МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | 01 | 20 | 24 |  |  | № | 358 |

Об утверждении плана

мероприятий по содействию

избирательным комиссиям

в реализации их полномочий

при подготовке и проведении

выборов Президента Российской

Федерации на территории

города Сургута в 2024 году

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2013 № 366-рг «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полно- мочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории города Сургута в 2024 году согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: [www.admsurgut.ru](garantF1://29009202.4).

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.М. Кириленко

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по содействию избирательным комиссиям в реализации

их полномочий при подготовке и проведении выборов

Президента Российской Федерации на территории

города Сургута в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1. Оказание содействия в подготовке помещений участковых избирательных комиссий | | |
| 1.1. Обеспечить своевременное  размещение вывесок с номерами участков на зданиях, в которых  размещаются помещения  участковых избирательных  комиссий | февраль  2024 года | заместитель Главы города,  курирующий сферу архитектуры  и градостроительства;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  муниципальное казенное  учреждение «Дирекция  эксплуатации административных зданий и инженерных систем»  в части избирательных участков, размещающихся в помещениях муниципальных учреждений  социальной сферы;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»  в части избирательных участков, размещающихся в помещениях, предоставленных по договору  безвозмездного пользования (аренды) |
| 1.2. Обобщить информацию  о потребности и организовать  оборудование помещений избира-  тельных участков безбарьерным  доступом для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечив перенос их на 1-й этаж здания,  установку пандусов, тактильных  указателей, иных необходимых  приспособлений) | февраль  2024 года | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную  сферу;  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города;  департамент образования  Администрации города;  управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители учреждений,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечить косметический ремонт помещений, в которых размещены  избирательные участки  (при необходимости) | до 17.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  департамент образования  Администрации города;  управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители учреждений,  в помещениях которых  размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.4. Провести общественную  приемку избирательных участков  для голосования, маршрутов к ним  на предмет доступности для участников голосования с ограниченными  возможностями здоровья | до 01.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  казенное учреждение «Агентство социального благополучия  населения» (по согласованию) |
| 1.5. Организовать предоставление  автобусов для передвижных (запасных) избирательных участков. Осуществить оснащение автобусов технологическим оборудованием и информационными материалами (при необходимости) | до 07.03.2024 | департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.6. Сформировать (согласовать)  перечень резервных помещений,  максимально приближенных к избирательным участкам, для голосования граждан в случае возникновения  внештатной ситуации в дни голосо-  вания и принятия решения уполномоченными органами об эвакуации  граждан из помещения для голосования. Довести перечень до сведения территориальной избирательной комиссии | до 21.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения  безопасности городского округа;  департамент образования  Администрации города;  управление физической культуры и спорта Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.7. Организовать работу по обеспе-  чению в помещениях участковых  избирательных комиссий необходимых бытовых условий для сотрудников  органов внутренних дел, осуществляющих круглосуточное несение службы по охране избирательных участков | до 29.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения  деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  (по согласованию) |
| 1.8. Обеспечить питьевой режим  в помещениях участковых  избирательных участков | в дни  голосования | руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  председатели участковых  избирательных комиссий  (по согласованию) |
| 1.9. Предоставить территориальной  избирательной комиссии по городу Сургуту на период избирательной  кампании помещения, необходимые для размещения членов территори-  альной избирательной комиссии  по городу Сургуту, привлеченных  специалистов и организации работы рабочих групп, контрольно-  ревизионных служб, складских  помещений, а также помещений  для размещения участковых  избирательных комиссий | до 25.01.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной  собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент образования  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 1.10. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в предоставлении технологического оборудования согласно нормативам (мебель, компьютеры и компьютерное оборудование, необходимое для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночита-емым кодом, сейфы, видеокамеры  и т.д.) | до 15.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения  деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент образования  Администрации города;  руководители организаций,  в которых размещаются  избирательные участки  (по согласованию) |
| 1.11. Осуществить контроль готовности помещений участковых избирательных комиссий | не позднее  чем за один день  до начала голосо-  вания | члены координационного совета, рабочей группы по оказанию  содействия избирательным  комиссиям в реализации  их полномочий при подготовке  и проведении выборов на терри-  тории города Сургута |
| 2. Обеспечение необходимой оргтехникой, программным обеспечением, его техническое обслуживание | | |
| 2.1. Довести до собственников  помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные  комиссии, информацию о необходи-  мости обеспечения участковых  избирательных комиссий доступом  к сети «Интернет» и техническими средствами (персональный компьютер, многофункциональное устройство)  с указанием минимальных требований | 26.01.2024 | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 2.2. Организовать работу сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте территориальной  избирательной комиссии | февраль 2024 года | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 2.3. Направить в участковые избирательные комиссии инструкцию  по подключению к VPN серверу,  АИС «Выборы», предоставить логины и пароли | февраль 2024 года | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 2.4. Проверить готовность  технического и программного обеспечения для организации работы территориальной и участковых избира-  тельных комиссий (VPN сервер,  АИС «Выборы», вычислительная  техника, периферийное оборудование) | февраль 2024 года | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 2.5. Оказать содействие территори-  альной избирательной комиссии  по городу Сургуту в обеспечении участковых избирательных комиссий техническими средствами (вычисли-тельная техника, печатные устройства), необходимыми для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночита-  емым кодом в случае, если собственник помещений, в учреждении которых расположены участковые избира-  тельные комиссии, не сможет обеспечить наличие данных технических средств | до 01.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент образования  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 2.6. Обеспечить бесперебойное  функционирование АИС «Выборы»  в период:  - дежурства участковых избирательных комиссий до дня начала голосования;  - в дни голосования;  - по завершении приема итоговой  документации от участковых  избирательных комиссий | до 18.03.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 2.7. Обеспечить программно-  техническую поддержку подготовки информации для ГАС «Выборы» | постоянно | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 2.8. Обеспечить техническое  обслуживание средств компьютерной и вычислительной техники участковых  избирательных комиссий | до 18.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 3. Обеспечение мобильной связью и доступом к сети «Интернет» | | |
| 3.1. Довести до собственников  помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные  комиссии, информацию о необходи-  мости подключения технических средств, используемых при подготовке  и проведении выборов на территории города Сургута в 2024 году,  к локальной вычислительной сети учреждения с доступом в сеть  «Интернет» (при необходимости) | до 26.01.2024 | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 3.2. Заключить договор с оператором связи на предоставление доступа  к сети «Интернет» на время подготовки и проведения выборов  для 3G USB модемов, передать  сим-карты в муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» | до 13.02.2024 | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.3. Актуализировать информацию  о наличии и работоспособности:  1. 3G USB модемов;  2. Мобильных телефонов, аккумуляторных батарей и зарядных устройств  к ним. В случае неисправности осуществить ремонт/замену | до 02.02.2024 | 1. Муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  2. Муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 3.4. Заключить договор с оператором связи на предоставление мобильной связи территориальной избирательной комиссии города Сургута, участковым избирательным комиссиям на период подготовки и проведения выборов | до 20.02.2024 | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.5. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям мобильных телефонов, 3G USB модемов, сим-карт к ним и их сбор после завершения  выборов | до 20.02.2024 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.6. Обеспечить избирательные участки мобильным «Интернетом» | с 15.02.2024  по 19.03.2024 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных  технологий и связи города Сургута» |
| 4. Организация и обеспечение бесперебойным энергоснабжением | | |
| 4.1. Провести проверку работоспособ-ности резервных источников электропитания с составлением актов проверок с последующим направлением  их в отдел надзорной деятельности  и профилактической работы (по городу Сургуту) Управления надзорной  деятельности и профилактической  работы Главного управления  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  России по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре | до 29.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города |
| 4.2. Направить информацию  о материально-ответственных лицах, ответственных за обслуживание  резервных источников электропитания  в отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  (по городу Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  России по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре | до 29.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города |
| 4.3. Обеспечить избирательные участки, на которых установлены  комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), источниками  бесперебойного электропитания  при отключении электричества | до 04.03.2024 | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 4.4. Обеспечить бесперебойное  электроснабжение помещений,  выделенных под избирательные участки, от двух независимых  источников питания.  Организовать контроль и оперативное восстановление электроснабжения  избирательных участков при возможных технологических нарушениях посредством использования переносных  (передвижных) резервных источников электроснабжения, имеющихся  в резервном фонде Администрации  города и резервном фонде предприятий, подведомственных департаменту  городского хозяйства Администрации города | до 06.03.2024 | руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  департамент городского хозяйства Администрации города;  управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 4.5. Обеспечить электроснабжение  и температурно-влажностный режим  в помещениях для голосования избирательных участков и помещении  территориальной избирательной  комиссии по городу Сургуту в целях обеспечения функционирования  оборудования, предназначенного  для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также  хранения видеозаписей | 15.03.2024,  16.03.2024,  17.03.2024, | руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города |
| 5. Подготовка прилегающей территории избирательных участков | | |
| 5.1. Провести работу по актуализации паспортов маршрута (включая  приложения к ним: схемы маршрутов) участников голосования, являющихся инвалидами, на избирательный участок в рамках программы «Безбарьерная среда», что обеспечит удобный путь  к избирательному участку | с 10.02.2024 по 15.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  казенное учреждение «Агентство социального благополучия  населения» (по согласованию);  департамент имущественных  и земельных отношений  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 5.2. Организовать обследование  подъездных путей и подходов к избирательным участкам | с 01.02.2024 по 09.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент имущественных  и земельных отношений Администрации города;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Дирекция эксплуа-тации административных зданий  и инженерных систем»;  муниципальное казенное  учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-  коммунального комплекса» |
| 5.3. Обеспечить с 01.03.2024 бесперебойную работу инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены  системы ГАС «Выборы», а также наличие резервных источников  питания на случай аварийного  отключения основного источника  питания | с 01.03.2024 по 19.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 6. Работа с бюллетенями, обеспечение избирательных участков технологическим  оборудованием, расходными материалами, комплексами обработки бюллетеней | | |
| 6.1. Организовать в административном здании (улица Энгельса, дом 8) места  для поштучного пересчета членами участковых избирательных комиссий бюллетеней для выдачи избирательным комиссиям | согласно графикам территориальной  избира-  тельной  комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.2. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям технологического оборудования, канцелярских товаров, полиграфической продукции, бумаги и сопутствующих товаров, обеспечить их приемку, хранение  и доставку до участковых избира-  тельных комиссий | согласно графикам территориальной  избира-  тельной  комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.3. Осуществить погрузку, разгрузку и транспортировку бюллетеней  от места получения в администра-  тивное здание (улица Энгельса, дом 8),  а также передачу бюллетеней от места хранения в административном здании на избирательные участки, с последующим взятием под охрану сотрудниками полиции | по заявке  территориальной  избира-  тельной  комиссии | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 6.4. Осуществить доставку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для голосования на избира-тельные участки и их сбор после  завершения выборов | согласно графикам территориальной  избира-  тельной  комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.5. Осуществить приемку технологического оборудования территори-  альной избирательной комиссии  города Сургута от участковых  избирательных комиссий | согласно графикам территориальной  избира-  тельной  комиссии (доводится дополнительно) | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.6. Обеспечить хранение технологического оборудования территори-  альной избирательной комиссии  города Сургута в помещении,  предоставленном для размещения  избирательного участка | по требо-  ванию  террито-  риальной  избира-  тельной  комиссии | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 7. Организация транспортного обеспечения | | |
| 7.1. Сформировать перечень автотранспортных средств, закрепленных за участковыми избирательными  комиссиями для исполнения полно-  мочий при подготовке и проведении выборов и довести его до сведения территориальной избирательной  комиссии | до 25.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  руководители предприятий  и организаций города, члены  коллективов которых вошли  в состав участковых избирательных комиссий (по согласованию) |
| 7.2. Провести рабочее совещание  с негосударственными организациями | до  10.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 7.3. Обеспечить бесперебойную  работу службы «Социальное такси» для избирателей, являющихся  маломобильными гражданами,  на избирательные участки (по заявке) | в дни  голосования | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 7.4. Организовать работу автотранспорта в дни проведения выборов  на территории города Сургута  (по отдельному графику) | по заявке территориальной  избира-  тельной  комиссии | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.5. Обеспечить избирательные  комиссии автотранспортом  для организации голосования  в городских посёлках и дачных  кооперативах в предвыборный  период и дни голосования | с момента начала  работы участковых избира-  тельных  комиссий  в помещениях для голосо-  вания | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 8. Формирование списков избирателей | | |
| 8.1. Информировать территориальную избирательную комиссию об измене-ниях в ранее представленных  для составления списков участников голосования сведениях о голосующих | ежене-  дельно  со дня предостав-ления  сведений | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 8.2. Подготовить списки работников, специалистов и представителей  общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, владеющих жестовым языком  (сурдопереводчиков) | 05.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 8.3. Оказать содействие территори-альной избирательной комиссии  (по запросу) в подготовке информации об избирателях (получающих  социальные услуги в форме  социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, с уточнением адреса фактического проживания  (пребывания), вида помощи, оказыва-  емой инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению услуг  на объектах социальной, инженерной  и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами | до  10.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  казенное учреждение «Агентство социального благополучия  населения» (по согласованию  в части полномочий) |
| 8.4. Определить перечень избира-  тельных участков, на которых участие в голосовании принимают граждане  с ограниченными возможностями  здоровья, инвалиды, для организации работы волонтерского корпуса | до  10.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города |
| 8.5. Подготовить информацию  об участниках голосования,  содержащихся в изоляторах  временного содержания  подозреваемых и обвиняемых лиц,  в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту | до  12.03.2024 | Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 8.6. Провести сверку сведений о лицах с ограниченными возможностями  здоровья, получающих социальные услуги в форме социального  обслуживания на дому (слепых  и слабовидящих, с заболеваниями костно-мышечной системы, нервной системы, имеющих ограниченные  способности к самостоятельному  передвижению, слабослышащих  инвалидов, нуждающихся в сурдо-  переводчике) | 18.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 8.7. Подготовить уточненные сведения об участниках голосования (получа-  ющих социальные услуги в форме  социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) | до 20.02.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию  в части полномочий);  казенного учреждения «Агентство социального благополучия  населения» (по согласованию  в части полномочий);  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 8.8. Организовать сбор заявлений  о желании проголосовать  вне помещения для голосования  (на дому) от граждан:  - получающих социальные услуги  в форме социального обслуживания  на дому, у государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг;  - проживающих в стационарных  отделениях организаций социального обслуживания | до 01.03.2024 | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  казенное учреждение «Агентство социального благополучия  населения» (по согласованию  в части полномочий) |
| 9. Организация обучения, семинаров | | |
| 9.1. Оказать содействие по технической поддержке территориальной  избирательной комиссии при прове-  дении обучающих семинаров,  в том числе в предоставлении  помещений для проведения  обучающих семинаров | в период подготовки  к голосо-  ванию | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута»;  руководители учреждений  высшего профессионального  образования (по согласованию) |
| 9.2. Сформировать корпус волонтеров для работы в дни голосования  на избирательных участках, на которых  участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды.  Обучить волонтеров работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами в период проведения выборов | до 26.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 9.3. Провести обучающие семинары,  в том числе совместные (с использо-ванием офлайн-, онлайн-форматов) для:  - общественных наблюдателей;  - членов мониторинговой рабочей группы;  - членов участковых избирательных комиссий;  - организаций инвалидов по вопросам реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | до 07.03.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту  и Сургутскому району  (по согласованию) |
| 10. Обеспечение безопасности и правопорядка | | |
| 10.1. Обеспечить общественный  порядок и безопасность в период  подготовки и проведения выборов  на территории города Сургута | на посто-  янной  основе | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.2. Обеспечить участие народных дружинников Сургута, членов  казачьих обществ и представителей общественных объединений правоохранительной направленности  в охране общественного порядка  на территории участковых избира-тельных комиссий в период прове-  дения выборов на территории города Сургута | в период проведения выборов | управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Наш город» |
| 10.3. Назначить ответственное лицо  за взаимодействие с органами правопорядка, информирование органов правопорядка о возникновении угрозы или совершении террористического акта, а также иных чрезвычайных  ситуаций, а также направить  его контактные данные в территориальный орган Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» | до 15.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города |
| 10.4. Направить в адрес Управления Министерства внутренних дел России  по городу Сургуту, Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре,  Сургутского межмуниципального  отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государ-  ственного казенного учреждения  «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»:  - перечень объектов, на которых будут размещены избирательные участки  и территориально-избирательная  комиссия по городу Сургуту;  - списки и контактные данные лиц, назначенных ответственными  по вопросу взаимодействия  по каждому избирательному участку;  - списки народных дружинников,  членов казачьих обществ и представителей общественных объединений  правоохранительной направленности, принимающих участие в охране правопорядка на территории избирательных участков (в адрес Управления  Министерства внутренних дел  России);  - адреса расположения билбордов,  на которых планируется размещение материалов;  - перечень типографий, задействованных для изготовления документации  для голосования | до 02.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Наш город» |
| 10.5. Принять меры по организации парковочных мест для транспортных средств не ближе 50 метров от объектов проведения голосования, исключив  их несанкционированную парковку | до 11.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  департамент городского хозяйства Администрации города;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.6. Заключить договоры с частными охранными организациями с целью привлечения дополнительных сил  по обеспечению правопорядка  на избирательных участках в дни  голосования | до 20.01.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»  (в случае доведения лимитов  бюджетных средств) |
| 10.7. Сформировать список сотрудников частных охранных организаций,  привлекаемых к охране общественного порядка в дни выборов и направление его в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту | до 19.02.2024 | Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной  гвардии Российской Федерации  по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа |
| 10.8. Разработать режимы работы  муниципальных образовательных  организаций и иных организаций,  осуществляющих образовательную  деятельность, на объектах которых располагаются помещения для голо-  сования (персонально по каждому  объекту), предусматривающие  разграничение организации образовательного процесса и деятельности  избирательных комиссий, в том числе  вне объектов, закрепленных за указанными организациями или находящи-мися в их распоряжении, в дни  проведения голосования | до 20.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент образования  Администрации города |
| 10.9. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  по Ханты-Мансийскому округу – Югре» о результатах ревизии  имеющихся на балансе средств  обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы,  КТС, телефоны с АОН, элементы  питания) | до 05.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);  Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной  гвардии Российской Федерации  по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию);  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 10.10. Проработать вопрос  о дооснащенности избирательных участков противопожарным оборудованием, средствами обеспечения  антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металло-  детекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны  с АОН, элементы питания, огнетушителями) по результатам проведенных ревизий | до 29.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);  Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной  гвардии Российской Федерации  по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию);  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  руководители учреждений,  в которых размещаются  избирательные участки  (по согласованию) |
| 10.11. Провести комиссионные  обследования помещений (в том числе  резервных) для организации голосования и работы участковых комиссий, задействованных при проведении выборов, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, оборудованных сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением  в состав комиссий по обследованию избирательных участков руководителей территориальных избирательных  комиссий, руководителей объектов,  на которых расположены избирательные участки | до 09.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  Управление Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);  Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной  гвардии Российской Федерации  по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию) |
| 10.12. Организовать оснащение  камерами видеонаблюдения помещения избирательного участка,  в том числе:  - на входной зоне объекта;  - в месте расположения сейфа  для хранения документации  по голосованию на избирательном участке (с направлением на сейф);  - в зале голосования | до 25.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент образования  Администрации города;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 10.13. Организовать изготовление  пропусков и их согласование  в государственной инспекции  безопасности дорожного движения  для автотранспорта территориальной  и участковых избирательных комиссий | февраль 2024 года | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 10.14. Исключить доступ посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, задействованных для обеспечения  видеотрансляций на избирательных участках, а также обеспечивающих функционирование системы  ГАС «Выборы» в месте размещения территориальной избирательной  комиссии города Сургута | до 20.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 10.15. Обеспечить доступ в помещения для голосования избирательных  участков и помещение территориальной избирательной комиссии по городу Сургуту для монтажа, настройки  и технического обслуживания оборудования, предназначенного  для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации. Обеспечить сбор и хранение данных видео-  наблюдения с избирательных участков | до 19.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 10.16. Обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для видеонаблюдения,  трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов Президента Российской Федерации,  а также хранения видеозаписей | 15.03.2024,  16.03.2024,  17.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 11. Антитеррористическая защищенность | | |
| 11.1. Обеспечить антитеррористическую безопасность помещений,  в которых размещаются избирательные участки | постоянно | руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 11.2. Провести мероприятия  по доведению и разъяснению  до руководителей жилищно-  коммунальных организаций  и дорожно-эксплуатационных  предприятий, служб такси требований о своевременном информировании  при обнаружении брошенного  автотранспорта, бесхозяйных вещей  в период избирательной кампании | до 15.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  департамент городского хозяйства Администрации города |
| 11.3. Организовать на объектах  для голосования помещения либо  специально подготовленные места  для хранения предметов, запрещенных для проноса. Помещения должны  соответствовать следующим требованиям:  - обустраиваться таким образом, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц и обеспечить сохранность оставленных на хранение предметов;  - обеспечить защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | до 01.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 11.4. Организовать своевременную эвакуацию с территорий, прилегающих к избирательным участкам бесхозного транспорта, строительных отходов, мусорных контейнеров, находящихся в зоне 50 метров. Предусмотреть  необходимое количество эвакуаторов и большегрузного транспорта  для своевременной эвакуации  транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | до  05.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-  коммунального комплекса»;  Управление Министерства  внутренних дел Российской  Федерации по городу Сургуту  (по согласованию) |
| 11.5. Актуализировать и направить  в соответствующие территориальные отделы надзорной деятельности  и профилактической работы  управления надзорной деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре информации о дате, месте и времени проведения  инструктажей с членами участковых  избирательных комиссий со сроком  их завершения до 29 февраля 2024 года | до 15.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 12. Противопожарная безопасность | | |
| 12.1. Провести теоретические и практические занятия на избирательных участках по обучению членов  участковых избирательных комиссий действиям в случае необходимости эвакуации из помещений для голосования | до 01.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по вопросам  общественной безопасности  Администрации города;  управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  1 пожарно-спасательный отряд  федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного  управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию) |
| 12.2. Обеспечить полное выполнение требований пожарной безопасности  в помещениях, выделенных под избирательные участки, а также требований предписаний органов государственного надзора.  Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности  в помещениях, выделенных  под избирательные участки | февраль  2024 года | руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  1 пожарно-спасательный отряд  федеральной противопожарной службы Государственной  противопожарной службы  Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 12.3. Организовать и провести профилактические визиты, предусмотренные статьей 52 Федерального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации», на объектах размещения избирательных комиссий | до 29.02.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию);  1 пожарно-спасательный отряд  федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного  управления Министерства  по чрезвычайным ситуациям  России по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 12.4. Провести противопожарные  инструктажи (в том числе в режиме видео-конференц-связи) с членами участковых избирательных комиссий  и иными работниками о необходимости соблюдения противопожарного  режима, в том числе исключения  курения в местах размещения избирательных участков, ознакомления  с правилами содержания и эксплуа-  тации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | до 29.02.2024 | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;  отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по городу Сургуту управления надзорной деятельности  и профилактической работы  Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 12.5. Разместить на видных местах  избирательных участков информационные материалы по вопросам  безопасности жизнедеятельности,  в том числе обеспечения пожарной безопасности | до 06.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  руководители объектов, на которых расположены избирательные участки (по согласованию) |
| 13. Обеспечение работы экстренных служб | | |
| 13.1. Обеспечить приостановку  с 29 февраля 2024 года всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-  коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, нефтегазового комплекса и иных  субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи  на избирательных участках либо  создать препятствия для доступа  в помещение избирательного участка | с 29.02.2024 по 19.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Дирекция эксплуа-  тации административных зданий  и инженерных систем»;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 13.2. Обеспечить круглосуточное  дежурство экстренных и коммунальных служб накануне, а также в дни голосования на территории города Сургута | с 14.03.2024  по 17.03.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  департамент городского хозяйства Администрации города;  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская  клиническая станция скорой  медицинской помощи»  (по согласованию) |
| 13.3. Обеспечить обслуживание  экстренных вызовов с избирательных участков бригадами скорой медицинской помощи в первоочередном  порядке | 15.03.2024,  16.03.2024,  17.03.2024 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская  клиническая станция скорой  медицинской помощи»  (по согласованию);  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| 13.4. Обеспечить работу администра-тивного и технического персонала  в административном здании (улица Энгельса, дом 8) с целью его надлежащего функционирования и обеспечения пропускного режима | с 14.03.2024  по 17.03.2024 | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 14. Финансовое обеспечение, подготовка финансовой отчетности | | |
| 14.1. Оказать содействие территориальной и участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий в соответствии с действующим  законодательством в части финансового обеспечения избирательной  кампании | по мере необхо-  димости | заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  управление бюджетного учёта  и отчётности Администрации  города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 14.2. Конвертировать финансовые  документы в формат, принимаемый банком (по запросу главного бухгалтера территориальной избирательной комиссии) | по мере необхо-  димости | муниципальное казённое  учреждение «Управление  информационных технологий  и связи города Сургута» |
| 15. Подготовка планов по подготовке и проведению выборов на территории города Сургута, обеспечение их исполнения | | |
| 15.1. Провести заседания Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов  в городе Сургуте | 31.01.2024,  13.03.2024 | департамент массовых коммуни-  каций и аналитики Администрации города;  члены Координационного совета по оказанию содействия избира-тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в городе Сургуте |
| 15.2. Осуществить сбор и обобщение информации о реализации настоящего плана мероприятий и решений, принятых на заседаниях координационного  совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации  их полномочий при подготовке  и проведении выборов на территории города Сургута для представления председателю координационного  совета | февраль – март 2024 года,  еженедельно  в период  избира-  тельной  кампании | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент массовых коммуни-  каций и аналитики Администрации города |
| 15.3. Обеспечить реализацию плана мероприятий, запланированных  к проведению в рамках информационно-просветительской работы  по повышению избирательной  активности юных граждан Сургута | январь –март  2024 года | департамент образования  Администрации города;  руководители учреждений  профессионального образования  (по согласованию) |
| 16. Организация питания и торговли | | |
| Организовать работу столовой  в здании Администрации города  (улица Энгельса, дом 8) | в дни  голосо-  вания | сургутское городское  муниципальное унитарное  предприятие «Комбинат  школьного питания»  (по согласованию) |
| 17. Мероприятия учреждений профессионального образования | | |
| 17.1. Обеспечить оснащение  избирательных участков необходимой мебелью и оргтехникой | до 01.03.2024 | руководители учреждений  профессионального образования  (по согласованию) |
| 17.2. Обеспечить охрану в зданиях | в течение  избира-  тельной  кампании | руководители учреждений  профессионального образования  (по согласованию) |
| 17.3. Обеспечить информирование  сотрудников и обучающихся  о выборах | в течение  избира-  тельной  кампании | руководители учреждений  профессионального образования  (по согласованию) |
| 17.4. Проведение собраний с работниками и обучающимися бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», публикация информации о выборах Президента Российской Федерации  в пабликах | до 14.03.2024 | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский государственный  педагогический университет» |
| 18. Оказание содействия в предоставления мест для размещения информации  о предстоящих выборах | | |
| 18.1. Провести мероприятия  по доведению и разъяснению  руководителям жилищно-  коммунальных организаций,  дорожных предприятий, служб такси, печатных агентств, издательств,  оказывающих услуги по изготовлению фотопечатной продукции, общественности, водителям общественного транспорта о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о фактах нарушения избирательного законодательства,  незаконного изготовления, распространения агитационных материалов | до 09.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Наш город»;  департамент массовых коммуни-  каций и аналитики Администрации города |
| 18.2. Оказать содействие территори-альной избирательной комиссии  по городу Сургуту в проведении  мероприятий по информированию  избирателей о предстоящих выборах,  в том числе путем предоставления  поверхностей для размещения  информационных листовок, плакатов, баннеров | до 01.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу архитектуры  и градостроительства;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  заместитель Главы города,  курирующий сферу бюджета  и финансов;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент образования  Администрации города;  департамент архитектуры  и градостроительства Администрации города;  департамент городского хозяйства Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление»;  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);  руководители организаций,  в помещениях которых размещаются избирательные участки  (по согласованию);  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 18.3. Предоставить адресный перечень допустимых мест размещения информации о предстоящих выборах  на территории города Сургута  (баннеры, дисплеи) | до  20.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу архитектуры  и градостроительства;  департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города |
| 18.4. Издать нормативно-правовой акт о выделении специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого  избирательного участка | до 01.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу архитектуры  и градостроительства;  департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города |
| 18.5. Оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого  избирательного участка | до 10.02.2024 | муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 18.6. Разместить в соответствии с утвержденной схемой размещения баннеры с информацией о предстоящих выборах на территории города Сургута, а также произвести их демонтаж  по окончании голосования | до 10.02.2024, демонтаж  в течение пяти дней  после  окончания голосования | заместитель Главы города,  курирующий сферу архитектуры  и градостроительства;  департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города |
| 19. Информирование граждан о предстоящих выборах | | |
| 19.1. Разместить на портале  «Образование Сургута», сайтах  учреждений профессионального  образования информацию о проведении выборов на территории города Сургута, направить ее посредством электронной почты на адреса муниципальных  учреждений, учреждений профессионального образования | на период проведения выборов | департамент образования  Администрации города;  руководители учреждений  профессионального образования  (по согласованию) |
| 19.2. Осуществить рассылку  информации о проведении выборов  на территории города Сургута посредством электронной почты на адреса  подведомственных муниципальных  учреждений | в период  избира-  тельной  кампании | структурные подразделения  Администрации города |
| 19.3. Организовать и провести встречи в рамках организации и проведения выборов с:  - руководителями учреждений  культуры, молодежной политики  и спорта, территориальных  общественных самоуправлений;  - руководителями интернет –  провайдеров по вопросу информиро-  вания избирателей через сеть  «Интернет»;  - главными врачами стационарных  лечебных учреждений (больниц)  и руководителями изоляторов временного содержания лиц, находящихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, совместно с председателями избирательных комиссий по вопросу  организации процесса голосования  в больницах и изоляторах временного содержания;  - руководителями управляющих  компаний;  - руководителями образовательных учреждений города, высших учебных заведений;  - руководителями (представителями) организаций потребительского рынка;  - руководителями садово-  огороднических и дачных кооперативов;  - руководителями департамента  городского хозяйства Администрации города и акционерного общества «Сургутское производственное  объединение пассажирского  автотранспорта» по вопросу  подготовки автобусов для размещения в них избирательных участков  на случай чрезвычайных ситуаций;  - молодежными общественными  организациями | на период проведения выборов | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  департамент городского хозяйства Администрации города;  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города;  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;  управление физической культуры и спорта Администрации города |
| 19.4. Организовать размещение  в доступных для обозрения населением местах торговых объектов города  (по согласованию с торговой  организацией) плакатной продукции  с информацией о выборах | в период проведения избира-  тельной  кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| 19.5. Осуществить рассылку инфор-мации о проведении выборов организациям потребительского рынка,  субъектам малого и среднего предпринимательства посредством электронной почты | в период проведения избира-  тельной  кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города;  управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| 19.6. Организовать информирование избирателей о дне, времени и месте,  а также о формах голосования  на выборах Президента Российской Федерации через средства массовой информации, посредством оформления информационных стендов, распространения листовок, памяток, буклетов  и иных информационных материалов, представленных территориальной  избирательной комиссией города  Сургута. Информирование избирателей посредством сети «Интернет»:  на странице муниципального казенного учреждения «Наш город» в социальной сети, в сообществе председателей  территориальных общественных  самоуправлений Viber «Новости ТОС», группе председателей садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута «СНТ и ГПК г. Сургута», в чатах  мессенджеров жителей домов и микрорайонов города, в группе «Народные дружинники Сургута», а также путем поквартирного (подомового) обхода (проект «ИнформУИК») | до 07.03.2024 | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики;  департамент городского хозяйства Администрации города;  департамент образования  Администрации города;  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;  муниципальное казенное  учреждение «Наш город»;  муниципальное казенное  учреждение «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| 19.7. Разместить информацию  о выборах в муниципальных унитарных предприятиях города Сургута, хозяйственных обществах со 100% долей участия муниципального образования в уставном капитале, размещение управляющими организациями города объявлений на информационных  досках в многоквартирных домах  и сайтах управляющих организаций | на период проведения выборов | департамент имущественных  и земельных отношений  Администрации города;  департамент городского хозяйства Администрации города |
| 19.8. Разместить наглядные информа-ционные материалы о выборах,  предоставленные территориальной  избирательной комиссией города  Сургута, в медицинских учреждениях | в период проведения избира-  тельной  кампании | отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения  Администрации города;  главные врачи медицинских  учреждений (по согласованию) |
| 19.9. Разместить информацию  о выборах:  1. На Инвестиционном портале города Сургута, в тематическом сообществе для предпринимателей в телеграм-  канале «Инвестируй в Сургут»;  2. На всероссийской цифровой  платформе «Стратегия 24» | на период проведения выборов | заместитель Главы города,  курирующий сферу экономики  1. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города;  2. Отдел социально-  экономического прогнозирования Администрации города |
| 19.10. Провести информационно-  разъяснительную работу в период  подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации,  в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, применяя дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей  здоровья | в период проведения выборов | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 19.11. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии  по городу Сургуту в проведении  мероприятий по информированию  избирателей о предстоящих выборах,  в том числе путем предоставления  поверхностей для размещения  информационных листовок, плакатов,  баннеров | в период проведения выборов | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  муниципальное казенное  учреждение «Наш город»;  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;  государственные медицинские  организации (по согласованию);  организации города  (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.12. Сформировать перечень  помещений, находящихся в муниципальной собственности,  пригодных для проведения предвыборных массовых мероприятий  и встреч с избирателями | до 01.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу городского  хозяйства, природопользования  и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;  заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент имущественных  и земельных отношений  Администрации города |
| 20. Работа со средствами массовой информации | | |
| 20.1. Разработать и утвердить план  информационного сопровождения  в период подготовки и проведения  выборов | до 05.02.2024 | заместитель Главы города,  курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города,  Администрации города;  департамент массовых коммуни-  каций и аналитики Администрации города |
| 20.2. Организовать освещение  в средствах массовой информации  и социальных сетях мероприятий  согласно плану информационного  сопровождения в период подготовки  и проведения выборов | с 05.02.2024 по 13.03.2024 | департамент массовых коммуни-  каций и аналитики Администрации города;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 21. Мероприятия по повышению гражданской активности и оказанию содействия  в осуществлении права гражданина на участие в голосовании | | |
| 21.1. Организовать проведение  мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (выборы делегатов  от образовательных организаций  в городской орган ученического  самоуправления «Школьный актив  города», встречи впервые голосующих учащихся с представителями территориальной избирательной комиссии  города Сургута, представителями  избирательных участков) | на период проведения выборов | департамент образования  Администрации города;  руководители муниципальных  образовательных организаций  (по согласованию) |
| 21.2. Организовать и провести встречи в трудовых коллективах с избирателями по вопросам разъяснения процедур  организации выборов на территории  города Сургута | на период проведения выборов | члены координационного совета, рабочей группы по оказанию  содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении  выборов на территории города Сургута;  управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию);  учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);  департамент образования Администрации города;  руководители муниципальных  образовательных организаций  (по согласованию) |
| 21.3. Организовать голосование  больных, находящихся  на стационарном лечении  в медицинских организациях | в дни  голосо-  вания | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию);  отдел по работе с отдельными  категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города;  главные врачи медицинских  организаций (по согласованию) |
| 21.4. Обеспечить возможность  гражданам в возрасте старше 60 лет, имеющим хронические заболевания, маломобильным гражданам голосования на дому | в дни  голосо-  вания | председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 21.5. Организовать работу волонтёрского корпуса в дни голосования  на избирательных участках, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды | в дни  голосо-  вания | заместитель Главы города,  курирующий социальную сферу;  департамент культуры  и молодёжной политики  Администрации города;  председатель территориальной  избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |