МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 01 | » | 02 | 20 | 24 |  |  | № | 421 |

Об организации проведения

городской лыжной гонки

«Сургутская лыжня – 2024»

в рамках XLII Всероссийской

массовой лыжной гонки

«Лыжня России – 2024»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры, постановлением Администрации города от 16.10.2023 № 4948 «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий   
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях популяризации и развития лыжных гонок   
на территории города:

1. Организовать и провести 10 февраля 2024 года городскую лыжную гонку «Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024».

2. Организаторам городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2024»   
в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024»   
в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий   
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год разработать и утвердить положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2024» в рамках   
XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024» согласно приложению 1.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024» согласно приложению 2.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: [www.admsurgut.ru](http://www.admsurgut.ru).

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2024.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2024» в рамках

XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова  Анна Николаевна | - | заместитель Главы города,  председатель организационного комитета |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Ванькова  Мария Николаевна | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Мазуренко  Владимир Витальевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» |
| Павлова  Венера Адилевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда» |
| Подзолков  Евгений Геннадьевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Аверс» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Дорогов  Константин Васильевич | - | заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России  по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению городской лыжной гонки

«Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета  по подготовке и проведению городской лыжной гонки  «Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня  России – 2024» (далее – физкультурное мероприятие) | январь – февраль  2024 года | Ющенко М.В. |
| 2 | Разработка и согласование «Плана мероприятий по обеспечению безопасности» физкультурного мероприятия | до 22.01.2024 | Ющенко М.В.,  Подзолков Е.Г. |
| 3 | Обеспечение подготовки сценария, пресс-релиза, программы проведения физкультурного мероприятия, работы ведущего | до 27.01.2024 | Ющенко М.В. |
| 4 | Подготовка сценария церемонии открытия физкультурного мероприятия;  организация звукотехнического сопровождения физкультурного мероприятия | до 27.01.2024  10.02.2024 | Ющенко М.В.,  Подзолков Е.Г. |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции:  - афиши;  - дипломы | до 27.01.2024 | Ющенко М.В.,  Павлова В.А. |
| 6 | Организация освещения физкультурного мероприятия  в средствах массовой информации | до 27.01.2024 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 7 | Обеспечение информационного сопровождения:  размещение пресс-релизов, анонсов, муниципального правового акта  о проведении физкультурного мероприятия на официальном портале Администрации города  и в средствах массовой информации | до 03.02.2024 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В.. |
| 8 | Подготовка наградной атрибутики победителям и призерам физкультурного мероприятия | до 27.01.2024 | Ющенко М.В.,  Павлова В.А. |
| 9 | Подготовка нагрудных номеров  для участников физкультурного мероприятия | до 27.01.2024 | Павлова В.А. |
| 10 | Приглашение представителей средств массовой информации  для освещения мероприятия; размещение информации  в средствах массовой информации  в случае отмены физкультурного мероприятия | до 27.01.2024  до 03.02.2024 | Клим Р.Б.,  Ющенко М.В. |
| 11 | Подготовка:  - лыжной трассы, места работы судейской бригады и обогрева;  - акта готовности спортивного объекта «Спортивное ядро»  к проведению физкультурного мероприятия.  Установка:  - флажных металлических конструкций «Костер» на месте стартовой площадки;  - арочной надувной конструкции  на месте финиша участников | до 09.02.2024  10.02.2024 | Подзолков Е.Г. |
| 12 | Предоставление 2 палаток  и 2 жидкотопливных воздухонагревателей муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования спортивной школе «Аверс» и оказание содействия  в их монтаже, организации работы  и демонтаже | до 09.02.2024 | Рачёв А.А.,  Подзолков Е.Г. |
| 13 | Обеспечение оформления места награждения | 10.02.2024 | Павлова В.А.,  Подзолков Е.Г. |
| 14 | Организация церемонии открытия физкультурного мероприятия, награждения победителей  и призеров физкультурного мероприятия | 10.02.2024 | Ющенко М.В., Павлова В.А. |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения физкультурного мероприятия | 10.02.2024 | Подзолков Е.Г.,  Дорогов К.В.  (по согласо-ванию) |
| 16 | Медицинское обеспечение физкультурного мероприятия | 10.02.2024 | Ющенко М.В. |
| 17 | Обеспечение установки металлических рамок  для пропускного режима | 10.02.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 18 | Обеспечение установки  и обслуживания контейнеров  для сбора мусора, биотуалетов  на месте проведения физкультурного мероприятия | 10.02.2024 | Ванькова М.Н. |
| 19 | Разработка схемы установки контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на месте проведения физкультурного мероприятия | 09.02.2024 | Ющенко М.В. |