МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 05 | » | 03 | 20 | 24 |  |  | № | 907 |

О проведении народного

гуляния «Проводы зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий в рамках народного гуляния «Проводы зимы» согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках народного гуляния «Проводы зимы» согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке и проведению мероприятий в рамках народного гуляния «Проводы зимы» согласно приложению 3.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2024.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

в рамках народного гуляния «Проводы зимы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата,  время | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 10.03.2024  12.00 – 16.00 | Народное гуляние «Проводы зимы» | Центральная площадь города (пересечение улицы Университетской  и проспекта Ленина) | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 2 | 10.03.2024  12.00 – 15.00 | Народное гуляние «Проводы зимы» | территория муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»,  проспект Набережный | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий в рамках народного гуляния

«Проводы зимы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова  Анна Николаевна | - | заместитель Главы города Сургута, председатель организационного комитета |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор департамента культуры  и молодёжной политики Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Агафонов  Сергей Александрович | - | заместитель Главы города Сургута |
| Гуменюк  Михаил Антонович | - | заместитель Главы города Сургута |
| Кириленко  Артём Михайлович | - | заместитель Главы города Сургута |
| Криворот  Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города Сургута |
| Шаров  Виталий Александрович | - | заместитель Главы города Сургута |
| Ванькова  Мария Николаевна | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Гаврикова  Дарья Анатольевна | - | начальник управления  потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Замятина  Ирина Павловна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики  Администрации города |
| Печенкин  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности  Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Фокеев  Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства Администрации города |
| Боровик  Ольга Владимировна | - | директор муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками  и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| Веснин  Владимир Владимирович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Галеева  Елена Васильевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Николаенко  Ирина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| Пиляй  Руслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры  и отдыха» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Провоторов  Виталий Петрович | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по городу Сургуту, полковник полиции  (по согласованию) |
| Салманов  Юнус Магамедганифович | - | главный врач бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Юдина  Юлия Сергеевна | - | директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План по подготовке и проведению мероприятий

в рамках народного гуляния «Проводы зимы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Организовать заседание организационного комитета по подготовке и проведению  народного гуляния «Проводы зимы» | февраль 2024 года | Акулов А.А. |
| 2 | Обеспечить организацию частичного демонтажа ледовых конструкций  (фигур Деда Мороза и Снегурочки, ограждение ели) на Центральной площади города (пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина) (далее – площадь) | до 07.03.2024 | Фокеев А.А. |
| 3 | Разработать сценарии концертных программ и общего пресс-релиза народного гуляния «Проводы зимы» | до 01.03.2024 | Акулов А.А.,  Галеева Е.В.,  Пиляй Р.А. |
| 4 | Организовать информационное сопровождение:  - разместить пресс-релизы, анонсы  о проведении мероприятия в средствах массовой информации, на официальном портале и социальных сетях Администрации города;  - пригласить представителей средств массовой информации для освещения мероприятия;  - разместить информацию в средствах массовой информации об отмене мероприятий, проводимых на открытом воздухе, при условии температурного режима воздуха ниже -20 градусов | до 01.03.2024  10.03.2024 | Клим Р.Б.,  Акулов А.А. |
| 5 | Обеспечить подготовку площади, локальных площадок (в том числе «Ярмарочный столб») в зоне ответственности:  - уборка территории до мероприятия,  вывоз снега (в том числе с автомобильных дорог, тротуаров);  - уборка территории во время и после проведения мероприятия | 08.03.2024  10.03.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А.,  Богач Р.А. |
| 6 | Обеспечить изготовление и размещение (монтаж, демонтаж) трех растяжек  (1 м × 6 м) на ограждениях зданий:  - муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, дом 2);  - ограждение парка «На Сайме»  (улица Университетская);  - бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, дом 22) | до 01.03.2024 | Фокеев А.А. |
| 7 | Установить на площади флажные металлические конструкции  у главной сцены «Костер» в цветовой гамме: желтый, оранжевый, красный (в количестве 2 ед.) | до 10.03.2024 | Фокеев А.А. |
| 8 | Обеспечить электроподключение сценической площадки, пневмопалаток  (в количестве 2 ед.), торговых рядов  и локальных площадок на площади | 09. 03.2024 – 10.03.2024 | Николаенко И.А. |
| 9 | Обеспечить:  - предоставление списков автотранспорта, задействованного в организации  и проведении мероприятия, для передачи  в правоохранительные органы;  - разработку и согласование паспорта безопасности мероприятия | до 07.03.2024 | Акулов А.А.,  Галеева Е.В.,  Печенкин Д.Н. |
| 10 | Обеспечить мероприятия по охране общественного порядка, общественной безопасности во время проведения городских мероприятий в рамках народного гуляния «Проводы зимы»  на открытых площадках, оперативному реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, оснащению открытых площадок комплексом технических средств по обеспечению антитеррористической безопасности | 10.03.2024 | Печенкин Д.Н.,  Рачёв А.А.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить установку металлодетекторов, периметрального ограждения (фанбарьеры).  Организовать выставление большегрузного транспорта, бетонных блоков в месте проведения мероприятия  с 11.00 до 16.00 | 10.03.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А.,  Богач Р.А.,  Ясаков Ю.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Обеспечить с 08.00 до 18.00 регулирование движения, допуск автотранспорта, задействованного в организации  и проведении праздника, на площадь  и прилегающую к ней территорию (согласно предоставленных списков) | 10.03.2024 | Печенкин Д.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 13 | Организовать работу тематической торговой ярмарки на площади  с 11.00 до 16.00 (при условии температурного режима воздуха  не ниже -20 градусов) | 10.03.2024 | Гаврикова Д.А. |
| 14 | Обеспечить на площади:  1. Установку (до 09.00), обслуживание 09.00 до 18.00), демонтаж (после 18.00):  - контейнеров для сбора мусора (20 ед.);  - биотуалетов (15 ед.);  2. Установку ограждений фанбарьерами:  - по периметру всей площади;  - вокруг главной сценической площадки;  - вокруг детской сценической площадки;  - локальной площадки «Снежная крепость»;  - локальной площадки «Ярмарочный столб»;  - локальных площадок «Катание  на собачьих упряжках (хаски)»,  «Катание на оленьих упряжках»,  «Катание на банане» (возле «Ярмарочного столба») | 10.03.2024  09.03.2024 – 10.03.2024 | Ванькова М.Н., Николаенко И.А.,  Богач Р.А. |
| 15 | Обеспечить установку, работу рамок металлодетекторов с 11.00 до 16.30 | 10.03.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 16 | Обеспечить работу бригады  «Скорой медицинской помощи»  во время проведения мероприятия | 10.03.2024 | Галеева Е.В.,  Пиляй Р.А.,  Салманов Ю.М.  (по согласованию) |
| 17 | Осуществить материально-техническое обеспечение, художественное оформление территорий, установку сценических комплексов, звукотехническое сопровождение мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния  «Проводы зимы» | 10.03.2024 | Галеева Е.В.,  Пиляй Р.А. |
| 18 | Организовать выступления творческих коллективов города в концертных программах мероприятий, проводимых  в рамках народного гуляния «Проводы зимы» (при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов) | 10.03.2024 | Акулов А.А.,  Галеева Е.В., Веснин В.В.,  Боровик О.В.,  Пиляй Р.А.,  Юдина Ю.С.  (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить проведение спортивных состязаний, показательных выступлений, зимних забав «Взятие снежной крепости»  и «Ярмарочный столб» на площади | 10.03.2024 | Галеева Е.В. |
| 20 | Предоставить автотранспорт (микроавтобус) для размещения звукотехнической аппаратуры  у центральной сцены на площади | 10.03.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 21 | Предоставить палатку с обогревом муниципальному бюджетному учреждению историко-культурному центру  «Старый Сургут», в том числе скоординировать ее монтаж, демонтаж  и работу теплового оборудования | 10.03.2024 | Рачёв А.А.,  Галеева Е.В. |
| 22 | Обеспечить доступ к стационарным павильонам (в количестве 3 ед.)  для хранения оборудования и размещения творческих коллективов, задействованных в период подготовки и проведения мероприятия | 04.03.2024 – 11.03.2024 | Николаенко И.А. |