МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 02 | » | 04 | 20 | 24 |  |  | № | 1493 |

О праздновании 79-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686   
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 13.02.2013 № 446   
«Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных празднованию   
79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы   
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 3.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

П

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата,  время проведения | Место проведения,  адрес | Ответственный исполнитель |
| 1. Мероприятия, запланированные в преддверии празднования Дня Победы | | | |
| 1.1. Встреча, посвященная  Кушникову В.В. (1920 – 1996), коренному сургутянину, участнику Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества» | 18.04.2024  13.00 | город Сургут,  улица Просвещения, 7/1 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 1.2. Исторический диктант «Великий подвиг великой страны», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 20.04.2024 | дистанционный формат | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Выставка «Я помню! Я горжусь» | 25.04.2024 – 17.05.2024 | город Сургут,  улица Энергетиков, 2 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа № 1  им. Л.А. Горды» |
| 1.4. Патриотическая акция «Наследники Победы» | 05.05.2024  13.00 | город Сургут,  улица Мелик-Карамова, 4/4 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью  по месту жительства «Вариант», автономная некоммерческая организация «Центр патриотических проектов  «Моя история» (по согласованию) |
| 1.5. Встреча «Парад Победы  в Харбине» в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества» | 07.05.2024  13.00 | город Сургут,  улица 30 лет Победы, 21/2 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 1.6. Парад Победы у дома ветерана | май 2024 года | город Сургут,  по разработанному маршруту | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 2. Основные мероприятия, запланированные к проведению 09.05.2024 | | | |
| 2.1. Памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню Победы | 09.05.2024 | город Сургут,  улица Гагарина,  Мемориал Славы | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 2.2. Почетный караул участников городского проекта «Пост № 1» | 09.05.2024 | город Сургут,  улица Гагарина,  Мемориал Славы | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» |
| 2.3. Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2024 | город Сургут,  по разработанному маршруту | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города |
| 2.4. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы | 09.05.2024 | город Сургут,  Площадь Советов,  улица Энгельса | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» |
| 2.5. Праздничная программа  «Слава победителям!», посвященная празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 09.05.2024  12.00 – 15.00 | территория муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»,  проспект Набережный | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 2.6. Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2024 | город Сургут,  улица Энергетиков, 2 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Мероприятие «Марш патриотических объединений города» | 09.05.2024 | город Сургут,  по разработанным маршрутам | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 2.8. Городская акция «Знамя Победы», приуроченная к празднованию  79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2024 | улицы города Сургута  от Мемориала Славы  по разработанным маршрутам | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 2.9. Концертно-выставочная семейная программа «Земной поклон Вам, ветераны!» | 09.05.2024 | город Сургут,  улица Мелик-Карамова, 4/4 | автономная некоммерческая организация «Центр патриотических проектов  «Моя история» (по согласованию) |
| 2.10. Выездная торговля с участием местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, ремесленников | 09.05.2024 | по согласованию | управление потребительского рынка  и защиты прав потребителей Администрации города |
| 3. Концертные программы, спектакли | | | |
| 3.1. Концерт «Поклонимся великим  тем годам» | 04.05.2024  13.30 | город Сургут,  улица Энтузиастов, 28 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (по согласованию) |
| 3.2. Спектакль «Солдатский котелок» | 04.05.2024  11.00,  13.00 | город Сургут,  улица Энгельса, 11 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» |
| 3.3. Спектакль «Алёнушка и солдат» | 05.05.2024  11.00,  13.00 | город Сургут,  улица Энгельса,18 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» |
| 3.4. Концерт «Победный Май» | 08.05.2024 | город Сургут,  улица Островского, 16/1 | центр культуры и досуга «Камертон», общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |
| 3.5. Спектакль «А зори здесь тихие» | 11.05.2024 | город Сургут,  проспект Ленина, 1,  Театр СурГУ | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию) |
| 3.6. Хореографический спектакль  «ZOV Родины» | май 2024 года | город Сургут,  улица Энгельса, 18 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» |
| 4. Мастер-классы, занятия, познавательные программы, квесты, конкурсы  \ | | | |
| 4.1. Юнармейские игры. Смотр-конкурс строевой подготовки юнармейских отрядов «Равняемся на Победу!» | 25.04.2024 –26.04.2024 | город Сургут,  улица Гагарина,  Мемориал Славы | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» |
| 4.2. Мастер – класс «Звезда Победы» | 28.04.2024  12.00 | город Сургут,  улица Просвещения, 7/1 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Интеллектуальная игра «Строки, опаленные войной» | 18.05.2024  12.00 | | город Сургут,  проспект Мира, 37/1 | | департамент культуры и молодёжной политики,  универсальная библиотека № 15 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 4.4. Мастер-класс «Мы за ценой  не постоим!» | 18.05.2024  15.00 | | город Сургут,  проспект Дружбы, 11а | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 4.5. Конкурс чтецов | апрель – май 2024 года | | онлайн | | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию) |
| 4.6. Молодежная игра «Блиндаж» | май 2024 года | | город Сургут,  улица Просвещения, 35 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» |
| 4.7. Музейная программа «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ», цикл занятий  по истории военного дела России | в течение  2024 года | | город Сургут,  улица 30-лет Победы, 21/2,  улица Просвещения, 7/1,  площадка заказчика | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 4.8. Музейные занятия в рамках детского просветительского проекта «Военные профессии» | в течение 2024 года | | город Сургут,  улица 30-лет Победы, 21/2,  улица Просвещения, 7/1,  площадка заказчика | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 5. Акции | | | | | |
| 5.1. Акция «Полуденный выстрел» | 01.05.2024 –  08.05.2024 | | город Сургут,  набережная реки Оби,  в районе Речпорта | | департамент культуры и молодёжной политики,  муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 5.2. Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» | 02.05.2024 –09.05.2024 | | город Сургут,  улица Ивана Захарова, 25 | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского  резерва № 1 |
| 5.3. Участие в городской акции «Георгиевская лента» | май 2024 года | | город Сургут,  улица Гагарина,  Мемориал Славы | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» |
| 5.4. Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» | май 2024 года | | по согласованию | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»,  библиотеки города |
| 5.5. Акция «Окна Победы» | май 2024 года | | город Сургут,  улица Бажова, 17 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 21  им. Н.М. Рубцова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6. Информационные часы, беседы, просмотры фильмов, экскурсии, уроки мужества, литературно-музыкальные композиции | | | | | |
| 6.1. «Помнить, чтобы жить».  Литературно-музыкальная композиция.  К 100-летию Б.Ш. Окуджавы  и Дню Победы в Великой Отечественной войне | 01.05.2024 –  30.05.2024 | | город Сургут,  улица Бажова, 17 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 21  им. Н.М. Рубцова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.2. «Строки, опаленные войной». Литературно-музыкальная композиция | 02.05.2024 –  31.05.2024 | | город Сургут,  улица Республики, 78/1 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.3. «Виктор Астафьев. Веселый солдат». Обзор | 02.05.2024 –  31.05.2024  по заявкам | | город Сургут,  улица Республики, 78/1 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.4. «Парад Победы». Информационный час | 03.05.2024  12.00 | | город Сургут,  проспект Комсомольский, 12 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.5. «Ребята с нашего двора». Беседа | 04.05.2024  15.00 | | город Сургут,  проезд Дружбы, 11а | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.6. «День Победы: великий подвиг великого народа». Беседа | 05.05.2024  16.00 | | город Сургут,  проезд Дружбы, 11а | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.7. «Читаем Астафьева вместе».  Громкие чтения | 05.05.2024  12.00 | | город Сургут,  проспект Ленина, 67/4 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.8. Цикл бесед «Терпсихора в огне» | 06.05.2024 – 12.05.2024 | | город Сургут,  улица Привокзальная, 30 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская хореографическая школа № 1» |
| 6.9. «Отчизны верные сыны». Информационный час | 07.05.2024  11.30 | | город Сургут,  проспект Мира, 37/1 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, универсальная библиотека № 15 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.10. «Дети войны».  Информационный час | 07.05.2024  15.00 | | город Сургут,  улица Крылова, 6А | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 11 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.11. «Мир природы в творчестве  Виктора Астафьева». Громкие чтения | 19.05.2024  12.00 | | город Сургут,  проспект Комсомольский, 12 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.12. «Юные герои Отечества» Информационный час | апрель – май 2024 года | | город Сургут,  улица Республики, 78/1 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.13. Конкурс-фестиваль патриотической песни | апрель  2024 года | | город Сургут,  улица Мелик-Карамова, 4/4 | | управление по вопросам общественной безопасности Администрации города, Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 6.14. Викторина «Мой герой» | апрель – май 2024 года | | онлайн формат | | управление по вопросам общественной безопасности Администрации города, Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 6.15. Тематическое мультимедийное занятие, посвященное празднованию  Дня Победы в Великой Отечественной войне | май  2024 года | | город Сургут,  улица Просвещения, 35 | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» |
| 6.16. «Праздник со слезами на глазах». Информационный час | май  2024 года | | город Сургут,  проезд Дружбы, 11а | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.17. «Никто не забыт…». Громкие чтения | 22.06.2024 | | город Сургут,  проезд Дружбы, 11а | | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 6.18. Квест «Путь Салавата Юлаева» | май  2024 года | | Сургутский район,  поселок Барсово | | управление по вопросам общественной безопасности Администрации города, Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 7. Спортивные соревнования  \ | | | | | |
| 7.1. Внутристудийный турнир  по бальным танцам «Вальс Победы» | 05.05.2024 | | город Сургут,  улица Островского, 16/1 | | центр культуры и досуга «Камертон», общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |
| 7.2. Открытое первенство города Сургута по пулевой стрельбе среди юношей  и девушек, посвященное Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 05.05.2024 | | город Сургут,  улица Губкина, 16А, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» |
| 7.3. Региональные соревнования  по спортивной аэробике «Кубок Победы» | 10.05.2024 –13.05.2024 | | город Сургут,  улица Пушкина, 15/2 | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна |
| 7.4. Первенство города Сургута  по танцевальному спорту «Вальс победы», посвященное празднованию  79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 17.05.2024 –18.05.2024 | | город Сургут,  улица Аэрофлотская, 39 | | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Виктория» |
| 7.5. Открытый турнир города Сургута  по восточному боевому единоборству, посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 18.05.2024 | | город Сургут,  улица Пушкина, 15/2 | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна |
| 7.6. Открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы  в Великой Отечественной войне | май  2024 года | | город Сургут,  улица Энергетиков, 47,  спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» | | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» |
| 7.7. Открытое первенство города Сургута по футболу, посвященное Дню Победы  в Великой Отечественной войне | май – июнь 2024 года | | город Сургут,  Югорский тракт, 8А, спортивный объект  «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» |
| 7.8. Открытый турнир по хоккею «Кубок города Сургута» среди юношей 2015 года рождения, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель – май 2024 года | | город Сургут,  Югорский тракт, 40 | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» |
| 7.9. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на призы газеты «Сургутская трибуна» | май  2024 года | | по согласованию | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» |
| 7.10. Открытая матчевая встреча  по легкой атлетике, посвященная празднованию Дня Победы  в Великой Отечественной войне,  в зачет фестиваля спорта «Стартуют все» | май  2024 года | | по согласованию | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» |
| 7.11. Спортивный праздник «Юные звезды Грации», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в зачет фестиваля спорта «Танцуем вместе» | май  2024 года | | город Сургут,  улица Энергетиков, 47,  спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» |
| 7.12. Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в зачет фестиваля  спорта «Ребята нашего двора» | май  2024 года | | по согласованию | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» |
| 7.13. Соревнования по шахматам, посвященные памяти участника Великой Отечественной войны Г.Н. Никонова,  в зачет фестиваля спорта «Шахматный олимп» | май  2024 года | | город Сургут,  улица Энтузиастов, 45, шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» | | управление физической культуры  и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» |
| 7.14. Первенство города Сургута по художественной гимнастике, посвященное Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | апрель – май 2024 года | | город Сургут,  улица Ивана Захарова, 25 | | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 |
| 8. Мероприятия в образовательных учреждениях | | | | | |
| 8.1. Городской смотр строя и песни среди учащихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | апрель  2024 года | | по согласованию | департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 8.2. Городской смотр строя и песни среди учащихся 8 – 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | апрель  2024 года | | по согласованию | департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 8.3. Декада памяти, посвященная  79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | | апрель – май  2024 года | | по согласованию | департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 8.4. Мероприятия культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» | | в течение 2024 года | | по согласованию | департамент образования Администрации города,  муниципальные общеобразовательные учреждения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Выставки | | | |
| 9.1. «Война. Победа. Память» | 23.04.2024 –30.05.2024 | город Сургут,  улица Дзержинского, 10 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 3  им. П.А. Суханова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.2. «Память великой Победы» | 01.05.2024 –30.05.2024 | город Сургут,  улица Бажова, 17 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 21  им. Н.М. Рубцова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.3. «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» | 01.05.2024 –15.01.2024 | город Сургут,  улица Островского, 3 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (детская) № 25 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.4. «По дорогам Великой победы» | 02.05.2024 –  31.05.2024 | город Сургут,  проспект Комсомольский, 12 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.5. «Над любовью война не властна» | 02.05.2024 –  31.05.2024 | город Сургут,  улица Республики, 78/1 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.6. «Прочитать о войне, чтобы помнить» | 02.05.2024 –  30.05.2024 | город Сургут,  проспект Ленина, 67/4 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.7. «Подвиг Сталинграда» | 02.05.2024 –30.05.2024 | город Сургут,  проезд Дружбы, 8 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, библиотека (универсальная) № 3  им. П.А. Суханова муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 9.8. Музейная экспозиция «Воинская доблесть» | апрель – май 2024 года | город Сургут,  улица Маяковского, 18 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича»,  центр патриотического воспитания «Саланг» |
| 9.9. Экскурсии по выставке «Фронтовые подруги» | апрель –декабрь  2024 года | город Сургут,  улица Просвещения, 7/1 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 9.10. Экскурсии по выставке  «Сургут тыловой» | апрель –декабрь  2024 года | город Сургут,  улица Просвещения, 7/1 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города,  Центр патриотического наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 10. Мероприятия по информационному сопровождению | | | |
| 10.1. Создание и распространение  в средствах массовой коммуникации цикла видеороликов под рабочим названием «Наследники Победы»  о преемственности поколений участников Великой Отечественной войны  и специальной военной операции | февраль – май 2024 года | по согласованию | департамент массовых коммуникаций  и аналитики Администрации города |
| 10.2. Выпуск газеты «Сургутские ведомости» с тематическим наполнением (авторские материалы, освещение мероприятий, проводимых  в городе, поздравления),  с праздничным оформлением № 17 | 04.05.2024 | город Сургут,  улица Декабристов, 5 | муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| 10.3. Публикация тематической  и событийной информации  в социальных сетях, на официальных страницах муниципального казенного учреждения «Наш город» | апрель –июнь  2024 года | город Сургут,  улица Декабристов, 5 | муниципальное казенное учреждение «Наш город» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Мероприятия, планируемые к проведению в мае 2024 года | | | |
| Встреча ретропоезда «Эшелон Победы» | 15.05.2024 | станция Сургут | департамент культуры и молодёжной политики,  структурные подразделения Администрации города,  муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту,  открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Филатов  Андрей Сергеевич | - | Глава города, председатель организационного комитета |
| Томазова  Анна Николаевна | - | заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
|  |  |  |
| Агафонов  Сергей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Батракова  Людмила Михайловна | - | заместитель Главы города |
| Гуменюк  Михаил Антонович | - | заместитель Главы города |
| Кириленко  Артём Михайлович | - | заместитель Главы города |
| Криворот  Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города |
| Шаров  Виталий Александрович | - | заместитель Главы города |
| Слепов  Максим Николаевич | - | Председатель Думы города (по согласованию) |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор департамента культуры и молодёжной политики Администрации города |
| Ванькова  Мария Николаевна | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Замятина  Ирина Павловна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Клим  Роман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города |
| Фокеев  Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства Администрации города |
| Гаврикова  Дарья Анатольевна | - | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Панова  Елена Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта  и отчётности – главный бухгалтер Администрации города |
| Печенкин  Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| Рачёв  Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры  и спорта Администрации города |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник отдела протокола Администрации города |
| Галеева  Елена Васильевна | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Блинова  Елена Анатольевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» |
| Веснин  Владимир Владимирович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Пиляй  Руслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Черняк  Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| Николаенко  Ирина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Кузнецов  Станислав Леонидович | - | директор Cургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет» |
| Галимова  Галина Николаевна | - | ведущий инженер информационно-аналитического отдела управления  по работе с кадрами публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» по кадрам (по согласованию) |
| Глуховский  Давыд Александрович | - | начальник службы по связям  с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |
| Дюмин  Дмитрий Юрьевич | - | заместитель командира отряда – начальник отделения организации службы ОМОН «Стерх» города Сургута Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, подполковник полиции (по согласованию) |
| Калядин  Андрей Петрович | - | военный комиссар города Сургута  и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (по согласованию) |
| Лапин  Олег Михайлович | - | председатель общественного фонда  «Фонд Победы» (по согласованию) |
| Логинов  Эдуард Борисович | - | председатель межрегиональной общественной организации инвалидов  и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество»  (по согласованию) |
| Оглезнев  Александр Анатольевич | - | начальник Сургутского линейного отдела Министерства внутренних дел России  на транспорте (по согласованию) |
| Пак  Мен Чер | - | исполнительный директор общества  с ограниченной ответственностью  «Сургутские городские электрические сети»  (по согласованию) |
| Провоторов  Виталий Петрович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту, полковник полиции (по согласованию) |
| Садовский  Александр Ильясович | - | главный продюсер акционерного общества «СургутИнформ-ТВ» (по согласованию) |
| Севостьянов  Михаил Александрович | - | председатель местной общественной организации ветеранов пограничников «Контрольно-следовая полоса» города Сургута (по согласованию) |
| Сенин  Андрей Владимирович | - | председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»  (по согласованию) |
| Шумов  Евгений Александрович | - | заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) в Сургутском регионе  (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Мероприятия по праздничному оформлению города | | |
| 1.1. Разработка концепции, макетов  и эскизов элементов праздничного оформления города | до 20.04.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.2. Изготовление элементов праздничного оформления города | до 29.04.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.3. Размещение элементов праздничного оформления города:  - баннеров 15 – 18 кв. метров;  - изображения для панель-кронштейнов  1,2 х 1,8 метра;  - изображения для панель-кронштейнов  0,9 х 1,2 метра;  - элементов оформления стационарных  15 штоковых флажных конструкций  на Мемориале Славы;  - элементов оформления флажных конструкций на рамной основе  высотой 4,5 метра;  - элементов оформления пилонов высотой  4,5 метра с полукруглым завершением  (в комплекте: панели 1,5 х 3 метра с печатью рисунка – 2 шт., панели для обшивки основания – 0,75 х 0,75 м – 2 шт.,  1,5 х 0,75 м – 3 шт.);  - планшетов на штендеры  для фотографирования;  - элементов оформления флажных конструкций типа «Трансформер»  с тросовой системой;  - элементов оформления флажных конструкций круглых;  - плакатов для пилларов 1,4 х 2,9 метра элементов оформления флажных конструкций типа «Костер»;  - элементов оформления входной группы муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» | до 06.05.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.4. Обеспечение демонтажа праздничного оформления города | до 20.05.2024 | Фокеев А.А. |
| 2. Организационные мероприятия | | |
| 2.1. Формирование и подготовка волонтерского корпуса для оказания помощи при проведении праздничных мероприятий | апрель – май 2024 года | Акулов А.А. |
| 2.2. Подготовка муниципального правового акта о временном перекрытии движения автомобильного транспорта в соответствии со схемами организации праздничных мероприятий и обеспечение его выполнения | до 22.04.2024 | Ванькова М.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 2.3. Подготовка списка приглашенных  на памятно-мемориальное мероприятие  у Мемориала Славы | до 22.04.2024 | Клим Р.Б.,  Хисамова А.Ф. |
| 2.4. Осуществление заказа и изготовление полиграфической продукции (открытки, пропуска, пригласительные), пропусков  к Мемориалу Славы для ветеранов, предприятий и организаций города,  для автотранспорта торговых предприятий, технического обеспечения, организаторов мероприятий, участников праздничных программ | до 22.04.2024 | Клим Р.Б. |
| 2.5. Подготовка, обеспечение работы системы речевой и музыкальной трансляции | до 03.05.2024 | Черняк Я.С. |
| 2.6. Участие в организации и проведении Парада Победы у дома ветерана Великой Отечественной войны: предоставление списка ветеранов Великой Отечественной войны с указанием адресов | до 02.05.2024 | Хисамова А.Ф. |
| 2.7. Обеспечение выполнения работ  по уборке задействованных территорий, автомобильных дорог и тротуаров до,  во время и после проведения мероприятий  в зоне ответственности, в соответствии  со схемами организации праздничных мероприятий | 08.05.2024 –09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Богач Р.А.,  Николаенко И.А. |
| 2.8. Уборка территории мемориального комплекса «Мемориал Славы», памятного обелиска сургутянам, ушедшим на фронт  в 1941 – 1945 годах | до 06.05.2024  09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А. |
| 2.9. Обеспечение установки и обслуживания контейнеров для сбора мусора, биотуалетов  в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии со схемами организации праздничных мероприятий | 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Богач Р.А. |
| 2.10. Обеспечение перекрытия городских улиц для проведения репетиций  и праздничных мероприятий в соответствии со схемами организации праздничных мероприятий | 08.05.2024,  09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Богач Р.А. |
| 2.11. Синхронизация проведения ремонтных работ в соответствии со схемой проведения праздничных мероприятий, обеспечение подготовки территорий | до 31.04.2024 | Ванькова М.Н. |
| 2.12. Мелкий косметический ремонт отдельных элементов:  - мемориального комплекса «Мемориал Славы» (покраска лавочек и урн, звезды, ремонт отслоившейся плитки);  - памятного обелиска cургутянам, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годах (шпаклевка потрескавшихся швов, покраска окантовки памятника) | до 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А. |
| 2.13. Механическая чистка, помывка объектов военной истории России | до 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А. |
| 2.14. Осуществление распространения:  - поздравительных открыток от имени Главы города;  - приглашений на трибуну для почетных гостей ветеранов Великой Отечественной войны;  - приглашений на памятно-мемориальное мероприятие у Мемориала Славы;  - пропусков для автотранспорта почетных гостей | до 06.05.2024 | Клим Р.Б.,  Хисамова А.Ф. |
| 2.15. Обеспечение электроподключения оборудования на Мемориале Славы,  в том числе обеспечение элетроподключения светодиодного экрана с помощью элетрогенератора мощностью 100 кВТ | до 08.05.2024 | Ясаков Ю.Н.,  Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А.,  Кузнецов С.Л,  Пак М.Ч.,  (по согласованию) |
| 2.16. Обеспечение электроподключения торговых палаток в месте организации выездной торговли (площадь Советов) | 08.05.2024 – 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Пак М.Ч.  (по согласованию) |
| 2.17. Обеспечение предоставления оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Акулов А.А.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности | | |
| 3.1. Разработка и согласование схемы перекрытий | до 20.04.2024 | Акулов А.А.,  Веснин В.В.,  Ванькова М.Н.,  Печенкин Д.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3.2. Обеспечение предоставления плана городских мероприятий, посвященных Дню Победы, списков автотранспорта, участников творческих коллективов, специалистов учреждений для последующей передачи  в контролирующие органы | до 25.04.2024 | Печенкин Д.Н.,  Акулов А.А.,  Рачёв А.А. |
| 3.3. Обеспечение предоставления  в Управление Министерства внутренних  дел по городу Сургуту списка ответственных должностных лиц Администрации города  с указанием контактных телефонов  для организации экстренной связи  при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий | до 05.05.2024 | Печенкин Д.Н. |
| 3.4. Обеспечение предоставления списков автотранспорта, задействованного  в организационных мероприятиях,  для последующей передачи  в контролирующие органы | до 03.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Богач Р.А. |
| 3.5. Обеспечение выставления большегрузной техники | 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,  Богач Р.А. |
| 3.6. Заключение договора на оказание услуг по круглосуточной частной охране (выставление поста охраны) на объектах: памятный обелиск сургутянам, ушедшим  на фронт в 1941 – 1945 годах, и сквер «Мемориал Славы» | до 25.04.2024 | Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А. |
| 3.7. Обеспечение пропускного режима  с использованием стационарных  и ручных металлодетекторов, переносных видеорегистраторов, периметрального  ограждения | май 2024 года | Печенкин Д.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3.8. Направление в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту графиков дежурств сотрудников частных охранных организаций, казачеств  и общественных объединений правоохранительной направленности | до 21.04.2024 | Печенкин Д.Н. |
| 3.9. Разработка мер по оснащению мест проведения городских мероприятий комплексом технических средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, периметральное ограждение) | до 25.04.2024 | Печенкин Д.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Ванькова М.Н.,  Николаенко И.А.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3.10. Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | до 25.04.2024 | Акулов А.А.,  Веснин В.В.,  Печенкин Д.Н. |
| 3.11. Уведомление Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту о проведении городского спортивного мероприятия. Подготовка  и согласование плана общественной безопасности официального спортивного мероприятия | не менее чем  за месяц  до предпо-лагаемой даты проведения городского спортивного мероприятия | Ющенко М.В. |
| 3.12. Обеспечение охраны мест проведения мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, членов народной добровольной дружины  и казачьих обществ | 30.04.2024 –09.05.2024 | Печенкин Д.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию),  Веснин В.В. |
| 3.13. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности  в период проведения праздничных мероприятий, оперативного реагирования  на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации | 08.05.2024 –09.05.2024 | Печенкин Д.Н.,  Рачёв А.А.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3.14. Обеспечение дежурства почетного караула и стрелкового отделения  у Мемориала Славы | 09.05.2024 | Акулов А.А.,  Печенкин Д.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 3.15. Обеспечение установки  и работы рамок металлодетекторов  в местах проведения мероприятий  в соответствии со схемами | 08.05.2024, 09.05.2024 | Ясаков Ю.Н.,  Печенкин Д.Н. |
| 3.16. Организация проведения инструктажей об обеспечении комплексной безопасности  с ответственными лицами и персоналом объектов, на которых запланировано проведение городских мероприятий, а также объектов с массовым пребыванием граждан | до 20.04.2024 | Акулов А.А.,  Черняк Я.С.,  Веснин В.В. |
| 3.17. Усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»  в период проведения массовых мероприятий | 08.05.2024 – 09.05.2024 | Рачёв А.А.,  Неретин С.Г. |
| 4. Мероприятия по транспортному обеспечению | | |
| 4.1. Организация работы автотранспорта  для структурных подразделений Администрации города, задействованных  в подготовке и поведении мероприятий | 07.05.2024 –09.05.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 4.2. Обеспечение работы автобусов  для перевозки ветеранов Великой Отечественной войны к Мемориалу Славы | 09.05.2024 | Ванькова М.Н. |
| 4.3. Обеспечение работы транспортного средства для обогрева участников почетного караула и стрелкового отделения  на Мемориале Славы | 09.05.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению | | |
| 5.1. Разработка и размещение в средствах массовой информации, на официальном портале и в социальных сетях Администрации города праздничной  афиши городских мероприятий | до 26.04.2024 | Акулов А.А.,  Клим Р.Б. |
| 5.2. Организация информирования населения по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности  в праздничные дни, в том числе об эвакуации бесхозного транспорта с территорий, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий | до 05.05.2024 | Клим Р.Б.,  Печенкин Д.Н.,  Провоторов В.П.  (по согласованию) |
| 5.3. Организация:  - размещения информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов, на официальном портале Администрации города и средствах массовой информации;  - анонсирования мероприятий;  - освещения празднования Дня Победы  в средствах массовой информации города | до 05.05.2024 | Клим Р.Б. |
| 5.4. Организация аккредитации журналистов и закрепление ответственных лиц за ними  в местах проведения мероприятий | до 07.05.2024 | Клим Р.Б. |
| 5.5. Размещение информаций о спортивных мероприятиях на сайтах учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города | апрель – май 2024 года | Ющенко М.В. |
| 6. Работа праздничных площадок | | |
| 6.1. Разработка сценарных ходов городских мероприятий | до 25.04.2024 | Акулов А.А. |
| 6.2. Организация монтажа необходимых  для проведения празднования сценических конструкций, декораций и технического оборудования | 04.05.2024 – 08.05.2024 | Акулов А.А.,  Веснин В.В. |
| 6.3. Обеспечение работы творческих коллективов в программах праздничных мероприятий | 08.05.2024 – 09.05.2024 | Акулов А.А.,  Черняк Я.С.,  Веснин В.В. |
| 6.4. Обеспечение работы бригад «Скорой медицинской помощи» во время проведения городских массовых мероприятий | 09.05.2024 | Веснин В.В. |
| 6.5. Организация встречи ретропоезда «Эшелон Победы» на перроне железнодорожного вокзала станции Сургут, обеспечение работы передвижного озвучивающего комплекса | 15.05.2024 | Акулов А.А.,  Печенкин Д.Н., Веснин В.В.,  Шумов А.И.  (по согласованию),  Провоторов В.П.  (по согласованию),  Оглезнев А.А.  (по согласованию) |