МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | 04 | 20 | 24 |  |  | № | 1895 |

О проведении фестиваля исторического

моделирования и этнической музыки

«Мангазейский ход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Админи-страции города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года», от 02.11.2023 № 5306 «О подготовке и проведении городских мероприятий, посвященных Дню России, 430-летию основания Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях создания условий для организации досуга жителей города:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» согласно приложению 2.

2. Департаменту культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальному бюджетному учреждению историко-культурному центру «Старый Сургут» организовать и провести 02.06.2024 фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»
на центральной площади города Сургута (пересечение проспекта Ленина
и улицы Университетской).

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Акулов Антон Александрович | - | директор департамента культурыи молодёжной политики Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Агафонов Сергей Александрович | - | заместитель Главы города  |
| Гуменюк Михаил Антонович | - | заместитель Главы города  |
| Кириленко Артём Михайлович | - | заместитель Главы города  |
| Криворот Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города  |
| Шаров Виталий Александрович | - | заместитель Главы города  |
| Ванькова Мария Николаевна | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| КлимРоман Богданович | - | директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектурыи градостроительства Администрации города |
| РачёвАндрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| ПеченкинДмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| ГавриковаДарья Анатольевна | - | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Черняк Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Веснин Владимир Владимирович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| ГалееваЕлена Васильевна |  | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| НиколаенкоИрина Алексеевна |  | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| БогачРоман Алексеевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| ПровоторовВиталий Петрович  | - | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо городу Сургуту, полковник полиции(по согласованию) |
| Салманов Юнус Магамедганифович | - | главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по подготовке и проведению фестиваля исторического моделирования

и этнической музыки «Мангазейский ход» (далее – фестиваль)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокивыполнения | Ответственный |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Разработка сценарного хода, схемыи пресс-релиза фестиваля | до 13.05.2024 | Акулов А.А.,Галеева Е.В. |
| 2 | Подготовка списка приглашенных гостей на фестиваль | до 15.05.2024 | Галеева Е.В.,Клим Р.Б. |
| 3 | Обеспечение изготовления и размещения (монтаж, демонтаж) трех растяжек (1 м х 6 м) на ограждениях:- здания муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2);- парка «На Сайме» (улица Университетская);- здания бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, 22) | до 23.05.2024 | Фокеев А.А. |
| 4 | Обеспечение предоставления списков автотранспорта, задействованного в организации и проведении фестиваля, для передачи в правоохранительные органы | до 23.05.2024 | Акулов А.А.,Галеева Е.В.,Печенкин Д.Н. |
| 5 | Подготовка муниципального правового акта о временном ограничении движения автотранспорта в соответствии со схемой организации фестиваля и обеспечение его выполнения | до 23.05.2024 | Ванькова М.Н. |
| 6 | Изготовление пропусков для автотранспорта | до 27.05.2024 | Галеева Е.В. |
| 7 | Организация монтажа необходимых для проведения фестиваля сценических конструкций, декораций и технического оборудования | 27.05.2024 –01.06.2024 | Акулов А.А.,Галеева Е.В.,Веснин В.В. |
| 8 | Обеспечение выполнения работ по уборке задействованных территорий, автомобильных дорог и тротуаров до, во время и после проведения фестиваля в зоне ответственности дорожных служб города | 31.05.2024,02.06.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 9 | Предоставление палаток для размещения творческих коллективов, приглашенных артистов, гостей города, представителей средств массовой информации, установка и их демонтаж | 01.06.2024 –02.06.2024 | Рачёв А.А.,Неретин С.Г.,Галеева Е.В.  |
| 10 | Обеспечение бесперебойной работы точек электроподключения во время проведения фестиваля | 02.06.2024 | Николаенко И.А. |
| 11 | Организация участия в программе фестиваля муниципальных творческих коллективов, солистов | 02.06.2024 | Акулов А.А.,Галеева Е.В.,Веснин В.В.,Черняк Я.С. |
| Мероприятия по информационному сопровождению |
| 12 | Организация информационного сопровождения: - размещение пресс-релизов, анонсов о проведении фестиваля в средствах массовой информации, на официальном портале и социальных сетях Администрации города;- приглашение представителей средств массовой информации для освещения фестиваля | до 27.05.2024 | Клим Р.Б.,Акулов А.А. |
| 13 | Организация аккредитации журналистов и закрепление ответственных лиц за ними в месте проведения фестиваля | до 30.05.2024 | Клим Р.Б. |
| Мероприятия по обеспечению безопасности |
| 14 | Разработка и согласование паспорта безопасности мероприятия | до 23.05.2024 | Галеева Е.В.,Провоторов В.П.(по согласованию),Печенкин Д.Н. |
| 15 | Организация охраны сценических конструкций, расположенных на площади  | 27.05.2024 –07.06.2024 | Галеева Е.В. |
| 16 | Обеспечение доступа к трем стационарным павильонам для хранения оборудования и размещения творческих коллективов, задействованных в период подготовки и проведения фестиваля | 27.05.2024 –03.06.2024 | Николаенко И.А. |
| 17 | Организация проведения инструктажа по обеспечению комплексной безопасности с ответственными лицами  | до 01.06.2024 | Акулов А.А.,Галеева Е.В. |
| 18 | Организация работы противопожарного поста на площади во время проведения фестиваля | 02.06.2024 | Галеева Е.В. |
| 19 | Обеспечение регулирования движения, допуска автотранспорта, задействованного в организации и проведении фестиваля, на площадь и прилегающую к ней территорию (согласно предоставленных списков) | 02.06.2024(с 10.00 до 20.00) | Печенкин Д.Н.,Провоторов В.П. (по согласованию) |
| 20 | Организация выставления большегрузного транспорта, бетонных блоков в месте проведения фестиваля  | 02.06.2024(с 12.00 до 20.00) | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А., Ясаков Ю.Н. |
| 21 | Обеспечение на площади:1. Установки (до 10.00), обслуживания (с 10.00 до 20.00), демонтажа (после 20.00): - контейнеров для сбора мусора (20 единиц),- биотуалетов (15 единиц).2. Установки ограждений фанбарьерами:- по периметру всей площади;- вокруг главной сценической площадки;- вокруг декорации «острог»;- локальной площадки «лагерь служилых людей»;- локальной площадки «стрельбище»;- локальной площадки «обучение владению мечом» | 02.06.202402.06.2024 | Ванькова М.Н., Николаенко И.А.,Богач Р.А. |
| 22 | Обеспечение установки и работы рамок металлодетекторов  | 02.06.2024(с 11.00 до 16.30) | Ясаков Ю.Н. |
| 23 | Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения фестиваля | 02.06.2024 | Галеева Е.В.,Салманов Ю.М. (по согласованию)  |
| Мероприятия по организации торговой ярмарки |
| 24 | Обеспечение электроподключения мест торговых точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек и локальных площадок в месте проведения фестиваля | до 02.06.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 25 | Организация работы тематической торговой ярмарки на площади  | 02.06.2024(с 11.00 до 20.00) | Гаврикова Д.А.  |