МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 29 | » | 05 | 20 | 24 |  |  | № | 2729 |

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 02.04.2024 № 1493

«О праздновании 79-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 25.04.2024 № 550-VII ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.04.2024 № 1493
«О праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:

1.1.1. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 1.6. Парад Победы у дома ветерана | 06.05.202410.00, 14.00, 15.30  | город Сургут, по разработан-ному маршруту | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | ». |

1.1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2.1. Памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню Победы   | 09.05.2024 11.00 | город Сургут,улица Гагарина,Мемориал Славы | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | ». |

1.1.3. Подпункты 2.3 – 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2.3. Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы, в формате авто-мотопробега  | 09.05.2024 | город Сургут,по разра-ботанному маршруту | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города |  |
|  | 2.4. Праздничный концерт «Песни военных лет», посвященный Дню Победы, для участников СВО, ветеранов ВОВ, семей мобилизо-ванных, членов военно-патриоти-ческих организаций города | 08.05.202416.00 | город Сургут,улица Энгельса, 18 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | ». |

1.1.4. Подпункт 2.5 пункта 2 признать утратившим силу.

1.1.5. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2.6. Радиоконцерт, посвященный Дню Победы | 09.05.2024 | город Сургут,территория муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный,улица Энергетиков, 2,улица Энгельса, 18 | департамент культуры и молодёжной политики Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»,муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | ». |

1.1.6. Подпункт 2.7 пункта 2 признать утратившим силу.

1.1.7. Подпункт 2.10 пункта 2 признать утратившим силу.

1.1.8. Подпункт 7.9. пункта 7 признать утратившим силу.

1.1.9. Пункт 11 признать утратившим силу.

1.2. В приложении 2 к постановлению:

1.2.1. Слова «Клим Роман Богданович – директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города» заменить словами «Крылович Вероника Андреевна – директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города».

1.2.2. Слова «Галимова Галина Николаевна – ведущий инженер информационно-аналитического отдела управления по работе с кадрами публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» по кадрам (по согласо-ванию)» заменить словами «Галимова Галина Николаевна – ведущий инженер информационно-аналитического отдела управления по работе с кадрами публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)».

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2024.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города Л.М. Батракова

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Мероприятия по праздничному оформлению города |
| 1.1. Разработка концепции, макетов и эскизов элементов праздничного оформления города  | до 20.04.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.2. Изготовление элементов праздничного оформления города  | до 29.04.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.3. Размещение элементов праздничного оформления города:- баннеров 15 – 18 кв. метров;- изображения для панель-кронштейнов 1,2 х 1,8 метра; - изображения для панель-кронштейнов0,9 х 1,2 метра;- элементов оформления стационарных15 штоковых флажных конструкций на Мемориале Славы;- элементов оформления флажных конструкций на рамной основе, высотой 4,5 метра;- элементов оформления пилонов высотой4,5 метра с полукруглым завершением (в комплекте: панели 1,5 х 3 метра с печатью рисунка – 2 шт., панели для обшивки основания – 0,75 х 0,75 м – 2 шт., 1,5 х 0,75 м – 3 шт.); - планшетов на штендеры для фотографиро-вания;- элементов оформления флажных конструкций типа «Трансформер» с тросовой системой;- элементов оформления флажных конструкций круглых;- плакатов для пилларов 1,4 х 2,9 метра элементов оформления флажных конструкций типа «Костер»;- элементов оформления входной группы муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» | до 06.05.2024 | Фокеев А.А. |
| 1.4. Обеспечение демонтажа праздничного оформления города | до 20.05.2024 | Фокеев А.А. |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. Формирование и подготовка волонтерского корпуса для оказания помощи при проведении праздничных мероприятий  | апрель – май 2024 года | Акулов А.А. |
| 2.2. Подготовка списка приглашенных на памятно-мемориальное мероприятие у Мемориала Славы | до 22.04.2024 | Крылович В.А.,Хисамова А.Ф. |
| 2.3. Осуществление заказа и изготовление полиграфической продукции (открытки)  | до 22.04.2024 | Крылович В.А. |
| 2.4. Подготовка, обеспечение работы системы речевой и музыкальной трансляции | до 03.05.2024 | Черняк Я.С. |
| 2.5. Участие в организации и проведении Парада Победы у дома ветерана Великой Отечественной войны: предоставление списка ветеранов Великой Отечественной войны с указанием адресов  | до 02.05.2024 | Крылович В.А. |
| 2.6. Обеспечение выполнения работ по уборке задействованных территорий, автомобильных дорог и тротуаров до, во время и после проведения мероприятий в зоне ответственности, в соответствии со схемами организации праздничных мероприятий | 08.05.2024 –09.05.2024 | Ванькова М.Н.,Богач Р.А.,Николаенко И.А. |
| 2.7. Уборка территории мемориального комплекса «Мемориал Славы», памятного обелиска сургутянам, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годах | до 06.05.202409.05.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 2.8. Обеспечение установки и обслуживания контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии со схемами организации праздничных мероприятий | 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,Богач Р.А. |
| 2.9. Синхронизация проведения ремонтных работ в соответствии со схемой проведения праздничных мероприятий, обеспечение подготовки территорий  | до 31.04.2024 | Ванькова М.Н. |
| 2.10. Мелкий косметический ремонт отдельных элементов: - мемориального комплекса «Мемориал Славы» (покраска лавочек и урн, звезды, ремонт отслоившейся плитки); - памятного обелиска cургутянам, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годах (шпаклевка потрескавшихся швов, покраска окантовки памятника) | до 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 2.11. Механическая чистка, помывка объектов военной истории России | до 09.05.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 2.12. Осуществление распространения:- поздравительных открыток от имени Главы города;- приглашений на памятно-мемориальное мероприятие у Мемориала Славы | до 06.05.2024 | Крылович В.А.,Печенкин Д.Н.,Хисамова А.Ф. |
| 2.13. Обеспечение электроподключения оборудования на Мемориале Славы  | до 08.05.2024 | Ясаков Ю.Н.,Ванькова М.Н.,Николаенко И.А.,Кузнецов С.Л.,Пак М.Ч.,(по согласованию)  |
| 2.14. Обеспечение предоставления оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Акулов А.А.,Провоторов В.П. (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности |
| 3.1. Разработка и согласование схем организации праздничных мероприятий  | до 20.04.2024 | Акулов А.А.,Веснин В.В.,Ванькова М.Н.,Печенкин Д.Н.,Провоторов В.П.(по согласованию) |
| 3.2. Обеспечение предоставления плана городских мероприятий, посвященных Дню Победы, списков автотранспорта, участников творческих коллективов, специалистов учреждений для последующей передачи в контролирующие органы | до 25.04.2024 | Печенкин Д.Н.,Акулов А.А.,Рачёв А.А. |
| 3.3. Обеспечение предоставления в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту списка ответственных должностных лиц Администрации города с указанием контактных телефонов для организации экстренной связи при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий | до 05.05.2024 | Печенкин Д.Н. |
| 3.4. Обеспечение предоставления списков автотранспорта, задействованного в организационных мероприятиях, для после-дующей передачи в контролирующие органы | до 03.05.2024 | Ванькова М.Н.,Богач Р.А. |
| 3.5. Заключение договора на оказание услуг по круглосуточной частной охране (выставление поста охраны) на объектах: памятный обелиск сургутянам, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годах, сквер «Мемориал Славы» | до 25.04.2024 | Ванькова М.Н.,Николаенко И.А. |
| 3.6. Обеспечение пропускного режима с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, переносных видеорегистраторов, периметрального ограждения | май 2024 года | Печенкин Д.Н.,Ясаков Ю.Н.,Ванькова М.Н.,Николаенко И.А.,Провоторов В.П. (по согласованию) |
| 3.7. Направление в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту графиков дежурств сотрудников частных охранных организаций, казачеств и общественных объединений правоохранительной направленности | до 21.04.2024 | Печенкин Д.Н. |
| 3.8. Разработка мер по оснащению мест проведения городских мероприятий комплексом технических средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, периметральное ограждение) | до 25.04.2024 | Печенкин Д.Н.,Ясаков Ю.Н.,Ванькова М.Н.,Николаенко И.А.,Провоторов В.П.(по согласованию) |
| 3.9. Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | до 25.04.2024 | Акулов А.А.,Веснин В.В.,Печенкин Д.Н. |
| 3.10. Обеспечение охраны мест проведения мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, членов народной добровольной дружины и казачьих обществ | 30.04.2024 –09.05.2024 | Печенкин Д.Н.,Провоторов В.П.(по согласованию) |
| 3.11. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации | 08.05.2024 –09.05.2024 | Печенкин Д.Н.,Рачёв А.А.,Провоторов В.П. (по согласованию) |
| 3.12. Обеспечение дежурства почетного караула и стрелкового отделения у Мемориала Славы | 09.05.2024 | Акулов А.А.,Печенкин Д.Н.,Провоторов В.П.(по согласованию) |
| 3.13. Обеспечение установки и работы рамок металлодетекторов в месте проведения мероприятияв соответствии со схемой (Мемориал Славы) | 09.05.2024 | Ясаков Ю.Н.,Печенкин Д.Н. |
| 3.14. Организация проведения инструктажей по обеспечению комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом объектов, на которых запланировано проведение городских мероприятий, а также объектов с массовым пребыванием граждан | до 20.04.2024 | Акулов А.А.,Черняк Я.С.,Веснин В.В.  |
| 4. Мероприятия по транспортному обеспечению |
| 4.1. Организация работы автотранспорта для структурных подразделений Администрации города, задействованных в подготовке и поведении мероприятий | 07.05.2024 –09.05.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 4.2. Обеспечение работы автобусов для перевозки ветеранов Великой Отечественной войны к Мемориалу Славы | 09.05.2024 | Ванькова М.Н. |
| 4.3. Обеспечение работы транспортного средства для обогрева участников почетного караула и стрелкового отделения на Мемориале Славы | 09.05.2024 | Ясаков Ю.Н. |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению |
| 5.1. Разработка и размещение в средствах массовой информации, на официальном портале и в социальных сетях Администрации города праздничной афиши городских мероприятий | до 26.04.2024 | Акулов А.А.,Крылович В.А. |
| 5.2. Организация информирования населения по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в праздничные дни | до 05.05.2024 | Крылович В.А.,Печенкин Д.Н.,Провоторов В.П.(по согласованию) |
| 5.3. Организация:- размещения информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на официальном портале Администрации города и средствах массовой информации;- анонсирования мероприятий;- освещения празднования Дня Победы в средствах массовой информации города | до 05.05.2024 | Крылович В.А. |
| 5.4. Организация аккредитации журналистови закрепление ответственных лиц за ними в местах проведения мероприятий | до 07.05.2024 | Крылович В.А. |
| 5.5. Размещение информаций о спортивных мероприятиях на сайтах учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города | апрель – май 2024 года | Ющенко М.В. |
| 6. Работа праздничных площадок |
| 6.1. Разработка сценарных ходов городских мероприятий | до 25.04.2024 | Акулов А.А. |
| 6.2. Обеспечение работы творческих коллективов в программах праздничных мероприятий | 08.05.2024 – 09.05.2024 | Акулов А.А.,Черняк Я.С.,Веснин В.В. |
| 6.3. Обеспечение работы бригад «Скорой медицинской помощи» во время проведения мероприятия | 09.05.2024 | Веснин В.В. |