МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 06 | » | 03 | 20 | 24 |  |  | № | 983 |

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 03.06.2019

№ 966 «О комплексе мер по окончанию

строительства многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости,

не введенных в эксплуатацию

застройщиками: обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой», обществом

с ограниченной ответственностью

«СеверСтрой Партнер», обществом

с ограниченной ответственностью

«Дорожно-эксплуатационное

предприятие»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях окончания строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966   
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: обществом   
с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответствен-ностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (с изменениями от 25.06.2019 № 1205, 01.07.2019 № 1270, 19.07.2019 № 1415, 02.08.2019 № 1551, 13.09.2019   
№ 1914, 18.09.2019 № 1947, 24.12.2019 № 2809, 20.03.2020 № 434, 09.10.2020   
№ 1566, 02.02.2021 № 84, 26.03.2021 № 432, 26.07.2021 № 1187, 09.02.2022 № 201, 03.06.2022 № 972, 14.10.2022 № 1951, 19.12.2022 № 2665, 24.05.2023 № 1539, 27.10.2023 № 3125) следующие изменения:

приложения 1, 2, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий (дорожная карта)

в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 2

со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут.

Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр.  г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой Партнер» (далее – ООО «СеверСтрой Партнер»); количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18 237 кв. м; количество ДДУ – 320 шт.,  в том числе с гражданами – 265; строительная готовность – 71,2%) | | | |
| 1 | Завершение строительства  и ввод объекта в эксплу-атацию в соответствии  с решением ППК Фонд  от 30.12.2020 о способе восстановления прав  граждан – участников долевого строительства объекта | 30.06.2024 | Фонд (по согласованию) |
| 2 | Осмотр строящегося объекта | первая и третья неделя каждого месяца | Прокуратура города Сургута,  Администрация города Сургута |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий (дорожная карта)

в целях завершения строительства объекта «Жилой дом № 6

в 44 микрорайоне г. Сургута»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный  за исполнение мероприятий |
| Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой Партнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10 607 кв. м;  количество ДДУ – 162 шт., в том числе с гражданами – 56; строительная готовность – 22,6%) | | |
| Вариант 1 |  |  |
| Выплаты возмещения  или предоставление жилых помещений с помощью  привлечения инвестора | 01.03.2024 | Инвестор (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий (дорожная карта)

в целях завершения строительства объекта «Развитие застроенной территории –

части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.

XIIА, XIIБ этап строительства. Подземный паркинг»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| Объект «Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка.  XIIА, XIIБ этапы строительства. Подземный паркинг» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество машиномест (XIIА – 651 шт., XIIБ – 498 шт.), общая площадь машиномест  (XIIА – 19 923 кв. м, XIIБ – 16 112 кв. м); строительная готовность – 100 %; количество ДДУ  с гражданами (XIIА – 55 шт., XIIБ – нет), инвестор – ООО «Брусника». Специализированный застройщик» | | |
| Вариант I | | |
| Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии  с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О предоставлении  в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре земельных участков, находящихся в государственной  или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов  социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов,  в том числе с целью обеспечения  прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших  от действий (бездействия) застройщиков» | в сроки, установленные действующим законодательством | ООО «Брусника». Специализированный застройщик»  (по согласованию),  Департамент строительства автономного округа  (по согласованию),  Администрация города Сургута |