## на 01.06.2019
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.06.2019
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2019 году |  | на 01.06.2019 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2020 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 16834069.58 | 16843541.83 | 4327042.44 | 25.69% | 3687235.81 | 21.89% | 16835512.78
| федеральный бюджет | 888001.7 | 888001.7 | 14324.04 | 1.61% | 14324.04 | 1.61% | 888001.7
| бюджет ХМАО-Югры | 15305226.17 | 15311847.48 | 4270521.33 | 27.89% | 3630714.7 | 23.71% | 15305801.22
| бюджет МО | 481641.54 | 484492.48 | 34009.77 | 7.02% | 34009.77 | 7.02% | 482509.69
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 159200.17 | 159200.17 | 8187.3 | 5.14% | 8187.3 | 5.14% | 159200.17
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. По итогам проведения конкурентных закупок заключены договора: 1. С ООО "СПЕЦБИОТЕХ" : - на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 711,9 тыс. руб. Сроки выполнения работ - по 30.09.2019 г.; - на оказание услуг по ларвицидной (двукратной) обработке открытых водоемов г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 237,2 тыс. руб. Срок оказания услуг - по 31.08.2019г.; - на оказание услуг по дератизации (двукратной) селитебной зоны территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 152,1 тыс. руб. Срок оказания услуг - по 30.09.2019 г., 2. С Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе» на оказание услуг по проведению контроля эффективности акарицидной (трехкратной) и ларвицидной (двукратной) обработкам открытых водоемов, дератизации (двукратной) по периметру селитебной зоны г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 430,7 тыс.руб. Срок оказания услуг - по 20.10.2019 года. Оплата будет произведена после проведения всех этапов обработки (план 3 квартал 2019 года). АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута).
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 10. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | 13107738.18 | 13109784.8 | 3824585.79 | 29.17% | 3308254.1 | 25.23% | 13109621.87 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и МО городским округом город Сургут о предоставлении субсидии заключены. Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 31 323 чел. Численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 1 368 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования - 51 931 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 452 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 210 человеко-услуг. ДАиГ: В рамках государственной программы реализуются следующие мероприятия: 1. Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" - заключен муниципальный контракт от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020. Оплата выполненных в мае работ в размере 14 866,07 тыс. рублей будет произведена в следующем отчетном периоде. Готовность объекта в целом - 3,47%. Подрядчиком допущено небольшое отставание от графика выполнения работ, в связи с весенним паводком осуществлялись работы по водоотведению в целях подготовки основания под объект и возможностью дальнейшего выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору №4/2019 от 12.03.2019. Стоимость по контракту - 1 571,3 тыс.руб. Срок оказания услуг - 20.11.2020. Остаток средств в размере 162,9 тыс.руб. - экономия по результатам проведенной закупки и заключения муниципального контракта. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" - по итогам размещения закупки на выполнение работ по строительству объекта с НМЦК 940 349,4 тыс.руб. и сроком выполнения работ 20.11.2020 аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. При повторном размещении закупки на строительство объекта 18.03.2019 победителем по результатам торгов признан участник ООО "Стройинвестгрупп" с предложением 893 385,68 тыс.руб. В связи с поступившими в ФАС жалобами заявки участников на участие в аукционе пересмотрены и отклонены. Следующее размещение заявки - июнь 2019 года. 2. Планируется приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций образования - "Школа - детский сад № 1в микрорайоне 38 (100 учащ./300 мест)", "Детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута" и "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте. Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест". Выкуп объектов будет произведен по мере строительной готовности, ориентировочно в IV квартале 2019 года. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел.
| федеральный бюджет | 197780.3 | 197780.3 |  |  |  |  | 197780.3
| бюджет ХМАО-Югры | 12752155.1 | 12752155.1 | 3816618.29 | 29.93% | 3300286.6 | 25.88% | 12752008.46
| бюджет МО | 157802.78 | 159849.4 | 7967.5 | 4.98% | 7967.5 | 0.05 | 159833.11
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 394113.5 | 390173.12 | 200791.96 | 51.46% | 82257.45 | 21.08% | 390173.12 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: На 2019 год запланирован ремонт 7 квартир детям-сиротам на общую сумму 2 196,46 тыс.руб. по следующим адресам: ул. Университетская, 31, кв. 435 (44,9 м2), ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2), ул. Мечникова, 4, кв. 30 ( 29,8 м2), ул. Московская, 34, кв. 32 (28,3 м2), ул. А.Усольцева, 26, кв. 274 (43,2 м2), ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56 (9,9 м2), пр. Набережный, 72, кв. 44 (43,8 м2). По состоянию на 01.06.2019 заключены договоры: - от 01.03.2019 № 13/19 с ООО "Югорский экспертный центр" на выполнение работ по проверке локально-сметных расчетов на выполнение ремонта помещений (ул. Университетская, 31, кв. 435,ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56) на сумму 5,9 тыс.руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 01.04.2019 № 16/19 с ООО "Югорский экспертный центр" на выполнение работ по проверке локально-сметных расчетов на выполнение ремонта помещений (пр. Набережный, 72, кв. 44, ул. Чехова, 7, кв. 170) на сумму 8,4 тыс.руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 19.04.2019 № 23/19 с ООО "СВ ПЛЮС" на выполнение проектных работ по электроснабжению, освещению жилого помещения (пр. Набережный, 72, кв. 44) на сумму 22,0 тыс.руб., работы выполнены, оплата будет произведена в следующем отчетном периоде. Заключен муниципальный контракт от 08.05.2019 № 24-ГХ с ООО "Виктум" на выполнение ремонта жилых помещений (ул. Университетская, 31, кв. 435, ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56), на сумму 281,3 тыс.руб., срок выполнения работ до 26.06.2019. 27.05.2019 года состоялся аукцион в электронной форме на сумму 150,2 тыс.руб., по итогам которого планируется заключить контракт на ремонт жилых помещений детям-сиротам по адресу ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2). Ведется работа комиссии. ДАиГ: Размещенные закупки на приобретение для детей-сирот (63 жилых помещений - в марте 2019 года, 22 жилых помещенией - в апреле 2019 года) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Проведение аукционов на приобретение жилых помещений для участников программы состоится 03.06.2019 (34 кв.) и 17.06.2019 года (21 кв.). ДО: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), планируемая для прохождения оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - 35,7 % . В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году планируется приобрести 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). По состоянию на 01.06.2019 приобретено 58 путевок.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 394113.5 | 390173.12 | 200791.96 | 51.46% | 82307.47 | 21.1% | 390173.12
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Культурное пространство" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 15123.26 | 15123.26 | 182 | 1.2% | 0 | 0% | 15123.26 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 11.04.2019 №71876000-1-2019-005 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку отрасли культуры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений культуры" бюджетные ассигнования запланированы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС"). Денежные средства планируется освоить в 4 квартале 2019 года. 2) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 25.03.2019 №2 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (МБУК "ЦБС"). Денежные средства планируется освоить во 2-4 квартале 2019 года. 3) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2019 №71876000-1-2019-004 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Заключены договора на сумму 601,5 тыс.руб.: - услуги по организации постановки спектакля - 333,2 тыс. руб.; - услуги по изготовлению кукол - 139,8 тыс. руб.; - услуги по фотопечати на сетке - 22,3 тыс.руб.; - услуги по разработке рекламным материалов - 20,0 тыс. руб.; - приобретение материалов (ткань) к спектаклю - 68,9 тыс.руб.; - приобретение материалов на изготовление декораций - 6,3 тыс. руб.; - поставка полиграфической продукции - 11,0 тыс.руб. Оплата по договорам будет произведена после поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров. 4) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 22.03.2019 №71876000-1-2019-003 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений культуры" бюджетные ассигнования запланированы на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (МБУ ДО "ДШИ №1", МБУ ДО "ДШИ №3", МБУДО ДШИ им. Кукуевицкого) Денежные средства планируется освоить в 3-4 квартале 2019 года. АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года.
| федеральный бюджет | 5004.89 | 5004.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5004.89
| бюджет ХМАО-Югры | 9157.09 | 9157.09 | 182 | 1.99% | 0 | 0% | 9157.09
| бюджет МО | 961.28 | 961.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 961.28
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации). | 21682.63 | 21682.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21682.63 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 01.04.2019 №05-СШ/2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели между куратором - управлением физической культуры и спорта и подведомственными учреждениями на стадии подписания. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2019 года. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2019 года. 2) В рамках Федерального проекта "Спорт-норма жизни" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" соглашение между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и МО городской округ город Сургут на стадии подписания. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2019 года.
| федеральный бюджет | 4140 | 4140 |  |  | 0 |  | 4140
| бюджет ХМАО-Югры | 16458.5 | 16458.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16458.5
| бюджет МО | 1084.13 | 1084.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1084.13
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. 3. Иные межбюджетные трансферты на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. | 11894.17 | 11894.17 | 5182.72 | 43.57% | 2919.28 | 24.54% | 11894.17 | АГ: Деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда осуществляется в плановом режиме. ДО: В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 14 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения"в реализации мероприятий государственной программы участвуют 2 спортивных учреждения, 1 учреждение культуры и 1 учреждение молодежной политики, подведомственные Администрации города. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их обучения на курсах повышения квалификации в учреждения и на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, которые будут трудоустроены в свободное от учебы время в период летних каникул.
| федеральный бюджет | 493.1 | 493.1 |  |  |  |  | 493.1
| бюджет ХМАО-Югры | 11401.07 | 11401.07 | 5182.72 | 45.46% | 2919.28 | 25.61% | 11401.07
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 2104 | 2104 | 2013.5 | 95.7% | 1645.13 | 78.19% | 2104 | КУИ: В рамках реализации программы планируется предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя, денежные средства, в соответсвии с поступившими заявками, выплачены участникам в объеме 758,9 тыс.рублей) и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (1 получатель). ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 3 689,8 тыс.руб. (в том числе средства окружного бюджета - 1 103,5 тыс.руб). Запланированный объем по контракту 185 голов. По состоянию на 01.06.2019 принято выполнение на сумму 1 012,6 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 754,3 тыс.руб., отловлено всего 185 голов. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в течение года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 2104 | 2104 | 2013.5 | 95.7% | 1645.13 | 78.19% | 2104
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3. Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 4.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 6. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 7. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 8.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 9.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 10.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) | 1412247.85 | 1412252.29 | 116006.51 | 8.21% | 116006.39 | 8.21% | 1404386.17
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 1776.35 | 5.67% | 1776.35 | 5.67% | 31334.73
| бюджет ХМАО - Югры | 1213706.69 | 1213706.69 | 101919.94 | 8.4% | 101919.82 | 8.4% | 1207807.07
| бюджет МО | 167206.43 | 167210.87 | 12310.22 | 7.36% | 12310.22 | 7.36% | 165244.37
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 1373551.44 | 1373551.44 | 111911.04 | 8.15% | 111911.04 | 8.15% | 1365685.44
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1206604.8 | 1206604.8 | 99600.82 | 8.88% | 99600.82 | 8.88% | 1200705.3
| бюджет МО | 166946.64 | 166946.64 | 12310.22 | 8.88% | 12310.22 | 8.88% | 164980.14
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0%
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования (ДАиГ) | 1260295.3 | 1260295.3 | 111911.04 | 8.88% | 111911.04 | 8.88% | 1260295.3
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1121662.7 | 1121662.7 | 99600.82 | 8.88% | 99600.82 | 8.88% | 1121662.7
| бюджет МО | 138632.6 | 138632.6 | 12310.22 | 8.88% | 12310.22 | 8.88% | 138632.6
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (ДАиГ) | 1198440.2 | 1198440.2 | 103343.04 | 8.62% | 103343.04 | 8.62% | 1198440.2 | Размещение закупок на приобретение жилых помещений для участников программы запланировано на июнь 2019 года. Произведена оплата по муниципальному контракту №166/2018 от 21.12.2018 на приобретение жилых помещений, заключенному в 2018 году.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1066611.7 | 1066611.7 | 91975.3 | 8.62% | 91975.3 | 8.62% | 1066611.7
| бюджет МО | 131828.5 | 131828.5 | 11367.74 | 8.62% | 11367.74 | 8.62% | 131828.5
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования (ДАиГ) | 12139.1 | 30960.9 | 8568 | 27.67% | 8568 | 27.67% | 30960.9 | Заключен муниципальный контракт №26/2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут от 29.10.2018 со сроком выполнения работ 31.12.2019. Сумма по контракту 43 100 тыс.руб., в т.ч. 12 139,1 тыс.руб. на 2018 год
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 27555.2 | 27555.2 | 7625.52 | 27.67% | 7625.52 | 27.67% | 27555.2
| бюджет МО | 3405.7 | 3405.7 | 942.48 | 27.67% | 942.48 | 27.67% | 3405.7
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.3 | Проект планировки и проект межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте (ДАиГ) | 12139.1 | 30894.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30894.2 | Размещение закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проекта планировки и проект межевания территории 3ПЛ2, предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте, запланировано на май 2019 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 27495.8 | 27495.8 |  | 0% |  | 0% | 27495.8
| бюджет МО | 3398.4 | 3398.4 |  | 0% |  | 0% | 3398.4
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (ДАиГ) | 113256.14 | 113256.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105390.14
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 84942.1 | 84942.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 79042.6
| бюджет МО | 28314.04 | 28314.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26347.54
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 27070.31 | 27070.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19204.31 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З". Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб., в т.ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. Общая готовность по объекту - 83%, по сетям - 94,2%. Остаток средств в размере 7 866 тыс. руб. - экономия по результатам проведенной закупки и заключения муниципального контракта
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 20302.73 | 20302.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14403.23
| бюджет МО | 6767.58 | 6767.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4801.08
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.1.2.2. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | 86185.83 | 86185.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 86185.83 | Извещение на выполнение работ по завершению строительства объекта было размещено 13.11.2018 года. Однако закупка отменена 25.12.2018 на основании жалобы, поданной в ФАС ХМАО-Югры. При повторном размещение закупки в марте 2019 года, электронный аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Очередное размещение закупки состоялось 30.04.2019 года. В настоящее время ведется работа по заключению муниципального контракта со сроком выполнения работ 31.10.2019 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 64639.37 | 64639.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64639.37
| бюджет МО | 21546.46 | 21546.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21546.46
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 38696.41 | 38700.85 | 4095.47 | 10.58% | 4095.35 | 10.58% | 38700.73
| федеральный бюджет | 31334.73 | 31334.73 | 1776.35 | 5.67% | 1776.35 | 5.67% | 31334.73
| бюджет ХМАО - Югры | 7101.89 | 7101.89 | 2319.12 | 32.65% | 2319 | 32.65% | 7101.77
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.23
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5280.19 | 5284.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5284.63 | На 29.05.2019 участниками мероприятия числится 52 молодые семьи. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. Согласно выписке из Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 20.12.2018 № 401-п, в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году включено 4 семьи. По состоянию на 29.05.2019: - 4 молодым семьям выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты; - 1 молодая семья приобрела жилое помещение. Перечисление будет произведено после поступления заявки из банка.
| федеральный бюджет | 248.63 | 248.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 248.63
| бюджет ХМАО - Югры | 4771.77 | 4771.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4771.77
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.23
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 |  |  | 0 | 0% | 11 | В 2019 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки проводятся в соответствии с планом-графиком.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 33405.22 | 33405.22 | 4095.47 | 12.26% | 4095.35 | 12.26% | 33405.1 | ДАиГ: Выплата субсидии произведена на основании Постановления Администрации города от 06.05.2019 №2927 "О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения Степкиной И.И." 07.05.2019. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 0,12 тыс.рублей. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" , на 01.01.2019 числится 402 человека. По состоянию на 29.05.2019 на основании приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 18.01.2019 № 5-п в список получателей субсидии включено 22 льготополучателя. С учетом доведенных лимитов федерального бюджета в 2019 году планируется предоставить субсидию всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 29.05.2019: - 1 гражданке перечислена субсидия, - 3 гражданам субсидия в стадии перечисления; - проекты постановлений о перечислении субсидии 3 гражданам в стадии согласования; - 6 гражданам выданы гарантийные письма, из них 3 граждан сдали документы на приобретенное жилье в МФЦ для государственной регистрации, 3 граждан подбирают варианты приобретения жилья; - в отношении 1 гражданина проводится работа по подтверждению права на получение субсидии; - 2 гражданам отказано в предоставлении субсидии в связи с утратой права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; - 1 гражданин не предоставил документы для принятия решения о выдаче гарантийного письма; - 5 граждан отказались от получения субсидий на основании личного заявления.
| федеральный бюджет | 31086.1 | 31086.1 | 1776.35 | 5.71% | 1776.35 | 5.71% | 31086.1
| бюджет ХМАО - Югры | 2319.12 | 2319.12 | 2319.12 | 100% | 2319 | 99.99% | 2319
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2019 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса) | 327556.18 | 350335.25 | 10877.93 | 3.11% | 10450.53 | 2.98% | 350335.25 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объектов: - "Внутриплощадочные сети канализации. Участок К75-К73-К72-К71-К70-К69-К68-до К20. Участок К34-К33-К29-К25-К20-К19-К18-К17-К13-К7"; - "Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная"; - "Котельная № 1 пос.Юность. Капитальный ремонт оборудования котельной"; - "Реконструкция котельной в пос. Лунный. Капитальный ремонт оборудования котельной". 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) ДГХ: возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. По результатам поступившей заявки 13.02.2019 от АО "Сжиженный газ Север" на 2019 год заключено соглашение от 21.03.2019 № 2 на сумму 7 536,2 тыс.руб., также зарегистрированы бюджетные обязательства на погашение кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 74,8 тыс.руб. По состоянию на 01.06.2019 предоставлена субсидия в сумме 2 045,93 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2018 год - 68,3 тыс.руб. 2) УБУиО: расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) ДГХ: установка (замена) АУРТЭ в 3 учреждениях, в том числе разработка ПИР (на 1 учреждение), ремонт системы теплоснабжения в 2 учреждениях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. По состоянию на 01.06.2019 исполнены договоры/контракты: - от 31.01.2019 № 2 с ООО "Югра-Сервис" на разработку разделов проектной документации капитального ремонта автоматизированного узла тепловой энергии на сумму 99,8 тыс.руб., - от 15.03.2019 № 22 с ООО "Югра - Сервис" на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт автоматизированного узла управления тепловой энергии МБОУ НШ "Перспектива" на сумму 99,8 руб., - муниципальный контракт от 10.04.2019 № 33 с ООО "ИЦ"Сургутстройцена" на оказание услуг по составлению локальных сметных расчетов на сумму 17,7 тыс.руб. 2) МКУ "ХЭУ": замена узлов учета потребления энергетических ресурсов в 1 учреждении. Предприятиями города за счет собственных средств запланирована реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,3 км, установка 1 частотного преобразователя на котельном оборудовании, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий в двухтрубном исчислении протяжённостью 225 пог.м., замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 19 объектах, техническое перевооружение сетей освещения на 1 котельной. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) УЛПХиЭБ: планируется "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". Дата проведения процедуры муниципальной закупки - 10.06.2019. 2) ДАиГ: предусмотрено строительство объектов: 1. "Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г.Сургуте". В целях проведения корректировки сметной документации заключен договор №07П/2019 от 25.02.2019. Корректировка выполнена. Закупка на выполнение работ по строительству объекта будет размещена по итогам прохождения проверки достоверности и сметной стоимости строительства объекта; 2. "Главная площадь города Сургута". Размещение извещения на выполнение работ по благоустройству территории запланировано на июнь 2019 года. 3. "Исторический парк "Россия - моя история". Размещение извещения на выполнениа работ по благоустройству парка запланировано на июнь 2019 года.
| федеральный бюджет | 36676.38 | 36676.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36676.38
| бюджет ХМАО-Югры | 82974.82 | 104954.01 | 2473.33 | 2.36% | 2045.93 | 1.95% | 104954.01
| бюджет МО | 48704.81 | 49504.69 | 217.3 | 0.44% | 217.3 | 0.44% | 49504.69
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 159200.17 | 159200.17 | 8187.3 | 5.14% | 8187.3 | 5.14% | 159200.17
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 271.7 | 271.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 271.7 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется производить расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 271.7 | 271.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 271.7
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | 328166.31 | 328166.31 | 103777.51 | 31.62% | 103777.51 | 31.62% | 328166.31 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.01.2019 № 31. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета производится оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года. 2. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 29.05.2019 сформированы заявки на электронный аукцион по приобретению оборудования и программного обеспечения. 3. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. Планируется проведение основных мероприятий: - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере; - развитие инновационного и молодежного предпринимательства. Прием документов на предоставление субсидий запланирован на июнь 2019 года в связи с необходимостью приведения порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствие с приказом Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 27.03.2019 № 62 "Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых их средств бюджета ХМАО-Югры". В рамках исполнения муниципальных контрактов планируются следующие мероприятия: - ежегодный городской конкурс "Предприниматель года"; - курс "Основы ведения предпринимательской деятельности". ДГХ: на 2019 год запланирован ремонт помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута". Департаментом экономического развития ХМАО-Югры (письмо от 14.03.2019 № 22-Исх-2760) предложено сформировать заявку на получением субсидии муниципальным образованием город Сургута на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг без учета расходов на ремонт помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 306941.4 | 306941.4 | 95990.04 | 31.27% | 95990.04 | 31.27% | 306941.4
| бюджет МО | 21224.91 | 21224.91 | 7787.47 | 36.69% | 7787.47 | 36.69% | 21224.91
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 1155340.3 | 1143922.8 | 39231.94 | 3.43% | 39231.94 | 3.43% | 1143922.8 | ДГХ: Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на сумму 207 222,57 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 186 500,31 тыс.руб, средства городского бюджета 20 722,26 тыс.руб. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2019 года. 27.05.2019 года состоялся аукцион в электронной форме на работы по ремонту автомобильных дорог в объеме 185,17 тыс.м2 на общую сумму 407 202,7 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 276 164,0 тыс.руб., средства окружного бюджета 117 934,8 тыс.руб., средства городского бюджета 13 103,9 тыс.руб. Ведется работа комиссии. Остаток средств подлежат распределению по дополнительным объектам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в сумме 7 167,9 тыс.руб, из них средства окружного бюджета 6 451,1 тыс.руб., средства городского бюджета 716,8 тыс.руб. В рамках реализации государственной программы предусмотрен ремонт 269,59 тыс.м2 автомобильных дорог. ДАиГ:В рамках государственной программы планируется строительство следующих объектов: 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)". Извещение о проведении закупки на строительство объекта размещено 20.05.2019 года.Аукцион запланирован на 07.06.2019 года. Согласно акционной документации срок выполнения работ - 31.08.2021 года. 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская". Извещение на выполнение работ по завершению строительства объекта было размещено 13.11.2018 года. Однако закупка отменена 25.12.2018 на основании жалобы, поданной в ФАС ХМАО-Югры. При повторном размещении закупки в марте 2019 года электронный аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. По итогам проведения аукциона 20.05.2019 года исполнителем работ определено ООО "ЮВиС". В настоящее ведется работа по заключения муниципального контракта со сроком выполнения работ 31.10.2019 года. 3. "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З". Работы по строительству объекта выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 08/2017 от 25.10.2017 . Цена контракта - 678 069,2 тыс. руб. ( в т. ч. стоимость строительства дороги - 353 727,7 тыс. руб.) Срок выполнения работ - 30.06.2019. Ориентировочный срок ввода объекта-июль 2019 г. Готовность объекта в целом -83 %, по дороге - 70,2 % АГ: На 29.05.2019 соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) не заключено.
| федеральный бюджет | 584000 | 584000 |  |  |  |  | 584000
| бюджет ХМАО-Югры | 492079.5 | 480662 | 35308.75 | 7.35% | 35308.75 | 7.35% | 480662
| бюджет МО | 79260.8 | 79260.8 | 3923.19 | 4.95% | 3923.19 | 4.95% | 79260.8
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 34040.9 | 34040.9 | 15633.07 | 45.92% | 14768.41 | 43.38% | 34040.9 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 29.05.2019 произведена выплата заработной платы за январь-апрель и первую половину мая месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 28506.9 | 28506.9 | 12488.07 | 43.81% | 12488.07 | 43.81% | 28506.9
| бюджет ХМАО-Югры | 5534 | 5534 | 3145 | 56.83% | 2280.34 | 41.21% | 5534
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3.Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20237.6 | 20237.6 | 8468.24 | 41.84% | 7583.78 | 37.47% | 20237.6 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-апрель и первую половину мая месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия проводятся в соответствии с планом-графиком. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 3 соглашения от 13.03.2019 № 16, от 14.03.2019 № 13, от 21.03.2019 № 56 о предоставлении субсидии в 2019 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты и договоры на выполнение мероприятий по информированию населения за нарушение ПДД, техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения; произведена рассылка 67505 постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения. В соответствии с изменениями в Закон автономного округа от 28.10.2011 №104-оз "О дорожном фонде ХМАО-Югры" денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения с 01.01.2019 зачисляются в Дорожный фонд автономного округа, следовательно функции по реализации мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" будут осуществляться в рамках государственной программы "Современная транспортная система". В целях бесперебойной работы по информированию населения рассылка постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения на 29.05.2019 осуществляется в рамках государственной программы ХМАО – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан".
| федеральный бюджет | 65.4 | 65.4 | 59.62 | 91.16% | 59.62 | 91.16% | 65.4
| бюджет ХМАО-Югры | 15024.6 | 15024.6 | 6806.18 | 45.3% | 5921.72 | 39.41% | 15024.6
| бюджет МО | 5147.6 | 5147.6 | 1602.44 | 31.13% | 1602.44 | 31.13% | 5147.6
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 355.4 | 355.4 | 291.27 | 81.96% | 291.27 | 81.96% | 355.4 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.03.2019 №44 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Заключены и оплачены договора на сумму 291,27 руб.: - 70/44 от 30.04.2019 - поставка палаток (4шт.) - 89,62 тыс.руб.; - 69/44 от 30.04.2019 - поставка палаток (9шт.) - 201,65 тыс.руб. Оплата по договорам будет произведена после поставки товара по условиям договоров на сумму 64,13 тыс. руб.: - 66/44 от 26.04.2019 - поставка шатра -20,39 тыс. руб.; - 74/44 от 07.05.2019 - поставка директ-бокса, наушников - 16,98 тыс.руб.; - 73/44 от 06.05.2019 - поставка радиосистемы - 26,76 тыс.руб. Денежные средства планируется освоить во 2 квартале 2019 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.6 | 106.6 | 89.62 | 84.07% | 89.62 | 84.07% | 106.6
| бюджет МО | 248.8 | 248.8 | 201.65 | 81.05% | 201.65 | 81.05% | 248.8
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства