РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4271 от 17.12.2014

О реорганизации муниципального

бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

детского сада № 24 «Космос»

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Феде-рации, ст.9, 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями               от 21.07.2014), распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671            «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-пальных учреждений и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа город Сургут:

1. Реорганизовать до 01.04.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос» в форме присоеди-нения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования приступить к процедуре реорганизации          в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий                    по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждения детского сада № 24 «Космос» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист».

4. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист» согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреж-ению детскому саду № 32 «Аист»:

5.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному дошкольному образо-вательному учреждению детскому саду № 24 «Космос».

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию передаточного акта муниципального имущества.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист» на праве оперативного управления          за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 24 «Космос» после представления копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Управлению информационной политики опубликовать информацию           о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» в средствах массовой информации       и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ______________ № ________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» (далее – МБДОУ № 24 «Космос»)

в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист»

(далее – МБДОУ № 32 «Аист»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомить работников МБДОУ № 24 «Космос» и МБДОУ № 32 «Аист» распоряжением о реорга-низации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоеди-нения МБДОУ № 32 «Аист» | Передерий Н.И., Галимова В.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюд-жетные фонды | Мурашова И.А., Передерий Н.И. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Организовать работу по информированию родитель-ской общественности о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоеди-нения МБДОУ № 32 «Аист» | Галимова В.А. | в течение 2014 – 2015 годов |
| 4 | Организовать перевод воспи-танников МБДОУ № 32 «Аист» в МБДОУ № 24 «Космос» | Передерий Н.И., Галимова В.А. | до 01.04.2015 |

| 5 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | Передерий Н.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юриди-ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опублико-вания уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подготовить и направить уведомление в органы заня-тости о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» | Передерий Н.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юриди-ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Подготовить и направить извещение в профсоюзные организации МБДОУ № 24 «Космос» и МБДОУ № 32 «Аист» о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» | Османкина Т.Н., Передерий Н.И., Галимова В.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 8 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работникам МБДОУ № 24 «Космос», МБДОУ № 32 «Аист» об изменении сущест-венных условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о предстоящем высвобождении | Передерий Н.И., Галимова В.А. | за два месяца до окончания срока реорганизации |

| 9 | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» | Османкина Т.Н., Передерий Н.И., Галимова В.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 32 «Аист» и провести инвента-ризацию активов и обяза-тельств МБДОУ № 32 «Аист» | Мурашова И.А., Галимова В.А. | до 01.02.2015 |
| 11 | Передать печать, штампы и учредительные документы МБДОУ № 32 «Аист» предсе-дателю комиссии по реорга-низации МБДОУ № 24 «Космос» | Галимова В.А. | в течение 10 дней после составления передаточного акта |
| 12 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБДОУ № 32 «Аист», уволенным в связи с реорганизацией МБДОУ № 24 «Космос» | Мурашова И.А., Галимова В.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 13 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБДОУ № 32 «Аист» с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Мурашова И.А., Галимова В.А. | на 31.03.2015 |
| 14 | Представить в департамент финансов Администрации города документы для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 32 «Аист» | Галимова В.А. | до 31.03.2015 |
| 15 | Осуществить передачу доку-ментов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки МБДОУ № 32 «Аист» заведу-ющему МБДОУ № 24 «Космос» | Передерий Н.И., Галимова В.А. | до 01.04.2015 |
| 16 | Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи о прекра-щении деятельности МБДОУ № 32 «Аист» | Галимова В.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 17 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБДОУ № 32 «Аист» | Галимова В.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 18 | Подготовить и утвердить изменения в устав МБДОУ № 24 «Космос», зарегистрировать изменения установленном порядке | Передерий Н.И. | до 01.03.2015 |
| 19 | Утвердить штатное расписание МБДОУ № 24 «Космос», вводимое с 01.04.2015, согла-совать штатное расписание в департаменте образования в установленном порядке | Рубекина Е.А., Передерий Н.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юриди-ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 20 | Внести в трудовые книжки работников МБДОУ № 32 «Аист» записи о реоргани-зации в форме присоединения к МБДОУ № 24 «Космос» | Галимова В.А. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юриди-ческих лицо прекращении деятельности МБДОУ № 32 «Аист» |
| 21 | Издать приказ о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации | Передерий Н.И. | в течение трех рабочих дней после утверждения штатного распи-сания МБДОУ № 24 «Космос» |
| 22 | Внести изменения в муници-пальное задание МБДОУ № 24 «Космос», МБДОУ № 32 «Аист» в установленном порядке | Рубекина Е.А. | до 01.02.2015 |
| 23 | Осуществить перемещение остатков субсидии на возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муници-пальным заданием муници-пальных услуг, субсидий на иные цели 2015 года, выде-ленных МБДОУ № 32 «Аист», на МБДОУ № 24 «Космос» | Османкина Т.Н., Рубекина Е.А. | до 15.04.2015 |
| 24 | Подготовить в установленном порядке документы о закреп-лении имущества № 32 «Аист» за МБДОУ № 24 «Космос» | Клочков В.Д., Передерий Н.И. | до 01.03.2015 |
| 25 | Внести изменения в лицензию МБДОУ № 24 «Космос» | Передерий Н.И. | до 01.04.2015 |
| 26 | Зарегистрировать прекращение права оперативного управ-ления муниципальным имуще-ством в установленном порядке в Сургутском отделе Главного управления Феде-ральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-номным округам прекращение права бессрочного (постоян-ного) пользования земельным участком под зданием МБДОУ № 32 «Аист» | Передерий Н.И. | до 01.04.2015 |
| 27 | Отозвать электронную подпись МБДОУ № 32 «Аист» в отде-лении по городу Сургуту и Сургутскому району Управ-ления Федерального казна-чейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | Галимова В.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 28 | Уведомить отдел муници-пальной службы Управления кадров и муниципальной службы о реорганизации МБДОУ № 24 «Космос» в форме присоединения МБДОУ № 32 «Аист» | Передерий Н.И., Галимова В.А. | до 01.03.2015 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № ________

Состав

Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департа-мента образования Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Бородина Юлия Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг города Сургута» |
| Третьякова Людмила Михайловна (на период отсутствия Бородиной Ю.Б.) | - | ведущий юрисконсульт юридиче-ского отдела юридического отдела муниципального казенного учреж-дения «Многофункцио-нальный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономиче-ского планирования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела право-вого обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города |

| Халина Екатерина Владимировна | - | специалист I категории отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской органи-зации профсоюза работников народного образования и науки |
| Мурашова Ирина Анатольевна | - | директор муниципального казен-ного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Хотмирова Анна Ивановна (на период отсутствия Мурашовой И.А.) | - | заместитель директора муници-пального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Тропина Анна Александровна | - | главный бухгалтер муниципаль-ного казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Салихова Эльвира Равкатовна (на период отсутствия Тропиной А.А.) | - | заместитель главного бухгалтера муниципального казенного учреж-дения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Передерий Наталья Ивановна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным учреждением детским садом № 24 «Космос» |
| Комнацкая Лариса Васильевна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» |
| Галимова Вера Александровна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным учреждением детским садом № 32 «Аист» |

| Ахмедова Ольга Владимировна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Аист» |
| --- | --- | --- |