РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№1906 от 24.07.2015 г.

Об утверждении комплекса мер

(«дорожной карты») по развитию

жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования

городской округ город Сургут

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-ющими изменениями), во исполнение раз.5, 6 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2015 № 12-рп «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа»:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут (далее – комплекс мер) согласно приложению.

2. Ответственным структурным подразделениям Администрации города обеспечить реализацию комплекса мер.

3. Управлению информационной политики разместить настоящее распо-ряжение на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплекс мер

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Ответственные исполнители | Срок |
| Раздел 1. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса (далее – ЖКК) |
| 1 | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) муниципального образования городской округ город Сургут | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведенияс учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | правовые акты муниципального образования об утверждении ПКР | количество ПКР (шт). | департамент архитектурыи градострои-тельства | по мере необхо-димости |
| Актуализация ПКР по муниципальному образованию город Сургут |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | актуализация информации об объектах ЖКК | правовой акт Департамента жилищно-комму-нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКК и по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | - | муници-пальные организации (в части выявления бесхозяйных объектов) | посто-янно |
| Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов, инвентаризациии государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | 1. Количество (шт.) выяв-ленных бесхозяйных объектов ЖКК – по факту выявления на конец отчетного года.2. Количество (шт.) выяв-ленных бесхозяйных объектов ЖКК, права собственности на которые зарегистриро-ваны, – по факту регистрации на конец отчетного года | департамент имущест-венных и земельных отношений (по оформ-лению в муници-пальную собственность). Департамент городского хозяйства (в части назначения кандидатуры балансодер-жателя) | посто-янно |
| 3 | Организация регистрации прав собственности на объекты ЖКК в разрезе муници-пальных образований | создание условий для привлечения инвестиций в ЖКК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | правовой акт Департамента жилищно-комму-нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКК и об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | - | департамент имущест-венных и земельных отношений | по мере необхо-димости |
| Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКК | 1. Отношение количества зарегистриро-ванных в установленном порядке объектов ЖКК к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Ханты-Мансий-ского автоном-ного округа – Югры – 100%.2. Количество (шт.) бесхозных объектов ЖКК с разбивкой по муници-пальным образованиям – по факту на конец отчетного года | департамент имущест-венных и земельных отношений, департамент городского хозяйства (в части взаимодействия с подведомст-венными предприятиями) | по мере необхо-димости |
| 4 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения по муниципальному образованию городской округ город Сургут (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 № Пр-299, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привле-чению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | правовой акт Администрации города «О создании рабочей и исполнительной групп для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут».Правовой акт Администрации города «Об утверждении схемы теплоснаб-жения города Сургута по результатам публичных слушаний»  | 1. Количество разработанных схем водоснаб-жения и схем водоотведения (шт). 2. Количество разработанных схем теплоснаб-жения 1 (шт). | департамент городского хозяйства | 2015 – 2016 годы\*испол-нен, коррек-тировка по мере необхо-димостипо мере необхо-димости |
| Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | - | департамент городского хозяйства  |
| 5 | Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) | создание актуальной информационной базы о состоянии УП,создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | письмо заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Шаповала от 05.12.2014 № ДШ-23861 в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об органи-зации работы по проведению оценки эффективности УП | отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответству-ющие заключения, по отношению к общему количеству УП, фактически осуществля-ющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, – 100% | департамент городского хозяйства | по мере необхо-димости |
| 6 | Актуализация регионального графика передачи в концессию объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с типовой формой, подготовленной Министерством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания у Замести-теля Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*муниципальное образование город Сургут не включен в региональный график передачи в концессию объектов.Согласно результатам оценки эффективности по управлению МУП, осуществляющими деятельность в сфере городского хозяйства, отсутствуют неэффективные предприятия.Передача в концессию муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не планируется  |
| 7 | Размещение в открытом доступе на сайте Министерства строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации актуализированного графика передачи в концессию объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Передача частным операторам на основе концессионных согла-шений объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013№ Пр-1479 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - |
| 9 | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*отсутствуют полномочия органов местного самоуправления в части заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |
| 10 | Установление долгосрочных параметров регулиро-вания тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*отсутствуют полномочия органов местного самоуправления в части установления долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования |
| 1.1. Модернизация объектов ЖКК в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Анализ качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в разрезе муниципальных образований | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | 1. Предоставление информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-номному округу – Югре о доле проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у РСО и (или) в монито-ринговых точках, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб;Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».Предоставление информации в департамент городского хозяйства  | 1. Доля проб питьевой, горячей воды, взятых у РСОи (или) в мониторин-говых точках, не соответству-ющих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб.2. Количество нарушений допустимой продолжитель-ности перерывов предоставления коммунальной услуги (шт.) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ресурсоснабжающие организации, осуществляя-ющие холодное и горячее водоснабжениеДепартамент городского хозяйства, ресурсоснаб-жающие организации, осуществля-ющие холодное и горячее водоснабжение | ежеквар-тально до 20 числа следу-ющего за отчетным периодомежеме-сячно  |
| 2 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до оказания услуг надлежащего качества по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*процент, характеризу-ющий обеспечение населения города Сургута питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества по состоянию на 01.03.2015 составляет 97% (стат. отчет 1 жил. фонд) |
| 3 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения,обеспечение надежностии бесперебой-ности водоснабжения | предоставление информации в департамент городского хозяйства о мероприятиях, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвы-чайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п) | количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств РСО, осущест-вляяющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо-ванной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих РСО, осущест-вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-ность водопроводной сети в год (ед./км) | РСО, осуществляя-ющие холодное и горячее водоснабжение | раз в год, до 2020 года |
| 4 | Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче воды | обеспечение потребности развивающего города в качественных энергетических ресурсах, эффективности использования таких ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективностив Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % | департамент городского хозяйства | до 2018 года |
| 5 | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | в настоящее время отсутствует правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | отсутствует | \*после создания ответственным государственным органом правового акта об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения – департамент городского хозяйства, РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение |
| 6 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизован-ного водоснабженияи водоотведения | в настоящее время отсутствуетправовой акт об осуществлении мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | количество РСО, прово-дивших техническое обследование (шт.) | после создания ответственным государст-венным органом правового акта об осущест-влении мониторинга проведения технического обследования централизо-ванных систем водоснабжения и водоотве-дения – РСО, департамент городского хозяйства | 1 раз в год (при органи-зации работ по акту-ализации схем водо-снаб-жения и водо-отве-дения) |
| 7 | Анализ финансового состояния РСО, осуществляющих холодное водоснаб-жение и водоотведение, для которых осущест-вление данных видов деятельности является одним из основных видов с учетом многопрофильности | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).2. Уровень собираемости платежей (%).3. Дебиторская задолженность (тыс. руб., %).4. Кредиторская задолженность (тыс. руб., %) | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;муници-пальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-ванию) | ежегодно до 01 июня |
| 8 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | \*полномочия по утверждению программ относятся к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автоном-ному округу – Югре |
| 9 | Разработка и утверждение технического задания на разработку инвести-ционных программ. Согласование.Согласование планов снижения сбросов.Согласование планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса,создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения,повышение качества коммунальных услуг | правовой акт Администрации города «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ, РСО, осуществляющих водоснабжение и водоотведение»  | количество РСО, получивших техническое задание на разработку инвестиционных программ, к общему коли-честву РСО (%).Количество РСО, утвер-дивших планы по снижению сбросов, к общему коли-честву РСО (%).Количество РСО, разрабо-тавших планы по приведению качества питьевой воды в соответствиес установлен-ными требова-ниями, к общему количеству РСО (%) | департамент архитектуры и градострои-тельства, департамент городского хозяйства, РСО, осущест-вляющие водоснабжение и водоотве-дение | правовой акт – 2016 года,далее по мере необхо-димости. Реали-зация планов – посто-янно; разме-щение в сред-ствах массовой инфор-мациии, на офици-альном интернет-сайте Админи-страции города в сети Интернет сведений – постоянно |
| 10 | Реализация мероприятий в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммуналь-ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п, по обеспе-чению населения качественной питьевой водой | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой, предусмотренные в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п) | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.).2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из региональ-ного и местного бюджетов (тыс. руб.).3. Объем фактически освоенных внебюджетных средств к плановым на отчетный год (%, тыс. руб.).4. Объем фактически освоенных средств региональногои местного бюджетов к плановым на отчетный год (%, тыс. руб.) | департамент городского хозяйства | до 2020года |
| 11 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере водоснабженияи водоотведения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*полномочия по формиро-ванию, актуализации и сопровож-дению перечня приоритетных инвестици-онных проектов отсутствуют у органов местного самоуправ-ления | **-** |
| 12 | Определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, с установлением зоны ее деятельности | правовые акты Администрации города «О присвоении статуса гарантиру-ющей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании город Сургут»  | количество гарантирующих организаций, осуществля-ющих холодное водоснабжение и водоотведение в муници-пальном образовании – 1 шт. | департамент городского хозяйства | \*испол-нен, коррек-тировка по мере необхо-димости  |
| 1.2. Модернизация объектов ЖКК в сфере теплоснабжения |
| 1 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | предоставление в департамент городского хозяйства мероприятий, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | количество перерывовпри производ-стве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя в расчете на протяжен-ность сети в год (ед./км) | ресурсоснаб-жающие организации  | раз в год  |
| 2 | Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии | обеспечение потребности развивающегося города в качественных энергетических ресурсах, эффективности использования таких ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвер-жденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | департамент городского хозяйства  | до 2017 года |
| 3 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения,для которых осуществление данного вида деятельности является основным видом с учетом многопрофильности | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности от выручки (%).2. Уровень собираемости платежей (%).3. Дебиторская задолженность (%).4. Кредиторская задолженность (%) | департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,муници-пальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-ванию) | ежегодно до 01 июня1 раз в год |
| 4 | Организация работыс РСО в сфере теплоснабжения по предоставлению сведений в Департа-мент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения анализа оценки надежности систем теплоснабжения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» | количество РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществля-ющих деятель-ность на территории муниципального образования (шт., %) | департамент городского хозяйства, РСО в сфере теплоснаб-жения | 01.09.2015 |
| 5 | Разработка, утверждение (согласование) и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса,создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения,повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требования к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнерге-тике)» | количество согласованных инвестиционных программ | департамент архитектуры и градострои-тельства (в части согласования ), департамент городского хозяйства, РСО | по мере необхо-димости |
| 6 | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабженияк применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*в городе Сургуте закрытая система теплоснабжения |
| 7 | Формирование, актуализацияи сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере теплоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*полномочия по формированию, актуализации и сопровождении перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения отсутствуют у органов местного самоуправления |
| 8 | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжа-ющей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | правовые акты Администрации города «Об определении единых теплоснабжа-ющих организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | количество единых теплоснабжа-ющих организаций по зонам действия – 4 шт. | департамент городского хозяйства | \*исполнен, корректи-ровка по мере необходи-мости |
| Раздел 2. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности  | повышение энергетической эффективности и снижение объемов потерь используемых энергетических ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплексаи повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п | 1. Удельный расход электрической энергии в многоквар-тирных домах в расчете на 1 кв. м площади, кВт.ч/кв. м.2. Удельный расход холодной воды в много-квартирных домах в расчете на 1 жителя, куб. м/чел.3. Удельный расход горячей воды в много-квартирных домах в расчете на 1 жителя, куб. м/чел. | департамент городского хозяйства | 2015 год,по мере необхо-димости |