ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4036 от 01.06.2016

О проведении городских

мероприятий, посвященных

Дню России, Дню города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых          мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

- план городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города,          согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению              городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно              приложению 2;

- план по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики разместить план городских         мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой   информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя          главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. Главы города								      О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План

городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

| Наименование мероприятия | Дата, время проведения мероприятия | Место проведения, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, посвященные Дню России, Дню города |
| 1.1. Церемония награждения победителей V городского конкурса социальной рекламы «Простые правила» | 08 июня 2016 года 18.00 | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18), управление информационной политики |
| 1.2. Торжественная церемония вручения наград Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, общественных наград | 09 июня 2016 года 14.00, 16.00 | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» (бульвар Свободы, 5), управление общественных связей |
| 1.3. Открытие фотовыставки «Северный край Сергея Анисимова» | 10 июня 2016 года 16.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 1.4. Торжественная церемония чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города | 10 июня 2016 года 14.00 | Администрация города (улица Энгельса, 8), управление общественных связей |

| 1.5. Презентация книги «Улицы Сургута» | 10 июня 2016 года 17.30 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», дом журналистов имени А.П. Зубарева (улица Энергетиков, 2), общественная организация «Сургутская городская организация журналистов» |
| --- | --- | --- |
| 1.6. Квест-игра «Моя Россия» для школьников разных возрастных групп | 10, 13, 14 июня 2016 года | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 1.7. Церемония награждения художников-победителей Международного форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8. Открытие выставки лучших работ Международного форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8 | 11 июня 2016 года 15.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» (улица 30 лет Победы, 21/2), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» |
| 1.8. Этно-рок фестиваль «Нулевой причал» | 11.06.2016 – 12.06.2016 18.00 | площадь перед бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Ленина, 1), муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 1.9. Выставка Юрия Семенкова «Градографика» | 11 – 12 июня 2016 года 10.00 – 20.00 | культурный центр «ПОРТ» (улица Майская, 10), муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 1.10. Сельскохозяйственная ярмарка | 11 – 12 июня 2016 года 10.00 – 19.00 | территория рынка «Центральный» (улица Островского, 14/1), Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» |

| 2. Мероприятия, посвященные Дню России, Дню города 12 июня 2016 года |
| --- |
| 2.1. Народное массовое гуляние «Сургут – любимый город!», посвященное Дню России, Дню города. В программе: - официальная часть; - работа спортивных и детских конкурсно-игровых площадок; - праздничная концертная программа; - праздничная торговая ярмарка | 11.00 – 22.00 | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Ленина, 1), муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ», департамент по экономической политике |
| 2.2. Выставка художников города Сургута «Город художников» | 11.00 – 17.00 | галерея современного искусства «СТЕРХ» (улица Магистральная, 34/1), муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 2.3. Праздничная программа «Город на Оби» | 11.00 | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха (проспект Набережный), муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 2.4. Городской парад колясок «Сургут – город детства» | 11.00 | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный), муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| 2.5. Игровая программа «Остров детства» | 11.00 | площадь перед муниципальным автономным учреждением «Театр актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 47), муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» |

| 2.6. Презентация новой главы «Книги Почета города Сургута» | 12.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| --- | --- | --- |
| 2.7. Городская акция «День отказа от транспорта» в формате велопробега | 15.00 | от площади перед муниципальным автономным учреждением «Театр актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 47) – по проспекту Ленина – до площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Ленина, 1), управление по природопользованию и экологии |
| 2.8. Молодежная площадка «Интерес» | 16.00 | площадь перед зданием муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 47), комитет молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| 2.9. Торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом» | 17.00 | площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Ленина, 1), управление общественных связей |
| 2.10. Прием Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий | 19.00 | открытое акционерное общество «Тюменьэнерго» (улица Университетская, 4), управление общественных связей |

| 2.11. Пластический спектакль «Свобода навсегда» | 19.00 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городских

мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Базаров Владимир Васильевич | - | заместитель главы Администрации города |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользо-ванию и экологии |
| Карякина Любовь Михайловна | - | начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Пешков Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Бойко Олег Фёдорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению основных городских мероприятий,

посвященных Дню России, Дню города

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня города | май 2016 года | Пелевин А.Р. |
| 2 | Подготовить списки приглашенных гостей, официальных делегаций и представить на утверждение организационному комитету по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня города (далее – оргкомитет) | до мая 2016 года | Воробьев А.А. |
| 3 | Сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | до 10 мая 2016 года | Воробьев А.А. |
| 4 | Изготовить полиграфическую продукцию: - бейджи для прессы; - поздравительные открытки от имени Главы города; - приглашения на мероприятия; - пропуски для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 01 июня 2016 года | Воробьев А.А. |
| 5 | Подготовить распоряжение Администрации города о временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта и обеспечить его выполнение | до 01 июня 2016 года | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 6 | Обеспечить праздничное оформление города | до 01 июня 2016 года | Фокеев А.А. |

| 7 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» | до 10 июня 2016 года | Фокеев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Провести организационно-технические мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута: - подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении на Доску Почета»; - организовать фотографирование занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью для вручения; - произвести замену фотографий на Доске Почета | до 17 мая 2016 года до 06 июня 2016 года до 09 июня 2016 года | Карякина Л.М. Швидкая Е.А., Карякина Л.М. Ясаков Ю.Н. |
| 9 | Провести организационные мероприятия по подготовке церемонии вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета города Сургута жителям города: - подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении в Книгу Почета»; - изготовить свидетельства о зане-сении в Книгу Почета | до 18 мая 2016 года до 03 июня 2016 года | Карякина Л.М. Воробьев А.А. |
| 10 | Провести организационные мероприятия по вручению наград жителям города: - подготовить список награжденных жителей города и передать в управление общественных связей; - подготовить награды для прове-дения вручения жителям города; - организовать церемонию вручения наград; - организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги пред городом Сургутом» | до 26 мая 2016 года до 06 июня 2016 года 07.06.2016 – 08.06.2016 до 12 июня 2016 года | Карякина Л.М. Карякина Л.М. Воробьев А.А. Новикова М.А. |
| 11 | Подготовить проведение приема Главы города для гостей и участ-ников праздничных мероприятий: - организовать приглашение гостей; - организовать культурную программу (работа ведущего, выступление творческих коллективов); - организовать выплату за оказание услуг по организации приема | до 10 июня 2016 года 12 июня 2016 года до 21 июня 2016 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. Воробьев А.А. |
| 12 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения городских мероприятий | до 11.06.2016 – 12.06.2016 | Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 13 | Представить в организационный комитет для согласования сценарные ходы или программы проведения мероприятий | до 05 июня 2016 года | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 14 | Организовать: - размещение информации, муниципальных правовых актов, объяв-лений и других официальных материалов, посвященных празднованию Дня России, Дня города, на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации; - анонсирование мероприятий, посвященных Дню России, Дню города; - освещение празднования мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой информации города | до 01 июня 2016 года | Швидкая Е.А. |
| 15 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» праздничных мероприятий, проводимых на открытых площадках города | до 01.06.2016 | Грищенкова Г.Р. |

| 16 | Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения массовых мероприятий | 11.06.2016 – 12.06.2016 | Абраров А.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Обеспечить безопасность мероприятий, проводимых на территории города Сургута, оперативное реагирование на возможные происшествиям и чрезвычайные ситуации | 11.06.2016 – 12.06.2016 | Ерохов А.М. (по согласо-ванию), Абраров Р.Ф. |
| 18 | Организовать звукотехническое сопровождение городского праздника на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет», монтаж-демонтаж сценической площадки | до 11 июня 2016 года | Грищенкова Г.Р. |
| 19 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | 11.06.2016 – 13.06.2016 | Базаров В.В., Анохин А.С., Кочетков В.В., Косенко С.М. (по согласо-ванию) |
| 20 | Организация работы сельскохозяйственной ярмарки на территории рынка «Центральный» (улица Островского, 14/1) | 11.06.2016 – 12.06.2016 10.00 – 19.00 | Пешков С.М. |
| 21 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки в месте прове-дения массового народного гуляния, посвященного Дню России, Дню города (площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет») (улица Ленина, 1) | 12 июня 2016 года с 10.00 до 22.00 | Королёва Ю.Г. |
| 22 | Обеспечить бесперебойную работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | в даты проведения мероприятий | Ясаков Ю.Н. |

| 23 | Организовать работу службы безопасности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» по въезду автотранспорта на площадь Театра бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» через шлагбаум | 11.06.2016 – 12.06.2016 | Косенок С.М. (по согласо-ванию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Опубликовать официальную информацию и нормативные акты, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня города | в течение года | Швидкая Е.А. |
| 25 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения мероприятий перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» | 11.06.2016 – 12.06.2016 | Грищенкова Г.Р., Бойко О.Ф. |