|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г. |  |

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

**РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **Проекты** |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Категория проекта (С/П)[[2]](#footnote-2) | Стадия проекта[[3]](#footnote-3) | Руководитель /инициатор проекта | Даты запуска и закрытия проекта[[4]](#footnote-4) | Расходы на реализацию проекта | Номер (номера) показателя, на который влияет проект |
| 002-МПО от 04 мая 2017 г. | Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году |  | Планирование | Морозов А.А., директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 04.05.2017-01.11.2017 | 12 746,70 тыс. рублей | 1.1.1. |
| 003-МПО от 04 мая 2017 г. | Благоустройство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году |  | Планирование | Лаишевцев В.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма  | 04.05.2017-01.11.2017 | 21 104,20 тыс. рублей | 1.1.2. |

|  |
| --- |
| **Мероприятия** |
| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия[[5]](#footnote-5) | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие | Результат |
|  | Разработка модельных документов для муниципальных образований:- форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству, механизм контроля за их расходованием; - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее помещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта; | 09.01.2017-15.03.2017  | Ченцов Д.В. | 1.1.11.1.2 | **Описание результата:**Разработанные модельные документы для муниципальных образований.**Подтверждающий документ:**Модельные документы размещены на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры в разделе «Приоритетные проекты» |
|  | Создание Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  | 15.01.2017-22.03.2017 | Кайгородова И.М.  | 1.1.11.1.2 | **Описание результата:**Деятельность межведомственной комиссии по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».**Подтверждающий документ:**Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2017 № 31 |
|  | Создание Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» [D] [[6]](#footnote-6)  | 15.01.2017-01.05.2017 | Кайгородова И.М. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании **Подтверждающий документ:**Нормативные акты муниципальных образований |
|  | Утверждение государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (корректировка действующей государственной программы в части реализации федерального приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год | 01.04.2017-21.04.2017 | Ченцов Д.В. | 1.1.11.1.2 | **Описание результата:**Утвержденная государственная программа.**Подтверждающий документ:**Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п |
|  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды | 01.04.2017-20.06.2017 | Ченцов Д.В. | 1.1.1.1.1.2. | **Описание результата:**Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на 2017 год.**Подтверждающий документ:**Наличие заключенных в установленном порядке соглашений с каждым муниципальным образованием-получателем субсидии |
|  | Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год [D] [[7]](#footnote-7) | 01.04.2017-01.07.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ по благоустройству территорий автономного округа.**Подтверждающий документ:**Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения |
|  | Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год[D][[8]](#footnote-8) | 01.06.2017-01.11.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Реализованные проекты по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности |
|  | Утверждение государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (корректировка действующей государственной программы в части реализации федерального приоритетного проекта) «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы  | 01.07.2017-01.11.2017 | Ченцов Д.В. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Повышение уровня благоустройства на территории автономного округа за счет утверждения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**Подтверждающий документ:**Наличие утвержденной в установленном порядке региональной программы / подпрограммы |
|  | Принятие изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз "Об административных правонарушениях" в части ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев в том числе повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований  | 27.01.2017-01.11.2017 | Ченцов Д.В. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Предусмотрена административная ответственность за нарушение правил благоустройства.**Подтверждающий документ:**Нормативный акт о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз "Об административных правонарушениях" |
|  | Общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек[D][[9]](#footnote-9)  | 01.09.2017-01.11.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Проведено общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек по развитию городской среды.**Подтверждающий документ:**Наличие утвержденных правил благоустройства в каждом муниципальном образовании |
|  | Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы [D][[10]](#footnote-10) | 01.09.2017-31.12.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по развитию городской среды.**Подтверждающий документ:**Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения |
|  | Организация и проведение регионального конкурса лучших проектов по благоустройству 2017 года в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик по благоустройству | 01.09.2017-15.11.2017 | Кайгородова И.М. | 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. | **Описание результата:**Определение не менее 2 лучших проектов по благоустройству для участия в федеральном конкурсе**Подтверждающий документ:**Реестр лучших практик |
|  | Оформление заявок лучших проектов по итогам регионального конкурса 2017 года для участия в федеральном конкурсе лучших практик по благоустройству | 16.11.2017-30.11.2017 | Кайгородова И.М. | 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. | **Описание результата:**Направление не менее 2 заявок на федеральный конкурс.**Подтверждающий документ:**Протокол межведомственной комиссии |
|  | Включить в состав Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» представителей общественных организаций инвалидов. | 01.07.2017-01.10.2017 | Кайгородова И.М. | 1.1.1, 1.1.2. | **Описание результата:**Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании **Подтверждающий документ:**Нормативный акт муниципального образования |

Директор Департамента жилищно-коммунального

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Ковальчук/

 (подпись) (ФИО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Дата)

Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

Приложение № 1

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 3. | Создание Общественных комиссий муниципальных образований по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 15.01.2017-01.05.2017 | Кайгородова И.М. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Созданы комиссии с учетом требований федеральных органов власти в каждом муниципальном образовании **Подтверждающий документ:**Нормативные акты муниципальных образований |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование) | Срок реализации | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
|  | г. Когалым | 15.01.2017-10.03.2017 | Пальчиков Н.Н. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Лангепас | 15.01.2017-10.03.2017 | Сурцев Б.Ф. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Мегион | 15.01.2017-10.03.2017 | Дайнека О.А. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Нефтеюганск  | 15.01.2017-10.03.2017 | Дегтярёв С.Ю. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Нижневартовск | 15.01.2017-10.03.2017 | Тихонов В.В. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Нягань  | 15.01.2017-10.03.2017 | Ямашев И.П. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Покачи  | 15.01.2017-10.03.2017 | Степура В.И | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Пыть-Ях  | 15.01.2017-10.03.2017 | Ковалевский О.Л. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Радужный  | 15.01.2017-10.03.2017 | Баскаков С.Н. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Сургут | 15.01.2017-10.03.2017 | Шувалов В.Н. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Урай  | 15.01.2017-10.03.2017 | Иванов А.В. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Ханты-Мансийск  | 15.01.2017-10.03.2017 | Ряшин М.П. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | г. Югорск  | 15.01.2017-10.03.2017 | Салахов Р.З. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Белоярский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Маненков С.П. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Березовский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Фомин В.И. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Кондинский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Дубовик А.В. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Нефтеюганский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Лапковская Г.В.  | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Нижневартовский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Саломатин Б.А. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Октябрьский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Куташова А.П. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Советский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Набатов И. А. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Сургутский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Трубецкой А.А. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |
|  | Ханты-Мансийский район | 15.01.2017-10.03.2017 | Минулин К.Р. | Нормативный правовой акт МО о создании общественной комиссии  |

Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

Приложение № 2

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 6. | Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год | 01.04.2017-01.07.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Проведено общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ по благоустройству территорий автономного округа.**Подтверждающий документ:**Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование) | Срок реализации  | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
|  | г. Когалым | 01.04.2017-25.05.2017 | Пальчиков Н.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Лангепас | 01.04.2017-25.05.2017 | Сурцев Б.Ф. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Мегион | 01.04.2017-25.05.2017 | Дайнека О.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нефтеюганск  | 01.04.2017-25.05.2017 | Дегтярёв С.Ю. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нижневартовск | 01.04.2017-25.05.2017 | Тихонов В.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нягань  | 01.04.2017-25.05.2017 | Ямашев И.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Покачи  | 01.04.2017-25.05.2017 | Степура В.И | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Пыть-Ях  | 01.04.2017-25.05.2017 | Ковалевский О.Л. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Радужный  | 01.04.2017-25.05.2017 | Баскаков С.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Сургут | 01.04.2017-25.05.2017 | Шувалов В.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Урай  | 01.04.2017-25.05.2017 | Иванов А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Ханты-Мансийск  | 01.04.2017-25.05.2017 | Ряшин М.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Югорск  | 01.04.2017-25.05.2017 | Салахов Р.З. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Белоярский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Маненков С.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Березовский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Фомин В.И. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Кондинский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Дубовик А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Нефтеюганский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Лапковская Г.В.  | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Нижневартовский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Саломатин Б.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Октябрьский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Куташова А.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Советский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Набатов И. А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Сургутский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Трубецкой А.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Ханты-Мансийский район | 01.04.2017-25.05.2017 | Минулин К.Р. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |

Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

Приложение № 3

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 7. | Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год | 01.06.2017-01.11.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Реализованные проекты по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование / проекты) | Ключевые контрольные точки | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
| Утвержден дизайн-проект (ПСД, ЛСР) | Определен подрядчик | Проведена общественная приемка работ |
|  | **Белоярский район** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории. г. Белоярский. Микрорайон Мирный, д, 3а, 14 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Маненков С.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 1.2. | Благоустройство мест общего пользования. г.Белоярский. Благоустройство Набережной в районе гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат" | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Маненков С.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 1.3. | Благоустройство мест общего пользования. с.п. Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул. Каксина | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Маненков С.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Березовский район** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовой территории пгт. Березово, ул. Астраханцева, 63 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Фомин В.И. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 2.2. | Благоустройство мест общего пользования. Реконструкция детского игрового комплекса в п. Светлый. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Фомин В.И. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Кондинский район** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство мест общего пользования. Обустройство «Парка Победы» в пгт.Междуреченский | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дубовик А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Нефтеюганский район** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Благоустройство дворовой территории. сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 4,5,6 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Лапковская Г.В.  | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 4.2. | Благоустройство мест общего пользования. Обустройство уличного спортивного комплекса «Энергия спорта» в сп. Сингапай | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Лапковская Г.В.  | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 4.3. | Благоустройство мест общего пользования. пгт. Пойковский. Обустройство территории Центра молодёжных инициатив. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Лапковская Г.В.  | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Нижневартовский район** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство мест общего пользования. пгт. Новоаганск, ул. Транспортная 18. Строительствыо спортивной площадки с уличными тренажерами. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 5.2. | Благоустройство мест общего пользования. сп. Зайцева речка, ул. Центральная 10.Благоутсройтсво территори сквера в районе памятника воинам ВОВ. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 5.3. | Благоустройство мест общего пользования. сп. Ларьяк. Строительство универсальной спортивной площадки | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 5.4. | Благоустройство дворовой территории. сп. Покур, ул. Киевская 1а-1б. Устройство детской игровой площадки | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 5.5. | Благоустройство дворовой территории. сп. Ваховск, ул. 1 микрорайон. Строительство детской площадки.  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Октябрьский район** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство дворовых территорий в районе домов 27, 28, 30, 31, 32, 35,36 мкр.Восточный (приобретение и установка малых архитектурных форм и оборудование автомобильных парковок) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.2. | Благоустройство дворовых территорий.п. Унъюган. Приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки мкр. 40 лет победы, 26/1. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.3. | Благоустройство мест общего пользования.пгт. Приобье. Благоустройство территории по ул. Школьная, прилегающей к Приобской средней школе (ул.Школьная, д. 5) и Бизнес-центру (ул.Школьная, д.7) (устройство стоянки для автомобилей) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.4. | Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство территории по ул. Югорская от дома № 55б - ул.Севастопольская до дома № 45 по ул. Крымская, ответвление по пер. Югорская от перекрестка с ул.Севастопольская до перекрестка с ул. Югорская. (строительство тротуара). | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.5. | Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство территории детской игровой площадки по ул. Югорская, 5а (замена ограждения, устройство тротуара, освещения).  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.6. | Благоустройство мест общего пользования. пгт. Приобье. Благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки по ул. Югорская 5в (замена ограждения, устройство тротуара) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.7. | Благоустройство мест общего пользования. Обустройство детской площадки в с.п. Шеркалы, ул.Мира, 68 (приобретение, установка спортивного оборудования, малых архитектурных форм) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Советский район** |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Благоустройство дворовых территорий. г.п. Таежный, ул. Уральская, д. 33, 33А, 34, 35, 36. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Набатов И. А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 7.2. | Благоустройство дворовых территорий. г.п. Зеленоборск, ул. Промышленная, 14В – ул. Промышленная 14Б – ул. Южная, 1А. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Набатов И. А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 7.3. | Благоустройство мест общего пользования. Обустройство сквера «Ворота в город» в г.п. Советский. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Набатов И. А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Сургутский район** |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство территории жилых домов № 33, № 35 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.2. | Благоустройство дворовых территорий. Оформление детской площадки ул. Новоселов в с.п. Русскинская | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.3. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство уличного спортивно-игрового комплекса, ул. 35 лет Победы, с.п.Ульт-Ягун. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.4. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство 6-го микрорайона в г.п. Федоровский | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.5. | Благоустройство мест общего пользования. Приобретение и монтаж МАФ в сквере в с.п. Солнечный | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.6. | Благоустройство мест общего пользования. Укладка тротуарной плитки парковой зоны у памятника и въездной площади ул. Новоселов в с.п. Русскинская | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.7. | Благоустройство мест общего пользования. Ремонт сквера "Памяти павшим" в г.п. Белый Яр. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.8. | Благоустройство мест общего пользования. Устройство спортивных площадок в г.п. Лянтор. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.9. | Благоустройство мест общего пользования. Устройство МАФ с.п. Лямина. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.10. | Благоустройство мест общего пользования. Устройство МАФ в с.п. Сытомино. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.11. | Благоустройство мест общего пользования. Приобретение и установка игрового комплекса в с.п. Локосово. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.12. | Благоустройство мест общего пользования. Поставка детского игрового комплекса в с.п. Русскинская. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Ханты-Мансийский район** |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Благоустройство мест общего пользования. п.Селиярово. Модернизация детской игровой площадки для детей от 3 до 7 лет по ул. Братьев Фирсовых. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Минулин К.Р. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Лангепас** |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Солнечная д. 22 – ул. Комсомольская д. 2. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.2. | Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 2А - 2Б. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 4, д. 6. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.4. | Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д.6А - 6Б. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.5. | Благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование ул. Комсомольская д. 8, д. 10 – ул. Мира д. 23. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.6. | Благоустройство мест общего пользования. Установка детской площадки по ул. Молодежная. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Мегион** |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство 6-го микрорайона: ул.Кузьмина, д.18,22,26,30,32,28,24; ул. Нефтяников, д.2; ул.Свободы, д. 36,38,40,42,44,46,48. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дайнека О.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 11.2. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство парка "Аллея Славы" по ул. Строителей. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дайнека О.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Радужный** |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустр-во детским игровым оборудованием территории по адресу: 1-ый микрорайон, в районе жилых домов №№ 14,15,9 (2 территории). | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 12.2. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство детским игровым оборудованием территории по адресу: 2-й микрорайон в районе жилых домов №№ 4,5,11. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 12.3. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство центральных улиц светодиодными консолями. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 12.4. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории Парка Победы. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 12.5. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории по адресу: 6-ой микрорайон, жилые дома № 14,15. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 12.6. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории игровой площадки Фрегат. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Урай** |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство территории каре жилых домов №№ №№68,69,70,71,73,87,88,89 микрорайон «1Д» | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Иванов А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 13.2. | Благоустройство мест общего пользования. Реконструкция площади "Планета звезд" | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Иванов А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Нягань** |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Благоустройство мест общего пользования. Дорожка велосипедная роликовая (лыжная трасса) в 13 микрорайоне жилого района «Центральный». | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ямашев И.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 14.2. | Благоустройство дворовой территории. Капитальный ремонт дворового пространства жилых домов №№ 23,24 в микрорайоне 2, жилого района «Центральный». | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ямашев И.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Когалым** |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: улицы Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б и Молодежная, д.2 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Пальчиков Н.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 15.2. | Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта "Зона отдыха Метелица в городе Когалым" | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Пальчиков Н.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Покачи** |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта «Сквер» по ул. Таежная. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Степура В.И | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Пыть-Ях** |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство микрорайона №1 «Центральный» | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ковалевский О.Л. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 17.2 | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство аллеи им. С. Есенина микрорайона №3 «Кедровый» | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ковалевский О.Л. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Югорск** |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Благоустройство дворовых территорий. ул. Титова № 7, ул. Титова № 9, ул. Дружбы народов № 1, ул. Гастелло № 7, 7 А. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Салахов Р.З. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 18.2. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство пешеходной улицы по ул. Попова д.10-12. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Салахов Р.З. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Ханты-Мансийск** |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Благоустройство дворовых территорий. Комплексное благоустройство ул. Пионерская, 46-48. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19.2. | Благоустройство мест общего пользования. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина, 4  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19.3. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территорий общего пользования в районе СУ-967 (пересечение ул. Фестивальная – ул. Радужная) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19.4. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории общего пользования в районе улиц Мира, Восточная объездная, Студенческая (устройство велодорожек) | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19.5. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории общего пользования по ул. Мира-Энгельса | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Сургут** |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Благоустройство дворовых территорий. Проспект Пролетпрский, д.8/1, д.8/2 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.2. | Благоустройство дворовых территорий. Улица Энергетиков, д.53, д.55 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.3. | Благоустройство дворовых территорий. Улица Привокзальная, д.26, д.28 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.4. | Благоустройство дворовых территорий. Улица Ленинградская, д. 10А | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.5. | Благоустройство дворовых территорий. Улица Островского, д.10, д.12 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.6. | Благоустройство дворовых территорий. Проспект Ленина, д.32 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.7. | Благоустройство дворовых территорий. Улица 50 лет ВЛКСМ, д.6Б | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.8. | Благоустройство дворовых территорий. Улица Республики, д.72, д.74 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.9. | Благоустройство мест общего пользования. Строительство объекта «Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог». | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.10. | Благоустройство мест общего пользования. Сквер «Старожилов», пешеходный мост. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.11. | Благоустройство мест общего пользования. Сквер в микрорайоне 31. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.12. | Благоустройство мест общественного пользования. Парк за Саймой | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Нижневартовск** |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Благоустройство мест общего пользования. Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И. Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Тихонов В.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 21.2. | Благоустройство мест общего пользования. Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Тихонов В.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 21.3. | Благоустройство мест общего пользования. Освещение территорий микрорайона города Нижневартовска. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Тихонов В.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 21.4. | Благоустройство мест общего пользования. "Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска" (3, 4 этапы строительства). | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Тихонов В.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 21.5. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство Пешеходной аллеи между СШ №6 и СШ №7 г. Нижневартовска | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Тихонов В.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Нефтеюганск** |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Благоустройство дворовых территорий. 16А микрорайон, дома 88, 89, 90 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дегтярёв С.Ю. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 22.2. | Благоустройство мест общего пользования. Строительно-монтажные работы объекта "Театральный сквер" в 9 микрорайоне между садами "Сказка" и "Рябинка".  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дегтярёв С.Ю. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 22.3. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство территории микрорайона 2. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дегтярёв С.Ю. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 22.4. | Благоустройство мест общего пользования. Благоустройство микрорайона 16. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дегтярёв С.Ю. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |

Приложение № 4

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 7. | Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами благоустройства / формирования современной городской среды на 2017 год | 01.06.2017-01.11.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1, 1.1.2 | **Описание результата:**Реализованные проекты по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование / проекты) | Ключевые контрольные точки | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
| Утвержден дизайн-проект (ПСД, ЛСР) | Определен подрядчик | Проведена общественная приемка работ |
|  | **Белоярский район** |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Марафон благоустройства. Ремонт дорог и проездов. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Маненков С.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 1.2. | Марафон благоустройства. Ремонт дворовых детских площадок. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Маненков С.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Березовский район** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Марафон благоустройства. пгт. Березово, ул. Астраханцев, 63. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Фомин В.И. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 2.2. | Марафон благоустройства. Реконструкция детского игрового комплекса. п. Светлый, ул. Набережная, 50А. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Фомин В.И. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Кондинский район** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Марафон благоустройства. пгт. Междуреченский. Приобретение, детских и спортивных комплексов, выполнение работ по ремонту конструкций детских площадок. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дубовик А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 3.2. | Марафон благоустройства. г.п. Кондинское. Устройство тротуаров из брусчатки. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дубовик А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Нефтеюганский район** |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Марафон благоустройства. п. Салым, благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная, д. 4, 5, 6.  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Лапковская Г.В.  | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Нижневартовский район** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Марафон благоустройства. п. Излучинск, приобретение и установка металлических ограждений, постановка детских площадок, организация и содержание цветников | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 5.2. | Марафон благоустройства. п. Ваховск, работы по благоустройству, выполнение ландшафтного проекта территории сквера, озеленение улицы Таежная, благоустройство торговых рядов | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Саломатин Б.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Октябрьский район** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Марафон благоустройства. г.п. Октябрьское. Обустройство береговой зоны. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 6.2. | Марафон благоустройства. пгт. Талинка. Озеленение территории городского поселения Талинка. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Куташова А.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Советский район** |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Советский район. Марафон благоустройства. г.п. Советский. Озеленение центральных улиц. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Набатов И. А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 7.2. | Советский район. Марафон благоустройства. г.п. Советский. Приобретение и установка игровых комплексов для дворовых территорий. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Набатов И. А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Сургутский район** |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Марафон благоустройства. с.п. Солнечный. Ремонт тротуаров по ул. Зои Космодемьянской. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 8.2. | Марафон благоустройства. с.п. Тундрино. Приобретение малых архитектурных форм. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Трубецкой А.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **Ханты-Мансийский район** |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Марафон благоустройства. п. Селиярово. Установка детской игровой площадки ул. Лесная, 14а. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Минулин К.Р. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 10.  | **г. Лангепас** |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Марафон благоустройства. Покраска, отделка фасадов и цоколей зданий жилого фонда и других зданий, находящихся на территории города. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 11.  | **г. Мегион** |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Марафон благоустройства. Монтаж нового игрового оборудования на 20-ти детских игровых площадках города Мегиона и пгт. Высокий.  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Дайнека О.А. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
|  | **г. Радужный** |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Марафон благоустройства. Благоустройство парка Победы. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Баскаков С.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 13.  | **г. Урай** |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Марафон благоустройства. Благоустройство территории каре жилых домов №№ №№68,69,70,71,73,87,88,89 микрорайон «1Д» с устройством внутриквартальных проездов, тротуаров, стоянок, хозяйственных площадок, установкой игрового и спортивного оборудования, организацией озеленения. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Иванов А.В. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 14.  | **г. Нягань** |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Марафон благоустройства. Обустройство спортивной и игровой площадки ул. Пушкина, 33, пос. Западный. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ямашев И.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 14.2. | Марафон благоустройства. Обустройство тротуара. Микрорайон 1 за домом № 48, жилой район "Центральный".  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ямашев И.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 15. | **г. Когалым** |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Марафон благоустройства. Оборудование площадок для выгула собак: ул. Янтарная, д.8, ул. Сибирская, д.5, ул. Бакинская, д.23. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Пальчиков Н.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 15.2. | Марафон благоустройства. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 7-й микрорайон: ул. Сургутское шоссе, д.7, д. 9, д.11, д.17, ул. Северная, д.3. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Пальчиков Н.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 16. | **г. Покачи** |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Марафон благоустройства. Установка клумб и посадка цветников на территории мест общего пользования: ул. Мира д.14, ул. Комсомольская д.5, ул. Мира д.8/1, ул. Молодежная, д.12, ул. Мира д.12, ул. Таежная д.6. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Степура В.И | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 17. | **г. Пыть-Ях** |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Марафон благоустройства. Благоустройство микрорайона № 2 «Нефтяников», проезды и стоянки ж/д 15, 16.  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ковалевский О.Л. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 18. | **г. Югорск** |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Марафон благоустройства. Капитальный ремонт прилегаемой территории жилых домов ул. Титова № 7 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Салахов Р.З. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 18.2. | Марафон благоустройства. Благоустройство ул. Попова, д. 10-12. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Салахов Р.З. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19. | **г. Ханты-Мансийск** |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Марафон благоустройства. Благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас». | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 19.2. | Марафон благоустройства. Благоустройство ул. Мира, Энгельса.  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Ряшин М.П. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20. | **г. Сургут** |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Марафон благоустройства. Улица Ленинградская, 10А. Оборудование детской площадки, оборудование автопарковок. | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |
| 20.2. | Марафон благоустройства. Разработка эскизного проекта по объекту парк «За Саймой». | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Шувалов В.Н. | **Описание результата:**Реализованный проект по благоустройству.**Подтверждающий документ:**отчет о достижении значений показателей результативности. |

Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

Приложение № 5

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 11. | Общественное обсуждение и утверждение правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек | 01.09.2017-01.11.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1 | Наличие утвержденных правил благоустройства в каждом муниципальном образовании |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование) | Срок реализации  | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
| 1 | г. Когалым | 01.09.2017-01.11.2017 | Пальчиков Н.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 2 | г. Лангепас | 01.09.2017-01.11.2017 | Сурцев Б.Ф. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 3 | г. Мегион | 01.09.2017-01.11.2017 | Дайнека О.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 4 | г. Нефтеюганск  | 01.09.2017-01.11.2017 | Дегтярёв С.Ю. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 5 | г. Нижневартовск | 01.09.2017-01.11.2017 | Тихонов В.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 6 | г. Нягань  | 01.09.2017-01.11.2017 | Ямашев И.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 7 | г. Покачи  | 01.09.2017-01.11.2017 | Степура В.И | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 8 | г. Пыть-Ях  | 01.09.2017-01.11.2017 | Ковалевский О.Л. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 9 | г. Радужный  | 01.09.2017-01.11.2017 | Баскаков С.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 10 | г. Сургут | 01.09.2017-01.11.2017 | Шувалов В.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 11 | г. Урай  | 01.09.2017-01.11.2017 | Иванов А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 12 | г. Ханты-Мансийск  | 01.09.2017-01.11.2017 | Ряшин М.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 13 | г. Югорск  | 01.09.2017-01.11.2017 | Салахов Р.З. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 14 | Белоярский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Маненков С.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 15 | Березовский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Фомин В.И. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 16 | Кондинский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Дубовик А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 17 | Нефтеюганский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Лапковская Г.В.  | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 18 | Нижневартовский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Саломатин Б.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 19 | Октябрьский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Куташова А.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 20 | Советский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Набатов И. А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 21 | Сургутский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Трубецкой А.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |
| 22 | Ханты-Мансийский район | 01.09.2017-01.11.2017 | Минулин К.Р. | Нормативный правовой акт МО об утверждении правил благоустройства  |

Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.

Приложение № 6

к реестру компонентов портфеля проектов

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля,на который влияет мероприятие | Результат  |
| 12. | Общественное обсуждение и утверждение муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | 01.09.2017-31.12.2017 | Эрнст С.А. | 1.1.1. | Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ с учетом общественного обсуждения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Декомпозиция (Муниципальное образование) | Срок реализации  | Ответственный  | Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, достижения зависимого показателя) |
|  | г. Когалым | 01.09.2017-31.12.2017 | Пальчиков Н.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Лангепас | 01.09.2017-31.12.2017 | Сурцев Б.Ф. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Мегион | 01.09.2017-31.12.2017 | Дайнека О.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нефтеюганск  | 01.09.2017-31.12.2017 | Дегтярёв С.Ю. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нижневартовск | 01.09.2017-31.12.2017 | Тихонов В.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Нягань  | 01.09.2017-31.12.2017 | Ямашев И.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Покачи  | 01.09.2017-31.12.2017 | Степура В.И | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Пыть-Ях  | 01.09.2017-31.12.2017 | Ковалевский О.Л. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Радужный  | 01.09.2017-31.12.2017 | Баскаков С.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Сургут | 01.09.2017-31.12.2017 | Шувалов В.Н. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Урай  | 01.09.2017-31.12.2017 | Иванов А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Ханты-Мансийск  | 01.09.2017-31.12.2017 | Ряшин М.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | г. Югорск  | 01.09.2017-31.12.2017 | Салахов Р.З. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Белоярский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Маненков С.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Березовский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Фомин В.И. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Кондинский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Дубовик А.В. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Нефтеюганский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Лапковская Г.В.  | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Нижневартовский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Саломатин Б.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Октябрьский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Куташова А.П. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Советский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Набатов И. А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Сургутский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Трубецкой А.А. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |
|  | Ханты-Мансийский район | 01.09.2017-31.12.2017 | Минулин К.Р. | Нормативный правовой акт МО об утверждении муниципальной программы  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г. |  |

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

**Лист согласования (визирования)**

| Наименование должности | Виза | Дата  | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Шаповал Дмитрий Викторович |  |
| Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Забозлаев Алексей Геннадиевич |  |
| Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Ковальчук Егор Викторович |  |
| Член Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  |  |  | Бирук Инна Александровна |  |
| Председатель контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  |  |  | Белкин Роман Михайлович |  |
| Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Благородов Сергей Васильевич |  |
| Руководитель центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Шиян Олег Миронович |  |
| Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |  |  |  | Цыганенко Руслан Алексеевич |  |
| Глава г. Когалыма |  |  |  | Пальчиков Николай Николаевич |  |
| Глава г. Лангепаса |  |  |  | Сурцев Борис Федорович |  |
| Глава г. Мегиона |  |  |  | Дайнека Олег Александрович |  |
| Глава г. Нефтеюганска |  |  |  | Дегтярёв Сергей Юрьевич |  |
| Глава г.Нижневартовска |  |  |  | Тихонов Василий Владимирович |  |
| Глава г. Нягань |  |  |  | Ямашев Иван Петрович |  |
| Глава г. Покачи |  |  |  | Степура Владимир Иванович |  |
| Глава г. Пыть-Яха |  |  |  | Ковалевский Олег Леонидович |  |
| Глава г. Радужный |  |  |  | Баскаков Сергей Николаевич |  |
| Глава г. Сургута |  |  |  | Шувалов Вадим Николаевич |  |
| Глава г. Урая |  |  |  | Иванов Анатолий Владимирович |  |
| Глава г. Ханты-Мансийска |  |  |  | Ряшин Максим Павлович |  |
| Глава г. Югорска |  |  |  | Салахов Раис Закиевич |  |
| Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков Сергей Петрович |  |
| Глава Березовского района |  |  |  | Фомин Владимир Иванович |  |
| Глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик Анатолий Владимирович |  |
| Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Галина Васильевна |  |
| Глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин Борис Александрович |  |
| Глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова Анна Петровна |  |
| Глава Советского района |  |  |  | Набатов Игорь Александрович |  |
| Глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой Андрей Александрович |  |
| Глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин Кирилл Равильевич |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г. |  |

*«Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»*

**Лист ознакомления**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Эрнст Сергей Андреевич |  |
| Начальник отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Ченцов Дмитрий Вячеславович |  |
| Заместитель начальника отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Чергинец Андрей Андреевич |  |
| Ведущий специалист организационно-правового отдела Автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры» |  |  |  | Кайгородова Инна Михайловна |  |
| Заместитель директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Сафин Рустам Тахирович |  |
| Заместитель главы г. Когалыма |  |  |  | Рудиков Михаил Алексеевич |  |
| И.о. заместителя главыг. Лангепаса |  |  |  | Мосягин Андрей Васильевич |  |
| Заместитель главы г. Мегиона |  |  |  | Миронов Евгений Валентинович |  |
| Заместитель главы г. Нефтеюганска |  |  |  | Тальянов Олег Юрьевич |  |
| Заместитель главы г. Нижневартовска |  |  |  | Афанасьев Сергей Александрович |  |
| Заместитель главы г. Нягань |  |  |  | Опрышко Татьяна Дмитриевна |  |
| Первый заместитель главыг. Покачи |  |  |  | Казанцева Валентина Георгиевна |  |
| Заместитель главы г. Пыть-Яха |  |  |  | Кочерещенко Александр Ипполитович |  |
| Заместитель главы г. Радужный |  |  |  | Кобзарев Сергей Аркадьевич |  |
| Заместитель главы г. Сургута |  |  |  | Кривцов Николай Николаевич |  |
| Заместитель главы г. Урая |  |  |  | Фузеева Ирина Александровна |  |
| Заместитель главы г. Ханты-Мансийска |  |  |  | Волчков Сергей Анатольевич |  |
| Заместитель главы г. Югорска |  |  |  | Бандурин Василий Кузьмич |  |
| Заместитель главы Белоярского района |  |  |  | Ойнец Александр Валерьевич |  |
| Заместитель главы Березовского района |  |  |  | Антоненков Спартак Геннадьевич |  |
| Заместитель главы Кондинского района |  |  |  | Яковлев Алексей Анатольевич |  |
| Заместитель главы Нефтеюганского района |  |  |  | Коршунов Юрий Александрович |  |
| Заместитель главы Нижневартовского района |  |  |  | Фенский Виталий Сергеевич |  |
| Заместитель главы Октябрьского района |  |  |  | Тимофеев Владимир Геннадьевич |  |
| Заместитель главы Советского района |  |  |  | Уланов Александр Иванович |  |
| Заместитель главы Сургутского района |  |  |  | Кузьмина Дина Валерьевна |  |
| Заместитель главы Ханты-Мансийского района |  |  |  | Корниенко Юрий Иванович |  |

1. Данный реестр будет дополнен мероприятиями на 2018-2022 годы после утверждения муниципальных программ благоустройства / формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный. [↑](#footnote-ref-2)
3. Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен. [↑](#footnote-ref-3)
4. В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов. [↑](#footnote-ref-4)
5. В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. [↑](#footnote-ref-5)
6. D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-6)
7. D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 2 к реестру компонентов портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-7)
8. D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 3 к реестру компонентов портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-8)
9. D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 4 к реестру компонентов портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-9)
10. D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 5 к реестру компонентов портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-10)