МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 08 | 20 | 18 | г. |  | № | 6404 |

# О проведении городского

праздника «Урожай-2018»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях сохранения преемственности культурных традиций, популяризации садоводства и огородничества, обмена опытом и развития приусадебных и дачных хозяйств:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Урожай-2018» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Урожай-2018» согласно приложению 2.

1.3. Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника «Урожай-2018» согласно приложению 3.

1.4. Положение о конкурсе «Городские грядки» в рамках городского праздника «Урожай-2018» согласно приложению 4.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить сообщение о проведении городского праздника «Урожай-2018» и положения о выставке-конкурсе «Дары Севера», конкурсе «Городские грядки» в рамках городского праздника «Урожай-2018» в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Урожай-2018»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель  организационного комитета |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |
| Бондаренко  Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Усов  Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного  и информационного обеспечения |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению  деятельности административных и других коллегиальных органов |
| Акулов  Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного  учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Болотнов  Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия  «Городской рынок» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-эксплуатаци-онное управление» |
| Ерохов  Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства  внутренних дел России по городу Сургуту  (по согласованию) |
| Зосименко  Леонид Леонидович | - | председатель Ассоциации садовых, огороднических, дачных некоммерческих объединений Сургута и Сургутского района  (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Урожай-2018»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственный  за выполнение |
| 1 | Подготовить:  - программу проведения праздника «Урожай-2018»;  - афишу городского праздника  «Урожай-2018» | до 21.08.2018 | Фризен В.П.,  Акулов А.А. |
| 2 | Обеспечить информационное сопровождение:  - размещение анонсов, пресс-релизов о проведении праздника, положения о проведении выставки-конкурса «Дары Севера» в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города;  - приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятия | до 25.08.2018 | Вербовская И.С.,  Фризен В.П. |
| 3 | Обеспечить размещение информации о проведении праздника в автотранспорте, выполняющем маршруты  в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения | до 21.08.2018 | Акулов А.А. |
| 4 | Обеспечить размещение информации о проведении праздника в садовод- ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях | до 21.08.2018 | Бондаренко С.А. |
| 5 | Обеспечить изготовление и разме-  щение (монтаж, демонтаж) трех растяжек (1м. х 6м.) на ограждениях зданий:  - бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, дом 22);  - муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, дом 2);  - муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры  и отдыха» (проспект Набережный) | до 21.08.2018 | Акулов А.А.,  Усов А.В. |
| 6 | Обеспечить участие предприятий  и организаций в конкурсе «Городские грядки» | до 21.08.2018 | Бондаренко С.А. |
| 7 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» | до 21.08.2018 | Акулов А.А.,  Коренков А.Н.,  Ерохов А.М. |
| 8 | Обеспечить предоставление списков автотранспорта, специалистов учреждений и участников творческих  коллектив для последующей передачи в контролирующие органы | до 21.08.2018 | Акулов А.А.,  Болотнов С.В.,  Коренков А.Н. |
| 9 | Обеспечить (в зоне ответственности):  - уборку прилегающих к муниципальному бюджетному учреждению Историко-культурный центр «Старый Сургут» автомобильных дорог,  тротуаров, газонов;  - установку, обслуживание и демонтаж контейнеров для сбора мусора и биотуалетов | 24 – 26.08.2018 | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А. |
| 10 | Обеспечить электроподключение сцены, торговых точек, локальных площадок праздника | до 25.08.2018 | Акулов А.А.,  Болотнов С.В. |
| 11 | Обеспечить работу технического  персонала по монтажу/демонтажу разборных павильонов для органи-  зации выставки-ярмарки  «Дары Севера» | до 25.08.2018 | Акулов А.А.,  Ясаков Ю.Н. |
| 12 | Сформировать призовой фонд  для награждения победителей  выставок-конкурсов, проводимых  в рамках праздника. Управление  по природопользованию и экологии формирует призовой фонд «Городские грядки» в соответствии со сметой  расходов (приложение 2 к положению о конкурсе «Городские грядки») | 25.08 2018 | Акулов А.А.,  Бондаренко С.А.,  Болотнов С.В. |
| 13 | Организовать и координировать  работу (в зоне ответсвенности):  - выставки-ярмарки сельскохозяйственной техники, садовой мебели, малых архитектурных форм, декоративных конструкций и т.д;  - торговой ярмарки предприятий сельхозпродукции;  - торговой ярмарки предприятий общественного питания города | 24 – 26.08.2018 | Акулов А.А.,  Болотнов С.В. |
| 14 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» | 25.08.2018 | Акулов А.А. |
| 15 | Обеспечить установку и работу рамок металлодетекторов | 25.08.2018 | Ерохов А.М.  (по согласо- ванию),  Коренков А.Н.,  Ясаков Ю.Н. |
| 16 | Разработать мероприятия по обеспе- чению:  - охраны общественного порядка и общественной безопасности,  - регулирования движения автотранспорта по въезду на трерриторию муниципального бюджетного учреждения Историко-культурный центр «Старый Сургут» и парковки через автоматический шлагбаум | 24 – 26.08.2018 | Ерохов А.М.  (по согласо- ванию) |
| 17 | Осуществить материально-техническое обеспечение, художественное оформление территорий, установку сцены, звуко-техническое сопровождение мероприятия | 24 – 26.08.2018 | Акулов А.А. |
| 18 | Организовать работу жюри конкурсов, проводимых в рамках праздника | 25.08.2018 | Акулов А.А.,  Бондаренко С.А. |
| 19 | Обеспечить доставку творческих  коллективов | 25.08.2018 | Акулов А.А. |
| 20 | Подготовить благодарственные письма спонсорам, победителям и участникам конкурсов, проводимых в рамках праздника | до 25.08.2018 | Акулов А.А. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Положение

о выставке-конкурсе «Дары Севера»

в рамках городского праздника «Урожай-2018»

Раздел I. Общие положения

1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее по тексту – выставка-конкурс) проводится в рамках городского праздника «Урожай-2018», который состоится 25.08.2018 в муниципальном бюджетном учреждении Историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2, с 12.00 до 16.00 часов.

2. Цели выставки-конкурса:

- создание условий для культурного досуга горожан;

- обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства: выращиванию и переработке овощных, плодово-ягодных, цветочных культур, разведению и селекции домашних животных, птиц и рыб;

- создание условий для демонстрации продукции, выращенной в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также на придомовой территории и в домашних условиях.

Раздел II. Организация и проведение выставки-конкурса

1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции.

2. Количество участников выставки-конкурса в номинациях не ограниченно.

3. Номинации выставки-конкурса и критерии оценки:

3.1. Номинация «Урожай года» – представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяйстве цветочных, овощных, плодово- ягодных культур и грибов, а также результатов их переработки: соления, варения, джемы, компоты и т.д.

Критерии оценки по номинации: разнообразие, форма и размер представ- ленной продукции, оригинальность оформления результатов урожая, наличие 1 или 2 «фирменных» семейных рецепта.

3.2. Номинация «Зверье мое» – представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных (козы, овцы, свиньи, кролики и т.д.) и птиц (гуси, утки, индюки и т.д.), разведенных с использованием естественных и искусственных водоемов рыб, а также – демонстрация животноводческой, рыбной продукции и результатов ее переработки: консервация, соления, копчения и т.д.

Критерии оценки по номинации: разнообразие и ухоженность представ- ленной конкурсной продукции, оригинальность оформления демонстрационной площадки.

3.3. Номинация «Цветочная симфония» – представление оригинальной композиций (букета), выполненной из живых цветов, допускается использование искусственных цветов.

Критерии оценки по номинации: оригинальность композиции, художе- ственный замысел, дизайн, уровень сложности выполнения, креативное название.

3.4. Номинация «Овощная фантазия» – представление творческих изделий или композиций, выполненных в технике карвинга (художественная резка овощных и плодово-ягодных культур).

Критерии оценки по номинации: художественный уровень и качество исполнения работы (тонкость, изящество), оригинальность идеи, разнообразие форм и техник нарезки, количество и разнообразие элементов композиции.

3.5. Номинация «В гостях у сказки» – ландшафтный дизайн демонстра- ционной площадки размером 3х3 метров, представление изделий из природного материала.

Критерии оценки по номинации: узнаваемость избранного произведения или оригинальность придуманной истории, креативное название, гармоничное сочетание композиционных объектов, наличие функциональности применения (фото-зона, зона для релаксации и т.д.), ассортимент используемых материалов (природные материалы, цветочные, овощные и плодово-ягодные культуры), наличие малых архитектурных форм, декоративной садовой мебели, садового инвентаря и т.д.

3.6. Номинация «Главное, чтобы костюмчик сидел» – представление элементов одежды для дачи (головной убор, юбка, брюки, блузка, кофта, фартук, обувь и т.д.), выполненной из ткани, пластика, бумаги, картона, природных материалов, цветочных и садово-овощных культур и т.д.

Критерии оценки по номинации: количество предметов одежды, оригинальность и сложность выполнения, гармоничное сочетания костюма и макияжа, раскованность и артистизм при демонстрации костюма на сцене, уровень подготовлен-ности дефиле, музыкальное оформление, наличие группы поддержки и партнеров по исполнительству.

3.7. Номинация «уДачный кадр» **–** представление коллажа формата А3 (фотографии, рисунки) с юмористическим, оригинальным сюжетом, отвечающим на вопрос: «Что мы делаем на даче?! Мы …..».

Критерии оценки по номинации: соответствие сюжета фотографии тематике номинации, творческий подход, оригинальность сюжета, креативное название фотографии. Количество дополнительных баллов к оценкам жюри определяется числом изображенных на снимке человек: один человек – один дополнительный балл.

Фотографию (или рисунок) необходимо предоставить в муниципальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, дом 2, здание администрации, с 09.00 до 17.00 часов до 22 августа 2018 года включительно, в отдел творческих программ.

3.8. Номинация «ЧерДачная история» – представление 3 – 5 предметов быта – средства труда и вещи непосредственного употребления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого» и представляющие собой историческую, культурную или семейно-родовую ценность, как с точки зрения времени, так и с точки зрения культурного наследия семьи.

Критерии оценки по номинации: ухоженность и разнообразие, оригинальность оформления представленных на конкурс экспонатов.

Наличие этикетки с указанием Ф.И.О. владельца и контактных телефонов обязательно.

3.9. Номинация «Квартирная утилизация – дачная импровизация» – представление изделий (малых архитектурных форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой мебели, дачного инвентаря (тачки, тяпки, лопаты и т.д.), выполненных из утилизированных подручных средств, предметов быта вышедших из употребления, природного материала или тюнингованных (переделанных, модернизированных) владельцем.

Критерии оценки по номинации: оригинальное решение, функциональность, художественный образ изделия, разнообразие используемых материалов, креативное название, активность участия группы поддержки.

4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку согласно   
пункту 5 раздела III положения о конкурсе-выставке до 21.08.2018 в муници- пальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, дом 2, здание администрации, с 09.00 до 17.00 или по телефонам: (3462) 24-78-39, 28-17-44; с 09.00 до 20.00 по телефону: (3462) 29-03-93.

5. В заявке необходимо указать:

- номинацию (-ии) выставки-конкурса,

- фамилию, имя, отчество всех конкурсантов, принимающих участие в подготовке (для организаций и индивидуальных предпринимателей – наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя);

- контактный телефон, адрес электронной почты.

Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников выставки-конкурса, согласие на обработку персональных данных будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Определение победителей по номинациям проводится жюри в составе согласно приложению к положению выставки-конкурса в день проведения городского праздника «Урожай-2018» 25 августа 2018 года с 11.00 до 14.00.

Раздел III. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение

1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по пятибальной системе жюри выставки-конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 3 раздела III настоящего положения с учетом результатов онлайн-голосования.

2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри.

4. На основании протокола заседания жюри, победители награждаются дипломами и ценными призами. Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.

В каждой номинации присуждаются:

- за 1 место – диплом I степени;

- за 2 место – диплом II степени;

- за 3 место – диплом III степени.

5. Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места или вводить дополнительные, а также награждать отличившихся участников выставки-конкурса благодарственными письмами.

6. По решению жюри может быть учреждена высшая награда выставки- конкурса – Гран-ПРИ.

7. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 25.08.2018 на городском празднике «Урожай-2018».

Приложение

к положению о выставке-

конкурсе «Дары Севера»   
в рамках городского праздника «Урожай-2018»

Состав

жюри выставки-конкурса «Дары Севера»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соловьева  Белла Петровна | - | председатель городской общественной органи- зации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель жюри (по согласованию) |
| члены жюри: |  |  |
| Алексеева  Марина Викторовна | - | главный специалист отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма |
| Голубев  Юрий Александрович | - | председатель межрегиональной общественной организации «Организация ветеранов (пенси- онеров) войны и труда Сургутского отделения Свердловской железной дороги»  (по согласованию) |
| Давыдова  Анжелика Олеговна | - | заведующий отделом изучения историко-культурного наследия и традиционных ремесел муниципального бюджетного учреждения Историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Онопа  Александр Иванович | - | ведущий рубрики «Удачный сезон» газеты «Сургутская трибуна», обладатель «Гран-ПРИ» выставки-конкурса «Дары Севера-2017»  (по согласованию) |

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Положение

о конкурсе «Городские грядки»

в рамках городского праздника «Урожай-2018»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Городские грядки» (далее – конкурс), критерии оценки и награждение участников Конкурса.

2. Конкурс «Городские грядки» проводится в рамках в рамках городского праздника «Урожай-2018»

3. Организаторы конкурса:

3.1. Управление по природопользованию и экологии.

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр «Старый Сургут».

Раздел II. Участники конкурса

Участниками конкурса могут стать организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории города Сургута.

Раздел III. Цели и задачи конкурса

1. Поддержка и развитие инициативы путем приобщения к традициям цветоводства и использования ландшафтного дизайна, где можно воплотить креативные идеи.

2. Повысить активность в деятельности по сохранению окружающего пространства.

3. Поддержать творческие инициативы участников в эстетическом оформ- лении территории города.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса

1. Управление по природопользованию и экологии:

1.1. Принимает заявки на участие.

1.2. Формирует состав экспертного совета согласно приложению 1 к настоящему положению.

1.3. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.

1.4. Формирует призовой фонд для награждения победителей в соответствии со сметой расходов на проведение конкурса согласно приложению 2 к настоящему положению.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»:

2.1. Осуществляет подготовку грядок, расположенных на территории муниципального бюджетного учреждения Историко-культурного центра «Старый Сургут» (очистка от мусора, перекопка и выравнивание земли под грабли).

2.2. Консультирует участников в выборе растений при возникновении такой необходимости у участника конкурса.

3. Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»:

Обеспечивает проезд на территорию Историко-культурного центра «Старый Сургут» (при необходимости), доступ к воде для полива насаждений и сохранность грядок на весь период проведения конкурса.

Раздел V. Условия и порядок проведения конкурса

1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в произвольной форме в адрес управления по природопользованию и экологии по телефону: (3462) 52-45-51, 52-45-66, а также по электронной почте: ovsyankina\_eg@admsurgut.ru.

2. Максимальное количество участников ограничивается количеством грядок.

3. Участник, подавший заявку, выбирает и оформляет грядку в произвольном стиле с использованием разнообразных видов растений. Возможно применение малых архитектурных форм и изделий из бросового и природного материалов.

4. Уход за насаждениями участник конкурса осуществляет самостоятельно.

Раздел VI. Номинации и критерии оценки конкурса

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.1. «Лучшая городская грядка».

1.2. «Приз зрительских симпатий».

2. Критерии оценки в номинации «Лучшая городская грядка»:

2.1. Разнообразие цветов и видов растений.

2.2. Соблюдение архитектурной идеи.

2.3. Гармоничное сочетание цвета и формы, в том числе вертикальное озеле-нение с использованием вьющихся растений.

2.4. Оригинальность и новизна выполненных работ.

3. Каждый член экспертного совета заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными критериями по 5-бальной системе.

4. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.

5. В номинации «Приз зрительских симпатий» победителя выбирают жители города путем интерактивного голосования на официальном портале Админи- страции города Сургута.

6. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов.

7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами экспертного совета.

Раздел VII. Награждение победителей конкурса

1. В номинации «Лучшая городская грядка» учреждается первое, второе и третье место:

1 место – диплом, ценный приз;

2 место – диплом, ценный приз;

3 место – диплом, ценный приз.

2. В номинации «Приз зрительских симпатий» выделяется только один победитель и награждается дипломом и ценным призом.

3. Экспертный совет оставляет за собой право при подведении итогов конкурса вводить дополнительные призы и награждать участников благодарственными письмами.

4. Церемония награждения победителей конкурса проводится 25 августа 2018 года на городском празднике «Урожай-2018».

Приложение 1

к положению о конкурсе

«Городские грядки»

в рамках городского

праздника «Урожай-2018»

Состав

экспертного совета по проведению конкурса

«Городские грядки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бондаренко  Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии, председатель экспертного совета |
| члены жюри: |  |  |
| Соловьева  Белла Петровна | - | председатель городской общественной органи- зации ветеранов войны, труда, Вооруженных  сил и правоохранительных органов, председатель жюри (по согласованию) |
| Овсянкина  Екатерина Геннадьевна | - | главный специалист отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии |
| Сухарева  Юлия Валерьевна | - | ведущий инженер отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства  и экологической безопасности» |

Приложение 2

к положению о конкурсе

«Городские грядки»

в рамках городского

праздника «Урожай-2018»

Смета расходов

по проведению конкурса «Городские грядки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Цена  за единицу (руб.) | Количество  (шт.) | Общая стоимость (руб.) |
| Оказание услуг по проведению конкурса «Городские грядки» | | | 81 000,00 |
| из них:  - планшетный компьютер  - внешний жесткий диск  - наушники  - пакеты |  | 1  1  1  12 |  |
| Для награждения победителей конкурса из остатков призового фонда прошлого года:  - фотоаппарат |  | 1 | 7 990,00 |
| Итого | | | 88 990,00 |