МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 3739 |

О подготовке к проведению

городских мероприятий,

посвященных Дню России,

425-летию основания Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке к проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке к проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 3.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить план городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План городских

мероприятий, посвященных

Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата, время  проведения  мероприятия | Место проведения,  ответственный исполнитель |
| 1.«КУКЛЯНДИЯ. Горожане» – открытие выставки | 01 июня  2019 года  12.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей»  (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 2. «Праздник духовой музыки» – концерт сводного духового оркестра города Сургута | 01 июня  2019 года  14.00 | площадь муниципального  автономного учреждения  «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, 18) |
| 3. «Соцветие» – XXII фестиваль национальных культур | 02 июня  2019 года  12.00 | площадь перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»  (по согласованию)  (проспект Ленина,1),  муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 4. Спектакль «Дядя Ваня» | 01 – 02 июня 2019 года  19.00 | муниципальное автономное учреждения «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, 18),  Гастроли театра имени Евгения Вахтангова (г. Москва) |
| 5. «Россия многоликая» – открытие выставки | 05 июня  2019 года  16.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 6. Пушкинский день России, посвященный 220-летию  А.С. Пушкина | 05 июня  2019 года  16.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сургутский краеведческий музей»  (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 7. «Искусство объединяет!» – открытие выставки | 07 июня  2019 года  15.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей»  (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 8. Акция «Музейный квартал» | 08 июня  2019 года  12.00 | мемориальный комплекс геологов-первопроходцев  «Дом Ф.К. Салманова»  (улица Терешковой, 49),  муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 9. «Мангазейский ход» – фестиваль исторического моделирования и этнической музыки | 08 – 09 июня 2019 года  12.00 | городской парк «За Саймой»,  муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 10. «Приношение граду Сургуту» – праздник музыки | 08-09 июня  2019 года  17.00 | площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, 18) |
| 11. Арт-Weekend «Сургут  для каждого, Сургут для всех» | 08 июня  2019 года  14.00 | площадь муниципального  автономного учреждения «Городской культурный центр»  (улица Сибирская, 2) |
| 12. Торжественная церемония вручения свидетельств  о занесении в Книгу Почета города Сургута | 10 июня  2019 года  11.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сургутский краеведческий музей»  (улица 30 лет Победы, 21/2),  управление внешних  и общественных связей |
| 13. «Читающий автобус. Город  в стихах» – фестиваль-акция | 11 июня  2019 года  в течение дня | территория города,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 14. Презентация поэтического сборника Петра Суханова «Эпоха с названьем Сургут» | 11 июня  2019 года  15.00 | Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина  (улица Республики, 78/1),  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 15. Торжественная церемония вручения наград Российской Федерации, Тюменской области,  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, общественных наград | 03 – 11 июня 2019 года | - муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»  (бульвар Свободы, 5);  - муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, 18);  - Администрация города  (улица Энгельса, 8),  управление внешних  и общественных связей |
| 16. Торжественная церемония чествования организаций  и жителей города, занесенных  на Доску Почета города | 09 июня  2019 года  17.00 | площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, 8),  управление внешних  и общественных связей |
| 17. «Сургут – любимый город» – городской праздник к 425-летию города Сургута (по отдельной программе) | 12 июня  2019 года  11.00 – 22.00 | территория города |
| 18. «Экскурсионный автобус» – просветительская акция | 15 июня  2019 года  в течение дня | территория города,  муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 19. «Сабантуй» – городской национальный праздник | 16 июня  2019 года  12.00 | площадь перед Театром Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  «Сургутский государственный  университет»  (проспект Ленина, 1),  муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке к проведению городских

мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жердев  Алексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Кривцов  Николай Николаевич | - | заместитель Главы города |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города |
| Оверчук  Александр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского  хозяйства |
| Солод  Сергей Викторович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор |
| Пешков  Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом |
| Бондаренко  Семён Александрович | - | начальник управления  по природопользованию и экологии |
| Вербовская  Ирина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения |
| Казанцев  Антон Александрович | - | начальник контрольного управления |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других  коллегиальных органов Администрации города |
| Новикова  Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической  культуры и спорта |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей |
| Гаврикова  Дарья Анатольевна | - | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Шалыгина  Инна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнов  Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия  «Городской рынок» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Бабушкин  Владимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел России  по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке к проведению городских мероприятий,

посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Организовать размещение программы мероприятий, посвященных Дню России  и 425-летию основания Сургута,  на официальном портале и социальных сетях Администрации города | до 22.05.2019 | Вербовская И.С.,  Фризен В.П.,  Оверчук А.Ю. |
| 2 | Подготовить списки приглашенных гостей, официальных делегаций | до 25.05.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 3 | Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до 27.05.2019 | Богач Р.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить предоставление списков автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений  для последующей передачи в контролирующие органы | до 27.05.2019 | Коренков А.Н.,  Фризен В.П.,  Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г. |
| 5 | Подготовить проект распоряжения Администрации города «О временном перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий».  Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий.  Опубликовать информацию о перекрытии движения автотранспорта | до 30.05.2019  до 01.06.2019 | Богач Р.А.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию),  Вербовская И.С. |
| 6 | Определить списочный состав заслуженных работников предприятий города  для приглашения их на сцену  в торжественной части праздничной программы 12.06.2019 | до 31.05.2019 | Бойко О.Ф. |
| 7 | Изготовить полиграфическую продукцию:  - городскую афишу в электронном виде;  - бейджи для членов оргкомитета, официальных делегаций, режиссерско-постановочной группы;  - бейджи для прессы;  - бланки приглашений;  - пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 31.05.2019  до 05.06.2019  до 10.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Хисамова А.Ф. |
| 8 | Обеспечить праздничное оформление города в соответствии с утвержденной концепцией с использованием юбилейного знака/логотипа 425-летия Сургута | до 31.05.2019 | Солод С.В. |
| 9 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия» | до 31.05.2019 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Пиляй Р.А. |
| 10 | Обеспечить написание сценарных ходов  или программы проведения мероприятий | до 03.06.2019 | Фризен В.П.,  Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г.,  Хисамова А.Ф. |
| 11 | Провести организационные мероприятия  по вручению наград жителям города:  - подготовить список награжденных жителей города;  - организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги  перед городом Сургутом» | до 05.06.2019  до 17.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Новикова М.А. |
| 12 | Сформировать представительские  сувениры для гостей и официальных  делегаций | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 13 | Провести организационно-технические мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута:  - организовать фотографирование занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью  для вручения;  - произвести замену фотографий на Доске Почета | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Ясаков Ю.Н. |
| 14 | Провести организационные мероприятия  по подготовке церемонии вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета города Сургута жителям города:  - подготовить проект распоряжения Главы города о занесении в Книгу Почета;  - изготовить свидетельства  о занесении в Книгу Почета | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 15 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок  до и после проведения мероприятий | до 11.06.2019 | Богач Р.А.,  Бондаренко С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Обеспечить:  - установку и работу рамок металл детекторов, мобильных ограждений;  - перекрытие автомобильного движения | до 11.06.2019  до 22.00 | Ясаков Ю.Н.,  Богач Р.А.,  Коренков А.Н.,  Бабушкин В.А.  (по согласованию) |
| 17 | Обеспечить установку и оформление сценических конструкций на месте проведения народного гуляния, дополнительного экрана, направленного  на улицу Островского | до 11.06.2019  до 17.00 | Бойко О.Ф.,  Фризен В.П. |
| 18 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади около памятника основателям Сургута | до 11.06.2019  до 17.00 | Солод С.В.,  Фризен В.П. |
| 19 | Разработать мероприятия и обеспечить охрану общественного порядка  и общественную безопасность в период проведения праздничных мероприятий, оперативное реагирование на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.  Обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в местах проведения праздничных мероприятий | 12.06.2019 | Коренков А.Н.,  Пухтеев О.В., Бабушкин В.А.  (по согласованию),  Абраров Р.Ф.,  Лапин О.М. |
| 20 | Подготовить проведение приема Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий:  - организовать приглашение гостей;  - организовать культурную программу (работа ведущего, выступление творческих коллективов);  - организовать выплату за оказание услуг  по организации приема Главы города | до 12.06.2019 | Хисамова А.Ф.,  Фризен В.П. |
| 21 | Организовать частичный ремонт асфальта дорог и тротуаров в месте проведения народного гуляния | до 11.06.2019 | Богач Р.А. |
| 22 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения народного гуляния | 12.06.2019 | Бойко О.Ф. |
| 23 | Организовать работу спортивных  и молодежных интерактивных площадок  на площади | 12.06.2019 | Ющенко М.В.,  Лаптев Е.Г. |
| 24 | Организовать участие творческих  коллективов города | 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,  Болотнова В.Ю. |
| 25 | Организовать работу торговой ярмарки,  в том числе выставки продажи с участием сургутских товаропроизводителей – получателей логотипа «Сделано в Сургуте», и мест общественного питания на проспекте Ленина | 12.06.2019  с 11.00  до 22.00 | Болотнов С.В.,  Гаврикова Д.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Обеспечить электроподключение:  - мест торговой ярмарки народного гуляния;  - рамок металлодетекторов | до 12.06.2019 | Коренков А.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Болотнов С.В. |
| 27 | Обеспечить работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | 12.06.2019 | Ясаков Ю.Н. |
| 28 | Организовать работу автобусов для перевозки участников творческих коллективов | 12.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,  Бойко О.Ф.,  Ющенко М.В. |
| 29 | Обеспечить предоставление оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Коренков А.Н.,  Гункин М.Н.,  Бабушкин В.М.  (по согласованию) |