МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 3739 |

О подготовке к проведению

городских мероприятий,

посвященных Дню России,

425-летию основания Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке к проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке к проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, согласно приложению 3.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить план городских мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута, на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План городских

мероприятий, посвященных

Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата, времяпроведения мероприятия | Место проведения, ответственный исполнитель |
| 1.«КУКЛЯНДИЯ. Горожане» – открытие выставки | 01 июня 2019 года12.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 2. «Праздник духовой музыки» – концерт сводного духового оркестра города Сургута | 01 июня 2019 года 14.00 | площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18) |
| 3. «Соцветие» – XXII фестиваль национальных культур | 02 июня 2019 года 12.00 | площадь перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)(проспект Ленина,1),муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 4. Спектакль «Дядя Ваня» | 01 – 02 июня 2019 года19.00 | муниципальное автономное учреждения «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18),Гастроли театра имени Евгения Вахтангова (г. Москва) |
| 5. «Россия многоликая» – открытие выставки | 05 июня 2019 года 16.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 6. Пушкинский день России, посвященный 220-летию А.С. Пушкина | 05 июня2019 года16.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 7. «Искусство объединяет!» – открытие выставки  | 07 июня 2019 года 15.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» (улица 30 лет Победы, 21/2) |
| 8. Акция «Музейный квартал» | 08 июня 2019 года 12.00 | мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» (улица Терешковой, 49),муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 9. «Мангазейский ход» – фестиваль исторического моделирования и этнической музыки | 08 – 09 июня 2019 года12.00 | городской парк «За Саймой»,муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 10. «Приношение граду Сургуту» – праздник музыки | 08-09 июня2019 года17.00 | площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»(улица Энгельса, 18) |
| 11. Арт-Weekend «Сургут для каждого, Сургут для всех» | 08 июня 2019 года14.00  | площадь муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» (улица Сибирская, 2) |
| 12. Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета города Сургута | 10 июня2019 года11.00 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2),управление внешних и общественных связей |
| 13. «Читающий автобус. Город в стихах» – фестиваль-акция | 11 июня2019 годав течение дня | территория города,муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 14. Презентация поэтического сборника Петра Суханова «Эпоха с названьем Сургут» | 11 июня2019 года15.00 | Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина(улица Республики, 78/1),муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |
| 15. Торжественная церемония вручения наград Российской Федерации, Тюменской области,Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, общественных наград | 03 – 11 июня 2019 года | - муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» (бульвар Свободы, 5);- муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (улица Энгельса, 18); - Администрация города (улица Энгельса, 8),управление внешних и общественных связей |
| 16. Торжественная церемония чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города | 09 июня 2019 года17.00 | площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»(улица Энгельса, 8),управление внешних и общественных связей |
| 17. «Сургут – любимый город» – городской праздник к 425-летию города Сургута (по отдельной программе) | 12 июня2019 года11.00 – 22.00 | территория города |
| 18. «Экскурсионный автобус» – просветительская акция | 15 июня 2019 года в течение дня  | территория города,муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 19. «Сабантуй» – городской национальный праздник | 16 июня 2019 года 12.00  | площадь перед Театром Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»(проспект Ленина, 1),муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке к проведению городских

мероприятий, посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жердев Алексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| КривцовНиколай Николаевич | - | заместитель Главы города |
| ПелевинАлександр Рудольфович | - | заместитель Главы города |
| ОверчукАлександр Юрьевич | - | советник Главы города |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства  |
| СолодСергей Викторович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| ПешковСергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом  |
| БондаренкоСемён Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| ВербовскаяИрина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения |
| КазанцевАнтон Александрович | - | начальник контрольного управления |
| КоренковАнатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер |
| ЮщенкоМихаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей |
| Гаврикова Дарья Анатольевна | - | начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей  |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| ШалыгинаИнна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения  |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнов Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| БабушкинВладимир Анатольевич | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке к проведению городских мероприятий,

посвященных Дню России, 425-летию основания Сургута

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организовать размещение программы мероприятий, посвященных Дню России и 425-летию основания Сургута, на официальном портале и социальных сетях Администрации города | до 22.05.2019 | Вербовская И.С.,Фризен В.П.,Оверчук А.Ю. |
| 2 | Подготовить списки приглашенных гостей, официальных делегаций  | до 25.05.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 3 | Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до 27.05.2019 | Богач Р.А.,Бабушкин В.А.(по согласованию) |
| 4 | Обеспечить предоставление списков автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи в контролирующие органы | до 27.05.2019 | Коренков А.Н., Фризен В.П.,Ющенко М.В.,Лаптев Е.Г. |
| 5 | Подготовить проект распоряжения Администрации города «О временном перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий». Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий.Опубликовать информацию о перекрытии движения автотранспорта  | до 30.05.2019до 01.06.2019 | Богач Р.А.,Бабушкин В.А.(по согласованию),Вербовская И.С. |
| 6 | Определить списочный состав заслуженных работников предприятий города для приглашения их на сцену в торжественной части праздничной программы 12.06.2019 | до 31.05.2019 | Бойко О.Ф. |
| 7 | Изготовить полиграфическую продукцию:- городскую афишу в электронном виде;- бейджи для членов оргкомитета, официальных делегаций, режиссерско-постановочной группы;- бейджи для прессы;- бланки приглашений;- пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 31.05.2019до 05.06.2019до 10.06.2019 | Бойко О.Ф.,Хисамова А.Ф. |
| 8 | Обеспечить праздничное оформление города в соответствии с утвержденной концепцией с использованием юбилейного знака/логотипа 425-летия Сургута | до 31.05.2019 | Солод С.В. |
| 9 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия» | до 31.05.2019 | Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Пиляй Р.А. |
| 10 | Обеспечить написание сценарных ходов или программы проведения мероприятий | до 03.06.2019 | Фризен В.П.,Ющенко М.В.,Лаптев Е.Г.,Хисамова А.Ф. |
| 11 | Провести организационные мероприятия по вручению наград жителям города:- подготовить список награжденных жителей города;- организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги перед городом Сургутом» | до 05.06.2019до 17.06.2019 | Хисамова А.Ф.,Новикова М.А. |
| 12 | Сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 13 | Провести организационно-технические мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута:- организовать фотографирование занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью для вручения;- произвести замену фотографий на Доске Почета | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф.,Ясаков Ю.Н. |
| 14 | Провести организационные мероприятия по подготовке церемонии вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета города Сургута жителям города:- подготовить проект распоряжения Главы города о занесении в Книгу Почета;- изготовить свидетельства о занесении в Книгу Почета | до 07.06.2019 | Хисамова А.Ф. |
| 15 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | до 11.06.2019 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Обеспечить:- установку и работу рамок металл детекторов, мобильных ограждений; - перекрытие автомобильного движения  | до 11.06.2019до 22.00 | Ясаков Ю.Н.,Богач Р.А.,Коренков А.Н.,Бабушкин В.А.(по согласованию) |
| 17 | Обеспечить установку и оформление сценических конструкций на месте проведения народного гуляния, дополнительного экрана, направленного на улицу Островского | до 11.06.2019до 17.00 | Бойко О.Ф.,Фризен В.П. |
| 18 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади около памятника основателям Сургута | до 11.06.2019до 17.00 | Солод С.В.,Фризен В.П. |
| 19 | Разработать мероприятия и обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период проведения праздничных мероприятий, оперативное реагирование на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в местах проведения праздничных мероприятий | 12.06.2019 | Коренков А.Н.,Пухтеев О.В., Бабушкин В.А.(по согласованию),Абраров Р.Ф.,Лапин О.М. |
| 20 | Подготовить проведение приема Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий:- организовать приглашение гостей;- организовать культурную программу (работа ведущего, выступление творческих коллективов);- организовать выплату за оказание услуг по организации приема Главы города | до 12.06.2019  | Хисамова А.Ф.,Фризен В.П. |
| 21 | Организовать частичный ремонт асфальта дорог и тротуаров в месте проведения народного гуляния | до 11.06.2019 | Богач Р.А. |
| 22 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения народного гуляния | 12.06.2019 | Бойко О.Ф. |
| 23 | Организовать работу спортивных и молодежных интерактивных площадок на площади | 12.06.2019 | Ющенко М.В.,Лаптев Е.Г. |
| 24 | Организовать участие творческих коллективов города | 12.06.2019 | Бойко О.Ф.,Болотнова В.Ю. |
| 25 | Организовать работу торговой ярмарки, в том числе выставки продажи с участием сургутских товаропроизводителей – получателей логотипа «Сделано в Сургуте», и мест общественного питания на проспекте Ленина | 12.06.2019с 11.00 до 22.00 | Болотнов С.В.,Гаврикова Д.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Обеспечить электроподключение:- мест торговой ярмарки народного гуляния;- рамок металлодетекторов | до 12.06.2019 | Коренков А.Н.,Ясаков Ю.Н.,Болотнов С.В. |
| 27 | Обеспечить работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | 12.06.2019 | Ясаков Ю.Н. |
| 28 | Организовать работу автобусов для перевозки участников творческих коллективов | 12.06.2019 | Ясаков Ю.Н.,Бойко О.Ф.,Ющенко М.В. |
| 29 | Обеспечить предоставление оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Коренков А.Н.,Гункин М.Н.,Бабушкин В.М. (по согласованию) |