МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | 06 | 20 | 19 | г. |  | № | 3821 |

О проведении Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели»

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2018 № 6732 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»:

1. Провести Единый Выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» 23 июня 2019 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 2.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» разместить информацию о проведении Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по проведению

Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов

«Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПелевинАлександр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета  |
| ТомазоваАнна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| ЖердевАлексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| ОверчукАлександр Юрьевич | - | советник Главы города |
| БогачРоман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Иванова Ольга Юрьевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| БондаренкоСемен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| ВербовскаяИрина Степановна | - | начальник управления документационного и информационного обеспечения Администрации города |
| КоренковАнатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| ПухтеевОлег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| ХисамоваАлена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей Администрации города |
| Павлюченко Олег Владимирович | - | директор муниципального казенного учреждения «Наш город» |
| ЯсаковЮрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  |
| КосенокСергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| ТопчиевИгорь Владимирович | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

Представитель исполнителя работ по организации Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий
по подготовке и проведению
Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов
«Алые паруса на 60-й параллели»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка сметы, пакета конкурсной документации мероприятия | апрель – май2019 года | организационный комитет, муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ») |
| 2 | Оформление договоров на приобретение билетов | май2019 года | МКУ «УУиООУ» |
| 3 | Направление информационных писем в муниципальные бюджетные образовательные учреждения (далее – МБОУ) | май 2019 года | Томазова А.Н. |
| 4 | Проведение межведомственного совещания «Об организации безопасного проведения Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» (далее – Единый выпускной бал) | апрель – май2019 года | организационный комитет |
| 5 | Разработка сценария проведения Единого выпускного бала | апрель – май2019 года | исполнитель работ по организации Единого выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором (далее – исполнитель работ) |
| 6 | Разработка и согласование паспорта безопасности Единого выпускного бала с учетом проведения на открытой площадке с массовым пребыванием людей | май – июнь2019 года | исполнитель работ,Пухтеев О.В.,Топчиев И.В.,Коренков А.Н. |
| 7 | Информирование руководителей МБОУ о мерах по обеспечению безопасности участников мероприятия | май2019 года | Томазова А.Н. |
| 8 | Разработка и реализация плана организационных мероприятий в МБОУ по организации Единого выпускного бала | май – июнь2019 года | руководители МБОУ |
| 9 | Информирование родителей о плане организационных мероприятий в МБОУ по организации Единого выпускного бала | май – июнь2019 года |
| 10 | Предоставление реквизитов приказа МБОУ по организации Единого Выпускного бала для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели» в департамент образования с указанием ответственных лиц,реквизитов приказа на выезд учащихся с указанием данных ответственного лица | до 05 июня2019 года |
| 11 | Заседания организационного комитета | май – июнь2019 года | организационный комитет |
| 12 | Организация совещания для лиц, ответственных за сопровождение выпускников МБОУ до места проведения Единого выпускного бала | июнь2019 года | Томазова А.Н.,организационный комитет,исполнитель работ |
| 13 | Подготовка писем-приглашений на Единый выпускной бал | до 09 июня2019 года | Томазова А.Н. |
| 14 | Распространение билетов на Единый выпускной бал | до 14 июня2019 года | исполнитель работ, руководители МБОУ |
| 15 | Обеспечение:- размещения постановления на официальном портале Администрации города;- подготовки и размещения пресс-релиза о проведении Единого выпускного бала на официальном портале Администрации города;- направления анонсов о проведении Единого выпускного бала в средства массовой информации;- приглашения представителей средств массовой информации для освещения Единого выпускного бала;- подготовки и размещения пострелиза о проведении Единого выпускного бала на официальном портале Администрации города | до 14 июня2019 года24 июня2019 года | Вербовская И.С.,Павлюченко О.В.,Оверчук А.Ю. |
| 16 | Изготовление пропусков для автотранспорта | до 14 июня2019 года | исполнитель работ |
| 17 | Обеспечение подготовки места проведения Единого выпускного бала (площадь перед театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) и прилегающих территорий до и после проведения Единого выпускного бала в зоне ответственности:- уборки территории;- установки (до 16.00), обслуживания (с 17.00 до 23.00) и демонтажа (после 23.00) урн (70 ед.) и биотуалетов (20 ед.) | до 21 июня2019 года | Богач Р.А.,Бондаренко С.А.,Косенок С.М. (по согласованию) |
| 18 | Определение площадки для стоянки автотранспорта около места проведения Единого выпускного бала | до 21 июня2019 года | Богач Р.А.,Топчиев И.В. (по согласованию),Косенок С.М. (по согласованию) |
| 19 | Оформление сценической площадки на месте проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | исполнитель работ |
| 20 | Обеспечение на месте проведения Единого выпускного бала:- установки сценических комплексов;- художественного оформления территории;- звукотехнического сопровождения;- режиссерско-постановочной работы | 23 июня2019 года | исполнитель работ |
| 21 | Обеспечение трансфера артистов и творческих коллективов к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | исполнитель работ,Томазова А.Н. |
| 22 | Обеспечение участия творческих коллективов | 23 июня2019 года | исполнитель работ,Фризен В.П.,Томазова А.Н. |
| 23 | Обеспечение регулирования по въезду автотранспорта к месту проведения Единого выпускного бала через шлагбаум по пропускам с 11.00 до 23.00 | 23 июня2019 года | Топчиев И.В. (по согласованию),Косенок С.М. (по согласованию) |
| 24 | Предоставление помещения в здании бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» для размещения артистов | 23 июня2019 года | Косенок С.М. (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение установки и работы рамок металлодетекторов на месте проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | Коренков А.Н.,Ясаков Ю.Н.,Топчиев И.В. (по согласованию) |
| 26 | Организация дежурства двух отдельных спасательных постов на водной акватории реки Сайма, примыкающей к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | Пухтеев О.В.,Лапин О.М. |
| 27 | Организация дежурства отдельного спасательного поста на водной акватории реки Сайма, примыкающей к месту проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | Пухтеев О.В.,Сургутское инспекторское отделение федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 28 | Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи» на месте проведения Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | исполнитель работ |
| 29 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на месте проведения Единого выпускного бала, а также в районе набережной реки Саймы и прилегающей к бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-ственный университет» территории | 23 июня2019 года | Топчиев И.В. (по согласованию),Пухтеев О.В.,Коренков А.Н. |
| 30 | Проведение Единого выпускного бала | 23 июня2019 года | исполнитель работ,Томазова А.Н. |
| 31 | Подведение итогов | до 28 июня2019 года | организационный комитет |