|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 07 | 20 | 17 | г. |  | № | 1126 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Об утверждении плана мероприятий

по содействию избирательным

комиссиям в реализации

их полномочий, связанных

с подготовкой и проведением

дополнительных выборов

депутата Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

шестого созыва по Сургутскому

одномандатному избирательному

округу № 10 в единый день голосования

10 сентября 2017 года и выборов

Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года на территории

городского округа город Сургут

В соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 в единый день голосования 10 сентября 2017 года и выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории городского округа город Сургут, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий,

связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10

в единый день голосования 10 сентября 2017 года

и выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

на территории городского округа город Сургут

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | | Ответственный | |
| 1. По оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого дня голосования на территории городского округа город Сургут | | | | |
| 1.1. Провести сверку сведений о лицах  с ограниченными возможностями (слепых и слабовидящих, с заболеваниями костно-мышечной системы, нервной системы, имеющих ограниченные способности  к самостоятельному передвижению,  слабослышащих инвалидов, нуждающихся  в сурдопереводчике) | | апрель, июль,  октябрь –  декабрь 2017 года, январь  2018 года | | Пелевин А.Р.,  Гаранина С.В.  (по согласованию),  Шалыгина И.А.,  Соколова Е.В.  (по согласованию)*,*  Куксенко Н.В.  (по согласованию) | |
| 1.2. Обобщить информацию об избирательных участках, которые необходимо оборудовать либо дооборудовать  (поручни, настилы, рельсы, пандусы,  тактильные указатели и так далее)  в соответствии с СП 59.13330.2016,  СП 137.13330.2012 и СП 35-105-2002  для создания необходимых условий  для голосования граждан с ограниченными возможностями | | май  2017 года | | Кривцов Н.Н.,  Меркулов Р.Е., Пелевин А.Р.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) | |
| 1.3. Провести работу по подготовке  паспортов маршрута избирателя,  являющегося инвалидом,  на избирательный участок в рамках  программы «Безбарьерная среда»,  что обеспечит ему удобный путь  к избирательному участку | | май – июнь 2017 года,  январь  2018 года | | Пелевин А.Р.,  Гаранина С.В.  (по согласованию),  Карпеткин К.Ю.,  Усов А.В.,  Конев Д.В.,  Шалыгина И.А.,  Семенова О.В.,  Соколова Е.В.  (по согласованию*)* | |
| 1.4. Провести рабочие встречи с представителями местных отделений политических партий, участвующих в выборах,  по вопросам информационной работы  с избирателями, являющимися инвалидами, в части подготовки для слепых и слабовидящих избирателей агитационных  материалов в аудиоформате, печатных  агитационных материалов крупным  шрифтом, а для глухих или слабослы-шащих избирателей – агитационных  материалов (видеороликов) с субтитрами или сурдопереводом | | май – июнь  2017 года | | Хисамова А.Ф.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) | |
| 1.5. Организовать взаимодействие  с руководителями образовательных  учреждений, в которых размещены  избирательные участки, для обеспечения технологическим оборудованием  для участковых комиссий согласно  нормативам (мебель, компьютеры,  сейфы, видеокамеры) | | май – июль  2017 года | | Пелевин А.Р.,  Томазова А.Н. | |
| 1.6. Организовать и провести семинары-совещания по вопросам подготовки  и проведения выборов с:  - членами территориальной, участковых избирательных комиссий, резервом  их составов;  - местными отделениями политических партий и потенциальными кандидатами  в депутаты;  - средствами массовой информации;  - общественными организациями  инвалидов;  - территориальными общественными  организациями и жителями в пунктах  по работе с населением | | май –  август  2017 года | | Гаранина С.В.  (по согласованию),  Пелевин А.Р.,  Хисамова А.Ф.,  Семенова О.В.,  территориальные общественные  самоуправления  (по согласованию),  Соколова Е.В.  (по согласованию) | |
| 1.7. Организовать обследование  подъездных путей и подходов  к избирательным участкам | | май –  август,  до 10 сентября 2017 года, март  2018 года | | Кривцов Н.Н.,  Карпеткин К.Ю. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.8. Организовать и провести совещания  по вопросу организации и проведения  выборов с:  - руководителями интернет-провайдеров  по вопросу информирования избирателей через сеть «Интернет»;  - главными врачами стационарных  лечебных учреждений (больниц),  руководителями изоляторов временного содержания лиц, находящихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, совместно с председателями участковых избирательных комиссий  по вопросу организации процесса голосования в больницах и изоляторах  временного содержания;  - руководителями управляющих компаний;  - руководителями образовательных учреждений города, высших учебных заведений;  - руководителями учреждений культуры,  молодежной политики и спорта, территориальных общественных самоуправлений;  - предпринимателями города Сургута;  - руководителями садово-огороднических  и дачных кооперативов;  - руководителями торговых предприятий  по вопросам организации торговли  на избирательных участках;  - руководителями департамента городского хозяйства и акционерного общества  «Сургутское производственное объеди-нение пассажирского автотранспорта»  по вопросу подготовки автобусов  для размещения в них избирательных  участков на случай чрезвычайных  ситуаций | май – август  2017 года,  декабрь – февраль  2018 года | Жердев А.А.,  Кривцов Н.Н.,  Пелевин А.Р.,  Меркулов Р.Е.,  Шерстнева А.Ю.,  Гаранина С.В.  (по согласованию),  Карпеткин К.Ю.,  Семенова О.В.,  Чурманова А.А.  (по согласованию) |
| 1.9. Осуществить комплекс организационных  и практических мероприятий по реализации проекта Центральной избирательной  комиссии Российской Федерации «Дорога на избирательный участок» (по отдельному плану) | май –  август  2017 года | Кривцов Н.Н.,  Пелевин А.Р.,  Меркулов Р.Е.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.10. Организовать взаимодействие  с городскими периодическими печатными изданиями, учредителями которых  являются органы местного самоуправ-ления, по вопросам содействия террито-риальной избирательной компании города  в информировании избирателей об организации и проведении выборов | май –  сентябрь 2017 года,  декабрь – март  2018 года | Хисамова А.Ф. |
| 1.11. Обеспечить полное выполнение  требований пожарной безопасности  в помещениях, выделенных под избирательные участки, а также требований  предписаний органов государственного надзора.  Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности  в помещениях, выделенных  под избирательные участки | май –  сентябрь  2017 года, октябрь – март  2018 года | руководители  организаций,  в помещениях  которых разме-щаются избирательные участки,  Жердев А.А.,  Абраров Р.Ф.,  Ковальский С.В.  (по согласованию),  Белоконный О.Б.  (по согласованию),  Косенок С.М.  (по согласованию),  Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 1.12. Довести до собственников помещений,  в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию  о минимальных требованиях к техническим средствам (вычислительная техника,  периферийное оборудование) | 01.06.2017, 01.11.2017 | Конев Д.В. |
| 1.13. Довести до собственников помещений,  в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию  о необходимости подключения технических средств, используемых при подго-товке и проведении выборов, к локальной вычислительной сети учреждения  с доступом в сеть «Интернет» (при необходимости) | 01.06.2017, 01.11.2017 | Конев Д.В. |
| 1.14. Проверить готовность технического  и программного обеспечения для обеспечения территориальной и участковых избирательных комиссий (телефоны, модемы, программа АИС «Выборы», вычисли-тельная техника, периферийное  оборудование) | 30.06.2017, 30.01.2018 | Жердев А.А.,  Конев Д.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.15. Разработать план организационных мероприятий по оснащению участковых избирательных комиссий города Сургута комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) | 30.06.2017, 01.11.2017 | Гаранина С.В.  (по согласованию),  Ясаков Ю.Н.,  Жердев А.А.,  Конев Д.В*.* |
| 1.16. Подготовить списки работников,  специалистов и представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков) | июнь  2017 года | Пелевин А.Р.,  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 1.17. Изготовить благодарственные письма  за подписью Главы города для вручения 18-летним избирателям, голосующим  впервые | июнь  2017 года,  январь  2018 года | Хисамова А.Ф. |
| 1.18. Организовать взаимодействие  с руководителями организаций,  в которых размещены избирательные  участки, для обеспечения необходимого косметического ремонта помещений  избирательного участка (при необходи-мости) | июнь –  август  2017 года | Кривцов Н.Н.,  Карпеткин К.Ю.,  Томазова А.Н. |
| 1.19. Организовать подготовку и прове-дение социологических блиц-опросов  избирателей в период подготовки  и проведения выборов | июнь –  август  2017 года,  декабрь – март  2018 года | Семенова О.В. |
| 1.20. Организовать освещение хода  подготовки и проведения выборов  по отдельному медиаплану | июнь –  сентябрь  2017 года,  декабрь – март  2018 года | Хисамова А.Ф.,  Оверчук А.Ю.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.21. Оборудовать специальные места  для размещения печатных агитационных материалов в границах каждого избирательного участка (пункт 7 статьи 54  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных прав и права  на участие в референдуме граждан  Российской Федерации») | июнь –  сентябрь  2017 года  (в течение 15-и дней  со дня  выхода  соответствующего нормативного  документа, с указа-нием  перечня  специальных мест  для разме-щения  печатных  агита-  ционных  материалов) | Меркулов Р.Е.,  Усов А.В.,  Ясаков Ю.Н. |
| 1.22. Осуществить финансовое обеспе-чение и непосредственно реализацию  мероприятий, связанных с исполнением обязанности органов местного самоуправления по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии города Сургута и участковым избирательным  комиссиям в реализации их полномочий  в соответствии с действующим законодательством | июнь –  сентябрь  2017 года,  декабрь – март  2018 года | Шерстнева А.Ю.,  Новикова М.А.,  Ясаков Ю.Н.,  Конев Д.В. |
| 1.23. Организовать создание и прокат  информационных роликов о выборах  на теле- и радиоканалах (в том числе  с сурдопереводом или субтитрованием) | июнь –  сентябрь  2017  года,  январь – февраль  2018 года | Хисамова А.Ф.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.24. Предоставить адресный перечень  допустимых мест размещения информации о предстоящих выборах на улицах города Сургута (баннеры, дисплеи) | июнь –сентябрь  2017 года,  январь – март  2018 года | Меркулов Р.Е.,  Усов А.В. |
| 1.25. Осуществить рассылку информации  о проведении выборов посредством  электронной почты на адреса подведомственных муниципальных предприятий,  учреждений | июнь –  сентябрь  2017 года,  декабрь – март  2018 года | структурные  подразделения Администрации города |
| 1.26. Обеспечить своевременное разме-щение вывесок с номерами участков  на зданиях, в которых размещаются  помещения участковых избирательных  комиссий, стендов для размещения  агитационных материалов кандидатов  и политических партий в утвержденных местах, а также их демонтаж после  проведения выборов | июнь –  сентябрь 2017 года,  декабрь – март  2018 года | Гаранина С.В.  (по согласованию),  Ясаков Ю.Н. |
| 1.27. Использовать при проведении избирательной кампании технические возмож-ности библиотек, располагающих специальным оборудованием (тифлооборудованием) для слепых, общественных организаций инвалидов | июнь –  сентябрь 2017 года,  декабрь – март  2018 года | Пелевин А.Р.,  Фризен В.П.,  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 1.28. Организовать работу на сайте  территориальной избирательной комиссии «Интернет-приемной» и горячей  телефонной линии в территориальной  избирательной комиссии города Сургута  по вопросам организации и проведения выборов | июнь –  сентябрь  2017 года,  декабрь – март  2018 года | Конев Д.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.29. Оказать содействие при подготовке документации для заключения договоров между собственниками рекламных конструкций и территориальной избирательной комиссией города Сургута для размещения информационных материалов | август  2017 года, февраль 2018 года | Меркулов Р.Е.,  Усов А.В. |
| 1.30. Провести мониторинг помещений  для размещения избирательных участков  с учетом обеспечения антитеррористической защищенности участников | август – сентябрь  2017 года | Меркулов Р.Е.,  Жердев А.А.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.31. Создать рабочую группу из числа членов территориальной избирательной комиссии, представителей общественных организаций инвалидов, органов местного самоуправления по приему избирательных участков на предмет доступности  для избирателей с ограниченными  возможностями | август  2017 года,  февраль  2018 года | Пелевин А.Р.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.32. Организовать и провести совещание Главы города, председателя террито-риальной избирательной комиссии  с руководителями предприятий, органи-заций, учреждений города по вопросу  подготовки и проведения выборов | август  2017 года,  февраль 2018 года | Хисамова А.Ф.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.33. Разработать план по культурному  обслуживанию избирателей в день выборов | август  2017 года, февраль 2018 года | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 1.34. Подготовить список волонтеров  и провести их обучение для работы  на избирательных участках в день голосования для обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | август  2017 года,  февраль  2018года | Пелевин А.Р.,  Лаптев Е.Г.,  Гаранина С.В.  (по согласованию),  Соколова Е.В.  (по согласованию),  Воробьев А.А.  (по согласованию) |
| 1.35. Подготовить информацию  об избирателях, являющихся инвалидами, содержащихся в следственных изоляторах временного содержания лиц, находящихся  под стражей, подозреваемых  и обвиняемых в совершении преступлений | август  2017 года,  февраль 2018 года | Жердев А.А.,  Ерохов А.М.  (по согласованию),  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.36. Организовать в административном здании (улица Энгельса, 8) места  для поштучного пересчета членами избирательных комиссий бюллетеней для выдачи участковым избирательным комиссиям | август – сентябрь  2017 года,  февраль – март  2018 года | Ясаков Ю.Н. |
| 1.37. Осуществить выдачу участковым  избирательным комиссиям оборудования избирательных участков | август  2017 года,  февраль  2018 года | Ясаков Ю.Н. |
| 1.38. Организовать выдачу участковым  избирательным комиссиям канцелярских товаров, бумаги и сопутствующих товаров, приобретенных за счет средств, выданных территориальной избирательной комиссии города Сургута из окружного бюджета | август  2017 года,  февраль 2018 года | Ясаков Ю.Н. |
| 1.39. Провести семинары-совещания  с общественными организациями  инвалидов по вопросам реализации  избирательных прав граждан  с ограниченными возможностями | август –  2017 года,  февраль  2018 года | Гаранина С.В.  (по согласованию),  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 1.40. Организовать выделение автотранспорта для доставки избирательной  документации на избирательные участки, при необходимости | август – сентябрь  2017 года,  февраль – март  2018 года | Ясаков Ю.Н. |
| 1.41. Организовать своевременное размещение в доступных для обозрения населением местах города, в участковых избирательных комиссиях плакатной продукции  с информацией о проведении выборов | август – сентябрь  2017 года  февраль – март  2018 года | Кривцов Н.Н.,  Пелевин А.Р.,  Гаранина С.В.  (по согласованию),  Меркулов Р.Е.,  Шерстнева А.Ю.,  Томазова А.Н.,  Ясаков Ю.Н.,  Ершов В.И.  (по согласованию),  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 1.42. Организовать и провести встречи  в трудовых коллективах с избирателями  по вопросам разъяснения процедур организации голосования | август – сентябрь  2017 года,  январь – март  2018 года | члены координационного совета,  Ершов В.И.  (по согласованию) |
| 1.43. Организовать изготовление пропусков  и их согласование в государственной  инспекции безопасности дорожного  движения для автотранспорта территориальной и участковых избирательных  комиссий | август – сентябрь  2017 года,  март  2018 года | Кривцов Н.Н.,  Карпеткин К.Ю. |
| 1.44. Обеспечить общественный порядок  и безопасность в период подготовки  и проведения выборов | август – сентябрь  2017 года,  февраль – март  2018 года | Жердев А.А.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 1.45. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии в части обеспе-чения участковых избирательных комиссий мобильной телефонной связью в количестве 35-и мобильных телефонов, интернет-  связью, электронной почтой, техническими средствами | до 01 сентября  2017 года | Конев Д.В. |
| 1.46. Проверить оснащенность избирательных участков на наличие стационарного видеонаблюдения, видеорегистраторов стационарных рамочных, ручных металлодетектров, систем экстренного вызова, охранно-пожарной сигнализации, резервного  автономного энергоснабжения, в случае  отсутствия или неисправности проработать вопрос о дооснащенности | не позднее  01 сентября 2017 года, не позднее 01 февраля 2018 года | Жердев А.А.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 1.47. Организовать работу столовой  в здании Администрации города  (улица Энгельса, 8) | 10 сентября 2017 года,  март  2018 года | Ясаков Ю.Н. |
| 1.48. Организовать предоставление  автобусов для передвижных (запасных)  избирательных участков. Осуществить  оснащение автобусов технологическим оборудованием и информационными  материалами | до 10 сентября 2017 года, март  2018 года | Кривцов Н.Н.,  Карпеткин К.Ю.,  Ясаков Ю.Н. |
| 1.49. Подготовить уточненные сведения  об избирателях, являющихся инвалидами, изъявивших желание проголосовать  вне помещения для голосования | до 10 сентября  2017 года,  до 18 марта  2018 года | Соколова Е.В.  (по согласованию),  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.50. Подготовить уточненные сведения  об избирателях, являющихся инвалидами, изъявивших желание проголосовать  на избирательном участке и нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта | до 10 сентября  2017 года,  до 18 марта  2018 года | Соколова Е.В.  (по согласованию),  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.51. Организовать оборудование помещений избирательных участков безбарьерным  доступом для людей с ограниченными  возможностями здоровья, обеспечив  перенос их на первый этаж здания,  установку пандусов, тактильных  указателей и волонтерами | до 10 сентября  2017 года,  до 18 марта  2018 года | Кривцов Н.Н.,  Пелевин А.Р.,  Карпеткин К.Ю.,  Усов А.В.,  Фризен В.П. |
| 1.52. Организовать выделение на станции скорой медицинской помощи дополнительных бригад для обеспечения обслуживания экстренных вызовов с избирательных участков | 10 сентября  2017 года,  март  2018 года | Шалыгина А.И.,  Ершов В.И.  (по согласованию) |
| 1.53. Обеспечить техническую поддержку помещений, выделенных под избира-тельный участок | 10.09.2017, март  2018 года | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 1.54. Обеспечить работу технического  персонала в день выборов | 10.09.2017, март  2018 года | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 1.55. Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений, выделенных  под избирательные участки, от двух  независимых источников питания.  Организовать контроль и оперативное  восстановление электроснабжение  избирательных участков при возможных технологических нарушениях посредством использования переносных (передвижных) резервных источников электроснабжения, имеющихся в резервном фонде Администрации города и резервном фонде предприятий, подведомственных департаменту  городского хозяйства | сентябрь  2017 года,  март  2018 года | руководители  организаций,  в помещениях  которых разме-щаются избирательные участки,  Жердев А.А.,  Кривцов Н.Н.,  Абраров Р.Ф., Карперкин К.Ю.,  Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 1.56. Осуществить контроль готовности помещений участковых избирательных  комиссий | сентябрь  2017 года,  март  2018 года | члены координационного совета |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.57. Принять дополнительные меры  по обеспечению доступа инвалидов  на избирательные участки посредством  выделения специализированного  транспорта для инвалидов-колясочников  и социального такси | сентябрь  2017 года,  март  2018 года | Пелевин А.Р.,  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 1.58. Провести мониторинг помещений  для размещения избирательных участков во вновь застраиваемых микрорайонах  города | сентябрь  2017 года | Меркулов Р.Е.,  Усов А.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.59. Организовать проведение  комиссионных обследований на предмет антитеррористической защищенности,  пожарной безопасности объектов  проведения выборов | декабрь 2017 года | Ерохов А.М.  (по согласованию),  Кобелев Н.А.  (по согласованию),  Ковальский С.В. (по согласованию),  Жердев А.А.,  Перунова С.А.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.60. Обеспечить антитерростическую безопасность объекта | постоянно | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 1.61. Организовать работу автотранспорта  в день проведения выборов (по отдельному графику) | по заявке ТИК | Ясаков Ю.Н. |
| 1.62. Рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии города вопрос  о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности  на территории города в ходе подготовки  и проведения выборов Президента Российской Федерации | февраль 2018 года | Жердев А.А. |
| 1.63. Организовать своевременную  эвакуацию бесхозного автотранспорта, строительных будок, мусорных  контейнеров и других предметов,  обеспечить эвакуацию с территорий,  прилегающих к избирательным участкам, бесхозного транспорта, строительных  отходов, мусорных контейнеров, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся в зоне ближе 50-и метров. Предусмотреть необходимое количество эвакуаторов и большегрузного транспорта для своевременной эвакуации транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | до марта 2018 года | Карпеткин К.Ю.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 1.64. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии в части обеспе-чения участковых избирательных комиссий мобильной телефонной связью в количестве 125-и мобильных телефонов, интернет- связью, электронной почтой, техническими средствами | до 01 марта  2018 года | Конев Д.В. |
| 1.65. Организовать голосование больных, находящихся на стационарном лечении  в медицинских организациях | март  2018 года | Шалыгина И.А.,  главные врачи больничных  учреждений  (по согласованию) |
| 1.66. Информировать территориальную  избирательную комиссию об изменениях  в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях  об избирателях | еженедельно со дня  предостав-ления  сведений | Жердев А.А.,  Конев Д.В. |
| 1.67. Оказывать содействие по технической поддержке территориальной избирательной комиссии при проведении обучающих  семинаров | в период  подготовки избира-тельной  кампании | Жердев А.А.,  Конев Д.В. |
| 1.68. Организация размещения информационной продукции, предоставленной территориальной избирательной комиссией,  в пунктах по работе с населением | в течение 2017 года,  I квартал 2018 года | Гаранина С.В.  (по согласованию),  Семенова О.В. |
| 1.69. Предоставить помещения в пунктах  по работе с населением для проведения встреч с жителями города и сотрудниками территориальной избирательной комиссии, депутатами, представителями политических партий | в течение 2017 года,  I квартал 2018 года | Семенова О.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.70. Организовать работу по подготовке  и размещению на официальном интернет-сайте территориальной избирательной  комиссии нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут, постановлений территориальной избирательной комиссии,  регулирующих вопросы реализации избирательных прав граждан, а также информационных и иных материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии  в период организации и проведения  выборов | в течение  2017 –  2018 годов | Конев Д.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.71. Организовать публикацию в средствах массовой информации и размещение  на официальном портале Администрации города постановлений, документов, объявлений территориальной избирательной  комиссии | в течение  2017 –  2018 годов | Хисамова А.Ф.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 1.72. Осуществлять сбор и обобщение  информации о реализации настоящего  плана мероприятий и решений, принятых на заседаниях координационного совета, для представления председателю координационного совета | в течение  2017 –  2018 годов ежемесячно  до даты  назначения выборов,  еженедельно  в период  избира-тельной кампании | Хисамова А.Ф |
| 1.73. Разместить информационную  продукцию, предоставленную территориальной избирательной комиссией,  в специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных  материалов | в течение 15-и дней,  со дня  предостав-ления  информа-ционных материалов в муниципальное  казенное учреж-  дение  «Хозяйст-венно-эксплуатационное  управление» | Ясаков Ю.Н. |
| 1.74. Осуществить погрузку, разгрузку  и транспортировку избирательных  бюллетеней от места получения в административное здание (улица Энгельса, 8) | по требо-ванию ТИК | Ясаков Ю.Н. |
| 1.75. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии города Сургута  в закупе канцелярских товаров, бумаги  и сопутствующих товаров для выдачи  участковым избирательным комиссиям | по требо-ванию ТИК | Ясаков Ю.Н. |
| 1.76. Разработать график работы групп  по доставке (вывозу) комплексов  обработки избирательных бюллетеней  на избирательные участки | по требо-ванию ТИК | Ясаков Ю.Н. |
| 1.77. Обеспечить работу технического  персонала в административном здании  по улице Энгельса, 8, работу гардероба, уборку, работу всех технических служб  для исключения возникновения аварийной ситуации в здании | в день  проведения выборов | Ясаков Ю.Н. |
| 1.78. Обеспечить приемку имущества  территориальной избирательной комиссии города Сургута от участковых избира-тельных комиссий | по требо-ванию ТИК | Ясаков Ю.Н. |
| 2. По формированию благоприятного общественно-политического фона и повышению активности участия избирателей в голосовании | | |
| 2.1. Разработать и провести комплекс  мероприятий по повышению правовой культуры и электоральной активности  избирателей по возрастным категориям:  - дети дошкольного возраста;  - дети младшего школьного возраста  (1 – 4 классы);  - дети старшего школьного возраста  (5 – 9 классы);  - дети старшего школьного возраста  (10 – 11 классы);  - студенты, молодые избиратели;  - избиратели пенсионного возраста;  - иные категории избирателей | - | члены координационного совета, руководители структурных  подразделений Администрации города |
| 2.2. Провести выставку творческих работ студентов по гражданско-правовой  тематике, в том числе по теме «Выборы» | июнь  2017 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.3. Организовать и провести мероприятия  по повышению правовой культуры  с воспитанниками муниципального  бюджетного учреждения «Центр  специальной подготовки «Сибирский  легион» (3 штуки) | июнь –  август  2017 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.4. Провести в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных  образовательных организаций тематических мероприятий и конкурсов  для обучающихся по повышению  интереса к избирательному праву,  изучению основных положений  Конституции Российской Федерации | июнь –  август  2017 года | руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.5. Организовать в муниципальных  дошкольных образовательных организациях мероприятия, приуроченные к праздно-ванию Дня России, Дню Государственного флага Российской Федерации | июнь –  август  2017 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.6. Провести социологические исследо-вания | июнь,  август,  сентябрь 2017 года – январь  2018 года | Семенова О.В. |
| 2.7. Организовать распространение среди посетителей муниципальных библиотек информационных материалов о выборах | август –сентябрь  2017 года,  январь – март 2018 года | Фризен В.П.,  руководители  учреждений |
| 2.8. Организовать и провести книжную  выставку «Выборы» | август –  сентябрь  2017 года,  январь – март 2018 года | Фризен В.П. |
| 2.9. Провести разъяснительную работу  о предстоящих выборах во время  проведения кураторских часов  в студенческих группах | до 10 сентября 2017 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.10. Правовой урок «Учусь быть гражданином» | 01.09.2017 – 08.09.2017 | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.11. Беседы «Что мы знаем о выборах» | 01.09.2017 – 08.09.2017 | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.12. Час познания «Завтрашний день  выбираем сами» | 01.09.2017 – 08.09.2017 | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.13. Проведение сельскохозяйственных ярмарок | 02.09.2017, 09.09.2017,  03.03.2018, 10.03.2018 | Шерстнева А.Ю.,  Мединцева С.Г.,  Гаврикова Д.А.,  Пешков С.М.,  Мартынова О.Ю. |
| 2.14. Организовать торговлю на избирательных участках, располагающих  соответствующей площадью | 10 сентября 2017 года,  март  2018 года | Шерстнева А.Ю.,  Мединцева С.Г.,  Гаврикова Д.А.,  Пешков С.М.,  Свиязова Т.Г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.15. Организовать и провести мероприятия  по повышению правовой культуры  в молодежно-подростковых клубах  муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью  по месту жительства «Вариант» (8 штук) | сентябрь 2017 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.16. Организовать выборы делегатов  от образовательных организаций  в городской орган ученического  самоуправления «Школьный актив  города» | сентябрь  2017 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.17. Организовать в образовательных  организациях:  - родительские собрания, включив  в повестку вопрос об информировании  о предстоящих выборах;  - тематические классные часы для учащихся | сентябрь  2017 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций,  Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.18. Оформить в образовательных организациях предметно-пространственную среду по повышению у обучающихся, педагогических работников и родительской  общественности правовой культуры  в области избирательного права | сентябрь  2017 года | руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.19. Организовать муниципальный этап конкурсов и олимпиад по вопросам  избирательного права и избирательного  процесса, повышения правовой культуры обучающихся | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.20. Провести в муниципальных образовательных организациях мероприятия,  приуроченные к празднованию Дня  Конституции Российской Федерации,  Всероссийского дня правовой помощи  детям | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.21. Провести в образовательных организациях мероприятия в рамках Дня молодого избирателя | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.22. Организовать тематические  экскурсии, встречи обучающихся с представителями выборных органов власти, представителями избирательных комиссий | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.23. Продолжить издание школьными средствами массовой информации  сюжетов, выпусков телепрограмм, статей, заметок в газетах по вопросам избирательного права и повышения гражданской  активности обучающихся | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.24. Продолжить внедрение в образовательных организациях проектов  и программ по формированию  у обучающихся электоральной  культуры, повышению правовой  грамотности в рамках внеурочной  деятельности | сентябрь  2017 года – март  2018 года | руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.25. Разместить на портале «Образование Сургута» информацию по вопросам избирательного права и повышения гражданской активности обучающихся | сентябрь  2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н. |
| 2.26. Организовать отправку СМС-сообщений, в том числе преобразующихся при получении пользователем в голосовой сигнал, для избирателей, являющихся  инвалидами по зрению с целью их информирования о ходе подготовки и проведения выборной кампании (при наличии финансирования) | сентябрь 2017 года, март  2018 года | Конев Д.В. |
| 2.27. Довести до избирателей, являющихся инвалидами, информацию о возможных способах голосования, предусмотренных федеральным законодательством  о выборах: голосование вне помещения  для голосования, голосование  с оказанием помощи других лиц | сентябрь 2017 года, март  2018 года | Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 2.28. Провести родительские собрания  в учреждениях дополнительного  образования детей с включением  в повестку дня вопроса об информиро-вании о предстоящих выборах | сентябрь  2017 года,  январь – март 2018 года | Фризен В.П.,  руководители  учреждений |
| 2.29. Конференция «Президентские  выборы-2018» | ноябрь  2017 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.30. Круглый стол в рамках конференции «Правопреемство, как альтернатива  прямых выборов Президента» |
| 2.31. Круглый стол в рамках конференции «Будущий Президент России, кто он?» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.32. Круглый стол в рамках конференции «Психологические аспекты предвыборной президентской компании» |  |  |
| 2.33. Организовать и провести конгресс молодых избирателей Сургута | ноябрь – декабрь  2017 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.34. Организовать встречи молодежи  города с членами Молодежной палаты  при Думе города | ноябрь  2017 года – февраль 2018 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.35. Организовать и провести интеллектуальную игру «Конституция Российской Федерации – основной закон государства», посвященную празднованию Дня Консти-туции Российской Федерации | декабрь  2017 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.36. Организовать встречу молодежи  города с Главой города | декабрь  2017 года | Лаптев Е.Г. |
| 2.37. Провести семинар на тему «Молодежь и политика» в рамках городского  молодежного проекта общественно-политической направленности «+1» | декабрь  2017 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.38. Организовать родительские собрания, включив в повестку вопрос об информировании о предстоящих выборах | январь  2018 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.39. Провести разъяснительную работу  о предстоящих выборах во время прове-дения кураторских часов в студенческих группах | февраль 2018 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.40. Провести выставку творческих работ студентов по гражданско-правовой  тематике, в том числе по теме «Выборы» | февраль – март  2018 года | Савастьин М.Ю. (по согласованию) |
| 2.41. Вручение Главой города паспортов Российской Федерации обучающимся  муниципальных образовательных организаций | февраль  2018 года | Томазова А.Н. |
| 2.42. Организовать выборы председателя городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города» | февраль  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.43. Организовать в образовательных  организациях родительские собрания, включив в повестку вопрос об информировании о предстоящих выборах | февраль – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.44. Организовать встречи впервые голосующих учащихся с представителями  территориальной избирательной комиссии города Сургута, представителями избирательных участков | сентябрь 2017 года – март  2018 года | Томазова А.Н.,  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 2.45. Декада «молодого избирателя»  (по отдельному плану) | 01.03.2018 – 10.03.2018 | Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.46. Организовать запуск приложения «Интерактивные карты. Ход и итоги  голосования» | 01.03.2018 | Конев Д.В. |
| 2.47. Информировать избирателей  о результатах социологических  исследований в рамках графика встреч членов территориальной избирательной комиссии с жителями города | в течение 2017 года,  I квартал 2018 года | Семенова О.В.,  Гаранина С.В.  (по согласованию) |
| 2.48. Разместить наглядные информа-ционные материалы о выборах, предоставленные территориальной избирательной комиссией города Сургута:  - в учреждениях культуры;  - в медицинских учреждениях;  - в салонах автобусов;  - в социальных учреждениях;  - в местах получения гражданами муниципальных услуг;  - в помещениях территориального  общественного самоуправления | в период  проведения  избира-  тельной  кампании | Кривцов Н.Н.,  Карпеткин К.Ю.,  Фризен В.П.,  Шалыгина И.А.,  руководители  учреждений, структурные  подразделения Администрации города, предоставляющие муниципальные услуги,  Соколова Е.В.  (по согласованию),  Семенова О.В., территориальные общественные  самоуправления |
| 2.49. Провести собрания трудовых  коллективов учреждений с целью  повышения явки избирателей,  их электоральной активности  и осознанного участия в выборах | в период  проведения  избира-  тельной  кампании | Абраров Р.Ф.,  Лапин О.М.,  Рябикова Л.И.,  структурные  подразделения Администрации города,  руководители  учреждений,  Куксенко Н.В.  (по согласованию),  Шутов В.Н.  (по согласованию) |
| 2.50. Организовать размещение и распространение информационных материалов  в административных зданиях муниципального казенного учреждения «Хозяйст-венно-эксплуатационное управление»,  медицинских организациях, общественных организациях инвалидов | по предоставлению материалов ТИК | Ясаков Ю.Н.,  Ершов В.И.  (по согласованию),  Соколова Е.В.  (по согласованию) |
| 2.51. Информировать через интернет-сайт студентов и преподавателей о выборном процессе | по мере  необходи-мости | Косенок С.М.  (по согласованию) |
| 2.52. Организовать встречи с представителями избирательных комиссий | по мере  необходи-мости | Косенок С.М.  (по согласованию) |