МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 08 | 20 | 18 | г. |  | № | 1352 |

О подготовке

к проведению городского

мероприятия, посвященного

Дню Государственного флага

Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях подготовки к проведению городского мероприятия:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению городского мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, согласно прило- жению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

# 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского мероприятия, посвященного Дню Государственного флага

Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| Богач  Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Бондаренко  Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию  и экологии |
| Коренков  Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятель- ности административных и других коллегиальных органов |
| Лукманов  Шамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры  и спорта |
| Пухтеев  Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления по связям с обществен- ностью и средствами массовой информации |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальника отдела молодёжной политики |
| Веревкин  Анатолий Андреевич | - | исполняющий обязанности директора  муниципального автономного учреждения  «Городская дирекция культурных программ» |
| Карбаинов  Сергей Владимирович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Ледовый дворец спорта» |
| Черняк  Яков Семенович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов  Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городского мероприятия, посвященного

Дню Государственного флага Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные,  исполнители |
|  | Обеспечить установку сценической площадки на площади муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец спорта»  (далее – Ледовый дворец) | до 22.08.2018 | Веревкин А.А. |
|  | Обеспечить предоставление светодиодного экрана | до 22.08.2018 | Черняк Я.С. |
|  | Обеспечить электроподключение сценической площадки и интерактивных площадок | 22.08.2018 | Карбаинов С.В. |
|  | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности  мероприятия» | до 22.08.2018 | Веревкин А.А.,  Коренков А.Н.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
|  | Обеспечить предоставление  списков: автотранспорта, участ- ников творческих коллективов  и специалистов учреждения для последующей передачи в контролирующие органы | до 22.08.2018 | Коренков А.Н.,  Веревкин А.А.,  Лаптев Е.Г. |
|  | Обеспечить написание сценария мероприятия | до 22.08.2018 | Веревкин А.А. |
|  | Изготовить пропуска для автотранспорта | до 22.08.2018 | Веревкин А.А.,  Лаптев Е.Г. |
|  | Обеспечить установку бетонных блоков и фан-барьеров на площади у Ледового дворца | до 22.08.2018 | Ясаков Ю.Н. |
|  | Обеспечить сопровождение  колонны автомашин | 22.08.2018 | Ерохов А.М.  (по согласованию) |
|  | Обеспечить участие творческих коллективов в концертной  программе мероприятия, проводимого на площади у Ледового дворца | 22.08.2018 | Веревкин А.А. |
|  | Проведение автопробега, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 22.08.2018 | Лаптев Е.Г. |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения городских мероприятий | 22.08.2018 | Ерохов А.М.  (по согласованию) |
|  | Организовать работу спортивных и молодежных интерактивных  площадок на площади у Ледового дворца | 22.08.2018 | Лукманов Ш.Б., Лаптев Е.Г. |
|  | Обеспечить уборку территорий  в зоне ответственности, установку и обслуживание двух контейнеров для сбора мусора на площади  у Ледового дворца | 22.08.2018 | Богач Р.А.  Бондаренко С.А. |
|  | Обеспечить предоставление оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Коренков А.Н.,  Фризен В.П.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |