**Распоряжение Администрации города №245 от 19.02.2016 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 17.10.2014 № 3337 «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-Сад» в городе Сургуте на период 2014 – 2015 годов»**

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.10.2014 № 3337 «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-Сад» в городе Сургуте на период 2014 – 2015 годов» изменение, изложив приложение к распоряжению
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распо-ряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек распоряжениюАдминистрации городаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

План

мероприятий («дорожная карта») по формированию и реализации пилотного проекта

дошкольного образования «Билдинг-сад» в городе Сургуте на период 2014 – 2015 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнители | Сроки реализации |
| 1. Организационно-методическое обеспечение |
| 1.1. Составление и актуальное обновление реестра действующих частных дошкольных образовательных организаций города Сургута (далее – город), частных организаций, оказывающих услуги присмотра и ухода | департамент образования (далее – ДО), департаментпо экономической политике (далее – ДЭП) | в течение 2014 – 2015 годов |
| 1.2. Разработка предложений по размещению объектов дошкольного образования на базе строящихся и реконструируемых встроенных (встроенно-пристроенных) помещений | ДО, департаментархитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ) | июль – август 2014 года |
| 1.3. В целях жилищного строительства включение в договоры аренды земельных участков для жилищного строительства или комплексного освоения условий о создании встроенно-пристроенных помещений с возможностью размещения в них объектов дошкольного образования | ДАиГ  | в течение 2014 – 2015 годов |
| 1.4. Подготовка площадок для строительства новых негосударст-венных дошкольных образовательных организаций при выделении земельных участков и обеспечение их объектами инфраструктуры | ДАиГ | в течение 2014 – 2015 годов |
| 1.5. Оказание организационно-информационной помощи при организации и проведении Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры конкурса на реализацию лучших программ (проектов) по предоставлению общедоступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для негосударственных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах на территории города и желающих оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ДЭП, ДО | в течение 2015 года |
| 1.6. Создание банка лучших проектов по развитию негосударствен-ного сектора услуг в сфере дошкольного образования | ДЭП, ДО | октябрь – декабрь 2014 года |
| 1.7. Разработка договоров аренды прогулочных площадок муниципальных дошкольных образовательных организаций негосударственными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, зарегистрированными в налоговых органах на территории города, оказывающими/желающих оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста  | ДО | в течение 2014 – 2015 годов |
| 1.8. Оказание консультативной и методической помощи по вопросам лицензирования образовательной и медицинской деятельности | ДО, ДЭП, ДАиГ, Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в г.Сургутеи в Сургутском районе и в г. Когалыме, ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, отдел надзорнойдеятельности по городу Сургуту (по согласованию) | в течение 2014 – 2015 годов |
| 1.9. Проведение семинаров, совещаний с руководителями негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, зарегистрированными в налоговых органах на территории города, оказывающими/ желающих оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ДО, ДЭП | в течение 2014 – 2015 годов |

|  |
| --- |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| Разработка примерных форм договоров и соглашений по реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» | ДО, ДЭП, департамент имущественных и земельных отношений (далее – ДИиЗО), ДАиГ, правовое управление  | ноябрь – декабрь 2014 года |
| 3. Финансовое обеспечение |
| 3.1. Разработка форм и предложений государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим пилотный проект дошкольного образования «Билдинг-сад» | ДО, ДЭП, ДИиЗО, ДАиГ, правовое управление | в течение 2014 года |
| 3.2. Разработка примерной финансовой и юридической модели реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад», в том числе механизма передачи объекта недвижимости от застройщика пользователю | ДО, ДЭП, ДИиЗО, ДАиГ, правовое управление  | сентябрь – октябрь 2014 года |
| 3.3. Формирование списка заинтересованных в реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» кредитных организаций | ДЭП | ноябрь 2014 года |
| 3.4. Разработка льготных условий платы по аренде нежилых помещений муниципальной собственности и используемых под размещение объектов дошкольного образования | ДИиЗО | сентябрь – октябрь 2014 года |

|  |
| --- |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников негосударственных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и частных образовательных организаций, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ДО | в течение 2014 – 2015 годов |
| 4.2. Организация обучения руководителей негосударственных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и частных образовательных организаций, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ДО | в течение 2014 – 2015 годов |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. Развитие инфраструктуры негосударственных дошкольных образовательных организаций путем методического, юридического, информационного сопровождения проектов в сфере дошкольного образования | ДО, ДЭП, ДАиГ, правовое управление | в течение 2014 – 2015 годов |
| 5.2. Создание и актуальное обновление на официальном портале ([www.admsurgut.ru](http://www.admsurgut.ru)) в разделе о негосударственных учреждениях, оказывающих услуги по развитию и организации пребывания детей | ДО | не реже 1 раза в квартал в течение2014 – 2015 годов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3. Организация «горячей линии» по оказанию консультативной помощи руководителям и педагогическим работникам негосударственных дошкольных образовательных организаций, индиви-дуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, и частным образовательным организациям, предоставляющим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ДО, ДЭП, ДАиГ, правовое управление | в течение2014 – 2015 годов |