УТВЕРЖДЕН

### постановлением территориальной

### избирательной комиссии

### города Сургута

### от 27.12.2005 № 173

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Сургута

дата выборов –12 марта 2006 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Основание | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение даты выборов депутатов представительного органа местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | ст.10 ФЗ* п.1 ст.2 Закона ХМАО** | Не ранее чем за 90 дней и непозднее чем за 80 дней до дня голосования | Дата назначена постановлением от 19.12.2005 | Дума ХМАО-Югры |
| 2. | Опубликование решения Думы автономного округа о назначении выборов | п.7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Опубликовано 20.12.2005 | Дума ХМАО-Югры |
| 3. | Составление и опубликование в средствах массовой информации списка политических партий, иных общественных объединениях которые имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24.12.2005 | Главное управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам |
| 4. | Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, не моложе 21 года | п.2 ст.1 Закона ХМАО |  |  |  |
| Образование избирательных участков ьзование изби рательных участков |
| 5. | Образование избирательных участков | п.2 ст.19 ФЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 25.01.2006 | Глава города по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 6. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | п.5 ст. 19 ФЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 25.01.2006 В исключительных случаях не позднее 08.03.2006 | Глава города по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 7. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п.7 ст.19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30.01.2006 | Глава города |
| Составление списка избирателей |
| 8. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава города |
| 9. | Утверждение формы списка избирателей, изготовление бланков, передача в окружную избирательную комиссию |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Составление в двух экземплярах списка избирателей по каждому избирательному участку | п.7,11 ст.17 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списка избирателей | п.13 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.02.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
| 12. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей | п.15 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.02.2006 | Участковая избирательная комиссия |
| 13. | Проверка заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо ошибках или неточностях | п.16 ст.17 ФЗ | В течении 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее окончания голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 14. | Исключение гражданина из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии | п.16 ст.17 ФЗ п.18 ст.17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных от органов, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей Не позднее окончания голосования и начала подсчета голосов | До 20.00 час. 12.03.2006 | Участковая избирательная комиссия |
| 15. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п.14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 11.03.2006 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Формирование избирательных комиссий |
| 16. | Прием предложений по формированию окружных избирательных комиссий | п.5 ст.9 Закона ХМАО-36*** | Должен составлять не менее 10 и не более 20 дней |  | Устанавливается территориальной избирательной комиссией |
| 17. | Формирование окружных избирательных комиссий в количестве 5-9 членов комиссии с правом решающего голоса | п. 5 ст.1 Закона ХМАО п. 5 ст.9 Закона ХМАО-36 | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 31.12.2005 | Территориальная Избирательная комиссия |
| 18. | Назначение в состав территориальной избирательной комиссии и нижестоящие избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 ФЗ п.16 ст.17 Закона ХМАО-36 | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 19. | Прием предложений по формированию участковых избирательных комиссий | п.5 ст.14 Закона ХМАО-36 | Должен составлять не менее 10 и не более 20 дней |  | Окружная избирательная комиссия |
| 20. | Формирование участковых избирательных комиссий | п. 4, 5 ст.14 Закона ХМАО-36 | Не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 35 дней до дня голосования | Не ранее 30.01.2006 и не позднее 4.02.2006 | Окружная избирательная комиссия |
| 21. | Выборы заместителя председателя и секретаря участковой (окружной) избирательной комиссии | п.8 ст.28 ФЗ | На ее первом заседании |  | Участковая (окружная) избирательная комиссия |
| Выдвижение кандидатов |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию, а до ее сформирования – в территориальную избирательную комиссию, письменного уведомления о выдвижении, заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу, сведений о размере и об источниках доходов кандидата | п.2, 3 ст.3 Закона ХМАО, п.2, 3 ст.33 ФЗ | Со дня официального опубликования постановления Думы автономного округа о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | До 18-00 часов местного времени 25.01.2006 | Кандидат |
| 23. | Представление в окружную избирательную комиссию, а до ее сформирования – в территориальную избирательную комиссию, документов о выдвижении кандидата избирательным объединением | п.1, 2, 3 ст.3 Закона ХМАО, п.2, 3 ст.33 ФЗ | Со дня официального опубликования постановления Думы автономного округа о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | До 18-00 часов местного времени 25.01.2006 | Кандидат, Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 24. | Выдача инициаторам выдвижения кандидата письменного подтверждения получения представленных документов (форма устанавливается территориальной избирательной комиссией либо окружной избирательной комиссией) |  | Незамедлительно после их представления |  | Окружная избирательная комиссия |
| 25. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 | п.6 ст. 33 ФЗ | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Окружная избирательная комиссия |
| 26. | Сообщение в окружную избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений | п.6 ст. 33 ФЗ | По п. 2, 2.1 в десятидневный срок, по п. 3 ст. 33 ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие органы |
| 27. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | п.7 ст. 33 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия Окружная избирательная комиссия |
| Сбор подписей в поддержку кандидата |
| 28. | Начало сбора подписей в поддержку кандидата | п.5 ст.37 ФЗ | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 29. | В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 2 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего пятимандатного избирательного округа поделенного на число мандантов | п.5 ст.3 Закона ХМАО | Представляются вместе с документами для регистрации кандидата, не позднее чем за 45 дней до дня голосования | До 18-00 часов местного времени 25.01.2006 | Кандидат, избирательное объединение |
| Избирательный залог 7льый залог |
| 30. | Открытие специального счета для внесения избирательного залога | п.5 ст.6 Закона ХМАО | Не позднее чем в 5-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25.12.2005 | Территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Сообщение кандидату реквизитов специального счета для внесения избирательного залога |  | При получении уведомления о выдвижении |  | Территориальная избирательная комиссия, Окружная избирательная комиссия |
| 32. | Внесение кандидатом избирательного залога (размер избирательного залога составляет 15% от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, 15% от 500000 руб. составляет 75000 руб.) | п.11 ст.38 ФЗ п.2 ст.8, п.6, 7 ст.6 Закона ХМАО | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Не позднее 25.01.2006 | Кандидат |
| 33. | Возврат избирательного залога на специальный избирательный счет кандидата по результатам голосования | пп.6 п.8 ст.6 Закона ХМАО | Не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Перечисление избирательного залога, не подлежащего возврату, в доход местного бюджета | п.9 ст.6 Закона ХМАО | Не позднее чем через 60 дней со дня голосования | Не позднее 11.05.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
| Регистрация кандидата 6ия кандидата |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов (либо копии платежного поручения о внесении избирательного залога), протокола об итогах сбора подписей избирателей в 2-х экземплярах, сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, первый финансовый отчет кандидата | ст.4 Закона ХМАО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18-00 местного времени | До 18-00 часов местного времени 25.01.2006 | Кандидат |
|  | Выдача кандидату или его доверенному лицу, подтверждения о приеме подписных листов и других документов |  | Сразу после приема |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Создание рабочей группы окружной избирательной комиссии по проверке достоверности подписей и соответствующих данных | п.3 ст.5 Закона ХМАО | До начала приема документов на регистрацию | Сразу после формирования окружной избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | п.18 ст.38 ФЗ п.1 ст.6 Закона ХМАО | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Подготовка бланков проверочных ведомостей и протоколов рабочей группы по проверке подписных листов | п. 7 ст.5 Закона ХМАО | До начала приема документов на регистрацию | Сразу после формирования окружной избирательной комиссии | Территориальная избирательная Комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о проверке представленных подписей | п.6 ст.38 ФЗ | До начала проверки |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о результатах проверки представленных документов, в определенных случаях с предоставлением копий необходимых документов | п.7 ст.38 ФЗ | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача копии решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | п.23 ст.38 ФЗ | В течении одних суток с момента принятия решения |  | Окружная избира-тельная комиссия |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | п.2 ст.40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на гос. или муниц. службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Отмена регистрации кандидата в случаях предусмотренных Законом | п.5 ст.76 п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 06.03.2006 | Городской суд |
|  | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата | п.5 ст.76 п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 03.03.2006 | Избирательная комиссия, зарегистрированный кандидат по тому же избирательному округу , избирательное объединение |
|  | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 06.03.2006 | Кандидат |
|  | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 10.03.2006 | Кандидат |
|  | Отзыв кандидата выдвинутого избирательным объединением | п.31 ст.38 ФЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 06.03.2006 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации |  | По согласованию либо каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончанию регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| Удостоверение полномочий доверенных лиц и наблюдателей ЕОЛНОМОЧИЙ Д сверенных лиц и наблюдателе! * |
| 51. | Регистрация доверенных лиц кандидата (до 20 человек) и выдача удостоверений | п.1,3 ст.43 ФЗ п. 4 ст.6 Закона ХМАО | В течении трех дней со дня поступления необходимых письменных документов |  | Окружная избирательная комиссия |
| 52. | Удостоверение полномочий наблюдателя (форма удостоверения произвольна, но с обязательным указанием необходимых данных в соответствии с п.7 ст.30 ФЗ) | п.7 ст.30 ФЗ | Предварительное уведомление не требуется |  | Зарегистрированный кандидат, общественное объединение |
| Финансовое обеспечение выборов шансовое об* :спечение выборов |
| 53. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии муниципального образования | п.1 ст.57 ФЗ | Осуществляется в 10-ти дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30.12.2005 | Глава города |
| 54. | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования | п.7 ст.57 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры по согласованию с главным управлением Центробанка РФ Тюменской области |
| 55. | Открытие специального счета для финансирования избирательной кампании кандидата с разрешения соответствующей избирательной комиссии | п.1, 11 ст.58 ФЗ | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до его регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 56. | Формирование избирательного фонда кандидата (предельная сумма расходов не может превышать 500000 рублей) | п. 1 ст.58 ФЗ п. 2 ст.8 Закона ХМАО | С момента открытия специального счета до дня голосования |  | Кандидат |
|  | Установление порядка открытия и ведения специальных счетов избирательных фондов кандидатов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам | п.12 ст.58 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры по согласованию с главным управлением Центробанка РФ Тюменской области |
|  | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | п. 7 ст.59 ФЗ | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета кандидата |
|  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | п. 7 ст.59 ФЗ | По представлению территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за три дня голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета кандидата |
|  | Проверка достоверности сведений, указанных юридическими и физическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии | п. 13 ст.59 ФЗ | По представлениям избирательных комиссий в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан РФ и органы, осуществляющие гос. регистрацию юридических лиц |
|  | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Опубликование указанных сведений | п. 8 ст.59 ФЗ п.5 ст.8.1 Закона ХМАО | Периодически до дня голосования В течении 3-х дней с момента их получения |  | Окружная избирательная комиссия Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Представление кандидатом первого финансового отчета о размерах избирательного фонда и обо всех произведенных затратах | п.1, 2 ст.8.1 Закона ХМАО | Вместе с документами, представленными на регистрацию | Не позднее 25.01.2006 | Кандидат |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом второго финансового отчета о размерах избирательного фонда и обо всех произведенных затратах | п.1, 2 ст.8.1 Закона ХМАО | не ранее чем за 12 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не ранее 28.02.2006 и не позднее 01.03.2006 | Кандидат |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда и обо всех произведенных затратах | п.1, 2 ст.8.1 Закона ХМАО | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Представление финансового отчета территориальной избирательной комиссии представительному органу местного самоуправления муниципального образования | ст.8 Закона ХМАО*** 36-оз | Не позднее двух месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов |  | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии |  | Зарегистриро-ванный кандидат, банк |
|  | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Перечисление, в бесспорном порядке по письменному указанию территориальной избирательной комиссии, остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах, на счет территориальной избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств, а оставшиеся денежные средства – в доход местного бюджета | п. 11 ст.59 ФЗ | По истечении 30 дней со дня голосования | После 11.03.2006 | Кредитная организация |
| Гласность в деятельности избирательных комиссий, информирование избирателей и граждан ательных коя миссии, информирование избир ателей и граз щщан |
|  | Предоставление сведений (цветное фото, биографическая справка) в территориальную избирательную комиссию, окружную избирательную комиссию для изготовления плаката, содержащего сведения обо всех зарегистрированных кандидатах по данному избирательному округу |  | Не позднее получения удостоверения о регистрации |  | Кандидат, Зарегистрированный кандидат |
|  | Публикация в средствах массовой информации решений избирательных комиссий | п.2 ст.18 Закона ХМАО-36 |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | п. 9.1 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Печатание и рассылка плакатов и другой печатной продукции всем участковым избирательным комиссиям |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| Предвыборная агитация тая агитация |
|  | Начало агитационного периода | п.1 ст.49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
|  | Прекращение агитационного периода | п.1 ст.49 ФЗ | В ноль ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | В 00.00 часов 11.03.06 |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 06.03.2006 |  |
|  | Определение и опубликование перечня периодических печатных изданий и организаций телерадиовещания, попадающих под определение п.7 ст.47 ФЗ | п.7 и 8 ст.47 ФЗ | Не позднее 5 дней со дня официального опубликования решения о дате назначения выборов | Не позднее 25.12.2005 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ФЗ | За 28 дней до дня голосования | С 12.02.2006 |  |
|  | Определение даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов путем проведения жеребьевки | п.7 ст.7 Закона ХМАО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Не позднее 08.02.2006 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации | п.4 ст.7 Закона ХМАО | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 09.01.2006 | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.6 ст.50 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 19.01.2006 | Соответствующие средства массовой информации |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | п.11 ст.7 Закона ХМАО | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | п.13 ст.7 Закона ХМАО | До предоставления печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере по оплате изготовления печатных агитационных материалов | п.1.1 ст.54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 19.01.2006 | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Начало изготовления агитационных материалов (только на основании письменного согласия зарегистрированного кандидата и указанием необходимых реквизитов) | п. 1,2,5 ст.54 п.9 ст.48 ФЗ | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Начало распространения агитационных материалов (только на основании письменного согласия зарегистрированного кандидата) | п.3 ст.54 ФЗ п.17 ст.7 Закона ХМАО | После предоставления экземпляров в окружную избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Опубликование своей предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также в «Интернете» | п.10 ст.48 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 01.03.2006 | Политические партии |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.02.2006 | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии |
| Подготовка к голосованию к голосованию |
|  | Предоставление помещений для голосования | п.1 ст.61 ФЗ |  |  | Глава города |
|  | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней, увеличенными формами протокола об итогах голосования | п.3,4,5,7,8,9 ст.61 ФЗ |  |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | п. 4 ст.63 ФЗ ст.10 Закона ХМАО *** 36-оз | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.02.2006 | Окружная избирательная комиссия |
|  | Размещение заказа на изготовление избирательных бюллетеней в типографии | п.2. и п.11 ст.63 ФЗ |  | Не позднее 21.02.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней | п.11 ст.63 ФЗ |  | Не позднее 22.02.2006 | Территориальная избирательная Комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту от территориальной избирательной комиссии в окружные избирательные комиссии | п.12,13 ст.63 ФЗ п.2. ст.65 ФЗ | Срок устанавливается территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за 16 дней до дня голосования | Не позднее 23.02.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту от окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии (в кол-ве не менее 70 процентов от числа избирателей и не более 0,5 процента от указанного числа) | п.13 ст.63 ФЗ п.2. ст.65 ФЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 10.03.2006 | Окружная избирательная комиссия |
|  | Заверение избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях | п. 16 ст.63 ФЗ | Сразу после получения |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п. 20 ст.63 ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования | 12.03.2006 | Избирательные комиссии |
|  | Утверждение формы и текста протоколов участковых избирательных комиссий. Изготовление и передача бланков в участковые избирательные комиссии | ст.8 Закона ХМАО-36 | До дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста протоколов окружных избирательных комиссий, формы сводной таблицы. Изготовление и передача бланков в окружные избирательные комиссии | ст.8 Закона ХМАО-36 | До дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление порядка, формы и времени передачи информации о ходе голосования и результатах выборов в вышестоящие избирательные комиссии |  |  | Не позднее 05.03.2006 | Территориальная избирательная комиссия, |
| 100. | Изготовление для нужд избирательных комиссий брошюр с законом Ханты-Мансийского автономного округа «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе» |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 101. | Изготовление и распространение на территории муниципального образования информационных материалов о выборах (плакаты, листовки, транспаранты-перетяги, сувенирная продукция и прочее) | п.1 ст.45 п.2 ст.64 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная Комиссия, органы местного самоуправления, СМИ |
| Порядок голосования |
|  | Голосование | п.6 ст.1 Закона ХМАО | С 8 до 20 часов по местному времени | 12.03.2006 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.02.2006 | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Утверждение формы списка досрочно проголосовавших, изготовление бланков, передача в окружные и участковые избирательные комиссии. Утверждение, изготовление и передача в окружные и участковые избирательные комиссии формы бланка заявления на досрочное голосование | п.2,3 ст.65 ФЗ | До начала досрочного голосования | До 25.02.2006 | Территориальная избирательная Комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии | п.2 ст.65 ФЗ | За 15-4 дня до дня голосования | С 25.02.2006 до 08.03.2006 | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | п.2 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 09.03.2006 до 11.03.2006 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача списка избирателей, проголосовавших досрочно в окружной избирательной комиссии, и конвертов с их бюллетенями в участковые избирательные комиссии | п.2 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 08.03.2006 | Окружная избирательная комиссия |
| 108. | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования | п.8 ст.66 ФЗ | Не позднее начала голосования | До 12.03.2006 | Участковая избирательная комиссия |
| 109. | Утверждение формы бланка заявления на голосование вне помещения для голосования и формы реестра для регистрации этих заявлений. Их изготовление и передача в участковые избирательные комиссии | п. 2,3,4 ст.66 ФЗ | К моменту формирования участковой избирательной комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 110. | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования | п.5 ст.66 ФЗ | В любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 4 часа до окончания времени голосования |  | Избиратели |
| 111. | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | п.6 ст.66 ФЗ | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда | 12.03.2006 | Председатель участковой комиссии |
| 112. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования | п.17 ст.66 ФЗ | После возвращения в помещение участковой избирательной комиссии | 12.03.2006 | Участковая избирательная комиссия |
| 113. | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые в след за этим опечатываются печатью участковой комиссии | п.3 ст.64 ФЗ | В день голосования перед началом голосования | 12.03.2006 | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 114. | Отстранение от работы в участковой комиссии ее члена и удаление из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц, если они нарушают закон о выборах на основании мотивированного решения участковой комиссии в письменной форме | п.12 ст.64 ФЗ | Немедленно | 12.03.2006 | Участковая избирательная комиссия, правоохранитель-ные органы |
| 115. | Выдача нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт | п. 9 ст.64 ФЗ | В момент голосования | 12.03.2006 | Член избирательной комиссии, выдающий бюллетень |
| Подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов (бирателей и определение результатов выбо ров |
| 116. | Начало подсчета голосов избирателей | п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 117. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | п.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  | Участковая избирательная комиссия |
| 118. | Определение результатов выборов в окружных избирательных комиссиях на основании протоколов об итогах голосования | п.1 ст.70 ФЗ | После получения протоколов из нижестоящих комиссий |  | Окружная избирательная комиссия |
| 119. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по избирательному округу | п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |
| 120. | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений | п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 12.04.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
| 121. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования | До 13.05.2006 | Территориальная избирательная комиссия |
| Регистрация избранных депутатов и хранение документации [ранных дену татов и хранение документаци и |
| 122. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании |  | После официального опубликования общих итогов выборов (в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |

* ФЗ – 	Федеральный Закон от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

** Закон ХМАО – 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003г. № 35-оз «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе»

***Закон ХМАО-36 –	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003г. № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»