РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1359 от 28.06.2006

Об утверждении плана-графика

перевода городского муниципального

учреждения «Спортивно-оздоровительный

центр «Олимпия» и муниципального

учреждения культуры «Городская дирекция

культурных программ» в негосударственные

и немуниципальные организации,

предоставляющие бюджетные услуги

В соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ, утвержденным решением городской  Думы  от 28.12.2005 № 552-III ГД, Программой реформирования муниципальных  финансов  города  Сургута на 2006-2007 годы, утвержденной  распоряжением Администрации города от 10.11.2005 № 2705, в целях активизации реформы муниципальных финансов, совершенствования организационных механизмов оказания бюджетных услуг, развития конкуренции на их рынке:

1. Утвердить план-график перевода городского муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» и муниципального учреждения культуры «Городская дирекция культурных программ» в негосударственные и немуниципальные организации, предоставляющие бюджетные услуги, согласно приложению.

2. Департаментам имущественных и земельных отношений, культуры,                         молодежной политики и спорта (Азнауров А.Э., Голушко И.К.), иным структурным подразделениям Администрации города совершить юридически значимые действия во исполнение мероприятий, предусмотренных планом-графиком, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Департаменту финансов (Трефилова М.А.) при корректировке бюджета города на 2006 год предусмотреть изменения, связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных планом-графиком, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города								             А.Л. Сидоров

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________№ _______

План-график

перевода городского муниципального учреждения

«Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» и муниципального

учреждения культуры «Городская дирекция культурных программ»

в негосударственные и немуниципальные организации,

предоставляющие бюджетные услуги

| № п/п | Действия по переводу муниципальных учреждений в негосударственные и немуниципальные организации, предоставляющие бюджетные услуги | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и внесение на рассмотрение Главы города предложений о ликвидации муниципальных учреждений с комплектом прилагаемых документов | департамент культуры, молодежной политики и спорта | до 15.08.2006 |
| 2 | Подготовка и внесение на рассмотрение Главы города, с комплектом прилагаемых документов, предложений о создании, на базе имущественного комплекса подлежащих ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий | департамент культуры, молодежной политики и спорта департамент имущественных и земельных отношений | до 15.08.2006 |
| 3 | Принятие распоряжения о ликвидации муниципальных учреждений | Глава города | до 01.09.2006 |
| 4 | Принятие распоряжения об изъятии имущества у ликвидируемых муниципальных учреждений | Глава города | до 01.09.2006 |
| 5 | Принятие распоряжения о создании муниципальных унитарных предприятий | Глава города | до 01.09.2006 |
| 6 | Юридическое оформление созданных муниципальных унитарных предприятий (внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц, закрепление имущества на праве хозяйственного ведения и т.д.) | департамент имущественных и земельных отношений департамент культуры, молодежной политики и спорта руководители вновь созданных муниципальных унитарных предприятий | до 15.09.2006 |
| 7 | Осуществление процедуры ликвидации муниципальных учреждений с подготовкой ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия по осуществлению процедуры ликвидации | до 01.11.2006 |
| 8 | Утверждение ликвидационного баланса | Глава города | до 15.11.2006 |
| 9 | Внесение записи о ликвидации муниципальных учреждений в единый государственный реестр юридических лиц | департамент культуры, молодежной политики и спорта | до 01.12.2006 |
| 10 | Подготовка предложений о включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества приватизации муниципальных унитарных предприятий путем их преобразования в открытые акционерные общества | департамент имущественных и земельных отношений | до 31.12. 2006 |
| 11 | Внесение на рассмотрение в городскую Думу проекта решения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципальных унитарных предприятий | Глава города департамент имущественных и земельных отношений | до 31.01.2007 |