Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ №______

## Состав комиссии

## по реорганизации (присоединению) юридического лица

## к Администрации города

| Марков Роман Иванович | - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Алешкова Наталья Павловна | - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |
| Трефилова Марина Александровна | - директор департамента финансов |
| Азнауров Артур Эдуардович | - директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Артемьева Надежда Павловна | - начальник управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Лазарев Андрей Геннадьевич | - начальник правового управления Администрации города |
| Смагина Жанна Вячеславовна | - начальник управления кадров и муниципальной службы Администрации города |
| Новикова Маргарита Александровна | - начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города |
| Фролова Надежда Ивановна | - главный бухгалтер управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Малая Юлия Анатольевна | - главный экономист отдела бюджетного учёта и отчётности управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Поспелов Владимир Алексеевич | - и.о. директора муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ №_______

План

мероприятий по присоединению к Администрации города

управления по информатизации и сетевым ресурсам

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 2. | Разместить в органах печати информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам (Вестник Государственной регистрации, местные средства массовой информации) | Артемьева Н.П. Тройнина В.И. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 3. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | Смагина Ж.В. Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 4. | Уведомить органы занятости о реорганизации юридического лица | Смагина Ж.В. Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 5. | Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Артемьева Н.П. Смагина Ж.В. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6. | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Артемьева Н.П. Фролова Н.И. | в течение 15 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 7. | Письменно известить дебиторов и кредиторов о реорганизации | Артемьева Н.П. Фролова Н.И. Лазарев А.Г. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 8. | Создать инвентаризационные комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Фролова Н.И. | до 01.11.2006 |
| 9. | Провести инвентаризацию активов и обязательств | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Фролова Н.И. | с 01.11.2006 по 31.12.2006 |
| 10. | Составить промежуточный баланс по состоянию на 31.12.2006 | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Фролова Н.И. | до 17.01.2007 |
| 11. | Завершить расчеты с дебито- рами и кредиторами | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Фролова Н.И. | до 01.02.2007 |
| 12. | Подготовить проект постанов-ления Администрации города о передаче имущества и внесении изменений в реестр муниципальной собственности | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Фролова Н.И. Лазарев А.Г. Азнауров А.Э. | до 17.01.2007 |
| 13. | Представить в управление бюджетного учета и отчетности расчеты: - по выплате выходного пособия и средней заработной платы работникам, увольняемым в связи с реорганизацией; - по предоставлению льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и работников, увольняемых в связи с выходом на пенсию по возрасту | Артемьева Н.П. Фролова Н.И. | в течение 10 дней после внесения изменений в штатное расписание Администрации города |
| 14. | Подготовить и утвердить передаточный акт | Артемьева Н.П. Новикова М.А Фролова Н.И. | до 15.02.2007 |
| 15. | Произвести расчеты с увольняемыми работниками | Артемьева Н.П. Фролова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 16. | Закрыть лицевые счета | Трефилова М.А. | до 01.02.2007 |
| 17. | Подать заявление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц | Артемьева Н.П. Новикова М.А. | в течение 10 дней с момента утверждения передаточного акта |
| 18. | Работникам, высвобождаемым в процессе реорганизации, осуществить возврат средств, предоставленных управлением по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Артемьева Н.П. Новикова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19. | Проведение ревизии муниципальных правовых актов и приведение их в соответствие с настоящим распоряжением | Лазарев А.Г. | до 01.11.2006 |