Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

План-график разработки Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры  города и технических заданий на разработку

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка пакета конкурсной документации | до 25.01.2007 | департамент жилищно-коммунального хозяйства, правовое управление |  |
| 2 | Объявление конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут, технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, проверку соответствия проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса условиям технического задания и обоснованности финансовых потребностей на их реализацию | до 27.01.2007 | департамент по экономической политике |  |
| 3 | Вскрытие конвертов | 27.02.2007 | межотраслевая комиссия по размещению муниципального заказа |  |
| 4 | Рассмотрение и оценка конкурсных заявок | в соответствии с процедурой, установленной Федеральным законом 06.03.2007 № 94-ФЗ | межотраслевая комиссия по размещению муниципального заказа, департамент по экономической политике |  |
| 5 | Заключение контракта | до 22.03.2007 | департамент жилищно-коммунального хозяйства, правовое управление |  |
| 6 | Представление Исполнителю исходных данных для выполнения работы в рамках муниципального контракта | 22.03.2007 | первый заместитель главы Администрации города Браташов В.А., департамент архитектуры и градостроительства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии |  |
| 7 | Первый этап работ по муниципальному контракту «Анализ ситуации и проблем в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | 22.04.2007 | исполнитель муниципального контракта |  |
| 8 | Второй этап работ по муниципальному контракту «Подготовка проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010 годы» (далее Программа комплексного развития) | 22.06.2007 | исполнитель муниципального контракта |  |
| 9 | Третий этап работ «Согласование и содействие при утверждении Программы комплексного развития» Четвертый этап «Подготовка Технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития» | 22.07.2007 | первый заместитель главы Администрации города Браташов В.А., департамент архитектуры и градостроительства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии, исполнитель муниципального контракта |  |
| 10 | Утверждение Программы комплексного развития | сентябрь 2007 | Дума города |  |
| 11 | Пятый этап «Согласование Технических заданий с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города и организациями коммунального комплекса» и утверждение Технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | до 01.10.2007 | исполнитель муниципального контракта, Глава города |  |
| 12 | Подготовка проектов Инвестиционных программ на основании условий Технического задания и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы | до 01.11.2007 | организации коммунального комплекса | СГМУП «Горводоканал» (Карнов В.Ю.), СГМУП «Городские тепловые сети» (Переладов С.Д.), СГМУП «Тепловик» (Джабраилов А.М.), СМУЭП «Горэнерго» (Скок В.А.) и другие организации иных форм собственности |
| 13 | Проверка соответствия проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса условиям утвержденных Технических заданий | 2 месяца с момента завершения пятого этапа до 01.12.2007 | исполнитель муниципального контракта, первый заместитель главы Администрации города Браташов В.А., департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, департамент по экономической политике, комитет по природопользованию и экологии, организации коммунального комплекса |  |
| 14 | Проверка обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы |  |  |  |
| 15 | Подготовка предложений о размерах: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент по экономической политике |  |
| 16 | Проведение анализа доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на основании установленной системы критериев |  | департамент по экономической политике | в случае вынесения решения о недоступности для потребителей товаров и услуг Администрация города может подготовить предложения: 1. По изменению условий Технического задания. 2. По частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального ком-плекса за счет средств местного бюджета |
| 17 | Направление проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса и представленных этой организацией расчетов в Думу города для утверждения (в случае вынесения Администрацией города решения о доступности для потребителей товаров и услуг) |  | первый заместитель главы Администрации города Браташов В.А., заместитель главы Администрации города Гладский Д.Г., департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент по экономической политике, исполнитель муниципального контракта | в том числе с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммуналь-ного комплекса за счет средств местного бюджета |
| 18 | Рассмотрение и утверждение Инвестиционной программы | до 31.12.2007 | Дума города | Инвестиционная программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению: - организации коммунального комплекса; - Администрации города; - Думы города 1. Если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной производственной программы будет установлено, что рентабельность значительно выше (ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы. 2. В случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального ком-плекса |
| 19 | Установление надбавки к ценам (тарифам) для потребителей | до 31.12.2007 | Дума города |  |
| 20 | Подготовка и согласование проекта постановления Администрации города об установление: - надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение |  | департамент по экономической политике | в пределах своей компетенции для организаций коммунального комплекса – юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, после утверждения Думой города Инвестиционной программы организации коммунального комплекса и установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей |
| 21 | Установление: - надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение | до 31.12.2007 | Глава города |  |
| 22 | Заключение с организацией коммунального комплекса договора в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющего условия реализации утвержденной Инвестиционной программы организации |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 23 | Мониторинг выполнения инвестиционных программ |  | первый заместитель главы Администрации города Браташов В.А., департамент жилищно-коммунального хозяйства | ежеквартально по определенным критериям или соответствующей программе |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и водоотведения в городе Сургуте

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Местораспо ложение | Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность, напор воды и т.п.) | Год ввода в эксплуатацию | Коэффициент использования | Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции | Проблемы (аварии в сетях, неисправности оборудования) и краткосрочные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Насосные станции водопровода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Насосные установки для подкачки воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водозаборы подземных вод, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование водоподготовки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сооружения для хранения и запаса воды, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие системы очистки воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перекачка стоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосные станции канализации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка стоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения канализации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Транспортировка стоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                           (дата составления документа)

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

Структура потребления услуг (тыс. куб. м)

(заполняется отдельно на услуги водоснабжения, водоотведения)

| № | Показатели | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 4

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

Характеристика организации коммунального комплекса

| Наименование показателей | Количество (2005-2006 гг.) |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел. |  |
| Количество потребителей ЖКУ, абонентов |  |
| Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) |  |
| Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. |  |
| Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт. |  |
| Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию |  |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки |  |
| Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации очистных сооружений водопровода, чел. |  |
| Объем пропуска воды через очистные сооружения водопровода, тыс. м3 в сутки |  |
| Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел. |  |
| Среднесписочная численность работающих на канализации, чел. |  |
| Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации, тыс. м3 в сутки |  |
| Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации канализационных сетей, чел. |  |
| Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки |  |
| Производительность насосной станции водопровода, тыс. м3/сутки |  |
| Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки |  |
| Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки |  |
| Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. |  |
| Количество очистных сооружений (решёток, песколовок, отстойников и т.д.) |  |
| Протяженность водопроводной сети, км |  |
| Протяжённость канализационной сети, км |  |
| Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. |  |
| Количество одновременно обслуживаемых насосов. |  |
| Количество работающих скважин |  |
| Площадь полей участков фильтрации, га |  |
| Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах водопровода, тыс. м3/сутки |  |
| Режим работы озонаторных станций |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 5

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

Контроль и учет расхода воды

| Вид учета расхода воды, объекты обслуживания | Норма обслуживания (ед. в месяц) |
| --- | --- |
| 1. По показаниям приборов учета воды а) жилые дома жилищного фонда б) жилые дома частного сектора в) предприятия, организации | Количество водомеров |
| 2. При отсутствии приборов учета воды а) жилые дома жилищного фонда б) жилые дома частного сектора в) предприятия, организации | Количество абонентов |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 6

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

Очистные сооружения канализации

| Тип сооружения | Производительность очистных сооружений (тыс. м3/сутки) |
| --- | --- |
| Решетки с ручной очисткой |  |
| Решетки с механической очисткой |  |
| Песколовки |  |
| Двухярусные отстойники |  |
| Первичные отстойники |  |
| Метантенки |  |
| Биофильтры и аэрофильтры |  |
| Аэротенки |  |
| Вторичные отстойники |  |
| Насосные и воздуходувные станции |  |
| Иловые площадки |  |
| Установка по механическому обезвоживанию осадка |  |
| Установка по термической сушке осадка |  |
| Сооружения глубокой очистки (фильтры, биореакторы, биосорберы и т.п.) |  |
| Хлораторные установки |  |
| Ультрафиолетовые (бактерицидные) установки на системах канализации |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 7

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

Характеристика качества воды

| № п/п | Показатели в соответствии с СанПиН 2.1.1074-01 | Значение показатели до очистки воды | Значение показателей после очистки питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 8

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

## Потребление воды по данным квартирных приборов учета

| Адрес дома и номер квартиры | Вода | Этажность дома, этаж | Норматив потребления | Количество проживающих в квартире (чел.) | Годовой объем потребления воды по данным приборов учета (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание:

1) выборочную совокупность домов и квартир по типовым группам домов по уровням благоустройства, этажности, конструктивным особенностям (не менее 10 домов каждой типовой группы) определяет департамент ЖКХ;

2) указанная таблица заполняется отдельно по жилым зданиям и общежитиям с соответствующей пометкой;

3) в столбце 2 необходимо указать один из следующих вариантов: холодная, горячая, холодная и горячая;

4) в столбце 4 необходимо указать установленный для данного типа домов норматив потребления воды;

5) при отражении данных о потреблении горячей воды необходимо в столбце 1 указать тип системы теплоснабжения (открытая, закрытая).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 9

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

## Потребление воды по данным общедомовых приборов учета

| Адрес дома | Вода | Норматив потребления | Количество проживающих в доме (чел.) | Этажность дома (этаж) | Фактический расход воды на вводе в дом (куб. м) | Период, за который определен фактический расход воды | Проведение замеров ночного водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № п/п | Расход воды в ночное время (куб. м) | Время начала и окончания замера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3-й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4-й |  |  |

Примечание:

1) выборочную совокупность домов и квартир по типовым группам домов по уровням благоустройства, этажности, конструктивным особенностям (не менее 10 домов каждой типовой группы) определяет департамент ЖКХ;

2) указанная таблица заполняется отдельно по жилым зданиям и общежитиям с соответствующей пометкой;

3) в столбце 2 необходимо указать один из следующих вариантов: холодная, горячая, холодная и горячая;

4) в столбце 3 необходимо указать установленный для данного типа домов норматив потребления воды;

5) замеры ночного водопотребления производятся 4 дня подряд, включая 1 выходной день, в 1 час и в 5 часов;

6) при отражении данных о потреблении горячей воды необходимо в столбце 1 указать тип системы теплоснабжения (открытая, закрытая).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                      _____________                               _________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

________________________                                                                                                «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                                                                                         (дата составления документа)

Приложение 10

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ ____

Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги водоснабжения (чел), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - проживающего в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - проживающего в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность водопроводной сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установленная потребляемая нагрузка системы водоснабжения, куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фактическая потребляемая нагрузка системы водоснабжения, куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем производства услуг водоснабжения (тыс. куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем потребления (тыс. куб м), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Населением, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | - проживающим в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | - проживающим в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем капиталовложений тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Артскважин, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Прочих сооружений водоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 11

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

Показатели развития организации коммунального комплекса

в сфере водоотведения

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги водоотведения (чел), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - проживающего в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - проживающего в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность канализационной сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установленная потребляемая нагрузка системы очистных сооружений, куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фактическая потребляемая нагрузка системы очистных сооружений, куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем производства услуг водоотведения, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем потребления, (тыс. куб м), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Населением, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | - проживающим в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | - проживающим в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем капиталовложений (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт канализационных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Канализационных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Очистных сооружений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Прочих сооружений водоотведения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 12

к распоряжению

Администрации города

от ____________№____

Сведения об основных объектах и сооружениях системы теплоснабжения в городе Сургуте

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Месторасположение | Характеристика (производительность, мощность, и т.п.) | Год ввода эксплуатацию | Коэффициент использования | Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции | Проблемы (аварии в сетях, неисправность котельного и иного оборудования, работа на пиковых нагрузках) и краткосрочные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельное оборудование, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельно-вспомогательное оборудование, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Вентиляционное оборудование, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Насосное оборудование, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Генераторы и установки для получения ацетилена, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Трубопроводы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Трубопроводная арматура и сальниковые компенсаторы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Электротехническое оборудование, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Трубопроводы, оборудование и сооружения тепловых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Центральные тепловые пункты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Пункты потребителей тепла, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Прочее оборудование по передаче тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                                     ___________	                     ______________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

________________________                                                                                          «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                                                                                 (дата составления документа)

Приложение 13

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Структура потребления тепловой энергии (Гкал)

| № | Показатели | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

________________________                                  «_____» ____________200_ года

(номер контактного телефона)                                        (дата составления документа)

Приложение 14

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

## Потребление тепловой энергии на отопление по данным

## общедомовых приборов учета

| Адрес дома | Этажность дома, этаж | Суммарная площадь жилых помещений (кв. м) | Расход тепловой энергии за отопительный период по данным приборов учета, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

Примечание:

1) выборочную совокупность домов и квартир по типовым группам домов по уровням благоустройства, этажности, конструктивным особенностям (не менее 10 домов каждой типовой группы) определяет департамент ЖКХ;

2) указанная таблица заполняется отдельно по жилым зданиям и общежитиям с соответствующей пометкой.

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 15

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Показатели развития организации коммунального комплекса – производителя товаров и услуг  в сфере теплоснабжения, осуществляющего выработку и транспортировку тепловой энергии

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность тепловой сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Присоединенная мощность потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем покупной тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем потребления (тыс. Гкал), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Населением, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт тепловых сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | тепловых сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Прочих сооружений и объектов теплоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 16

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Показатели развития организации коммунального комплекса – производителя товаров и услуг в сфере теплоснабжения (генерирующая организация)

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Количество присоединенных потребителей тепловой энергии к коллекторам ТЭС, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Присоединенная мощность потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем потребления (тыс. Гкал), в том числе по видам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Муниципальными предприятиями, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для нужд населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство коллекторов ТЭС, км |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 17

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Сведения об основных объектах и сооружениях системы электроснабжения в городе Сургуте

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Месторасположение | Характеристика (производительность, мощность, и т.п.) | Год ввода эксплуатацию | Коэффициент использования | Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции | Проблемы (аварии в сетях, неисправности оборудования, работы при пиковых нагрузках) и краткосрочные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Воздушные линии электропередачи, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Кабельные линии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Релейная защита и автоматика, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочее оборудование по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                           (дата составления документа)

Приложение 18

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Показатели развития организации коммунального комплекса – производителя товаров и услуг в сфере электроснабжения

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги электроснабжения, чел, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество обслуживаемых электростанций, МТП, РП, ТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество трансформаторов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность воздушных линий электропередач (с разбивкой по уровню напряжения и указанием типов опоры), км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Протяженность кабельных линий электропередач (с разбивкой по уровню напряжения), км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество комплектов автоматизированных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расчетная мощность потребителей, кВА, в том числе по диапазонам напряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Присоединенная мощность потребителей, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем вырабатываемой электрической энергии, тыс. КВтч, в том числе по диапазонам напряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем покупной электрической энергии, тыс. КВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объем потребления (тыс. КВтч), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Населением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт электроэнергетического оборудования и сетей, в том числе: тепловых сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Ремонт воздушных линий ВЛ-6-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Ремонт кабельных линий 6-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Ремонт кабельных линий 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Ремонт трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Прочие виды ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Воздушных линий, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Кабельных линий, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | ТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Прочих сооружений и объектов электроснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 19

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Структура потребления электрической энергии (КВт/ч)

| № | Показатели | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 20

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Потребление электрической энергии по данным общедомовых приборов учета

| Адрес дома | Тип плит для приготовления пищи, которыми оборудован дом | Количество проживающих в доме (чел.) | Количество квартир в доме (ед.) | Фактический расход электрической энергии, тыс. кВт-ч. | Период, за который определен фактический расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, | в том числе в квартирах с количеством комнат: | Всего | в том числе с количеством комнат: |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечание:

1) выборочную совокупность домов и квартир по типовым группам домов по уровням благоустройства, этажности, конструктивным особенностям (не менее 10 домов каждой типовой группы) определяет департамент ЖКХ;

2) указанная таблица заполняется отдельно по жилым зданиям и общежитиям с соответствующей пометкой;

3) в столбце 2 необходимо указать один из следующих вариантов: газовая плита, электрическая плита.

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                           (дата составления документа)

Приложение 21

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

## Потребление электрической энергии по данным квартирных приборов учета

| Категории потребителей | Количество квартир, оснащенных приборами учета | Численность проживающих, чел. | Электропотребление (тыс. кВтч.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления |  |  |  |  |  |  |
| Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления |  |  |  |  |  |  |
| Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) без стационарной электроплиты и со стационарным электроотоплением |  |  |  |  |  |  |
| Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) со стационарной электроплитой и стационарным электроотоплением |  |  |  |  |  |  |
| Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления |  |  |  |  |  |  |
| Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления |  |  |  |  |  |  |
| Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и со стационарным электроотоплением |  |  |  |
| Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплитой и стационарным электроотоплением |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 22

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Сведения о многоквартирных домах в городе Сургуте

| № п/п | Дата постройки | Этажность | Уровень благоустройства (состав внутридомового инженерного оборудования: наличие лифта, мусоропровода, поставка коммунальных ресурсов (централизованная/автономная)* | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Общая площадь зданий (кв. м) | Численность проживающих (чел.) | Срок планируемого выбытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1930 года. | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | С 1931-1960 гг. | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6-9 |  |  |  |  |  |
|  | С 1961-1990 гг. | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6-9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  | После 1991 года. | 6-9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-22 |  |  |  |  |  |

* В случае различий в уровнях благоустройства домов одной этажности, данные таблицы заполняются отдельно по каждому уровню благоустройства

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                                                                        (дата составления документа)

Приложение 23

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Сведения об объемах утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1 | Количество проживающих, в том числе: | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В многоквартирных домах | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В жилых домах (частных и т.д.) | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем вывоза, всего в том числе: | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - от населения всего, в том числе: | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - от населения, проживающего в многоквартирных домах: | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | - от населения всего, проживающего в жилых домах | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - прочие (предприятия и организации), в том числе: | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Бюджетные учреждения | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Прочие организации | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климатическая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                           (дата составления документа)

Приложение 24

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Основные показатели производственной программы по утилизации (захоронению)

твердых бытовых отходов на полигоне

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | факт |
| 1. | Объем размещаемых ТБО, всего в т.ч.: | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от населения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от предприятий и организаций | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от бюджетных организаций | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество обслуживаемого населения | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднегодовая норма накопления ТБО для населения* | м3/чел. в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Экономически обоснованный тариф на захоронение 1 м3 ТБО | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень рентабельности | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установленный тариф на захоронение 1 м3 ТБО в т.ч.: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | для населения | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | для бюджетных организаций | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | для прочих организаций и предприятий | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доход от реализации услуг, всего в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | от населения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | от бюджетных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | от прочих организаций и предприятий | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расходы по реализации услуг, всего в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | от населения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | от бюджетных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | от прочих организаций и предприятий | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

*  В случае установления более одной нормы накопления в зависимости от вида благоустройства указываются утвержденные нормы накопления для каждого вида благоустройства

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	                                        ___________	                                          ____________

(подпись)	                                                         (Ф.И.О.)

_______________________________	                                                                        «_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	                                                                           (дата составления документа)

Приложение 25

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Основные показатели работы автотехники предприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне

| Наименование показателя | Грузовые автомобили, в т.ч. по маркам машин | Экскаваторы, в т.ч. по маркам машин | Бульдозеры, в т.ч. по маркам машин | Тракторы, в т.ч. по маркам машин | Поливомоечные машины, в т.ч. по маркам машин | прочие, в т.ч. по маркам машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка машины |  |  |  |  |  |  |
| Этап технологического цикла (складирование, уплотнение) |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |
| Срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя (карбюраторный, дизельный) |  |  |  |  |  |  |
| Объем, куб. м | х | х | х | х |  |  |
| Количество рейсов | х | х | х | х |  | х |
| Грузоподъемность, тонны |  |  | х |  |  |  |
| Вместимость ковша, куб. м | х |  | х | х | х |  |
| Тип ходового устройства (колесн./гусе-ничн./пневмоколес.) | х |  | х | х | х |  |
| Масса, тонны |  |  |  |  |  |  |
| Годовой пробег, млн. км |  | х | х |  |  |  |
| Отработанное время, мото-часы | х |  |  |  | х |  |
| Продолжительность смены, ч |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 26

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Распределение принимаемых твердых бытовых отходов

по классам опасности

| № п/п | Класс опасности | Объем ТБО, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  | план | факт | факт | план | план | факт | план |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)

Приложение 27

к распоряжению

Администрации города

от____________№____

Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

| №№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое значение |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по вывозу твердых бытовых отходов (чел), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - проживающего в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - проживающего в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь полигона, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическая используемая площадь полигона, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем захоронения ТБО, тыс. куб.м.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | От населения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | От бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | От прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт автотехники, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство объектов, используемых для захоронения ТБО в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участков складирования ТБО, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Прочих сооружений полигона, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*    Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

Должностное лицо,

ответственное за заполнение формы	     ___________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_______________________________	«_____» ____________200_года

(номер контактного телефона)	   (дата составления документа)