Приложение

к решению Думы города

от 27.02.2007 № 171-IV ДГ

Программа

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | программа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | – | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2005 № 154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2006 – 2007 годы»; соглашение о взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Образование» между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут; постановление Администрации города от 05.05.2006 № 812 «Об утверждении проекта программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы»; решение Координационного совета по реализации приоритетных национальных проектов на территории города (протокол заседания Координационного совета по реализации приоритетных национальных проектов на территории города от 13.04.2006 № 2) |
| Разработчики Программы | – | рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории города Сургута |
| Исполнители Программы | – | департамент образования Администрации города; департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города; управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |
| Руководитель Программы | – | Черняк Я.С. – заместитель главы Администрации города |
| Цель и задачи Программы | – | целью Программы является создание условий для обеспечения доступности качественного образования, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. Задачи Программы: поддержка инновационных процессов по приоритетным направлениям развития образования; распространение и внедрение инициатив, опыта образовательных учреждений, работников сферы образования, направленных на создание новой образовательной практики; повышение значимости воспитательной функции образования; стимулирование лучших работников сферы образования за высокое педагогические мастерство; поддержка одаренных детей и молодежи; формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодежи; привлечение дополнительных ресурсов в образование; создание условий для внедрения и использования информационных и коммуникационных технологий; привлечение общественности к управлению образовательным процессом |
| Сроки реализации Программы | – | 2006 – 2007 годы |
| Перечень основных направлений Программы | – | подпрограмма «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии»; подпрограмма «Поддержка лучших учителей»; подпрограмма «Информатизация образования»; подпрограмма «Создание университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов, приведение структуры профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с требованиями рынка труда. Интеграция науки и образования»; подпрограмма «Поддержка способной и талантливой молодежи»; подпрограмма «Поддержка системы воспитания»; подпрограмма «Переход на новую систему оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений»; подпрограмма «Информационное и социологическое сопровождение Программы» |
| Источник финансирования Программы | – | федеральный, окружной, местный бюджеты |
| Объем финансирования Программы из средств местного бюджета | – | 2006 год – 40 921,7 тыс. рублей, в том числе дополнительные бюджетные ассигнования – 25 178,7 тыс. рублей; 2007 год – 76 338,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Програм-мы | – | увеличение количества образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии; привлечение высококвалифицированных кадров в сферу образования, повышение квалификации педагогических работников, в том числе в области информационных технологий; повышение качества системы воспитания, формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодежи; обеспечение доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям (подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет, создание межшкольного методического центра для поддержки информатизации образовательных учреждений, внедрение информационных технологий в образовательный процесс); повышение эффективности поддержки одаренных детей и молодежи; повышение эффективности управления в сфере образования |
| Контроль за исполнением Программы | – | контроль за исполнением Программы осуществляет Координационный совет по реализации приоритетных национальных проектов на территории города |

Основные мероприятия программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы

(тыс. руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее финансирование 2006 год |  |  | Дополнительные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Департамент образования Администрации города | Департамент культуры, мо-лодежной политики и спорта Администрации города |  |  | Департамент образования Администрации города | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города | Департамент образования Администрации города | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города | Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению грантов Президента Российской Федерации образовательным учреждениям города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 –2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2. | Участие в стимулировании инновационной деятельности образовательных учреждений города Сургута через поддержку их программ развития в рамках системы грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений города Сургута в рамках системы грантов Главы города в сфере образования | 4600 | 3400 | 1200 | 3500 | 8402,7 | 2700 | 6120 | 800 | 2282,7 |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 3.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.2. | Информирование образовательных учреждений города Сургута о порядке и критериях конкурсного отбора образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов, грантовая поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | 4600 | 3400 | 1200 | 3500 | 8402,7 | 2700 | 6120 | 800 | 2282,7 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4. | Участие в изучении, распространении и внедрении опыта лучших образовательных учреждений | 180 | 180 |  | 120 | 480 | 120 | 480 |  |  |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 4.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров на базе лучших образовательных учреждений, отмеченных национальными премиями в Ханты-Мансийском автономном округе, Российской Федерации, организация участия в международных стажировках | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4.2. | Организация подготовки и издание информационных материалов о деятельности лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 180 | 180 |  | 120 | 480 | 120 | 480 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 4780 | 3580 | 1200 | 3620 | 8882,7 | 2820 | 6600 | 800 | 2282,7 |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Поддержка лучших учителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению грантов Президента Российской Федерации работникам сферы образования города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2. | Участие в стимулировании повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании, в том числе учителям, подготовившим президентских стипендиатов | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Участие в стимулировании инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4. | Стимулирование высоких результатов в профессиональной деятельности работников сферы образования в городе Сургуте в рамках системы премий Главы города в сфере образования | 431 | 431 |  | 3390 | 4310,6 | 3020 | 3520 | 370 | 790,6 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора работников сферы образования за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4.2. | Информирование работников сферы образования города Сургута о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4.3. | Стимулирование работников сферы образования в рамках премий Главы города в сфере образования за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности |  |  |  | 3190 | 3560,6 | 3020 | 3020 | 170 | 540,6 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства работников сферы образования | 431 | 431 |  | 200 | 750 |  | 500 | 200 | 250 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 5. | Организация повышения уровня квалификации работников образования, проведение, участие в мастер-классах лучших работников сферы образования | 149 |  | 149 | 420 | 1568 |  | 800 | 420 | 768 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 6. | Изучение и распространение лучших методических материалов работников сферы образования | 180 | 180 |  | 300 | 480 | 200 | 380 | 100 | 100 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 7. | Участие в создании окружной медиатеки «Уроки лучших учителей Российской Федерации» |  |  |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 8. | Участие в форуме «Лучшие педагоги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 760 | 611 | 149 | 4210 | 6508,6 | 3270 | 4800 | 940 | 1708,6 |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Информатизация образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие информационной образовательной сети города Сургута | 4480 | 4480 |  | 11013,2 | 33672,1 | 9034 | 27500 | 1979,2 | 2790,1 | 3382 | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 1.1. | Подключение образовательных учреждений к сети Интернет, городской транспортной сети передачи данных |  |  |  | 4223,2 | 705,6 | 2844 |  | 1379,2 | 302,6 | 403 | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |  |  |
| 1.2. | Предоставление доступа к сети Интернет по выделенной линии |  |  |  |  | 2979 |  |  |  |  | 2979 | 2007 | Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |  |  |
| 1.3. | Поставка компьютерных классов | 3880 | 3880 |  | 3690 | 12128,2 | 3690 | 10828,2 |  | 1300 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.4. | Поставка автоматизированных рабочих мест |  |  |  | 600 | 7827,5 |  | 6640 | 600 | 1187,5 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.5. | Поставка передвижных мобильных комплексов |  |  |  |  | 5400 |  | 5400 |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| 1.6. | Монтаж локальных вычислительных сетей | 600 | 600 |  | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| 1.7. | Разработка и создание системы образовательных сайтов, образовательного портала |  |  |  | 1500 | 2131,8 | 1500 | 2131,8 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| 2. | Участие в реализации проекта по созданию межшкольного методического центра для поддержки информатизации общеобразовательных учреждений в городе и распространения новой практики преподавания | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс |  |  |  | 1895 | 9219 |  | 7990,2 | 1895 | 1228,8 |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 3.1. | Создание ресурсных центров на базе образовательных учреждений |  |  |  |  | 5770 |  | 4740 |  | 1030 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.2. | Создание компьютерной дизайн-студии |  |  |  | 1895 |  |  |  | 1895 |  |  | 2006 | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.3. | Организация мероприятий по формированию цифровых информационных образовательных ресурсов |  |  |  |  | 1253 |  | 1253 |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| 3.4. | Развитие информационной системы образования |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| 3.5. | Открытие тестового центра ECDL, повышение уровня квалификации в области информационных технологий |  |  |  |  | 1696 |  | 1497,2 |  | 198,8 |  | 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 4480 | 4480 |  | 12908,2 | 42891,1 | 9034 | 35490,2 | 3874,2 | 4018,9 | 3382 |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Создание университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов, приведение структуры профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с требованиями рынка труда. Интеграция науки и образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и организация деятельности муниципального межведомственного Совета по формированию единого заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов для муниципального образования городской округ город Сургут | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| V. Подпрограмма «Поддержка способной и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по вручению премий Президента Российской Федерации способной и талантливой молодежи города Сургута | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2. | Участие в стимулировании мотивации к обучению учащихся, студентов образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках системы премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовании, организация участия в национальных, международных стажировках | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Стимулирование мотивации к обучению учащихся (воспитанников), студентов в городе Сургуте в рамках стипендий, премий Главы города в сфере образования | 2877 | 581 | 2296 | 970 | 3951,8 | 500 | 1099,8 | 470 | 2852 |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 3.1. | Выплата стипендий обучающимся 5-11 классов за отличную учебу, стипендии Знаменского для одаренных детей, достигших высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности, городских, зональных, окружных, Всероссийских, международных олимпиадах | 2877 | 581 | 2296 |  | 2899,8 |  | 599,8 |  | 2300 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.2. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора обучающихся (воспитанников) за достижение высоких результатов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и др. | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.3. | Информирование обучающихся (воспитанников) о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение конкурсов, выплата обучающимся (воспитанникам) премий Главы города в сфере образования за достижение высоких результатов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и др. |  |  |  | 970 | 1052 | 500 | 500 | 470 | 552 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4. | Открытие университетских классов, организация учебно-научных объединений «Молодой исследователь», «Научная школа – школе» |  |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2877 | 581 | 2296 | 970 | 4221,8 | 500 | 1369,8 | 470 | 2852 |  |  |  |  |  |
| VI. Подпрограмма «Поддержка системы воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в организации работ по выплате ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям | 2681 | 1690 | 991 |  | 2055 |  |  |  | 2055 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2. | Поддержка детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции |  |  |  | 1000 | 1100 | 500 | 500 | 500 | 600 |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 2.1. | Определение порядка и критериев конкурсного отбора детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2.2. | Информирование обучающихся (воспитанников) о порядке и критериях конкурсного отбора | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение конкурсов, грантовая поддержка детских и молодежных проектов, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции |  |  |  | 1000 | 1100 | 500 | 500 | 500 | 600 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Расширение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (приобретение оборудования, спортинвентаря и др.) |  |  |  | 470,5 | 8603,8 |  | 7500 | 470,5 | 1103,8 |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 4. | Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2681 | 1690 | 991 | 3070,5 | 13358,8 | 2100 | 9600 | 970,5 | 3758,8 |  |  |  |  |  |
| VII. Подпрограмма «Переход на новую систему оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке нормативных актов по переходу на отраслевую систему оплаты труда работников сферы образования | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативных документов для установления педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячных доплат за ученые степени доктора и кандидата наук | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.2. | Информирование работников сферы образования о переходе на новую систему оплаты труда | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования Администрации города |  |  |
| VIII. Подпрограмма «Информационное и социологическое сопровождение Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение | 165 | 165 |  | 300 | 234,5 | 300 | 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информационных материалов в городских, региональных СМИ, на информационном сайте Администрации города, Сургутском молодежном портале «Скачком», образовательном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.2. | Тематический выпуск газет и телепередач | 165 | 165 |  |  | 175 |  | 175 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.3. | Создание банка данных инновационных разработок в сфере образования |  |  |  | 200 | 59,5 | 200 | 59,5 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 1.4. | Создание банка данных способной и талантливой молодежи города Сургута |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 2. | Социологическое сопровождение |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 |  |  |  | 2006 – 2007 |  |  |  |
| 2.1. | Организация социологического опроса о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 |  |  |  | 2006 – 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
| 3. | Создание видеоматериалов о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте |  |  |  |  | 190,5 |  | 90,5 |  | 100 |  | 2007 | Департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 165 | 165 |  | 400 | 475 | 400 | 375 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 15743,0 | 11107,0 | 4636 | 25178,7 | 76338 | 18124,0 | 58235 | 7054,7 | 14721 | 3382 |  |  |  |  |