Приложение

к решению Думы города

от 28.04.2007  № 200-IV ДГ

Основные мероприятия программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в городе Сургуте на 2006 – 2007 годы

(тыс. рублей)

| № п.п. | Мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее финансирование 2006 год |  |  | Дополнительные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Департамент образования Администрации города | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  |  | Департамент образования Администрации города |  | Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города |  | Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 |  |  |
| VII. Подпрограмма «Реализация федерального комплексного проекта модернизации образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие государственно-общественного управления в сфере образования | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.1. | Создание управляющих советов в общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.2. | Организация общественного участия в оценке качества образовательных услуг | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 1.3. | Организационное обеспечение подготовки ежегодных открытых публичных докладов общеобразовательных учреждений | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2. | Организация и проведение эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2.1. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города, приказов департамента образования по реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2.2. | Информационное обеспечение реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2.3. | Программное обеспечение расчетов заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2.4. | Проведение семинаров, консультаций по вопросам перехода на новую систему оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |
| 2.5. | Подготовка аналитического отчета по итогам реализации эксперимента по введению новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | Департамент образования Администрации города |