Приложение

к  решению   Думы    города

от  28.04.2007  №  205-IV ДГ

Инвестиционная программа

«Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы

Содержание

Паспорт Инвестиционной программы………………………………….....3

1. Состояние проблемы………………………………………………….....4

2. Мероприятия Инвестиционной программы……………………………6

3. Пояснительная записка………………………………………………...14

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы…………..14

3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий Инвестиционной программы…………………………..…………………….36

3.3. Финансовый план Инвестиционной программы…………………...36

График финансирования объектов Инвестиционной программы	..37

График поступлений от взимания денежных средств по тарифу                           на подключение	38

План привлечения заемных средств	39

Окончательный график движения денежных средств	40

Расчет величины тарифа на подключение	.42

3.4. Ключевые    (контрольные)   показатели    Инвестиционной                 программы…………………………………………………………………….42

3.5. Возможные риски при реализации Инвестиционной                      программы…………………………………………………………………….43

3.6. Расчет показателей экономической эффективности               Инвестиционной программы………………………………………………...44

Приложение

График финансирования Инвестиционной программы	.45

Паспорт Инвестиционной программы

«Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские

электрические сети» на территории муниципального образования

городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы

| Наименование Инвестиционной программы | – | Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки | – | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ); техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное решением Думы города от 17.04.2007 № 190-IV ДГ |
| Инициатор постановки проблемы | – | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Координатор Инвестиционной программы (заказчик) | – | первый заместитель Главы Администрации города Браташов В.А. |
| Разработчик Инвестиционной Программы | – | ООО «Сургутские городские электрические сети» |
| Источники финансирования Инвестиционной программы | – | установление платы за подключение к электрическим сетям (плата за подключение) |
| Цели Инвестиционной программы | – | обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории города Сургута при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путем строительства, расширения и модернизации электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» напряжением 110/10кВ, 10/6кВ, 0,4кВ |
| Задачи Инвестиционной программы | – | обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ООО «Сургутские городские электрические сети»; обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей на территории города Сургута; создание сетей 110 кВ с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Сургута |
| Ожидаемые результаты | – | создание распределительного комплекса, обеспечивающего потребности в развитии города Сургута; снижение потерь при передаче электрической энергии |

1. Состояние проблемы

Муниципальное образование городской округ город Сургут (далее – город Сургут) с прилегающими локальными районами расположен в зоне деятельности ООО «Сургутские городские электрические сети» и Сургутских электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго».

Электроснабжение потребителей города Сургута осуществляется в основном за счет получения мощности от электростанций ОАО РАО «ЕЭС России» (ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1, ОГК-4 – Сургутская ГРЭС-2).

Основными источниками покрытия электрических нагрузок города являются следующие электрические станции с соответствующей установленной мощностью:

Сургутская ГРЭС-1 – 3224 МВт;

Сургутская ГРЭС-2 – 4800 МВт.

На территории города Сургута сети 110 кВ являются питающими, а сети 10 кВ и 6 кВ – распределительными. По сети 110 кВ нагрузки города покрываются через 15 подстанций 110/10 кВ.

ООО «Сургутские городские электрические сети» владеют на праве собственности 1 подстанцией (ПС) 110/10/6 кВ, 7 распределительными подстанциями (РП – 6 кВ), 40 распределительными подстанциями (РП – 10 кВ), 73 трансформаторными подстанциями (ТП – 6 кВ), 424 трансформаторными подстанциями (ТП – 10 кВ), воздушными линиями (ВЛ – 0,4 кВ) – протяженностью 181,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 6 кВ) – протяженностью 42,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 10 кВ) – протяженностью 172,23 км; воздушными линиями (ВЛ – 110 кВ) – протяженностью 2,2 км; кабельными линиями (КЛ – 0,4 кВ) – протяженностью 343,6 км; кабельными линиями (КЛ – 6 кВ) – протяженностью 61,1 км; кабельными линиями (КЛ – 10 кВ) – протяженностью 398,3 км.

ООО «Сургутские городские электрические сети» образовано в 2006 году на имущественной базе СМУЭП «Горэнерго».

По данным контрольного замера СМУЭП «Горэнерго» (декабрь 2006 года) электрическая нагрузка потребителей города Сургута составила 165, 858 МВт (без учета потерь электроэнергии на ее транспорт).

При этом наиболее высокие загрузки наблюдались для трансформаторных подстанций 10 кВ и 6 кВ (ТП-232, ТП-309, ТП-271, ТП-375, ТП-349, ТП-367, ТП-408).

Высокими загрузками в нормальном режиме  и недопустимыми загрузками в режимах отключения одного трансформатора (112-200 %) характеризуется загрузка трансформаторных подстанций ТП-451, ТП-463, ТП-542, ТП-614.

Нагрузка достигла предельной величины на РП-141, воздушной линии 10 кВ с РП-106, воздушной линии 10 кВ на фидерах «Хлебзавод-1» и  «Хлебзавод-2». Кабельная линия 10 кВ с РП-109 на ТП-309 находится в аварийном состоянии.

Следует отметить существующие технические проблемы организаций, снабжающих город Сургут электроэнергией (ООО «Сургутские городские электрические сети», ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети), а именно:

не возможен дополнительный отбор мощности на электроснабжение города в связи с отсутствием необходимых центров питания ПС-110 кВ и  недостаточной пропускной способностью существующих электрических сетей 110 кВ;

отсутствие возможности пропускной способности в распределительных сетях 10/6/0,4 кВ, что не позволяет присоединять к электрическим сетям города новых потребителей.

В связи с вышеизложенным необходимо определить перечень мероприятий строительства и модернизации сетей электроснабжения 110 кВ, а также распределительных сетей  на территории города Сургута для снятия ограничений и создания технической возможности для подключения потребителей к электрическим сетям.

2. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реализации ООО «Сургутские городские электрические сети» в 2007 – 2009 годах инвестиционных проектов с указанием наименований мероприятий (объектов строительства и расширения, в том числе модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появлением в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанциях и пропускной способности электрических сетей;

выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позволяющих присоединять дополнительные мощности.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию центров питания 110 кВ

(руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Сроки выпол-нения | Стоимость мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ПС «Университет» с заходами ВЛ-110 кВ | 2007 год | 314 548 000 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |

Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию распределительных сетей

(руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Сроки выпол-нения | Стоимость мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А | 2007 - 2009 | 16 434 832 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 2. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 7 | 2007 - 2009 | 2 058 278 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 5 А | 2007 - 2009 | 83 502 565 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 13 А | 2007 - 2009 | 20 298 138 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 5. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 15 А | 2007 - 2009 | 564 683 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 6. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30 | 2007 - 2009 | 12 636 383 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 7. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 30 А | 2007 - 2009 | 65 917 257 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 8. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | 2007 - 2009 | 21 602 259 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 9. | Строительство и реконструкция объектов электросетево- го хозяйства Северного промышленного района | 2007 - 2009 | 18 519 716 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 10. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 1 | 2007 - 2009 | 20 680 609 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 11. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала А | 2007 - 2009 | 2 260 425 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 12. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 2 | 2007 - 2009 | 10 319 337 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 13. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 3 | 2007 - 2009 | 388 748 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 14. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 4 | 2007 - 2009 | 25 932 632 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 15. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 6 | 2007 - 2009 | 8 501 617 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 16. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 11 А | 2007 - 2009 | 8 378 623 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 17. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайонов № 21, 22 | 2007 - 2009 | 26 910 407 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 18. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 23 | 2007 - 2009 | 2 834 859 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 19. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва квартала № 23 А | 2007 - 2009 | 116 624 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 20. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 24 | 2007 - 2009 | 27 017 987 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 21. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 25 | 2007 - 2009 | 30 611 743 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 22. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 26 | 2007 - 2009 | 34 526 688 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 23. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 27 А | 2007 - 2009 | 11 537 870 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 24. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 35 А | 2007 - 2009 | 62 817 750 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 25. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС (пр. Набережный) | 2007 - 2009 | 9 381 753 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 26. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 11 А | 2007 - 2009 | 18 089 911 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 27. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров | 2007 - 2009 | 11 369 088 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 28. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайонов № 21, 22, 24 | 2007 - 2009 | 1 943 740 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 29. | Ледовый дворец спорта, объездная дорога 1 «З» | 2007 - 2009 | 37 464 476 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 30. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 | 2007 - 2009 | 1 036 194 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 31. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Центрального микрорайона | 2007 - 2009 | 5 105 418 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 32. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (пос. Боровой) | 2007 - 2009 | 11 275 580 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 33. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7 | 2007 - 2009 | 9 066 266 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 34. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 9 | 2007 - 2009 | 2 189 834 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 35. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 8 | 2007 - 2009 | 21 128 227 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 36. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 10 | 2007 - 2009 | 3 751 129 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 37. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 14 | 2007 - 2009 | 2 576 808 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 38. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 16 А | 2007 - 2009 | 5 343 883 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 39. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 17 | 2007 - 2009 | 485 174 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 40. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 18 | 2007 - 2009 | 43 009 438 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 41. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20 | 2007 - 2009 | 15 992 092 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 42. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 19 | 2007 - 2009 | 45 577 279 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 43. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 20 А | 2007 - 2009 | 48 441 805 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 44. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 27 А | 2007 - 2009 | 1 238 163 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 45. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 | 2007 - 2009 | 942 714 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 46. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 28 А | 2007 - 2009 | 17 948 452 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 47. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 | 2007 - 2009 | 6 797 213 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 48. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 | 2007 - 2009 | 44 784 994 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 49. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 31 А | 2007 - 2009 | 62 650 778 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 50. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона № 31 Б | 2007 - 2009 | 50 018 107 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 51. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 32 | 2007 - 2009 | 40 395 094 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 52. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 33 | 2007 - 2009 | 5 515 549 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 53. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 34 | 2007 - 2009 | 64 037 442 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 54. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной зоны | 2007 - 2009 | 1 178 688 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 55. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | 2007 - 2009 | 130 238 302 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 56. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 39 | 2007 - 2009 | 98 671 753 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 57. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Снежного | 2007 - 2009 | 6 078 275 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 58. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС | 2007 - 2009 | 22 454 780 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 59. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного | 2007 - 2009 | 414 800 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| 60. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйст-ва микрорайона поселка Звездного | 2007 - 2009 | 124 440 | ООО «Сургутские городские электрические сети» | Плата за подключение |
| Итого |  |  | 1 361 087 669 |  |  |

## 3. Пояснительная записка

## 3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

Центры питания 110 кВ

Таблица 1

Строительство ПС 110 кВ «Университет»

(руб.)

| Наименование объекта |  | Существующие показатели |  |  |  | Проектные показатели |  |  |  | Стадия проектирования, срок сдачи ПСД |  | Капитальные вложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения |  | Количество |  | Единицы измерения |  | Коли-чество |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Строительство ПС «Университет» | - |  | - |  | Трансформатор 40 МВА, выключатели 110 кВ ЗРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ |  | 2 3 1 1 |  | ПИР 2007 |  | 314548000 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314548000 |  |  |  |

Существующая ситуация:

отсутствие пропускной способности сетей и резерва мощности для дополнительного отбора в городе Сургуте.

Сроки проведения мероприятий:

2007 год – рабочий проект ПС 110 кВ «Университет» с заходами ВЛ 110 кВ;

2007 – 2008 годы - строительство подстанции.

Таблица 2

Капитальные  вложения на строительство ПС «Университет»

(руб.)

| Статьи затрат | Капитальные вложения по годам в действующих ценах |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  |  | 314548 000 |
| Строительство ПС «Университет» |  |  |  |  |
| Здание | 20 000 000 |  |  |  |
| Трансформаторы 2*40 МВА | 65 000 000 |  |  |  |
| Выключатели ВЭБ 110 кВ | 6 000 000 |  |  |  |
| ЗРУ 10/6 кВ | 20 000 000 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы и прочее оборудование | 148 148 000 |  |  |  |
| Отпайка КЛ 110 ПС «Зеленая» |  |  |  |  |
| Кабель | 25 120 000 |  |  |  |
| Земляные работы и монтаж | 30 280 000 |  |  |  |

Таблица 3

Распределительные сети 10/6/0,4 кВ

(руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Статьи затрат по годам |  |  | Капитальные вложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-236 длина = 2х 162 м, КЛ-10 кВ на ТП-238 длина = 2х 300 м; реконструкция ТП-249 2х1000 кВА (2 линейные ЩО-70); прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-239 | КЛ-10 кВ ПС «Пионер-ная» – ТП-«Сургутнефте-газбанк» длина = 2х814 м; реконструкция ТП-«Сур-гутнефтегазбанк» с установкой КСО-366М, КЛ-0,4 кВ длина = 8х108 м от ТП-249, КЛ-0,4 кВ длина = 2х230 м от ТП-246 |  | 16 434 832 |
| 2. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 7 | Реконструкция ТП-266 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х156 м от ТП-266 |  |  | 2 058 278 |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 5 А | Реконструкция РП-140, замена на ВВ/TEL-10, (2 ячейки) с IPRA; строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-140 длина = 2х72 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х198 м от ТП-236, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м от ТП-549, ВЛ-10 кВ (в габаритах 35 кВ) длина = 2х1400 м, КЛ-10 кВ длина = 2х2900 м; реконструкция РП-140, замена на BB/TEL с IPRA (2 ячейки) | Строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-1 длина = 2х200 м, КЛ-10 кВ на ТП-544 длина = 2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х120 м | Строительство ТП-57 2х 630 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-549 длина = 2х342 м, КЛ-10 кВ на ТП-58 длина = 2х400 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х144 м | 83 502 565 |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 13 А | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ПС «Северная» длина = 2х2400 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; реконструкция ТП-338 РУ 0,4 кВ, установка 2 ВА-55, прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 3х300 м; реконструкция ТП-335 РУ 0,4 кВ установка 2 РПС, прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 2х312 м | КЛ-10 кВ на РП-110 длина = 2х216 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х234 м, длина = 2х342 м, длина = 2х198 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х220 м от ТП-335 |  | 20 298 138 |
| 5. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 15 А |  | КЛ-0,4 кВ длина = 2х156 м от ТП-340 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х110 м от ТП-347 | 564 683 |
| 6. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30 |  | ТП-10 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х792 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х176 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х88 м |  | 12 636 383 |
| 7. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30 А |  | Строительство РП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ПС «Университет» длина = 4х1200 м, ТП-2А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 длина = 2х308 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3641 м | Строительство ТП-3А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 длина = 2х330 м; строительство ТП-1А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2А длина = 2х220 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3366 м | 65 917 257 |
| 8. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-554 длина = 2х 120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100м от ТП-554 |  | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х486 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м от ТП - ИЭВЦ | 21 602 259 |
| 9. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Северного промышленного района | Строительство КТПН-630 кВА, КЛ-10 кВ на РП «Северный промышленный район» длина 1х1152 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х126 м | Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х20 м, врезка в ВКЛ-10 кВ, фидера «РП-129 ячейки 6, 20» на ТП-480 длина 4х20м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х175 м, длина = 2х117 м, длина = 2х110 м; установка КТПН 2х400 кВА; реконструкция РУ-10 кВ ТП-482 (BB/TEL с IPRA), КЛ-10 кВ длина = 2х130 м; установка КТПН-630 кВА, КЛ-10 кВ длина = 1х100 м |  | 18 519 716 |
| 10. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 1 |  | Строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х672 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м |  | 20 680 609 |
| 11. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квар- тала А | Реконструкция ТП-255 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х208 м |  |  | 2 260 425 |
| 12. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-202 длина = 2х 120 м, КЛ-10 кВ на ТП-201 врезка длина = 2х30 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м, длина = 4х100 м, длина = 2х120 м |  |  | 10 319 337 |
| 13. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 3 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-203 |  |  | 388 748 |
| 14. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 4 | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ длина = 2х2000 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х130 м | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х65 м |  | 25 932 632 |
| 15. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 6 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х150 м от РП-146; реконструкция ТП-230 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х156 м, длина = 4х120м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м | КЛ-0,4 кВ длина 2х80 от ТП-231; реконструкция РП-100 на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х220 м |  | 8 501 617 |
| 16. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 11 А | КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-315 | Реконструкция РП-109 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х210 м от РП-109; реконструкция ТП-309 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м от ТП-309, КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м от РП 109 |  | 8 378 623 |
| 17. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22 |  |  | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на РП-117 длина = 2х576 м, КЛ-10 кВ на ТП-472 длина = 2х936 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м | 15 419 055 |
| 18. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 23 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х192 м | Реконструкция ТП-438 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х220 м |  | 2 834 859 |
| 19. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 23 А | КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от ТП-457 |  |  | 116 624 |
| 20. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 24 | Строительство ТП-305 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на ТП-425 длина = 2х 292 м, КЛ-10кВ на РП-118 длина = 2х 306 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м, длина = 4х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х108 м от ТП-305; строительство БКТП 2х 1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-118 длина = 2х 558 м, КЛ-0,4 кВ длина 6х126 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х175 м от ТП-425, длина = 6х220 м от ТП-305, КЛ-0,4 кВ длина = 1х150 м от ТП-425, КЛ-0,4 кВ длина = 2х175 м от ТП-425, длина = 2х108 м от ТП-425 | КЛ-0,4 кВ длина = 4х234 м |  | 27 017 987 |
| 21. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 25 | Реконструкция ТП-446 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, длина = 2х100 м, длина = 4х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х130 м от ТП-470; КТПН-250 кВА КЛ-10 кВ длина = 286 м | Реконструкция ТП-449 КЛ-0,4 кВ длина = 2х 120 м; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-123 длина = 2х240 м, КЛ-10 кВ на ТП-449 длина = 2х180 м; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 1000 м, КЛ-0,4 кВ длина = 24х100 м | КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м, длина = 4х80 м; примечание: строительство до 2010 года, мощность 760 кВт | 30 611 743 |
| 22. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 26 | КЛ-0,4 кВ длина = 4х158 м от РП-119, длина = 2х 80 м от РП-119, КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-453; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-119 длина = 2х 156 м, КЛ-10 кВ на ТП-453 длина = 2х168 м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х104 м; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-453 длина = 2х 286 м, КЛ-10 кВ на ТП-454 длина = 2х 216 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х96 м от ТП-470, КЛ-0,4 кВ длина = 4х145 м от ТП-453 | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-119 длина = 2х156 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80, длина = 4х50 м |  | 34 526 688 |
| 23. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 А |  | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-147 длина = 2х200 м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х100 м |  | 11 537 870 |
| 24. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 35 А | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП (мкр. 35 А) длина = 2х182 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х432 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х132 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х312 м от ТП–(жилой дом № 18), длина = 2х216 м от ТП– (жилой дом № 18); строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х720 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х182 м | КЛ-0,4 кВ длина = 2х192 м от РП 2х 1000 кВА длина = 2х120 м от РП 2х 1000 кВА; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП–(жилой дом № 18), длина = 2х460 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х130 м, КЛ-10 кВ на РП 2х1000 кВА длина = 2х804 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 182 м | 62 817 750 |
| 25. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС (пр. Набережный) | КЛ-0,4 кВ длина = 2х84 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х108 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х234 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х260 м от БКТП 2х1000 кВА; строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от ТП-216 длина = 2х 700 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м |  |  | 9 381 753 |
| 26. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 11 А |  | Строительство ТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-318 длина = 2х 180 м, КЛ-10 кВ на ТП-317 длина = 2х 270 м | КЛ-0,4 кВ длина = 8х165 м. Примечание: окончание строительства – 2011 год | 18 089 911 |
| 27. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров |  | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ на РП-«Ермак» длина = 2х350 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м |  | 11 369 088 |
| 28. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22, 24 | КЛ-0,4 кВ длина = 8х200 м от ТП-471, ТП-472, РП-117, БКТП –(жилой дом № 211), КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от КТПН-672 |  |  | 1 943 740 |
| 29. | Ледовый дворец cпорта, объездная дорога 1 «З» |  | Строительство РП–«Ледовый дворец спорта» 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-ДК «Энергетик» длина = 2х600 м, КЛ-10 кВ на ПС «Энергетик» длина = 4х1014 м, КЛ-0,4 кВ длина = 20х100 м | ТП–«Ледовый дворец спорта» 2х 1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х250 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 100 м | 37 464 476 |
| 30. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 |  | Строительство КТПН-400 кВА от ТП - «Водников», КЛ-10 кВ длина = 1х182 м |  | 1 036 194 |
| 31. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Центрального микрорайона | КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-270, КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м от ТП-270, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м от ТП-270; реконструкция ТП-271, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х40 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х216 м от ТП-371 | Реконструкция ТП-272, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м от ТП-272 |  | 5 105 418 |
| 32. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (пос. Боровой) | Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-144 длина = 2х345 м, КЛ-10 кВ на РП-105 длина = 2х 687 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м; строительство ТП 2х400 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м через РП-144, РП «Офис ООО «Сургутгазпром» |  |  | 11 275 580 |
| 33. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7 | Строительство ТП 2х400 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-384 длина = 2х 550 м, КЛ-10 кВ на ТП-378 длина = 2х 410 м; демонтаж КТПН-633 (630 кВА), КЛ-0,4 кВ длина = 6х40 м | Реконструкция ТП-384, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м |  | 9 066 266 |
| 34. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 9 |  |  | Реконструкция ТП-374, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х252 м | 2 189 834 |
| 35. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 8 | Реконструкция ТП-376, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х40 м; реконструкция ТП-367, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м от ТП-367 | Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-ДК «Энергетик» длина = 2х150м, КЛ-10 кВ на ТП-375 длина = 2х280 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х80 м; реконструкция ТП-368, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х230 м | Строительство БКТП 2х 630 кВА, КЛ-6 кВ длина = 4х20 м от БКТП-СОК «Энергетик»; КЛ-0,4 кВ длина = 4х181 м от БКТП-СОК «Энергетик»; реконструкция ТП-ДК «Энергетик», замена на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х40 м | 21 128 227 |
| 36. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 10 | Реконструкция ТП-379, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х216 м; реконструкция ТП-379, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м; реконструкция ТП-383, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м |  |  | 3 751 129 |
| 37. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 14 | Реконструкция ТП-294, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х 200 м |  |  | 2 576 808 |
| 38. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 16 А | Замена автоматов в ТП-351, КЛ-0,4 кВ длина = 2х165 м; строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ врезка ТП-351 и ТП-352 длина = 4х175 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м |  |  | 5 343 883 |
| 39. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 17 | Установка ЩО-70 (2 шт.), КЛ-0,4 длина 2х 80 м от ТП-398, КЛ-0,4 кВ длина = 2х286 м от ТП-395 | В ТП-395 замена на РПС-400А - (2 штуки), КЛ-0,4 кВ длина = 2х132 м |  | 485 174 |
| 40. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 18 | Строительство ТП-5 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-402 длина = 2х 176 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м; строительство БКТП-13 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-116 длина = 2х 154 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; | Строительство БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ врезка ТП-363 и ТП-478 длина = 4х30 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х80 м, КЛ-10 кВ на ТП-7 длина = 2х264 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м от проектной ТП-13; строительство ТП-7 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-116 длина = 4х143 м, КЛ-0,4 кВ длина=2х180 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х88 м от проектной ТП-5 |  | 43 009 438 |
| 41. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20 | КЛ-0,4 кВ длина = 4х112 м от ТП-403, КЛ-0,4 кВ длина = 7х148 м от ТП-403, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м от собственной КТПН; реконструкция ТП-389, КЛ-0,4 кВ длина = 2х130 м | Строительство ТП-8 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-11 длина = 2х247 м, КЛ-10 кВ на РП-12 длина = 2х110 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х165 м; реконструкция ТП-389, замена на 2х1000 кВА РУ-0,4 кВ ЩО-70 (2 ввода + 1 секция + 2 шины), КЛ-10 кВ врезка в ТП-403–ТП-11 длина = 4х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м |  | 15 992 092 |
| 42. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 19 | Строительство РП-12 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-361 длина = 2х121 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м | Реконструкция ТП-399, установка ЩО-70 (3 штуки), КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м, КЛ-10 кВ от ПС «Университет» длина = 6х3000 м |  | 45 577 279 |
| 43. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20 А | Реконструкция ТП-422, замена автоматов, КЛ-0,4 кВ длина = 2х181 м, КЛ-10 кВ на ТП-37 В длина = 2х462 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х209 м; строительство ТП-37Г 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-37Б длина = 2х 144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х83 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м; строительство ТП-45А 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х320 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х182 м | Строительство ТП-45Д 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х108 м; реконструкция ТП-400, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х198 м; строительство ТП-37В 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП-148 длина = 2х231 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х66 м с ТП-37В, КЛ-0,4 кВ длина = 4х214 м с РП-148 |  | 48 441 805 |
| 44. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 А | Реконструкция РП-147, установка ЩО-70, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х75 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х132 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м |  |  | 1 238 163 |
| 45. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х380 м |  |  | 942 714 |
| 46. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 А | КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м | Строительство ТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х237 м, врезка в КЛ-10 кВ РП-120–ТП-«Барк», КЛ-0,4 кВ длина = 8х104 м | КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м | 17 948 452 |
| 47. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х20м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х350 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х270 м | Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х120 м |  | 6 797 213 |
| 48. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 | ТП-27 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х210 м | ТП-26 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х466 м | ТП-25 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х230 м, ТП-24 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х195 м, КЛ-10 кВ длина = 2х678 м, КЛ-0,4 кВ длина = 60х 150 м | 44 784 994 |
| 49. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 А |  | Строительство РП-10 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ПС «Университет» длина = 4х2500 м; строительство ТП-1Г 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на РП-10 длина = 2х200 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х150 м | Строительство ТП-12 2х 630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-10 длина = 2х208 м; строительство ТП-9Д 2х630 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-12 длина = 2х170 м, КЛ-0,4 кВ длина = 10х 150 м | 62 650 778 |
| 50. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 Б |  | Строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 600 м; строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 длина = 2х200м, КЛ-0,4 кВ длина = 3000 м | ТП-3 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 (мкр. 30 А) длина = 2х 810 м, ТП-4 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-3 длина = 2х35м, КЛ-10 кВ от ТП-2 длина = 2х600 м, КЛ-0,4 кВ длина = 3300 м | 50 018 107 |
| 51. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 32 | КЛ-0,4 кВ длина = 4х173 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м; усиление КЛ-10 кВ от РП-124 до ПС «Зеленая» длина = 2х2500 м; реконструкция ТП-418, замена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м | БКТП 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х462 м, КЛ-0,4 кВ длина = 8х150 м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х211 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х195 м; БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м; КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м |  | 40 395 094 |
| 52. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 33 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, 2х70 м | Строительство ТП-34 2х630 кВА, КЛ-10 кВ длина = 4х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м; реконструкция ТП-412, установка ЩО-70 (1 панель), КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м |  | 5 515 549 |
| 53. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 34 | КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х160 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х110 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х20 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; строительство ТП-41/1 (БКТП 2х1000 кВА), КЛ-10 кВ от ТП-474 длина = 2х220 м, КЛ-10 кВ от РП-54 длина = 2х130 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х130 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м; строительство ТП-1 2х1000 кВА, ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-1 длина = 2х80 м, КЛ-10 кВ на ТП-2 длина = 2х135 м; строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х160 м; реконструкция ТП-54 под РП (установка 4 дополнительных ячеек), BB/TEL+IPRA, КЛ-10 кВ длина = 4х3000 м от ПС «Университет» | КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м, Л-0,4 кВ длина = 2х80 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х70 м |  | 64 037 442 |
| 54. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной зоны | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-406 длина=2х234 м, КЛ-0,4 кВ длина=4х288 м, длина=4х162 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м; строительство КТПН-630 кВА; реконструкция ВЛ-10 кВ РП-125, ячейка 7, длина = 200 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м |  |  | 12 670 040 |
| 55. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от РП - микрорайон № 37, 1 очередь длина = 2х500 м; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х348 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4000 м | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х600 м; строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х504 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4000 м | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х264 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х900 м. Примечание: окончание строительства - 2012 год, Р = 4810 кВт | 130 238 302 |
| 56. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 39 | Строительство РП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ПС-«Азерит» длина = 4х1404 м; строительство ТП-1 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на РП длина = 2х312 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м, 12х 140 м | Строительство ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10кВ на ТП -1 длина = 2х80 м; строительство ТП-3 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-2 длина = 2х416 м; строительство ТП-4 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-3 длина = 2х70м, КЛ-0,4 кВ длина = 12х170 м, 14х160 м, 4х80 м | Строительство ТП-5 2х 1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-4 длина = 2х182 м; строительство ТП-6 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП-5, РП длина = 2х468 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м, 4х100 м, 4х156 м, 4х60 м, 4х60 м, 4х100 м, 4х208 м | 98 671 753 |
| 57. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона поселка Снежного | Строительство ТП 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от ТП-523 длина = 2х 250 м, КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ, фидера «46-20», «46-13» длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х150 м |  |  | 6 078 275 |
| 58. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС | Строительство ТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ, врезка в КЛ-10 кВ, ТП-510-ТП-522 длина = 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х158 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х234 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х108 м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м | Реконструкция ТП-513 на 2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м |  | 22 454 780 |
| 59. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного |  | КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м |  | 414 800 |
| 60. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Звездного |  | КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м |  | 124 440 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 361 087 669 |

## 3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий Инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на достижение ряда поставленных целей:

1) обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей города Сургута, представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города;

2) снижение потерь в электрических сетях.

## 3.3. Финансовый план Инвестиционной программы

В целях определения конечной величины тарифа на подключение ООО «Сургутские городские электрические сети» необходимо определить все необходимые составляющие затратной части тарифа.

Алгоритм определения конечной величины тарифа на подключение состоит из следующих мероприятий.

- Формирование графика финансирования объектов Инвестиционной программы. В графике финансирования учитывается потребность в денежных средствах в разрезе периодов (полугодий) для развития электросетевого хозяйства в соответствии со сроками и объемами, указанными в Инвестиционной программе.

- Формирование графика поступлений денежных средств от взимания тарифа на подключение. В данном случае необходимо сформировать прогноз поступлений от застройщиков в части внесения платежей по тарифу на подключение по договорам. Прогноз формируется исходя из условий платежей, предусматривающих авансирование и внесение окончательной суммы при подключении объекта капитального строительства к электросетевой инфраструктуре.

- Формирование предварительного графика движения денежных средств. График показывает объем и сроки расходов и доходов в разрезе полугодий по реализации Инвестиционной программы. Цель формирования предварительного графика денежных средств – выявление объема и периодов кассовых разрывов между поступлениями и потребности в финансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы.

- Формирование плана привлечения заемных средств. На основании выявленных кассовых разрывов в предварительном графике движения денежных средств необходимо сформировать план привлечения заемных средств для выполнения мероприятий Инвестиционной программы. В графике указываются основные параметры привлечения (объем, срок, процент по кредиту, график погашения). В случае невозможности привлечения заемных средств в объеме, необходимом для покрытия кассовых разрывов, ООО «Сургутские городские электрические сети» формируют предложение по переносу сроков подключения объектов капитального строительства для исключения кассовых разрывов при реализации Инвестиционной программы и согласовывают данные предложения с органом регулирования.

- Формирование окончательного плана движения денежных средств. На основании предварительного плана движения денежных средств и плана привлечения заемных средств (при необходимости) формируется окончательный план движения денежных средств по реализации Инвестиционной программы. Данный план учитывает все виды доходов в рамках реализации Инвестиционной программы (поступления от тарифа на подключение, кредиты, займы) и расходов (строительство объектов программы, налоговые отчисления, выплаты по кредитам).

### График финансирования объектов Инвестиционной программы

График финансирования инвестиционной программы построен на основании:

1) срока необходимости ввода объектов капитального строительства (техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы);

2) объемов строительства электросетевых объектов (на основании разработанных схем прогноза расположения объектов электросетевого  хозяйства города Сургута по отношению к микрорайонам и объектам  капитального строительства на период с 2007 по 2009 год);

3) стоимости строительства объектов (строительно-монтажные работы, поставка материалов и оборудования) на основании смет-аналогов и коэффициентов приведения стоимости к расчетным периодам;

4) средних условий оплаты услуг и поставки оборудования и материалов, сроков строительства объектов (статистическая информация по коммерческим предложениям поставщиков и строительно-монтажным условиям).

Сводный график финансирования строительства объектов Инвестиционной программы приведен в таблице 4.

Детальный график потребности в финансировании мероприятий Инвестиционной программы в разрезе микрорайонов города и полугодий приведен в приложении 1 к Инвестиционной программе.

Таблица 4

График финансирования мероприятий Инвестиционной программы

(руб.)

| Год | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полу-годие | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Финансирование | 387 644 964 | 454 295 452 | 310 239 973 | 305960254 | 105159819 | 112335207 | 1675635669 |

Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий Инвестиционной программы составляет 1, 675 млрд. рублей.

### График поступлений от взимания денежных средств по тарифу на подключение

Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:

1) статистические данные по срокам ввода различных объектов капитального строительства от момента обращения за техническими условиями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по данным ООО «Сургутские городские электрические сети»);

2) ориентировочный срок вступления в действие тарифа на подключение – июль 2007 года, утверждения Инвестиционной программы – май 2007 года, утверждение тарифа на подключение – май 2007 года, вступления в действие тарифа на подключение (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) – июнь 2007 года;

3) условия оплаты по договору на подключение в размере 50 % – аванс, 50 % – при включении объекта. Это создает благоприятные условия для застройщиков тех объектов, срок строительства которых более 1 года. При авансе в размере более 50 % создается необходимость долговременного отвлечения средств застройщиков на развитие электросетевой инфраструктуры;

4) средний тариф на подключение без учета стоимости обслуживания заемных средств и без учета НДС (таблица 5).

Таблица 5

Расчет величины тарифа на подключение

| № п.п. | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4кВ (руб.) | 1 675 635 669 |
| 2. | Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.) | 2 204 783 775 |
| 3. | Стоимость обслуживания заемных средств (руб.) | 0 |
| ИТОГО (руб.) |  | 2 204 783 775 |
| Присоединяемая мощность (МВт) |  | 138 |
| Тариф на подключение без НДС (руб./кВт) |  | 15 999 |

На основании средней величины тарифа на подключение и условий оплаты 50/50 был сформирован прогноз поступлений от взимания тарифа на подключение.

Сводная таблица по объему поступлений от взимания тарифа на подключение (без НДС) с застройщиков города Сургута приведена в         таблице 6.

Таблица 6

Прогноз поступлений по тарифу на подключение на 2007 – 2009 годы

(руб.)

| Показатель | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем поступлений | 0 | 575 899 291 | 880 324 850 | 271 504 658 | 333 938 483 | 143 116 493 |
| ИТОГО | 2 204 783 775 |  |  |  |  |  |

### План привлечения заемных средств

Для покрытия кассовых разрывов в рамках реализации Инвестиционной программы необходимо привлечение заемных средств. Максимальная величина кредитной линии для ООО «Сургустие городские электрические сети» составляет 200 млн. рублей (на основании предварительной оценки ЗАО КБ «Агропромкредит») при сохранении финансовой устойчивости деятельности компании.

Средняя ставка по кредитам составляет 20 % годовых (информация ЗАО КБ «Агропромкредит»).

При условии кредитования на сумму 200 млн. рублей под 18 % годовых стоимость обслуживания заемных средств на 2 года составляет 40 млн. рублей.

### Окончательный график движения денежных средств

В качестве ключевого варианта погашения кассовых разрывов предусмотрено увеличение размера авансовых платежей до 70 %, привлечение кредита на сумму 200 млн. рублей, использование собственных средств на сумму 200 млн. рублей.

Таблица 7

(руб.)

| Наименование показателя | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | ИТОГО | 1 полугодие | 2 полугодие | ИТОГО | 1 полугодие | 2 полугодие | ИТОГО |
| Ι. Основная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы | 0 | 575 899 | 575 899 | 880 325 | 271 505 | 1 151 830 | 333 938 | 143 116 | 477 055 |
| Итого расходы | 0 | 0 | 0 | 132 634 | 35 171 | 167 805 | 32 008 | 30 286 | 62 294 |
| Налоги и отчисления | 0 | 0 | 0 | 132 634 | 35 171 | 167 805 | 32 008 | 30 286 | 62 294 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 132 634 | 35 171 | 167 805 | 32 008 | 30 286 | 62 294 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поток наличности по основной деятельности | 0 | 575 899 | 575 899 | 570 086 | -34 455 | 535 631 | 228 779 | 30 781 | 259 561 |
| ΙΙ. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 387 644 | 454 295 | 841 939 | 310 239 | 305 960 | 616 199 | 105 159 | 112 335 | 217 494 |
| Поток наличности по инвестиционной деятельности | -387 644 | -454 295 | -841 939 | -310 239 | -305 960 | -616 199 | -105 159 | -112 335 | -217 494 |
| ΙΙΙ. Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы и поступления, в том числе | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 4 386 874 | 0 | 0 | 0 |
| Использование собственных средств | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 2 699 615 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 687 259 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы и выплаты, в том числе | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 240 000 | 1 012 356 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат кредитов, займов | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 240 000 | 674 904 | 0 | 0 | 0 |
| Уплата процентов по заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 452 | 0 | 0 | 0 |
| Поток наличности по финансовой деятельнос-ти | 400 000 | 0 | 400 000 | -100 000 | -240 000 | 337 452 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный остаток средств на начало периода | 0 | 12 356 | 12 356 | 133 960 | 337 452 | 337 452 | 3 742 344 | 196 771 | 196 771 |
| Всего доходов и поступлений | 400 000 | 575 899 | 975 899 | 880 325 | 271 505 | 5 538 704 | 333 938 | 143 116 | 477 055 |
| Всего расходов и выплат | 387 644 | 454 295 | 841 939 | 542 873 | 581 131 | 1 796 360 | 137 167 | 142 621 | 279 788 |
| Итого профицит (дефицит) | 12 356 | 121 604 | 133 960 | 337 452 | -309 626 | 3 742 344 | 196 771 | 495 | 197 267 |

### Расчет величины тарифа на подключение

Средний размер тарифа на подключение с учетом стоимости обслуживания заемных средств приведен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет величины тарифа на подключение

| № п.п. | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4 кВ (руб.) | 1 675 635 669 |
| 2. | Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.) | 2 204 783 775 |
| 3. | Стоимость обслуживания заемных средств (руб.) | 40 000 000 |
|  | ИТОГО (руб.) | 2 244 783 775 |
|  | Присоединяемая мощность (МВт) | 137 807 |
|  | Тариф на подключение без НДС (руб./кВт) | 16 289 |
|  | Тариф на подключение с НДС (руб./кВт) | 19 221 |

## 3.4. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной                 программы

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации программы:

- перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

- созданный резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей;

- присоединенная электрическая мощность;

- фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

- объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям.

Предоставление информации от ООО «Сургутские электрические сети» по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

## 3.5. Возможные риски при реализации Инвестиционной                  программы

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски.

Невыполнение ключевых (контрольных) показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя 3 риска нижнего уровня.

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

1) объективные изменения условий деятельности ООО «Сургутские городские электрические сети»:

а) изменения законодательства Российской Федерации;

б) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

в) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

1) временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

2) невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

3) неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации со стороны ООО «Сургутские городские электрические сети» мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

Таблица 13

| № п.п. | Риск | Значимость риска (0-1) | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы | 0,9 | 50 | 0,45 |
| 1.2. | Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы | 0,8 | 50 | 0,40 |
| 1.3. | Несвоевременность реализации со стороны ООО «Сургутские городские электрические сети» мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы | 0,3 | 30 | 0,09 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск превышения стоимости Инвестиционной программы.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора в целях развития электрических сетей между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (ООО «Сургутские городские электрические сети»).

## 3.6. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной электрической мощности в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае не целесообразно.

# Приложение

# к Инвестиционной программе

### График финансирования Инвестиционной программы

(руб.)

| № п.п. | Мероприятия | Необходимые средства для строительства объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  |  | Итого по микрорайону. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона А | 5 721 290 | 5 384 275 | 3 334 858 | 1 994 409 | 0 | 0 | 16 434 832 |
| 2. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 7 | 1 029 139 | 1 029 139 |  |  |  |  | 2 058 278 |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 5 А | 32 463 446 | 32 076 263 | 5 758 947 | 5 758 947 | 3 722 481 | 3 722 481 | 83 502 565 |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 13 А | 7 092 965 | 10 487 835 | 1 902 137 | 815 201 | 0 | 0 | 20 298 138 |
| 5. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 15 А | 0 | 0 | 226 479 | 97 062 | 168 799 | 72 343 | 564 683 |
| 6. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30 |  |  | 7 581 830 | 5 054 553 |  |  | 12 636 383 |
| 7. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 30 А |  |  | 23 994 143 | 15 996 096 | 15 556 211 | 10 370 807 | 65 917 257 |
| 8. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | 7 849 034 | 7 771 284 | 0 | 0 | 7 077 545 | 4 718 364 | 21 602 259 |
| 9 | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Северного промышленного района | 0 | 0 | 7 301 357 | 5 404 391 | 0 | 0 | 18 519 716 |
| 10. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 1 |  |  | 10 340 305 | 10 340 305 |  |  | 20 680 609 |
| 11. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала А | 1 356 255 | 904 170 |  |  |  |  | 2 260 425 |
| 12. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 2 | 4 127 735 | 6 191 602 |  |  |  |  | 10 319 337 |
| 13. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 3 | 155 499 | 233 249 |  |  |  |  | 388 748 |
| 14. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 4 | 7 762 582 | 7 762 582 | 6 244 481 | 4 162 988 |  |  | 25 932 632 |
| 15. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 6 | 1 708 574 | 1 064 539 | 3 437 102 | 2 291 402 | 0 | 0 | 8 501 617 |
| 16. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 11 А | 66 517 | 28 507 | 4 216 464 | 4 067 136 | 0 | 0 | 8 378 623 |
| 17. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22 | 6 894 811 | 4 596 541 | 0 | 0 | 9 251 433 | 6 167 622 | 26 910 407 |
| 18. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 23 | 261 239 | 111 959 | 1 230 831 | 1 230 831 | 0 | 0 | 2 834 859 |
| 19. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 23 А | 81 637 | 34 987 |  |  |  |  | 116 624 |
| 20. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 24 | 15 957 197 | 10 090 158 | 679 442 | 291 190 | 0 | 0 | 27 017 987 |
| 21. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 25 | 2 092 657 | 1 352 984 | 16 947 619 | 9 471 843 | 522 648 | 223 992 | 30 611 743 |
| 22. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 26 | 14 575 426 | 9 398 821 | 7 110 517 | 3 047 364 | 276 192 | 118 368 | 34 526 688 |
| 23. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 А |  |  | 6 922 722 | 4 615 148 |  |  | 11 537 870 |
| 24. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 35 А | 6 036 311 | 4 024 208 | 18 695 971 | 15 948 865 | 11 188 219 | 6 924 177 | 62 817 750 |
| 25. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка ЦПКРС (пр. Набережный) | 5 940 050 | 3 441 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 381 753 |
| 26. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 11 А |  |  | 9 985 835 | 6 657 224 | 1 012 796 | 434 056 | 18 089 911 |
| 27. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Заячий остров |  |  | 6 821 453 | 4 547 635 |  |  | 11 369 088 |
| 28. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайонов № 21, 22, 24 | 1 088 494 | 466 498 |  |  |  |  | 1 943 740 |
| 29. | Ледовый дворец спорта, объездная дорога 1 «З» |  |  | 15 197 837 | 10 131 891 | 7 280 849 | 4 853 899 | 37 464 476 |
| 30. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 |  |  | 621 716 | 414 478 |  |  | 1 036 194 |
| 31. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Центрального микрорайона | 1 862 045 | 1 486 874 | 702 600 | 1 053 899 | 0 | 0 | 5 105 418 |
| 32. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 6 (поселок Боровой) | 4 510 232 | 6 765 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 275 580 |
| 33. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства квартала № 7 | 2 757 988 | 4 136 983 | 868 518 | 1 302 777 | 0 | 0 | 9 066 266 |
| 34. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 9 |  |  |  |  | 1 094 917 | 1 094 917 | 2 189 834 |
| 35. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 8 | 767 331 | 1 150 996 | 4 899 891 | 7 230 581 | 3 367 205 | 3 712 223 | 21 128 227 |
| 36. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 10 | 1 500 452 | 2 250 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 751 129 |
| 37. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 14 | 736 231 | 1 840 577 |  |  |  |  | 2 576 808 |
| 38. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 16 А | 2 137 553 | 3 206 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 343 883 |
| 39. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 17 | 132 436 | 78 973 | 109 506 | 164 259 | 0 | 0 | 485 174 |
| 40. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 18 | 7 776 468 | 11 664 701 | 11 114 004 | 12 454 266 | 0 | 0 | 43 009 438 |
| 41. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20 | 1 178 684 | 613 444 | 7 099 982 | 7 099 982 | 0 | 0 | 15 992 092 |
| 42. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 19 | 7 234 512 | 10 851 769 | 16 461 415 | 11 029 583 | 0 | 0 | 45 577 279 |
| 43. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 20 А | 10 075 067 | 13 287 592 | 12 718 765 | 12 360 381 | 0 | 0 | 48 441 805 |
| 44. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 А | 761 752 | 476 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 163 |
| 45. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 27 | 438 314 | 504 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 714 |
| 46. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 А | 136 062 | 58 312 | 8 789 351 | 8 789 351 | 122 763 | 52 613 | 17 948 452 |
| 47. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 28 | 870 796 | 373 198 | 2 221 288 | 3 331 931 | 0 | 0 | 6 797 213 |
| 48. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 | 3 869 478 | 5 804 217 | 5 549 539 | 5 549 539 | 12 006 111 | 12 006 111 | 44 784 994 |
| 49. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 А |  |  | 25 464 302 | 25 464 302 | 5 861 087 | 5 861 087 | 62 650 778 |
| 50. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 31 Б |  |  | 12 454 179 | 12 454 179 | 12 554 875 | 12 554 875 | 50 018 107 |
| 51. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 32 | 6 095 429 | 3 861 818 | 15 686 814 | 14 751 033 | 0 | 0 | 40 395 094 |
| 52. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 33 | 176 880 | 75 806 | 3 642 525 | 1 620 339 | 0 | 0 | 5 515 549 |
| 53. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 34 | 25 760 600 | 37 080 486 | 653 304 | 279 988 | 184 145 | 78 919 | 64 037 442 |
| 54. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства Хозяйственной зоны | 564 775 | 613 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 688 |
| 55. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 37 | 28 494 900 | 28 494 900 | 23 251 948 | 23 251 948 | 13 372 303 | 13 372 303 | 130 238 302 |
| 56. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона № 39 | 0 | 37 134 388 | 0 | 35 541 313 | 0 | 25 996 052 | 98 671 753 |
| 57. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Снежного | 0 | 6 078 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 078 275 |
| 58. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства микрорайона ПИКС | 0 | 12 563 134 | 0 | 9 891 646 | 0 | 0 | 22 454 780 |
| 59. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Лунного | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 800 | 0 | 414 800 |
| 60. | Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства поселка Звездного | 0 | 0 |  | 0 | 124 440 | 0 | 124 440 |
| 61. | Строительство ПС 110 кВ «Университет» | 157274000 | 157274000 |  |  |  |  | 314 548 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 675 635 669 |

Общая потребность в финансировании инвестиционных затрат составляет 1, 675 млрд. рублей (без учета налогов).