Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ №______

## Состав комиссии

## по реорганизации (присоединению) юридического лица

## к Администрации города

| Марков Роман Иванович | - | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Алешкова Наталья Павловна | - | заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | директор департамента финансов |
| Азнауров Артур Эдуардович | - | директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Артемьева Надежда Павловна | - | начальник управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Лазарев Андрей Геннадьевич | - | начальник правового управления |
| Смагина Жанна Вячеславовна | - | начальник управления кадров и муниципальной службы |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города |
| Кирдун Раиса Якубовна | - | и.о. главного бухгалтера управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Мешкова Марина Юрьевна | - | главный экономист отдела бюджетного учета и отчетности управления по информатизации и сетевым ресурсам |
| Поспелов Владимир Алексеевич | - | директор муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ №_______

План

мероприятий по присоединению к Администрации города

управления по информатизации и сетевым ресурсам

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 2 | Разместить в органах печати информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам (Вестник Государственной регистрации, местные средства массовой информации) | Артемьева Н.П. Тройнина В.И. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 3 | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | Смагина Ж.В. Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 4 | Уведомить органы занятости о реорганизации юридического лица | Смагина Ж.В. Артемьева Н.П. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 5 | Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Артемьева Н.П. Смагина Ж.В. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6 | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Артемьева Н.П. Кирдун Р.Я. | в течение 15 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 7 | Письменно известить дебиторов и кредиторов о реорганизации | Артемьева Н.П. Лазарев А.Г. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 8 | Создать инвентаризационные комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Кирдун Р.Я. | до 21.01.2008 |
| 9 | Провести инвентаризацию активов и обязательств | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Кирдун Р.Я. | с 21.01.2008 по 31.01.2008 |
| 10 | Составить промежуточный баланс по состоянию на 31.01.2008 | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Кирдун Р.Я. | до 20.02.2008 |
| 11 | Завершить расчеты с дебито- рами и кредиторами | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Кирдун Р.Я. | до 31.12.2008 |
| 12 | Подготовить проект постанов-ления Администрации города о передаче имущества и внесении изменений в реестр муниципальной собственности | Артемьева Н.П. Новикова М.А. Поспелов В.А. Кирдун Р.Я. Лазарев А.Г. Азнауров А.Э. | до 31.12.2008 |
| 13 | Представить в управление бюджетного учета и отчетности расчеты: - по выплате выходного пособия и средней заработной платы работникам, увольняемым в связи с реорганизацией; - по предоставлению льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и работников, увольняемых в связи с выходом на пенсию по возрасту | Артемьева Н.П. Кирдун Р.Я. | в течение 10 дней после внесения изменений в штатное расписание Администрации города |
| 14 | Подготовить и утвердить передаточный акт | Артемьева Н.П. Новикова М.А Кирдун Р.Я. | до 29.02.2008 |
| 15 | Произвести расчеты с увольняемыми работниками | Артемьева Н.П. Кирдун Р.Я. | в соответствии с действующим законодательством |
| 16 | Закрыть лицевые счета | Шерстнева А.Ю. | до 01.02.2008 |
| 17 | Подать заявление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц | Артемьева Н.П. Новикова М.А. | в течение 10 дней с момента утверждения передаточного акта |
| 18 | Работникам, высвобождаемым в процессе реорганизации, осуществить возврат средств, предоставленных управлением по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Артемьева Н.П. Новикова М.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19 | Проведение ревизии муниципальных правовых актов и приведение их в соответствие с настоящим распоряжением | Лазарев А.Г. Артемьева Н.П. | до 01.04.2008 |