Распоряжение Администрации города №1477 от 03.06.2008 «О реорганизации муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1»

В соответствии со ст.57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями от 28.02.2008), Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, об участии городского округа в соз- дании хозяйственных обществ утвержденным решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 20.11.2007 № 2505), от 11.03.2008 № 570 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с целью оптимизации сети образовательных учреждений города Сургута:

1. Реорганизовать до 31.08.2008 муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат № 1» в форме присоединения к нему муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2».

2. Департаменту образования (Стрельцова Н.Я.) приступить к процедуре peoрганизации в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения.

3. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» в составе согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» согласно приложению 2.

5. Муниципальному образовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат № 2» (Бариева Т.Л.) в срок до 01.08.2008:

5.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на основании договора от 05.02.2008 № 1 об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления, муниципальному образовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат № 1».

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию акта приема-передачи муниципального имущества.

5.3. Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений (Азнауров А.Э.) по окончании реорганизации:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» на праве оперативного управления за муниципальным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат № 1».

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Заместитель главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от____________ №____

Состав комиссии

по реорганизации муниципального образовательного

учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1»

| Стрельцова Надежда Яковлевна | - | директор департамента образования, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Белик Надежда Сергеевна | - | начальник отдела общего образования департамента образования |
| Кураева Елена Викторовна | - | специалист I категории отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Курташова Юлия Александровна | - | специалист I категории отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями и страхования департамента имущественных и земельных отношений |
| Сичкарь Дмитрий Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» |
| Бариева Татьяна Леонидовна | - | директор муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» |
| Осьмушкина Ирина Николаевна | - | директор муниципального образовательного «Межшкольный учебный комбинат № 1» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от____________ №____

План мероприятий

по реорганизации муниципального образовательного

учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить о реорганизации в письменной форме орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц | Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Опубликовать в местных средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам | Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Письменно известить профсоюзные организации муниципального образовательного учреждения «Меж-школьный учебный комбинат № 1» и муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» о реорганизации | Стрельцова Н.Я. Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 4 | Уведомить органы занятости о реорганизации муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» в форме присоединения к нему муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» | Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 5 | Письменно уведомить расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Тюменской области о прекращении деятельности муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» | Бариева Т.Л. Сичкарь Д.В. | до 01.07.2008 |
| 6 | Ознакомить работников муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» и муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» с приказом о реорганизации и письменно предупредить работников о предстоящем высвобождении | Стрельцова Н.Я. Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 7 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» в связи с реорганизацией учреждения | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 8 | Произвести расчет работников муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» в соответствии с действующим законодательством | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | до 01.07.2008 |
| 9 | Произвести инвентаризацию активов и обязательств муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | до составления промежуточного баланса |
| 10 | Письменно известить кредиторов (если таковы есть) и дебиторов муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» о прекращении деятельности учреждения | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 11 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | 60 дней после опубликования объявления о реорганизации |
| 12 | Завершить расчеты с кредиторами и дебиторами. Составить передаточный акт и представить его на согласование в департамент имущественных и земельных отношений и утверждение Администрацией города | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса |
| 13 | Письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетные фонды о прекращении деятельности муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» | Сичкарь Д.В. Бариева Т.Л. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 14 | Закрыть лицевые счета муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2», открытые в департаменте финансов | Бариева Т.Л. | до 01.08.2008 |
| 15 | Передать председателю комиссии по реорганизации печать, штампы и учредительные документы муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» | Бариева Т.Л. | до 01.08.2008 |
| 16 | Осуществить перемещение остатков бюджетных ассигнований 2007 года, запланированных на содержание муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2» на муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат № 1» | Стрельцова Н.Я. | с мая по июль 2008 года |
| 17 | Провести работу с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, по подготовке, сдаче и получению установленных законодательством документов | Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 18 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учеб-ный комбинат № 2» директору муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» | Бариева Т.Л. Осьмушкина И.Н. | до 01.07.2008 |
| 19 | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке | Бариева Т.Л. | в соответствии с действующим законодательством |
| 20 | Внести изменения в устав муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» | Осьмушкина И.Н. | до 01.09.2008 |
| 21 | Зарегистрировать в Сургутском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 2», расположенным по адресу: город Сургут, улица Декабристов, 4 | Бариева Т.Л. | до 31.08.2008 |