## Решение Думы города

## от 26.12.2008 № 485-IV ДГ

Об итогах выполнения решения Думы города от 29.11.2007 № 297-IV ДГ «О городской целевой программе «Предупреж-дение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008 – 2011 годы»

В соответствии с решением Думы города 28.11.2008 № 469-IV ДГ                «О признании утратившими силу некоторых решений представительного органа муниципального образования городской округ город Сургут», заслушав отчет Администрации города об итогах выполнения решения Думы города от 29.11.2007 № 297-IV ДГ «О городской целевой программе   «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»                    на 2008 – 2011 годы», Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчет об итогах выполнения решения Думы города от 29.11.2007 № 297-IV ДГ «О городской целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008 – 2011 годы» согласно приложению.

Глава города								       А.Л. Сидоров

Приложение

к решению Думы города

от 26.12.2008 № 485-IV ДГ

Отчет

об итогах выполнения решения Думы города от 29.11.2007 № 297-IV ДГ              «О городской целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008 – 2011 годы»

ВВЕДЕНИЕ

Ответственным исполнителем городской целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»                     на 2008 – 2011 годы (далее – Программа) является комитет по здравоохранению Администрации города.

Структура Программы – это комплекс из 7 подпрограмм, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, с объемом финансирования на 2008 – 2011 годы в размере 120 423,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 93 597,15 тыс. рублей и средств фонда обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) 26 826,0 тыс. рублей.

На органы местного самоуправления возложены полномочия по        оказанию первичной медико-санитарной помощи, что предусматривает     реализацию муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) мероприятий, направленных на раннюю диагностику и профилактику социально значимых заболеваний.

Финансирование Программы на 2008 год составляет 25 700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 21 600,0 тыс. рублей и  фонда ОМС – 4 100,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2008 года расходы составили 2 682,0 тыс. рублей (10 %), в том числе:

за счет средств бюджета – 1 185,0 тыс. рублей;

за счет средств ОМС – 1 497,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ I.

Выполнение основных мероприятий Программы

Подраздел I. Подпрограмма «Сахарный диабет»

Финансирование на 2008 год по подпрограмме не предусмотрено, все мероприятия в ЛПУ проводятся за счет текущего финансирования.

С целью эффективного учета  диспансерного наблюдения пациентов ведется «Регистр больных сахарным диабетом». По данным городского регистра за 9 месяцев 2008 года зарегистрировано 5944 человека с диагнозом «Сахарный диабет», что на 21 % больше аналогичного периода 2007 года.

Действует 4 «Школы сахарного диабета» с необходимым оснащением для занятий с пациентами, обучение в которых за 9 месяцев 2008 года прошли 204 человека.

Врачи эндокринологи МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» и МУЗ «Городская поликлиника № 2» прошли обучение методике  определения уровня гликемии с помощью инсулиновых помп. Врач эндокринолог МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» принял участие в работе IV Всероссийского диабетического конгресса, а МУЗ «Городская поликлиника №2» в научно-практическом семинаре «Структурированные программы обучения пациентов с сахарным диабетом» в городе Москва.

Работа по гигиеническому обучению ведется с населением по всем направлениям: размещены 2 статьи в прессе, проведены 2 лекции и 318 бесед, охват слушателей составил 132 и 1657 человек соответственно. Распространено 210 единиц печатной продукции, оформлено 4 уголка здоровья.

Подраздел II. Подпрограмма «Профилактика и лечение  артериальной гипертонии»

Финансирование подпрограммы на 2008 год составляет 3 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 600,0 тыс. рублей и ОМС 2 300,0 тыс. рублей на раздел «Укрепление материально-технической базы ЛПУ».

Исполнение за 9 месяцев 2008 года составило 2 682,0 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета 1 185,0 тыс. рублей;

за счет средств ОМС – 1 497,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2008 года заключены договоры и произведена поставка в МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» системы суточного мониторирования артериального давления из средств ОМС на сумму 1 497 тыс. рублей, в  МУЗ «Городская поликлиника № 2» – стресс-тест системы из средств местного бюджета на сумму 635 тыс. рублей. Экономия  бюджетных ассигнований по подпрограмме направлена на приобретение 13 единиц оргтехники в МУЗ «Городская поликлиника № 2» на сумму 550,0 тыс. рублей. МУЗ «Клиническая городская больница № 1» заключен договор на поставку электрокардиографа на сумму 242,0 тыс. рублей.

Поставка вышеуказанного оборудования в данные учреждения планируется в 4 квартале  2008 года.

За счет текущего финансирования 2 врача кардиолога МУЗ «Клиническая городская больница № 1» прошли сертификационный цикл «Кардиология и функциональная диагностика» на базе Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический  диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», врач и 2 медсестры МУЗ «Городская поликлиника № 2» прошли первичную специализацию по функциональной диагностике.

Во всех муниципальных поликлиниках совершенствуется система диспансеризации больных с артериальной гипертонией, введена в эксплуатацию АИС «Артериальная гипертония».

По результатам отчета «О результатах диспансеризации больных с артериальной гипертонией» количество зарегистрированных больных  артериальной гипертонией в муниципальных учреждениях здравоохранения за 9 месяцев 2008 года составило 15 257 человек.

Организованна работа 6 «Школ здоровья» для пациентов с артериальной гипертонией, эффективность деятельности которых выражается в снижении частоты гипертонических кризов и уменьшении обращений пациентов за неотложной медицинской помощью. За 9 месяцев 2008 года в «Школах здоровья» прошли обучение 448 пациентов.

Работа с населением в муниципальных учреждениях здравоохранения проводилась по всем направлениям за счет текущего финансирования или спонсорской помощи.

За I полугодие 2008 года  размещено 9 статей в прессе, проведена 1  радиопередача, приуроченная ко Всемирному  дню борьбы с артериальной гипертонией и 6 радиобесед, 28 кино-, видеодемонстраций. Прошли 2 акции среди подростков с охватом участников 152 человека, проведены 11 лекций и 1 039 бесед с охватом 343 и 5 314 человек, распространено 1 650  единиц печатной продукции, оформлено 67 уголков здоровья и санитарных бюллетеней, проведено социологическое исследование «Информированность подростков о факторах развития артериальной гипертонии» с числом респондентов 100 человек.

Подраздел III. Подпрограмма «Онкология»

На 2008 год предусмотрено финансирование на сумму 20 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 20 000,0 тыс. рублей и за счет средств ОМС – 250,0 тыс. рублей, для приобретения оборудования в МУЗ «Клинической городской больницы № 1» и МУЗ «Клинической городской поликлиники № 1».

За 9 месяцев 2008 года в МУЗ «Клиническая городская поликлиника  № 1» заключен муниципальный контракт на поставку цифровой рентгендиагностической системы на сумму 19 948,0 тыс. рублей. Поставка ожидается в 4 квартале.

За счет текущего финансирования и спонсорской помощи прошли 6 телепередач по вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний, опубликованы 2 статьи в прессе, проведено 279 бесед с охватом 1514 человек, оформлен 1 санитарный бюллетень, распространено 50 единиц печатной продукции.

Подраздел IV. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Сургуте»

Финансирование подпрограммы на 2008 год составляет 1 550,0 тыс. рублей из средств ОМС, по разделу «Укрепление материально-технической базы ЛПУ». Для МУЗ «Клиническая городская больница № 1» в 4 квартале ожидается поставка люминесцентного микроскопа и коагулометра, в МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» – бинокулярного микроскопа.

Во всех муниципальных учреждениях работает программный комплекс «Обязательные осмотры». Доля больных с туберкулезом органов дыхания, выявленных методом флюорографии при прохождении профилактических осмотров, составила 76,4 %, что на 9 % больше аналогичного периода 2007 года.

За счет иных источников финансирования прошел специализацию  рентген-лаборант МУЗ «Городская поликлиника № 2», врач-рентгенолог МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» принял участие в телеконференции по цифровым технологиям в рентгендиагностике.

За счет текущего финансирования и спонсорской помощи  прошли 4 радио и телепередачи по профилактике туберкулеза, 81 радиобеседа, декадник по профилактике туберкулеза и акция «Всемирный день борьбы с туберкулезом». Выпущены 8 статей в прессе, проведены  52 лекции и 1957 бесед, с охватом 1447 и 13 484 человека соответственно, показано 175 видеофильмов, распространено 601 единица печатной продукции, оформлено 168 уголков здоровья и санитарных бюллетеней, с сотрудниками ЛПУ проведено 9 методических занятий по выявлению туберкулеза, где обучено 425 человек.

Подраздел V. Подпрограмма «Профилактика инфекций,   передающихся половым путем»

Финансирование на 2008 год по подпрограмме не предусмотрено, все мероприятия в ЛПУ проводятся за счет текущего финансирования.

Диагностика инфекций, передающихся половым путем, в ЛПУ осуществляется с помощью современных методов диагностики и в тесном взаимодействии с Учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический  диспансер».

В рамках профилактической работы с населением за счет текущего финансирования и спонсорской помощи прошла 1 телепередача и 24 видеодемонстрации, вышла 1 статья в прессе, проведены 14 лекций и 485 бесед с охватом 369 и 2940 человек, оформлено 16 уголков здоровья и санитарных бюллетеней, распространено 38 единиц печатной продукции.

Подраздел VI. Подпрограмма «Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Сургуте заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции)»

Финансирование на 2008 год по данной подпрограмме не предусмотрено.

В рамках профилактической работы с населением за счет текущего финансирования и спонсорской помощи прошли 6 телепередач, посвященных борьбе со СПИД, вышли 6 статей в прессе, проведены 23 лекции и 1332 беседы с охватом 500 и 7436 человек соответственно, оформлено 15 уголков здоровья и санитарных бюллетеней, распространено 312 единиц печатной продукции. В мае 2008 года прошел Всемирный день памяти умерших от ВИЧ-инфекции. К этой дате был приурочен городской семинар, организованный Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», по вопросам диагностики и профилактики ВИЧ и СПИДа. Для педиатров проведена городская конференция «Вопросы диспансеризации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Наблюдение и лечение детей с ВИЧ-инфекцией». Врачи города приняли участие в работе  окружной научно-практической конференции «Вопросы организации работы по предупреждению распространения ВИЧ и связанных с ним заболеваниями на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Подраздел VII.  Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

Финансирование на 2008 год по данной подпрограмме не предусмотрено.

Вакцинация населения в муниципальных учреждениях здравоохранения проводится в рамках национального календаря прививок и приоритетного национального проекта «Здравоохранение».

В рамках профилактической работы с населением за счет текущего финансирования и спонсорской помощи вышли 9 статей в прессе о необходимости проведения иммунопрофилактики, прошли 10 телепередач и 127 радиобесед, проведены 87 лекций и 2112 бесед с охватом 1507 и 12 743 человек, оформлено 169 уголков здоровья и санитарных бюллетеней, распространено 400 единиц печатной продукции. В апреле 2008 года в ЛПУ прошли мероприятия, приуроченные к «Европейской неделе иммунизации».

Однако, несмотря на проводимые мероприятия с населением, сохраняется негативное отношение к вакцинации, которое необходимо преодолевать.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что работа по реализации мероприятий Программы ведется по всем направлениям.

Однако, оценить ожидаемые конечные результаты Программы, которые рассчитаны получить по итогу 2011 года не представляется возможным.

В результате реализации мероприятий за 9 месяцев 2008 года увеличились показатели своевременного выявления и оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи в сравнении с аналогичным периодом 2007 года, а именно:

увеличилось в 2 раза  количество больных с артериальной гипертонией состоящих на «Д» учете и составило 9 110 человек (60 %);

пациенты, страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом, обеспечены средствами самоконтроля за уровнем сахара крови на 100 %;

доля больных со злокачественными новообразованиями I-II стадии, выявленных при профилактических осмотрах, из всех зарегистрированных с данной стадией, составила 10 %, что на уровне 2007 года;

доля больных с туберкулезом органов дыхания, выявленных методом флюорографии при прохождении профилактических осмотров, увеличилась на 9 %, что составило 76,4 %.

Остается высокий уровень заболеваемости:

артериальной гипертонией, показатель составил 3,6 на 1000 населения (в 2007году – 4,9);

сахарным диабетом, показатель возрос с 1,6  до 2,1;

злокачественными новообразованиями, показатель возрос с 124,3 до 125,4 на 100 тысяч населения.

Течение данных нозологий приняло характер социальной эпидемии. 	Распространенность гонореи и сифилиса несколько снизилась, но  показатели остаются высокими 79,1 и 46,6 соответственно (в 2007 году – 111,3 и 68,5).

Возрос показатель заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией на 4,2 % и 7 % и составил 58,9 и 54,1 на 100 тысяч населения соответственно (в 2007 году – 56,5 и 50,4).

Лечение и реабилитация больных с данной патологией сопряжено с большими финансовыми затратами.

Распространение социально-значимых болезней среди населения,  поддерживают негативные тенденции в демографической ситуации города.