ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 3092 от 12.08.2009 года

О проведении межрегионального

мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18.09.2008                     № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодежи», распоря-                жения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     от 25.11.2008 № 508-рп «О проведении Года молодежи в Ханты-Мансийском                        автономном округе – Югре в 2009 году» (с изменениями от 28.04.2009), постановления Администрации города от 18.02.2008 № 381 «Об утверждении                         Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий                       в городе Сургуте» и в целях раскрытия творческого потенциала молодежи,                               популяризации рок-музыки и технических видов спорта в молодежной среде, организации досуга молодежи:

1. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению межрегионального мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры» согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению межрегионального мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры» согласно приложению 2.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                                    главы Администрации города Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города                                                     В.А. Браташов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________№ _____

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

межрегионального мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры»

| Браташов Владимир Алексеевич | - | первый заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации, сопредседатель оргкомитета |
| Титов Вячеслав Николаевич | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Пегас», директор проекта, сопредседатель оргкомитета (по согла- сованию) |
| члены организационного комитета: |
| Азнауров Артур Эдуардович | - | директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента по экономической политике |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник отряда государственной противопожарной службы № 1 (по согласованию) |
| Богдановский Сергей Борисович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтажСтрой», главный координатор проекта (по согласованию) |
| Голушко Ирина Кеворковна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Калачев Александр Леонтьевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Кузьменко Юрий Понтилеевич | - | Председатель Думы города (по согласованию) |
| Кирилюк Евгений Александрович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «К-Сервис», технический координатор проекта (по согласованию) |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению |
| Русаков Юрий Анатольевич | - | начальник управления внутренних дел по городу Сургуту |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - | начальник управления координации внешних и общественных связей |
| Тройнина Валентина Ивановна | - | начальник информационно-аналитического управления |
| Щербашин Сергей Владимирович | - | мастер общества с ограниченной ответственностью «Турбосила», координатор по техническим видам спорта (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ______

План

мероприятий по подготовке и проведению межрегионального

мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры»

| Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению межрегионального мото-, рок-фестиваля «РОКот Югры» | еженедельно до 28.08.2009 | Черняк Я.С. |
| 2. Подготовка места проведения мероприятия: установка и демонтаж урн, уборка территории, вывоз мусора | до 28.08.2009 | Кирилюк Е.А. Калачев А.Л. |
| 3. Обустройство палаточного городка, туалетов | до 28.08.2009 | Кирилюк Е.А. Калачев А.Л. |
| 4. Предоставление и установка: - четырех VIP-палаток; - полевой кухни | до 29.08.09 | Абраров Р.Ф. |
| 5. Организация охраны общественного порядка и безопасности во время проведения мероприятия | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Лапин О.М. Русаков Ю.А. Абраров Р.Ф. |
| 6. Организация круглосуточной охраны общественного порядка и безопасности во время проведения мероприятия: установка контрольно-пропускных рамок | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Лапин О.М. Русаков Ю.А. Абраров Р.Ф. |
| 7. Подготовка маршрута движения колоны мотоциклистов по городу (место прове- дения мероприятия – речной вокзал и обратно) | до 17.08.2009 | Титов В.Н. Богдановский С.Б. Щербашин С.В. |
| 8. Обеспечение безопасности дорожного движения во время движения колонны мотоциклистов по городу | 29.08.2009 | Русаков Ю.А. Калачев А.Л. |
| 9. Организация подключения к электрическому обеспечению и энергопотреблению, монтаж электрооборудования | до 28.08.2009 | Богдановский С.Б. Калачев А.Л. |
| 10. Организация работы противопожарного поста в местах проведения праздника | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Белоконный О.Б. |

| 11. Организация курглосуточной работы противопожарного поста в местах проведения праздника | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Белоконный О.Б. |
| --- | --- | --- |
| 12. Организация круглосуточной работы бригад неотложной медицинской помощи во время проведения мероприятия | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Пелевин А.Р. |
| 13. Организация работы с предприятиями и организация города по формированию призового фонда для победителей конкурсов, соревнований | до 29.08.2009 | Титов В.Н. |
| 14. Информационное обеспечение мероприятия, организация пресс-конференций (СМИ, официальный интернет-сайт Адми- нистрации города) | до 25.08.2009 | Тройнина В.И. Титов В.Н. |
| 15. Организация авиа-перелета, встреч и проводов, размещения, сопровождения участников фестиваля | до 28.08.2009 | Богдановский С.Б. Кирилюк Е.А. Титов В.Н. |
| 16. Установка сценической площадки (монтаж, демонтаж), художественное оформление | до 29.08.2009 | Богдановский С.Б. Кирилюк Е.А. |
| 17. Организация звуко-технического обеспечение мероприятия (звуковое оборудование) | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Богдановский С.Б. Кирилюк Е.А. |
| 18. Организация выставки раритетной авто-, мото-техники | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Кузьменко Ю.П. Титов В.Н. |
| 19. Подготовка программы мероприятия | до 25.08.2009 | Титов В.Н. Богдановский С.Б. |
| 20. Организация конкурсов, соревнований, розыгрышей | 29.08.2009 – 30.08.2009 | Титов В.Н. |