Распоряжение Администрации города

№ 4151 от 23 декабря 2009 года

О создании муниципального

автономного учреждения

«Художественная студия

«Ракурс»

В соответствии с федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ                  «Об автономных учреждениях» (с изменениями от 18.10.2007), от 06.10.2003                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2009), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской                  Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД «О Порядке принятия решений о создании,              реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ» (с изменениями                        от 29.02.2008 № 352-IV ДГ), решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», распоряжением Администрации              города от 12.12.2007 № 2734 «О порядке определения видов особо ценного                        движимого имущества муниципального автономного учреждения», постановлением Администрации города от 29.08.2008 № 3271 «Об утверждении порядка          определения объема и предоставления субсидий муниципальным автономным            учреждениям»:

1. Создать с 01.01.2010 муниципальное автономное  учреждение «Художественная студия «Ракурс» путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Художественная студия «Ракурс».

2. Утвердить план мероприятий по созданию муниципального автоном-                      ного учреждения учреждение «Художественная студия «Ракурс» путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Художественная студия «Ракурс» согласно приложению 1.

3. Назначить департамент культуры, молодёжной политики и спорта               куратором муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» и ответственным структурным подразделением Администрации                 города за выполнение плана мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс».

4. Департаменту имущественных и земельных отношений (Азнауров А.Э.) закрепить на праве оперативного управления муниципальное имущество, необходимое для обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс», согласно приложениям 2, 3.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя             главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ _____

План

мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения

«Художественная студия «Ракурс»

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить проект устава муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» в новой редакции | в течение двадцати дней с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |
| 2. Определить состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» в порядке, предусмотренном действующим законодательством | в течение недели с момента издания настоящего распоряжения | Голушко И.К. |
| 3. Подготовить решение о назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» | в течение недели с момента издания настоящего распоряжения | Голушко И.К. |
| 4. Разместить в органах печати информацию о создании муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |
| 5. Письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту о создании муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |
| 6. Письменно известить кредиторов о создании муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» | в течение десяти дней с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |
| 7. Письменно известить профсоюзную организацию работников культуры города Сургута о создании муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ракурс» | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |

| 8. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством в отношении работников созданного муниципального автономного распоряжения | в течение тридцати дней с момента издания настоящего распоряжения | Горда В.Н. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ _______

Перечень

имущества муниципального учреждения культуры «Художественная

студия «Ракурс», закрепленного на праве оперативного управления

по состоянию на 01.12.2009

| Инвентарный номер | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Балансовая стоимость (руб.) | Аморти- зация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и оборудование Счет № 110104000 |  |  |  |  |  |
| 1010400002 | Телевизор PANASONIK TC 29 Y 70T | 1999 | 1 | 73 256,40 | 73 256,40 | 0,00 |
| 1010400008 | Ксерокс CONON NP 6416 | 2000 | 1 | 81 907,20 | 81 907,20 | 0,00 |
| 1010400009 | Сканер HPSJ 6300 C | 2000 | 1 | 22 418,41 | 22 418,41 | 0,00 |
| 1010400053 | Оборудование по пожарной сигнализации | 2009 | 1 | 40 588,46 | 0,00 | 40 588,46 |
|  | Производственный и хозяйственный инвентарь Счет № 110106000 |  |  |  |  |  |
| 1010600001 | Мягкая мебель «Алвик»/ уголок+кресло | 1998 | 1 | 20 927,06 | 16 210,15 | 4 716,91 |
| 1010600002 | Набор Венеция-3 | 1998 | 1 | 42 125,90 | 32 642,54 | 9 483,36 |
|  | Машины и оборудование Счет № 210104000 |  |  |  |  |  |
| 1010400030 | Цифровая фотокамера OLYMPUS CAMEDIA C-3000 | 2001 | 1 | 43 807,50 | 39 053,35 | 4 754,15 |
| 1010400031 | Монитор 19" СТХ PR960F | 2001 | 1 | 21 430,71 | 21 430,71 | 0,00 |
| 1010400032 | Процессор /SOCKET-478/P-4 1.8GHz | 2001 | 1 | 98 004,83 | 86 913,52 | 11 091,31 |
| 1010400034 | Кондиционер Samsung-SH09ZS8" | 2003 | 1 | 24 672,78 | 17 057,26 | 7 615,52 |
| 1010400035 | Кондиционер Samsung-SH12ZSG" | 2003 | 1 | 30 477,60 | 21 080,34 | 9 397,26 |
| 1010400036 | Кондиционер Samsung-SH12ZSG" | 2003 | 1 | 30 477,60 | 21 080,34 | 9 397,26 |
| 1010400037 | Кондиционер Samsung-SH12ZSG" | 2003 | 1 | 30 477,60 | 21 080,34 | 9 397,26 |
| 1010400038 | Кондиционер Samsung-SH12ZSG" | 2003 | 1 | 30 477,60 | 21 080,34 | 9 397,26 |
| 1010400040 | Видеокамера цифровая CANON MV-X10i | 2004 | 1 | 56 511,84 | 33 441,11 | 23 070,73 |
| 1010400046 | Системный блок | 2005 | 1 | 37 902,61 | 33 070,63 | 4 831,98 |
|  | Всего |  |  | 685 464,10 | 541 722,64 | 143 741,46 |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ____________№ _______

Перечень

недвижимого имущества муниципального автономного учреждения

«Художественная студия «Ракурс»,

по состоянию на 01.12.2009

| Инвентарный номер | Наименование объекта | Год ввода в эксплуа- тацию | Коли- чество | Балансовая стоимость (руб.) | Аморти- зация (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нежилые помещения Счет № 110102000 |  |  |  |  |  |
| 1010200001 | Встроенное нежилое помещение проспект Набережный, 14 | 1983 | 1 | 930 063,39 | 258371,59 | 671 691,80 |
|  | Всего |  |  | 930 063,39 | 258371,59 | 671 691,80 |