Принято на заседании Думы 25 декабря 2009 года

№ 674-IV ДГ

О выполнении решения Думы города от 26.12.2006 № 146-IV ДГ «Об утверждении городской целевой программы «Предостав-ление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы»

Рассмотрев предоставленную Администрацией города информацию о выполнении решения Думы города от 26.12.2006 № 146-IV ДГ «Об утверждении городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»                    в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы» (в редакции от 28.03.2008                           № 365-IV ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении решения Думы города от 26.12.2006               № 146-IV ДГ «Об утверждении городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы»                         согласно приложению.

Глава города								        А.Л. Сидоров

«29» декабря 2009 г.

Приложение

к решению Думы города

от 29.12.2009 № 674-IV ДГ

Отчёт

о выполнении решения Думы города от 26.12.2006 № 146-IV ДГ «Об утверждении городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы»

Основной целью городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета» (далее – Программа) является предоставление безвозмездной финансовой помощи на приобретение жилья следующим категориям граждан Российской Федерации:

работникам бюджетной сферы города;

работникам органов местного самоуправления;

работникам  муниципальных предприятий, предоставляющих услуги, оплачиваемые из местного бюджета;

постоянно зарегистрированным и проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения и в строениях, не относящихся к жилищному фонду города (балки, вагоны, щитосборные дома);

вставшим на учёт на предоставление субсидии до 01.01.2007.

Основные задачи городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»

Основные задачи Программы:

повышение доступности жилья путём предоставления безвозмездной финансовой помощи в виде субсидии на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета гражданам, работающим в бюджетной сфере города, работникам органа местного самоуправления, гражданам постоянно зарегистрированным и проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения и в строениях, не относящихся к жилищному фонду города (балки, вагоны, щитосборные дома);

определение форм государственной поддержки приобретения гражданами жилых помещений на уровне муниципального образования для более эффективной реализации национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»;

создание правовых и финансовых предпосылок для ускоренной ликвидации жилищного фонда деревянного исполнения и строений, не относящихся к жилищному фонду города (балки, вагоны, щитосборные дома);

сокращение числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списках очередности на получение социального жилья при Администрации города.

Органы местного самоуправления в лице Администрации города участвуют в реализации Программы путем осуществления на территории города соответствующих мероприятий, направленных на получение гражданами безвозмездной финансовой помощи в виде субсидии.

Субсидия носит целевой характер и используется участником Программы на строительство, приобретение жилья или погашение кредита (займа) за приобретенное жилье на территории города.

Очередность граждан, нуждающихся в получении субсидии, формируется в управлении учёта и распределения жилья Администрации города по дате подачи заявления.

Информация о выполнении городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» в городе Сургуте за         2007 – 2009 годы

Для обеспечения реализации на территории муниципального образования городской округ Сургут Программы были выполнены следующие условия.

1. Для более эффективной реализации внесены изменения в Программу решением Думы города от 28.03.2008 № 365-IV ДГ. В рамках Программы разработан и прописан механизм по предоставлению субсидий на погашение ипотечных кредитов и займов, что ранее не было предусмотрено. Это позволило очередникам, состоящим на очереди, улучшать свои жилищные условия путём приобретения (строительства) жилья с помощью ипотечных кредитов (займов) и при этом, сохранять право на получение субсидии.

2. Утверждаются списки очередности по месту жительства при Администрации города и по месту работы в бюджетных учреждениях, сформированные по состоянию на 01.01.2007.

3. Ведётся приём граждан из числа работников бюджетной сферы города, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и граждан, проживающих во временном жилье, желающих участвовать в Программе, которые в дальнейшем включаются в список очередности на получение субсидии.

Количество очередников

Таблица 1

| Год | Количество семей, состоящих в списке очередности по месту жительства | Количество семей, состоящих в списках очередности по месту работы в бюджетных учреждениях города | Всего очередников |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1442 | 2 419 | 3 861 |
| 2008 | 1561 | 2 402 | 3 963 |
| 2009 | 1 684 | 1 702 | 3 386 |

Около 35 % от всех состоящих в списке очерёдности граждан проживают во временном жилье.

4. Согласно утверждённой Программе объём финансирования составил:

Таблица 2

(млн. рублей)

| Год | Финансирование, утверждённое Программой | Фактическое финансирование с учётом корректировки бюджета | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 70 | 40 | 43 |
| 2008 | 100 | 30 | 70 |
| 2009 | 100 | 18,25 | 82 |

5. Ежегодно, после утверждения бюджета города, составляется план распределения денежных средств по Программе, предусмотренных на очередность, формируемую по месту жительства при Администрации города, и на очередности, сформированные до 01.01.2007 по месту работы в бюджетных учреждениях и организациях города.

Расчёт размера субсидии производится по нормативу средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного приказом Региональной службы по тарифам автономного округа для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Размер субсидии составляет от 40 до 70 % и определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от отношения месячного дохода на одного члена семьи гражданина, получающего субсидию, к установленному минимальному размеру оплаты труда, времени ожидания улучшения жилищных условий или времени включения в списки на получение субсидии.

Количество предоставленных субсидий

Таблица 3

| Год | Всего, семей | В том числе | Отселе-но из времен-ного жилья | Количество семей, состоящих на социальное жилье, получивших субсидию | Средняя стоимость 1 кв. м при расчёте размера субсидии | Средний размер субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по месту работы | по месту жительс-тва |  |  |  | % | тыс. рублей |
| 2007 | 51 | 33 | 18 | 10 | 10 | 33 350 | 62 | 670 |
| 2008 | 30 | 21 | 9 | 5 | 14 | 38 471 | 64 | 1000 |
| 2009 | 19 | 15 | 4 | 4 | 2 | 42 558 | 64 | 960 |

Фактический объём финансирования Программы за 2007 – 2009 годы составил на 30,5 % меньше утверждённого Программой, что в целом влияет на показатели, характеризующие эффективность реализации, всего 2,61 % очередников улучшили свои жилищные условия путём получения субсидии за 3 года в:

2007 году – 1,3 % от общего числа всех граждан, состоящих в списке;

2008 году – 0,75 %;

2009 году – 0,56 %.

В 2007 году из запланированных 40 млн. рублей были израсходованы 34,065 млн. рублей, в связи с тем, что:

1) финансовые средства на реализацию Программы были утверждены в апреле 2007 года;

2) при предоставлении субсидии с граждан удерживался налог на доходы физических лиц в размере 13 % Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3) граждане не имели финансовых средств для оплаты основной части стоимости приобретаемой квартиры;

4) длительные сроки оформления ипотечного кредита для оплаты части стоимости приобретаемой квартиры;

5) по условиям Программы заявители подбирали варианты приобретаемых квартир самостоятельно по рыночной стоимости, которая значительно превышала установленную стоимость для расчёта размера субсидии.

Более подробные показатели, характеризующие реализацию Программы представлены в приложении  к данному отчёту.

Основные проблемы реализации Программы:

1) отсутствие достаточного объёма финансирования;

2) отсутствие у граждан собственных финансовых средств для оплаты основной части стоимости приобретаемой квартиры и как следствие обращение их в банковские учреждения для получения ипотечных кредитов или займов;

3) высокая стоимость жилья;

4) сдача жилья без отделки, что требует дополнительных финансовых вложений и накоплений от граждан;

5) расчёт размера субсидии производится исходя из стоимости 1 квадратного метра, установленной региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая примерно на 30 % ниже фактической рыночной стоимости 1 квадратного метра на рынке жилья города Сургута;

6) неготовность граждан самостоятельно решать финансовые вопросы и подбирать вариант покупки квартиры. Например, в 2007 году была проведена работа более чем с 250 семьями граждан, которым была предложена субсидия, из которых 72 семьям были оформлены Уведомления о возможности получения субсидии в 2007 году, фактически субсидию оформила только 51 семья.

В связи с реализацией на территории города программ в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», а в частности предоставления ряду категорий граждан субсидий и ипотечных кредитов (займов) на строительство жилья, повысилась доступность приобретения гражданами города жилых помещений. При этом, увеличился спрос на получение субсидии из средств бюджета города.

Данная Программа в основном направлена на оказание финансовой помощи работникам бюджетной сферы, которые практически утратили возможность получения жилья по социальному найму, и гражданам, проживающим в ветхом жилье, а также в балках и вагонах, у которых до настоящего времени не решен вопрос о статусе занимаемых ими строений, и для них получение субсидии на приобретение жилья практически является единственной возможностью улучшения жилищных условий.

|  | Приложение к отчёту о выполнении решения Думы города от 26.12.2006 № 146-IV ДГ «Об утверждении городской целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы» |
| --- | --- |

Показатели, характеризующие ход реализации городской целевой программы

«Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»

в городе Сургуте за 2007 – 2009 годы

(тыс. рублей)

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество граждан, состоящих в списках на получение субсидии | План | Факт (количест-во/сумма) | Количество граждан, состоящих в списках на получение субсидии | План | Факт (количест-во/сумма) | Количество граждан, состоящих в списках на получение субсидии | План | Факт (количест-во/сумма) |
| Всего | 3861 | 40 000 | 51 ______ 34 065 | 3963 | 30 000 | 30 _______ 30 000 | 3386 | 20 000 | 19 _______ 18 250 |
| По месту жительства | 1442 | 16 000 | 18 _____ 14 001 | 1561 | 9 000 | 9 ______ 9 136 | 1684 | 8 000 | 4 ______ 6 243 |
| По месту работы, в том числе: | 2419 | 24 000 | 33 _______ 20 064 | 2402 | 21 000 | 21 _______ 20 864 | 1702 | 12 000 | 15 _______ 12 007 |
| 1. Учреждения, курируемые департаментом образования Администрации города | 1131 | 12 000 | 17 _______ 10 863 | 1129 | 8 500 | 10 ______ 9 855 | 943 | 5 000 | 6 ______ 4 921 |
| 2. Учреждения, курируемые комитетом по здравоохранению Администрации города | 738 | 7 600 | 10 ______ 4 352 | 732 | 5 500 | 5 ______ 4 157 | 378 | 3 000 | 3 ______ 2 839 |
| 3. Учреждения, курируемые департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 148 | 1 500 | 1 ______ 1 262 | 144 | 2 500 | 2 ______ 2 688 | 105 | 1 500 | 2 ______ 1 247 |
| 4. Структурные подразделения Администрации города | 194 | 1 450 | 2 ______ 1 476 | 192 | 2 500 | 2 ______ 2 023 | 114 | 1 000 | 2 ______ 1 107 |
| 5. Управление внутренних дел по городу Сургуту | 208 | 1 450 | 3 ______ 2 111 | 205 | 2 000 | 2 ______ 2 141 | 162 | 1 500 | 2 ______ 1 893 |