Принято на заседании Думы 25 декабря 2009 года

№ 675-IV ДГ

О выполнении решения Думы города от 28.04.2007 № 194-IV ДГ «О городской целевой программе «Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте» на 2007 – 2009 годы»

Заслушав отчёт Администрации города о выполнении решения Думы города от 28.04.2007 № 194-IV ДГ «О городской целевой программе «Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте» на 2007 – 2009 годы», Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении решения Думы города от 28.04.2007     № 194-IV ДГ «О городской целевой программе «Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте» на 2007 – 2009 годы».

Глава города                                                                                        А.Л. Сидоров

«29» декабря 2009 г.

# Приложение

к решению Думы города

от 29.12.2009 № 675-IV ДГ

Отчёт

о ходе выполнения решения Думы города от 28.04.2007 № 194-IV ДГ          «О городской целевой программе «Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте» на 2007 – 2009 годы»

Введение

Городская целевая программа «Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте» на 2007 – 2009 годы (далее – Программа) утверждена решением Думы города от 28.04.2007 № 194-IV ДГ.

Информация о ходе выполнения Программы была заслушана на заседании Думы города в 2008 году – решение Думы города                           от 27.06.2008 № 410-IV ДГ.

Программа была направлена на:

организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города;

совершенствование противопожарной пропаганды и агитации, повышение уровня подготовленности населения города к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгорания;

приведение в пожаробезопасное состояние объектов муниципальной собственности;

снижение количества пожаров, минимизацию материального ущерба и гибели людей при пожарах.

Основными исполнителями Программы выступили управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, департамент образования Администрации города, департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, комитет по здравоохранению Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города и информационно-аналитическое управление Администрации города.

В Программу было включено 32 мероприятия, из которых 28 требовали финансирования из бюджета города на общую сумму                                    106 млн. 934,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год – 48 578,4 тыс. рублей;

2009 год – 58 355,8 тыс. рублей.

Все мероприятия были разработаны в соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности и существующей нормативной правовой базой.

На реализацию мероприятий Программы из городского бюджета выделено и было израсходовано в рамках финансирования Программы 1 047,6 тыс. рублей, и по текущему финансированию структурных подразделений Администрации города (участников Программы) –      18 592,5 тыс. рублей.

В целом на реализацию мероприятий Программы будет израсходовано 19 640,1 тыс. рублей, что составит 18,4 % от запланированной суммы.

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках Программы:

Администрации города – 183,8 тыс. рублей (управлению по делам государственной обороны и чрезвычайным ситуациям на изготовление памяток и видеороликов на противопожарную тематику для проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности);

департаменту образования – 863,8 тыс. рублей (на подготовку и оснащение дружин юных пожарных, созданных в 35 муниципальных образовательных учреждениях).

По текущему финансированию проведения ремонтов зданий и сооружений структурных подразделений Администрации города:

1. Департамент образования – 9 381,7 тыс. рублей, через соисполнителя Программы МУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», которой переданы функции текущего ремонта зданий и сооружений департамента образования.

2. Департамент культуры, молодежной политики и спорта –         3 125,7 тыс. рублей на устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности.

3. Комитет по здравоохранению – 1 880,1 тыс. рублей на устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности.

4. Департамент городского хозяйства – 4 205,0 тыс. рублей, с учётом раздела Программы по обеспечению наружным противопожарным водоснабжением.

Выполнение мероприятий Программы за три года

Выполнение раздела 1 Программы: «Организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности».

В 2007 – 2009 годах принято 17 организационно-правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут по вопросам организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования и на объектах муниципальной собственности, в том числе:

распоряжение Администрации города от 15.10.2007 № 2168              «Об утверждении комплекса мероприятий по выполнению Положения о первичных мерах пожарной безопасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут»;

постановление Администрации города от 23.10.2007 № 3408,               от 02.09.2008 № 3322 и от 17.09.2009 № 3583 «О проведении мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде».

Раздел выполнен в полном объёме.

Выполнение раздела 2 Программы:  «Совершенствование противопожарной пропаганды, обучения населения и укрепление добровольной пожарной охраны»:

пункт 2.1. «Разработка, изготовление и оформление памяток, буклетов, плакатов на противопожарную тематику для обучения населения правилам пожарной безопасности по месту жительства, оформление уголков пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунальных организаций города».

Управлением по делам государственной обороны и чрезвычайным ситуациям на сумму 75,9 тыс. рублей изготовлено 35 805 штук памяток, буклетов на противопожарную тематику для обучения граждан города;

пункт 2.2. «Изготовление и установка в общественных местах микрорайонов города баннеров, лайтбоксов (световых стендов) по соблюдению правил пожарной безопасности, электронного информационного табло на фасаде здания пожарной части № 118».

Мероприятие не выполнено;

пункт 2.3. «Подготовка, изготовление и прокат видеорекламы, по пропаганде мер пожарной безопасности, телевизионных сюжетов о пожарах и противопожарных мероприятиях в выпусках телевизионных новостей, программах «Излом», «Точка зрения», других радио и телевизионных информационных программах, видеороликов по мерам пожарной безопасности на светодиодных экранах города».

Управлением по делам государственной обороны и чрезвычайным ситуациям на сумму 107,9 тыс. рублей изготовлено 3 видеоролика на противопожарную тематику и произведен их прокат:

в III квартале 2008 года на каналах ТВ;

в IV квартале 2008 – 2009 годов на наружных светодиодных экранах;

пункт 2.4. «Подготовка и оснащение дружин юных пожарных (ДЮП) общеобразовательных школ и добровольной пожарной охраны муниципальных учреждений и предприятий, оснащение ДЮП формой, учебными стендами, первичными средствами пожаротушения, проведение ежегодных городских соревнований по пожарно-прикладным видам спорта»

Мероприятие выполнено в полном объёме;

Департаментом образования на подготовку и оснащение дружин юных пожарных, созданных в 35 муниципальных образовательных учреждениях, приобретены на сумму 863,8 тыс. рублей: спортивная форма, огнетушители, оформлены стенды «Пожарная безопасность», подписка на журнал «Пожарное дело».

Выполнение раздела 3 Программы: «Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением»:

пункт 3.1. «Ремонт и утепление двух пожарных водоёмов ёмкостью по 75 куб. метров каждый в посёлке Медвежий угол».

Мероприятие не выполнено;

пункт 3.2. «Замена и ремонт сетей теплоснабжения (износ существующих до 80 %) для обогрева пожарных водоёмов в зимний период посёлок МО – 94 (2 пож. водоёма), посёлок МК – 32 (2 пож. водоёма), посёлок Юность (2 пож. водоёма), посёлок Кедровый-1 (2 пож. водоёма), посёлок Таёжный (2 пож. водоёма)».

Мероприятие выполнено в полном объёме;

За счёт текущего финансирования произведены техническое обслуживание, ремонт и установка сетей теплоснабжения для обогрева пожарных водоемов в зимний период на сумму 4 162,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году на сумму 1 527,6 тыс. рублей произведён монтаж теплоспутников на 10 пожарных водоёмах посёлков Юность, Лесного, Таёжного, МО-94, МК-32, Лунного и Кедрового;

на техническое обслуживание и ремонт пожарных водоёмов в 2008 году затрачено 1 015,4 тыс. рублей, в 2009 году - 1 619,1 тыс. рублей;

пункт 3.3. «Капитальный ремонт водовода в микрорайоне № 25 (закольцовка ЦТП-61, 62, 63 от ВК23 до ВК3 с отпайками к                           ул. Первопроходцев 8, 9, 11, 14, Д 108 L-64,7 м, Д 159 L-491,9 м)».

Мероприятие не выполнено;

пункт 3.4. «Устройство водовода в микрорайоне Энергетиков (перемычка ЦТП-67 – ЦТП-72, от ул. Энергетиков, 29/а до ул. Энергетиков, 35 мкр. 8, 9 Д 108 L-110 м, Д 159 L-396 м)».

Мероприятие не выполнено;

пункт 3.5. «Проектирование и реконструкция магистрального водовода по ул. 1 «В» (от ул. Геологической до ул. Югорской, с увеличением диаметра до 300 мм, L – 838 м)».

Мероприятие не выполнено.

Выполнение раздела 4  Программы: «Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности»:

пункт 4.1. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в помещениях здания МУЗ «Межбольничная аптека». Ремонт и замена пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре в помещениях зданий: МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (подстанция № 1 и подстанция № 2), МУЗ «Городская поликлиника № 2» (взрослая и детская поликлиники, детская молочная кухня, гаражные боксы), МУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер».

Мероприятие выполнено в полном объёме.

За счёт текущего финансирования произведён монтаж и ремонт охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре на сумму 1 294,2 тыс. рублей, в том числе:

- МУЗ «Межбольничная аптека» (2007 год) – 138,0 тыс. рублей.

- МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (2008 – 2009 годы) – 156,0 тыс. рублей.

3. МУЗ «Городская поликлиника № 2» (2007 – 2008 годы) –             921,2 тыс. рублей.

4. МУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» (2008 год) – 79, 0 тыс. рублей;

пункт 4.2. «Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (подстанция № 1) и МУЗ «Городская поликлиника № 2» (детская молочная кухня)».

Мероприятие выполнено в полном объёме.

За счёт текущего финансирования в 2008 году произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения детской молочной кухни МУЗ «Городская поликлиника № 2» на сумму     99,9 тыс. рублей, в 2009 году чердачного помещения МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» на сумму 97,0 тыс. рублей. Всего затраты составили 196,9 тыс. рублей;

пункт 4.3. «Замена горючих материалов отделки коридоров и помещений на негорючую в зданиях МУЗ «Межбольничная аптека» и     МУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер».

Выполнен пункт в части замены горючих материалов отделки пола и потолка в МУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер», за счёт текущего финансирования на сумму 389 тыс. рублей. В 2007 году произведены работы на сумму 199,0 тыс. руб. и в 2008 году – на сумму 190,0 тыс. рублей.

пункт 4.4. «Демонтаж установленных на окнах помещений металлических решёток или выполнение их открывающимися в здании   МУЗ «Городская поликлиника № 2».

Мероприятие выполнено;

пункт 4.5. «Выполнение ширины дверей эвакуационных и основных выходов согласно требованиям норм  из помещений и зданий                      МУ дошкольного образования комплексная детско-спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», МУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4», МУК «Сургутский краеведческий музей»,       МУК историко-культурный центр «Старый Сургут», МУК «Центральная библиотечная система».

Мероприятие не выполнено;

пункт 4.6. «Отделение помещений, используемых под молодёжные клубы, от жилой части домов и общежитий противопожарными перегородками первого типа с установкой противопожарных дверей           МУ «Вариант», молодежные подростковые клубы «Пламя», «Костёр», «Романтик», «Синяя птица», «Гагаринец», МУ «Наше время» (клубы «Космос» и «Ровесник»), МУ по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с подростками, молодежью и инвалидами по месту жительства МУ Центр физической подготовки «Надежда» и филиал № 30 МУК «Центральная библиотечная система».

Частично выполнен пункт в части отделения помещений в МУ центр физической подготовки «Надежда» за счёт текущего финансирования в 2007 году на сумму 26,3 тыс. рублей;

пункт 4.7. «Замена горючих материалов отделки стен на негорючие в зрительном зале и дискозале МУК «Городской культурный центр» (ДК «Строитель»).

Частично выполнен пункт за счёт текущего финансирования в 2008 году на сумму 388,9 тыс. рублей, из них: 284,7 тыс. рублей на разработку проектно-изыскательских работ, 104,2 тыс. рублей на установку пожарной лестницы запасного выхода;

пункт 4.8. «Выполнение изолированного от жилой части здания выхода наружу из помещений молодежных подростковых клубов «Югория», «Меркурий», «Синяя птица», «Костёр», «Спартак», «Спартак-2», «Романтик», «Пламя», «Гагаринец» и филиалов № 2, 4, 23                          МУК «Центральная библиотечная система».

Частично выполнен пункт, за счёт текущего финансирования произведены работы по устройству изолированных выходов на сумму  2 710,5 тыс. рублей, в том числе:

1. В 2007 году произведены работы на сумму 526,8 тыс. рублей, из них:

318,3 тыс. рублей по филиалу № 4 МУК «Центральная библиотечная система»;

208,5 тыс. рублей по филиалу № 23 МУК «Центральная библиотечная система».

2. В 2008 году на сумму 1 483,7 тыс. рублей выполнены выходы из помещений молодежных подростковых клубов «Романтик», «Югра» и «Истоки».

3. В 2009 году на сумму 700,0 тыс. рублей (из депутатского фонда Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) по филиалу № 15 МУК «Центральная библиотечная система»;

пункт 4.9. «Установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в помещениях кладовых, книгохранилищ, вентиляционных камер зданий: муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2, МОУ средние общеобразовательные школы № 8, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 38, 44, МОУ основная общеобразовательная школа № 21, МОУ лицей № 4, МОУ для детей дошкольного и младшего возраста Прогимназия и МОУ гимназия № 2, МОУ дополнительного образования детей станция «Юный натуралист» и МОУ дополнительного образования детей дом детского творчества «Наследие».

Мероприятие выполнено;

За счёт текущего финансирования  произведены работы по установке противопожарных дверей на сумму 1 597,9 тыс. рублей, в том числе:

1. В 2008 году на сумму 436,1 тыс. рублей в МОУ средних общеобразовательных школах № 3 и № 10, муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 41 и № 84.

2. В 2009 году на сумму 1 161,8 тыс. рублей (35 противопожарных дверей) в МОУ лицей № 2, МОУ средние общеобразовательные школы № 4, № 27 и № 38.

пункт 4.10. «Оборудование дверей, ведущих в лестничные клетки, доводчиками и уплотнениями в притворах на всех этажах зданий:              МОУ средние общеобразовательные школы № 5, 8, 10, 13, 23, 25, 26, 27, 38, 44, 45, МОУ основная общеобразовательная школа № 21, МОУ для детей дошкольного и младшего возраста Прогимназия и МОУ гимназия  №  2».

Частично выполнен пункт, за счёт текущего финансирования произведены работы по установке доводчиков дверей на сумму                216,0 тыс. рублей, в том числе:

1. В 2008 году на сумму 69,7 тыс. рублей в МОУ средняя общеобразовательная школа № 10, муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 41 и № 84.

2. В 2009 году на сумму 146,3 тыс. рублей МОУ средние общеобразовательные школы № 4, № 6, № 15, № 27, № 28 и № 34;

пункт 4.11. «Глубокая обработка огнезащитным составом деревянных настилов сцен актовых залов в МОУ средние общеобразовательные школы № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 26, 38, 44, 45, Муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2, МОУ начальные общеобразовательные школы № 37, 39, 42, 43, МОУ лицей № 1, МОУ лицей № 2,  МОУ лицей № 3, МОУ гимназия № 2 и МОУ гимназия «Лаборатория Салахова», конструкций чердачных помещений зданий: МОУ начальные общеобразовательные школы № 41, 42,                МОУ средние общеобразовательные школы № 22 и 24».

Частично выполнен пункт, за счёт текущего финансирования произведены работы по обработке огнезащитным составом в 2008 году на сумму 6,8 тыс. рублей в МОУ средняя общеобразовательная школа № 3;

пункт 4.12 «Замена масляной краски, пластика,  линолеума в коридорах и путях эвакуации на негорючие в зданиях: МОУ начальная общеобразовательная школа № 43, МОУ средняя общеобразовательная школа № 38 и МОУ гимназия «Лаборатория Салахова».

Частично выполнен пункт, за счёт текущего финансирования произведены работы по замене горючей отделки путей эвакуации на сумму 5 437,0 тыс. рублей, в том числе:

1. В 2008 году на сумму 5 051,0 тыс. рублей в МОУ средние общеобразовательные школы № 3, № 10, муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 41 и № 84.

2. В 2009 году на сумму 386,0 тыс. рублей в МОУ средняя общеобразовательная школа № 43;

пункт 4.13. «Выборочная замена световых указателей «Выход» (электрическое питание по 1 категории надёжности) эвакуационных выходов из  зданий: МОУ средние общеобразовательные школы № 3, 5, 8, 11, 18, 22, 23, 25, 27, 34, 38, 44, МОУ начальные общеобразовательные школы № 39, 43, муниципальные вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения открытые (сменные) общеобразовательные школы № 1, 2, МОУ основная общеобразовательная школа № 30, МОУ «Межшкольный учебный комбинат № 1», «Межшкольный учебный комбинат № 2», МОУ лицей № 1, МОУ прогимназия «Сезам», МОУ гимназия «Лаборатория Салахова», муниципальных дошкольных образовательных учреждений № 3, 5, 7, 16, 25, 27, 32, 38, 41, 47, 50, 57, 61, 70, 74, 76, 79, 81, 90, 92 и МОУ дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр плавания «Дельфин».

Мероприятие выполнено.

За счёт текущего финансирования произведена замена световых указателей «Выход» в 2008 году на сумму 2 124,0 тыс. рублей в МОУ средние общеобразовательные школы № 3, 4, 6, 10, 37, 40, МОУ лицей № 2, МОУ средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 27, 41, 61, 75 и 84;

пункт 4.14. «Демонтирование установленных на окнах помещений металлических решёток или выполнение их открывающимися в зданиях: МОУ средние общеобразовательные школы № 3, 5, 10, 19, 20, 29, 34, МОУ основная общеобразовательная школа № 35, МОУ начальная общеобразовательная школа № 42, МОУ лицей № 1 и МОУ лицей № 3, МОУ гимназия «Лаборатория Салахова», муниципальных дошкольных образовательных учреждений № 39, 70, 84, МОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества» и  МОУ дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр плавания «Дельфин».

Мероприятие выполнено;

пункт  4.15. «Монтаж автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением о пожаре в помещениях зданий 4 муниципальных общежитий по ул. Чехова, 4/2, 4/3, посёлки Лунный, 2 и Молодёжный, 11».

За счёт текущего финансирования на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации в муниципальном общежитии Молодежный, 11 затрачено 10,9 тыс. рублей, в том числе в 2007 году -        8,7 тыс. рублей и в 1 квартале 2008 года – 2,2 тыс. рублей;

пункт 4.16. «Установка световых указателей «Выход» над основными и эвакуационными выходами из коридоров зданий 4 муниципальных общежитий по ул. Чехова, 4/2, 4/3, посёлки Лунный, 2 и Молодёжный, 11».

Мероприятие не выполнено;

пункт 4.17. «Замена горючих материалов (масляной краски) отделки стен на негорючие в коридорах и холлах 2 общежитий по ул. Чехова,  4/2 и 4/3».

Мероприятие не выполнено, общежития переведены в многоквартирные жилые дома;

пункт 4.18. «Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 17 муниципальных жилых домах».

Мероприятие не выполнено;

пункт 4.19. «Установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в помещениях электрощитовых, расположенных в 29 подъездах муниципальных жилых домов».

За счёт текущего финансирования в 2007 году произведена установка противопожарных дверей по ул. 30 лет Победы, 28 и ул. Ленинградской, 3 на сумму 32,0 тыс. рублей.

Итого

Из 28 мероприятий, требующих финансирования, было выполнено:

в полном объёме 7, что составит 25 %;

не в полном объёме 12 – 43 %;

не выполнено 9 – 32 %.

Приложение

к отчёту

Финансирование разделов Программы

(тыс. рублей)

| Перечень разделов Программы | 2008 год |  |  | 2009 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Испол-нение, (%) | План | Факт | Испол-нение, (%) | План | Факт | Испол-нение, (%) |
| Противопожарная пропаганда, обучение населения, оснащение дружин юных пожарных | 2 132,7 | 488,8 | 22,9 | 1 969,3 | 558,8 | 28,4 | 4 102,0 | 1 047,6 | 25,5 |
| Обеспечение наружным проти-вопожарным водоснабжением | 8 869,8 | 2 543,0 | 28,7 | 32 286,3 | 1 619,1 | 5,0 | 41 156,1 | 4 162,1 | 10,1 |
| Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности, в том числе: | 37 575,9 | 11 783,3 | 31,4 | 24 100,2 | 2 647,1 | 10,9 | 61 676,1 | 14 430,4 | 23,4 |
| комитет по здравоохранению | 3 741,4 | 1 627,1 | 43,5 | 3 132,7 | 253,0 | 8,1 | 6 874,1 | 1 880,1 | 27,4 |
| департамент культуры, молодежной политики и спорта | 9 111,1 | 2 425,7 | 26,6 | 7 080,9 | 700,0 | 9,8 | 16 192,0 | 3 125,7 | 19,3 |
| департамент образования | 17 359,8 | 7 687,6 | 44,3 | 10 050,1 | 1 694,1 | 16,9 | 27 409,9 | 9 381,7 | 34,2 |
| департамент городского хозяйства | 7 363,6 | 42,9 | 0,6 | 3 836,5 | 0 | 0 | 11 200,1 | 42,9 | 0,38 |
| Итого | 48 578,4 | 14 815,1 | 30,5 | 58 355,8 | 4 825,0 | 8,3 | 106 934,2 | 19 640,1 | 18,4 |