### РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

№ 29 от 19.07.2010 г.

### О подготовке и проведении комплексного

### учения с Сургутским городским звеном

### территориальной подсистемы единой

### государственной системы предупреждения

### и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с планом основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, утвержденным Главой города 28.12.2009, в целях качественной подготовки и организованного проведения комплексного учения на  территории города Сургута:

1. Провести 26.08.2010 в городе Сургуте комплексное учение по теме «Действия органов управления и сил городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера».

2. Привлечь на учение комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, департамент городского хозяйства Администрации города, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», Сургутский филиал общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района».

3. Утвердить календарный план подготовки комплексного учения согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (Абраров Р.Ф.):

- создать штаб руководства учением;

- организовать разработку плана проведения учения и других учебно-методических документов, согласовать его с заинтересованными организа-циями города и до 26.07.2010 представить на утверждение;

- организовать контроль за подготовкой всех участников учения.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых на учение:

- в срок до 10.08.2010 провести уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного             характера;

- в срок до 20.08.2010 доукомплектовать формирования, привлекаемые на учения, специальным имуществом согласно табелю оснащения.

6. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (Браташов В.А.) организовать подготовку членов комиссии и провести учебно-методические  занятия.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение

к распоряжению

Главы города

от ________ № _____

Календарный план

подготовки комплексного учения

| Содержание мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение организационных мероприятий |
| 1.1. Создание штаба руководства учением, постановка задач на разработку организационно-планирующих документов по подготовке и прове-дению учения | 14.07.2010 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (Абраров Р.Ф.) |
| 1.2. Подготовка исходных данных (учебные цели, сроки проведения, этапы и учебные вопросы, количество и состав привлекаемых формирований, район учения, вопросы материально-технического обеспечения) | 15.07.2010 | Абраров Р.Ф., Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (Максимовцов И.Т.) |
| 1.3. Рекогносцировка района учения | 15.07.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т. |
| 1.4. Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Сургута | 16.07.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 1.5. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекте | до 10.08.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т., СГМУП «Горводоканал» (Гончар С.А.), Сургутский филиал ООО «Корпорация СТС» (Пак М.Ч.), ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (Ульбеков Р.А.) |
| 1.6. Уточнение плана взаимодействия с городскими силами и средствами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на коммунальных сетях города | 15.07.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т. |
| 2. Разработка документов |
| 2.1. Разработка организационных указаний на подготовку и проведение учения | 20.07.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 2.2. Разработка плана проведения учения | 26.07.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 2.3. Разработка учебно-методических документов для проведения учения: - замысла учения; - оформление замысла графически; - подготовка проектов решений, распоряжений, донесений и справочного материала | 21.07.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т. |
| 2.4. Разработка инструкции по мерам безопасности на учении | 21.07.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т. |
| 3. Подготовка участников учения |
| 3.1. Доведение организационных указаний до участников учения | 28.07.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 3.2. Изучение соответствующих нормативных и правовых документов | до 05.08.2010 | участники учения |
| 3.3. Проведение занятия с работниками управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | 19.08.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 3.4. Проведение инструкторско-мето-дического занятия с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | 20.08.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 3.5. Доукомплектование формирований, привлекаемых на учения, специальным имуществом согласно табелю оснащения | до 20.08.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т., Гончар С.А., Пак М.Ч., Ульбеков Р.А. |
| 3.6. Проведение занятия с участни-ками учения о порядке проведения учения | 15.08.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 3.7. Изучение норм и правил техники безопасности во время проведения учения | до 23.08.2010 | участники учения |

| 3.8. Проведение инструктажа по мерам безопасности при проведении учения | 25.08.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т., Гончар С.А., Пак М.Ч., Ульбеков Р.А. |
| --- | --- | --- |
| 4. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы |
| 4.1. Подготовка натурного участка | до 19.08.2010 | Максимовцов И.Т. |
| 4.2. Подготовка рабочих мест для руководства учением | до 20.08.2010 | Максимовцов И.Т., Абраров Р.Ф. |
| 4.3. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на учение | 23.08.2010 | Абраров Р.Ф., Максимовцов И.Т., Гончар С.А., Пак М.Ч., Ульбеков Р.А. |
| 4.4. Проверка готовности средств связи и оповещения | 23.08.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 4.5. Изготовление повязок, знаков и указателей, применяемых на учении | до 19.08.2010 | Абраров Р.Ф. |
| 4.6. Подготовка видео-, фотоаппаратуры | 23.08.2010 | Абраров Р.Ф. |