ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2338 от 27.04.2011 г.

О проведении единого выпускного

бала – 2011«Алые паруса» выпускников

общеобразовательных учреждений

В соответствии с распоряжением Администрации города от 31.08.2010              № 2707 «О календаре городских массовых мероприятий с обучающимися                муниципальных общеобразовательных учреждений города на 2010 – 2011 учебный год»:

1. Провести единый выпускной бал – 2011 «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений (далее по тексту – выпускной бал) 23.06.2011 и 24.06.2011.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению выпускного бала согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению выпускного бала              согласно приложению 2.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (Абраров Р.Ф.), комитету по здравоохранению (Пелевин А.Р.), управлению внутренних дел (Голодюк В.И.) разработать систему мер по обеспечению безопасности проведения выпускного бала.

4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) разместить информацию о проведении выпускного бала в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                              главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Состав

организационного комитета по проведению единого выпускного бала – 2011 «Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений

| Черняк Яков Семенович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Стрельцова Надежда Яковлевна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Сургута |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Голодюк Валерий Иванович | - | начальник Управления внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Козлов Сергей Григорьевич | - | Генеральный директор развлекательного комплекса «Вавилон» (по согласованию) |
| Косьминова Нина Дмитриевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | председатель комитета по здравоохранению Администрации города |
| Полякова Ирина Викторовна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Свиридов Сергей Васильевич | - | управляющий развлекательным комплексом «Вавилон» (по согласованию) |

| Семковская Ирина Петровна | - | директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития образования» |
| --- | --- | --- |
| Сердюкова Ирина Ивановна | - | начальник управления координации внешних и общественных связей Администрации города |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Тройнина Валентина Ивановна | - | начальник информационно-аналитического управления Администрации города |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

План

подготовки и проведения единого выпускного бала – 2011

«Алые паруса» выпускников общеобразовательных учреждений

| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сметы, пакета конкурсной документации мероприятия, оформление договоров | апрель | оргкомитет, муници-пальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» (далее – МОУ ДО ЦРО) |
| 2 | Оформление приказов, информационных писем в образовательные учреж-дения | апрель | департамент образования, МОУ ДО ЦРО |
| 3 | Заседания оргкомитета | 2-я, 4-я пятница месяца май – июнь | оргкомитет |
| 4 | Межведомственное совещание «Об организации безопасного проведения выпускного бала» | май | оргкомитет |
| 5 | Разработка и реализация плана организационных мероприятий в муници-пальных общеобразова-тельных учреждениях | май, июнь | руководители муниципальных общеобразо-вательных учреждений (далее по тексту – МОУ) |
| 5.1 | Предоставление реквизитов приказа об организации выпускного вечера в департамент образования с указанием ответственных лиц; реквизиты приказа на выезд обучающихся с указанием ответственного лица | до 03.06.2011 г. |  |

| 5.2 | Проведение родительских собраний, информирование родителей о плане прове-дения и сроках мероприятия | до 03.06.2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подготовка и утверждение на заседании оргкомитета: - сценарного хода мероприятия; - правил размещения выпускников ОУ; - информационной памятки для участников мероприятия (план-схемы расположения аварийных выходов, местонахождения медицинского персонала и охраны правопорядка) | до 28.05.2011 г. | МОУ ДО ЦРО |
| 7 | Организация и проведение церемонии вручения золотых и серебряных медалей «За особые заслуги в учении» (далее – церемония): | 23.06.2011 г. | МОУ ДО ЦРО |
|  | - подготовка информаци-онных писем в общеобразовательные учреждения города, Сургутский государственный университет |  |  |
|  | - организационные мероприятия (приобретение рамок, цветов; регистрация участ-ников; рассадка в зале) |  |  |
|  | - подготовка сценария мероприятия |  |  |
| 8 | Разработка культурной программы (выступление творческих коллективов) | май | развлекательный комплекс «Вавилон», департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 9 | Размещение информации о проведении выпускного бала на официальном сайте Администрации города Сургута | май, июнь | информационно-аналитическое управление |

| 10 | Информирование руководителей МОУ о мерах по обеспечению безопасности участников мероприятия | май | департамент образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование списков VIP-гостей, подготовка писем первым руководителям градообразующих предприятий города | до 03.06.2011 г. | департамент образования |
| 12 | Проведение выпускного бала | 23, 24 июня 2011 года | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, МОУ ДО ЦРО |
| 13 | Подведение итогов меро-приятия | 25 июня 2011 года | оргкомитет |