РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№3445 от 21.11.2011 года

Об утверждении плана мероприятий

по разработке документации

по планировке территории

ядра центра города и внесению

изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города

Сургута, предусматривающий указание

единственного вида разрешенного

использования для каждого земельного

участка

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, Регламентом Администрации города, утвержденным распоря-жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями                        от 10.08.2011 № 2157), решением комитета по городскому хозяйству и перспек-тивному развитию города от 14.10.2011 № 4:

# 1. Утвердить план-график выполнения мероприятий по разработке документации по планировке территории ядра центра города и внесению изменений в правила землепользования и застройки на территории города Сургута, предусматривающий указание единственного вида разрешенного использования                для каждого земельного участка согласно приложению.

# 2. Заместителям главы Администрации города, курирующим структурные подразделения и муниципальные учреждения, участвующие в реализации                          мероприятий, руководителям структурных подразделений Администрации                  города и муниципальных учреждений, исполнителям по реализации плана                  мероприятий, обеспечить выполнение мероприятий.

# 3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить                   на официальном сайте Администрации города Сургута.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _______

План мероприятий

по разработке документации по планировке территории ядра центра города и внесения изменений

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, предусматривающий указание

единственного вида разрешенного использования для каждого земельного участка

| Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Окончание разработки проекта планировки проекта межевания территории ядра центра в городе Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | 31.03.2012 | Согласно муниципального контракта от 24.12.2010 № 195/2010 |
| 2. Назначение публичных слушаний постановлением Главы города Сургута о назначении публичных слушаний по объекту «Проект планировки и проект межевания территории ядра центра в городе Сургуте» | Департамент архитектуры и градостроительства | 16.04.2012 |  |
| 3. Проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории ядра центра в городе Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | 31.05.2012 |  |
| 4. Подготовка заключения по результатам публичных слушаний по проекту планировки ядра центра в городе Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | 08.06.2012 |  |
| 5. Публикация в средствах массовой информации Заключения по результатам публичных слушаний по проекту планировки ядра центра в городе Сургуте | Управление информационной политики | 16.06.2012 |  |
| 6. Подготовка постановления об утверждении проекта планировки ядра центра в городе Сургуте и направление его Главе города Сургута | Департамент архитектуры и градостроительства | 25.06.2012 |  |
| 7. Публикация постановления об утверждении проекта планировки ядра центра в городе Сургуте | Управление информационной политики | 21.07.2012 |  |
| 8. Заседание комиссии по градостроительному зонированию о назначении публичных слушаний по вопросам: - внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка согласно утвержденного проекта планировки ядра центра города Сургута | Комиссия по градостроительному зонированию | июль 2012 | при необходимости внесения изменений в Правила |
| 9. Подготовка распоряжения «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута» | Департамент архитектуры и градостроительства | июль 2012 |  |
| 10. Подготовка постановления Главы города «О назначении публичных слушаний» по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и предоставления условно разрешенного вида использования земельного участка | Департамент архитектуры и градостроительства | август 2012 |  |
| 11. Подготовка заключения по результатам публичных слушаний и опубликование | Комиссия по градостроительному зонированию; Управление информационной политики | сентябрь 2012 |  |
| 12. Подготовка решения Думы города «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-IIIГД «Об утверждений Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» | Департамент архитектуры и градостроительства | сентябрь 2012 |  |
| 13. Рассмотрение вопроса на заседании Думы города | Дума города Сургута | октябрь 2012 |  |
| 14. Опубликование решения в СМИ | Управление информационной политики | ноябрь 2012 |  |

_