Распоряжение № 01-09-3375/2 от 06.11.2012

О создании муниципального

казенного учреждения «Управление

эксплуатации и обеспечения

безопасности образовательных

учреждений»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.07.2012), от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-мерческих организациях» (с изменениями от 28.07.2012), от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 06.12.2011), распоря-жениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-дений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города (с изменениями от 23.08.2012 № 2407),                    от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должно-стным лицам Администрации города» (с изменениями от 25.10.2012 № 3215):

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управление эксплуа-тации и обеспечения безопасности образовательных учреждений» (далее – муниципальное учреждение).

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального учреж-дения (далее – перечень мероприятий) согласно приложению.

3. Наделить департамент образования Администрации города полно-мочиями куратора в отношении муниципального учреждения.

4. Департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.)  обеспечить своевременное выполнение перечня мероприятий.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города (Полукеев С.М.) обеспечить подготовку и утверждение постановления Администрации города о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Департаменту финансов Администрации города (Шерстнева А.Ю.), департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.) предус-мотреть расходы на содержание муниципального учреждения в пределах бюджетных ассигнований департамента образования Администрации города             на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов.

7. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить                    на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Первый заместитель главы

Администрации города                                                                            Р.И. Марков

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _______

Перечень

мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения

«Управление эксплуатации и обеспечения безопасности образовательных учреждений»

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить и утвердить проект устава муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации и обеспечения безопасности образовательных учреждений» (далее – муниципальное учреждение) | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения | департамент образования, директор муниципального учреждения |
| 2. Подготовить и предоставить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС) документы, необходимые для государственной регистрации муниципального учреждения, не позднее чем через три месяца со дня издания настоящего распоряжения | в соответствии с действующим законодательством | директор муниципального учреждения |
| 3. Письменно уведомить куратора муниципального учреждения о регистрации в ИФНС | в течение 3 дней с момента государст-венной регистрации муниципального учреждения | директор муниципального учреждения |
| 4. Предоставить в департамент имущественных и земельных отношений перечень имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управ-ления за муниципальным учреждением | в течение 30 дней со дня государственной регистрации муници-пального учреждения | департамент образования, директор муниципального учреждения |
| 5. Изготовить печати и штампы учреждения | в течение 1 месяца с момента государст-венной регистрации муниципального учреждения | директор муниципального учреждения |
| 6. Предоставить в департамент финансов Администрации города документы для открытия лицевого счета | в течение 10 дней с момента регистрации в ИФНС | директор муниципального учреждения |
| 7. Внести изменения в приказ департамента образования «Об утверждении Перечня подведомственных получателей бюджетных средств» | в течение 10 дней с момента получения информации о государ-ственной регистрации муниципального учреждения | департамент образования |
| 8. Подготовить проект штатного расписания муниципального учреждения и предоставить его на согласование куратору муниципального учреждения | в течение 30 дней со дня издания настоящего распоря-жения | департамент образования, директор муниципального учреждения |
| 9. Сформировать штат муниципального учреждения и согласовать его с куратором | со дня утверждения штатного расписания учреждения, до 31.12.2012 | департамент образования, директор муниципального учреждения |
| 10. Подготовить проект Положения по оплате труда работников учреждения и предоставить его на согласование в управление кадров и муниципальной службы Администрации города и куратору муниципального учреждения | в течение 30 дней со дня издания настоящего распоряжения | директор муниципального учреждения |
| 11. Предоставить в налоговый орган сообщение об участии в российских и иностранных организациях по установленной форме в соответствии с пп.2 п.2 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации | в течение 30 дней со дня государственной регистрации муници-пального учреждения | директор муниципального учреждения |