Целевая программа

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2012 – 2014 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2012 – 2014 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Разработчик Программы | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от _____ ______________ 2011 года № ______ |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Государственные заказчики программы | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Управление внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: 1. Становление и развитие государственной и иной службы казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Возрождение и развитие духовно-культурных основ, семейных традиций казачества; 3. Осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи. Задачами Программы являются: |
|  | 1. Создание и обеспечение несения казачьими обществами государственной и иной службы; 2. Сохранение и дальнейшее развитие культуры, исторических традиций и обычаев казачества; 3. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание казачьей молодежи; |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы | - Увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы; - Увеличение количества членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы; - Увеличение количества ежегодно прошедших допризывную подготовку призывников; - Увеличение количества направлений (видов) государственной и иной службы, по которым в автономном округе казаки несут службу; - Увеличение количества договоров (соглашений) казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований; - Увеличение количества военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ и их детей; - Увеличение количества военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на возрождение и развитие духовно-культурных основ, семейных традиций российского казачества, его самобытной культуры, исторических традиций и обычаев; - Увеличение количества музейных экспозиций, посвященных культуре и быту казачества. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы. |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 127 215,8 тыс.руб., из них на 2012 год – 28 060,6 тыс. руб., на 2013 год – 72 549,1 тыс. руб. на 2014 год – 26 606,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности) | - Увеличение доли членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы с 4 до 6%; - Увеличение количества образовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент с 1 до 10; - Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом с 15 до 200. |

Раздел 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Движение по возрождению казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разворачивалось с начала 90-х годов в рамках развития Сибирского казачьего войска, как одного из старейших казачьих войск России. Именно в Югре были созданы первые казачьи организации Тюменской области. Несмотря на относительную кратковременность существования движения (около 20 лет), в его развитии можно выделить определенные этапы и основные тенденции.

На первом этапе (1990 – 1996 г.г.) движение по возрождению сибирского казачества развивалось в целом в рамках общероссийского общественно-политического движения, ставящего перед собой задачи политической реабилитации казаков, как репрессированного народа, культурного возрождения казачества, воссоздания казачьих войск.

Второй этап развития движения казачества (1996 – 2009 г.г.) связан с созданием и развитием государственной реестровой организации – Обь-Иртышского отдельского казачьего общества. Главой администрации Ханты-Мансийского автономного округа 21.10.1996 постановлением № 360 утвержден устав Обь-Иртышского отдельского казачьего общества. На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.08.1995 № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» и от 16.04.1996 № 563 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе» Обь-Иртышское отдельское казачье общество  внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В целях методического и правового обеспечения деятельности казачьих обществ в Администрации округа был создан Комитет по делам казачества. После упразднения Комитета по делам казачества некоторые казачьи общества и общественные объединения казачества повели деструктивную политику, направленную на раскол казачьего движения в округе. С целью консолидации казачества автономного округа и развития государственной службы российского казачества издано постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2009 № 20 «Об утверждении Устава Обь-Иртышского отдельского казачьего общества».

Третий этап (с 2009 г. по настоящее время) знаменует собой качественные изменения в статусе югорского казачества. Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2009 № 560-рг утвержден устав Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (далее – Обь-Иртышское ОКО СВКО). Осуществляется процесс перерегистрации казачьих обществ, входящих в состав Обь-Иртышского ОКО СВКО и приведение учредительных документов и уставов в соответствие с действующим законодательством. Это позволит не только объединить все казачьи организации в составе реестрового Сибирского войскового казачьего общества, но и привлечь казаков округа к несению государственной службы.

В настоящее время в состав Обь-Иртышского ОКО СВКО входят 17 хуторских, станичных, городских, районных реестровых казачьих обществ общей численностью 881 человек. В период с 2011 по 2012 год планируется увеличение числа казачьих обществ до 30, и увеличение численности казаков до 1500 человек. Общая численность казаков, (включая семьи) составит 5000 – 6000 человек.

Сибирское казачество не избежало проблем, характерных для регионов, в которых возрождается казачество. Наиболее актуальными из них являются:

частая сменяемость атаманов;

распространение среди участников казачьего движения оценки его как несостоявшегося, не имеющего ясных целей и задач, утратившего свой позитивный потенциал;

отсутствие окружных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность казачества, его взаимоотношения и взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований округа;

отсутствие программы возрождения казачества, предусматривающей не только организационные и правовые меры, но и, что немаловажно, финансовую поддержку казачьих обществ.

По данным мониторинга Министерства регионального развития Российской Федерации на 1 января 2007 года в 73 субъектах Российской Федерации взаимодействие с казачьими обществами осуществляют представители исполнительных органов государственной власти. Наибольшую активность российское казачество проявляет в тех субъектах Российской Федерации, в которых оно востребовано, и где действуют региональные целевые программы поддержки казачьих обществ. Поддержка казачьих обществ осуществляется в 24 субъектах Российской Федерации из четырех основных источников: федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники.

Реализацию программных мероприятий по государственной поддержке казачьих обществ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предполагается осуществлять поэтапно.

Первый этап включает в себя:

формирование механизмов финансирования государственной и иной службы;

подготовка методических рекомендаций по реализации программных мероприятий;

создание правовых и информационных условий привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органам местного самоуправления в осуществлении установленных им задач и функций;

создание системы межведомственного информационного обмена и координации действий в сфере государственной политики в отношении казачества.

Второй этап заключается:

в обеспечении распространения разработанных программных решений, направленных на развитие государственной и иной службы казачества, создание условия для участия казачества в реализации программы;

во внедрении подготовленных методик в практику взаимодействия исполнительных органов государственной власти округа, органов местного самоуправления и Обь-Иртышского отдельского казачьего общества СВКО по реализации нормативных правовых актов, регулирующих государственную политику России в отношении казачества;

в создании условий и стимулов для развития центров казачьей культуры, казачьих молодежных военно-спортивных обществ, казачьих кадетских учебных заведений;

в повышении эффективности деятельности казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

Решение вышеупомянутых проблем требует реализации в ближайшие годы комплекса мероприятий, увязанных по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям, которые можно осуществить только в рамках Программы.

Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу возрождения и становления казачества устойчивый, целенаправленный характер, более активно вовлекать казачество в социально-политические процессы округа, привлекать его к участию в решении социально значимых задач Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, комплексно решать в интересах государства задачи по привлечению членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, возрождению традиционной культуры казачества. Выполнение мероприятий программы будет содействовать реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьих обществ, осуществлению оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы

Целевые показатели приведены в таблице 1.

Раздел 3. Программные мероприятия

Достижение поставленной цели Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в таблице 2.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию Программы на период 2011-2013 годов предусмотрен объем финансирования на сумму 60 200 тысяч рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2012-2014 годов:

I этап (2012 г.) - разработка законодательных, методологических, научно-методических и технологических основ для несения казачьими обществами государственной и иной службы; обобщение и развитие имеющегося в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре конструктивного опыта привлечения казачьих обществ к несению службы; широкое информирование жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о целях, задачах и содержании Программы через средства массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы представителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений; проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их эффективности.

Реализация I этапа (2011 г.) предусматривает осуществление мероприятий за счет средств основной деятельности государственных заказчиков программы на 2011 год.

II этап (2013-2014 гг.) - реализация системы мероприятий по развитию несению казачьими обществами государственной и иной службы, сохранению и дальнейшему развитию культуры, исторических традиций и обычаев казачества, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и военно-спортивному воспитанию казачьей молодежи; создание и совершенствование системы контроля за исполнением принятых решений и выполнением мероприятий Программы; обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации Программы.

Программа реализуется совместными усилиями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с привлечением в установленном порядке органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Конкурсы в рамках Программы проводятся на основании положений, утверждаемых государственными заказчиками Программы.

Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Государственным заказчиком - координатором Программы является Аппарат Губернатора автономного округа, который осуществляет управление и контроль реализации Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий.

При текущем управлении государственным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

анализ эффективности выполнения программных мероприятий;

корректировка мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета автономного округа и уточнение возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, хозяйствующими субъектами.

Государственные заказчики несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля хода ее реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством автономного округа, представляет отчет о ходе реализации Программы.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточно качественная экспертиза материалов;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

снижение эффективности результатов Программы, связанное:

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение исследовательских работ, аналитического и экспертного мониторингов общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов, для проведения экспертизы материалов, представляемых претендентами на получение поощрений.

Таблица 1

Целевые показатели программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации программы за 2011 г. | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы (чел.) | 1 000 | 1 063 | 1 085 | 1 100 | 1 100 |
| 2. | Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы (чел.) | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 |
| 4. | Количество направлений (видов) государственной и иной службы, по которым в автономном округе казаки несут службу (чел.) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 5. | Количество договоров (соглашений) казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований (чел.) | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 |
| 6. | Количество военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ и их детей (чел.) | 50 | 70 | 150 | 250 | 250 |
| 7. | Количество военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на возрождение и развитие духовно-культурных основ, семейных традиций российского казачества, его самобытной культуры, исторических традиций и обычаев (шт.) | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Количество проведенных окружных мероприятий (фестивали и конференции), направленных на возрождение, сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества (шт.) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Количество музейных экспозиций, посвященных культуре и быту казачества (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Доля оцифрованных предметов от общего объема основного фонда музеев автономного округа (%) | 0 | 8 | 12 | 18 | 38 |
|  | Численность учащихся казачьих классов, привлеченных к участию в спортивно-массовых мероприятиях | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество спортивно-массовых мероприятий с участием учащихся казачьих классов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы (%) | 0 | 6,3 | 8,5 | 10 | 10 |
| 2. | Количество образовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент (ед.) | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3. | Количество детей, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом (чел.) | 30 | 45 | 100 | 200 | 200 |

Таблица 2

Основные программные мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры на 2012 – 2014 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Государственный заказчик |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| Задача 1. Создание и обеспечение условий для несения казачьими обществами государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и ведение электронной базы данных казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, общественных объединений казачества, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округам - Югры | Департамент общественных связей Югры |  | бюджет автономного округа | 0,0 | * |  | * |  | * |  |  | Создание систематизированного информационного ресурса, содержащего сведения о казачьих обществах для придания организованного характера казачьему движению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 1.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих по реализации государственной политики в отношении российского казачества | Депполитики Югры |  | бюджет автономного округа | 375,0 | 375,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 1.3. | Обеспечение несения членами казачьих обществ государственной и иной службы по договорам между казачьими обществами и администрациями муниципальных образований | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |  | бюджет автономного округа | 3 238,6 | 1 014,0 |  | 1 079,9 |  | 1 144,7 |  |  | Снижение количества лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов в период высокой пожарной опасности |
|  |  | Природназдор Югры |  | бюджет автономного округа | 3 386,2 | 1 060,2 |  | 1 129,1 |  | 1 196,9 |  |  | Снижение доли лесных пожаров, возникших по вине человека. Сокращение случаев нарушений правил пожарной безопасности. Сокращение случаев незаконной заготовки хвойных молодняков в предновогодний период. |
| 1.4. | Организация подготовки членов казачьих обществ для выполнения охраны общественного порядка, природоохранных мероприятий, мероприятий экологической безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, оказании помощи пострадавшим | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |  | бюджет автономного округа | 0,0 | * |  | * |  | * |  |  |  |
|  |  | Природназдор Югры |  | бюджет автономного округа | 0,0 | * |  | * |  | * |  |  |  |
| 1.5. | Проведение мониторинга эффективности выполнения обязательств по несению государственной и иной службы членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | бюджет автономного округа | 0,0 | * |  | * |  | * |  |  |  |
| 1.6. | Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | бюджет автономного округа | 9 000,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 15 999,8 | 5 449,2 |  | 5 209,0 |  | 5 341,6 |  |  |  |
| Задача 2. Сохранение и дальнейшее развитие культуры, исторических традиций и обычаев казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение праздников и концертов казачьих ансамблей, направленных на возрождение, сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества | Депкультуры Югры | бюджет автономного округа |  | 2 555,1 | 800,0 |  |  | 852,0 |  | 903,1 | Организация ежегодного окружного фестиваля казачьей культуры, объединяющего все направления исполнительских искусств (вокал, хореография, инструментальное исполнительство), проведение интерактивных мастер-классов. Ежегодное участие не менее 300 человек, зрителей до 2 000 человек. |  |
| 2.2. | Организация и проведение конкурсов, конференций по вопросам культуры, исторических традиций и обычаев казачества | Депкультуры Югры | бюджет автономного округа |  | 319,4 | 100,0 |  |  | 106,5 |  | 112,9 | Проведение 2-х молодежных научно-практических конференций «Сибирское казачество» (выставки, показы традиционной одежды, проведение интерактивных мастер-классов) |  |
| 2.3. | Подготовка экспозиций культуры и быта казачества в музеях автономного округа | Депкультуры Югры | бюджет автономного округа |  | 1 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 | Организация 3-х выставочных проектов, представляющих широкой аудитории культуру, быт и традиции сибирского качества. 2012 год - реализация проекта Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) «Березовские древности» - выставка уникальной коллекции икон 17-18 веков. Всего в выставке планируется представитьо 26 храмовых икон, вывезенных из Березово в 1939 году. 2013 год - реализация проекта Сургутского краеведческого музея «Перекресток времен», в Музейном центре и Музее-усадьбе Г.С. Клепикова. 2014 год – реализация выставочного проекта (исполнителя планируется определить на конкурсной основе). |  |
| 2.4. | Исследование исторического культурного слоя «Сургут. Казачий острог» | Депкультуры Югры | бюджет автономного округа |  | 3 023,3 | 1 000,0 |  |  | 1 007,8 |  | 1 015,5 | Проведение археологических изысканий на месте Сургутского острога |  |
| 2.5. | Приобретение учебно-методической, художественной и научно-популярной литературы по истории казачества | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 300,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% обеспечение обучающихся и образовательных учреждений методическими материалами по организации методического процесса с использованием культурно-исторических традиций российского казачества |  |
| 2.6. | Информационная поддержка проектов по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в средствах массовой информации автономного округа | Депобщественных связей Югры | бюджет автономного округа |  | 638,8 | 200,0 |  |  | 213,0 |  | 225,8 | Увеличение информированности жителей автономного округа, в том числе за счет проведения пресс-конференций (1 раз в квартал – 4 шт.) |  |
| 2.7. | Производство и трансляция телевизионных и радиопрограмм, направленных на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Депобщественных связей Югры | бюджет автономного округа |  | 3 125,4 | 1 000,0 |  |  | 1 042,0 |  | 1 083,4 | Популяризация традиций казачества путем создания цикла телепередач (4 программы 1 раз в квартал) на окружном телеканале |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 11 462,0 | 3 700,0 |  |  | 3 821,3 |  | 3 940,7 |  |  |
| Задача 3. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание казачьей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 94 058,1 |  | 17 080,0 |  | 61 619,8 |  | 15 358,3 |  |  |
| 3.1.1. | На базе МОУ «Лицей № 4 имени генерал-майора В.И. Хисматулина» (г. Сургут) | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 11 434,4 |  | 6 544,6 |  | 2 535,9 |  | 2 353,9 | Формирование и развитие интереса к истории и традициям российского казачества, увеличение охвата обучающихся, вовлеченных в процесс возрождения культурно-исторических традиций казачества |  |
| 3.1.2. | На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (г. Нефтеюганск) | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 43 152,3 |  | 2 150,0 |  | 37 478,9 |  | 3 523,4 |  |  |
| 3.1.3. | На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (г.Урай) | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 21 929,6 |  | 3 423,0 |  | 13 744,0 |  | 4 762,6 |  |  |
| 3.1.4. | На базе МБОУ СОШ № 30 (г. Нижневартовск) | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 17 541,8 |  | 4 962,4 |  | 7 861,0 |  | 4 718,4 |  |  |
| 3.2. | Разработка, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебно-методического комплекса для кадетских классов | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 600,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 100% обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в кадетских казачьих классах |  |
| 3.3. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», с направлением команды победителя на Всероссийский этап | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 2 322,0 |  | 727,0 |  | 774,3 |  | 820,7 | Популяризация и повышение роли и престижа кадетских казачьих классов в системе общего образования, реализация казачьего компонента через систему дополнительного образования |  |
|  |  | Депспорт Югры | бюджет автономного округа |  | 1 521,1 |  | 500,0 |  | 507,1 |  | 514,0 |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение регионального этапа смотра-конкурса "Лучший кадетский казачий класс Уральского федерального округа" | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 652,9 |  | 204,4 |  | 217,8 |  | 230,7 |  |  |
| 3.5. | Организация отдыха детей и молодежи в оздоровительных военно-патриотических лагерях | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа |  | 600,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Поощрение наградными путевками 10 обучающихся в кадетских казачьих классов за хорошие показатели в учебе и активной деятельности в жизни класса, школы и города. |  |
| 3.6. | Подготовка материалов для размещения на сайте, освещающего деятельность окружного казачества | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | * |  | * |  | * | Единое информационное пространство между ведомствами, осуществляющими деятельность по возрождению культурно-исторических традиций российского казачества |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 99 754,1 |  | 18 911,4 |  | 63 519,0 |  | 17 323,7 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 127 215,9 |  | 28 060,6 |  | 72 549,3 |  | 26 606,0 |  |  |
|  |  | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | 9 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  | Депполитики Югры |  |  | 375,0 |  | 375,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Депкультуры Югры |  |  | 7 397,8 |  | 2 400,0 |  | 2 466,3 |  | 2 531,5 |  |  |
|  |  | Депобразования и молодежи Югры |  |  | 98 533,0 |  | 18 511,4 |  | 63 111,9 |  | 16 909,7 |  |  |
|  |  | Депобщественных связей Югры |  |  | 3 764,2 |  | 1 200,0 |  | 1 255,0 |  | 1 309,2 |  |  |
|  |  | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |  |  | 3 238,6 |  | 1 014,0 |  | 1 079,9 |  | 1 144,7 |  |  |
|  |  | Депспорт Югры |  |  | 1 521,1 |  | 500,0 |  | 507,1 |  | 514,0 |  |  |
|  |  | Природнадзор Югры |  |  | 3 386,2 |  | 1 060,2 |  | 1 129,1 |  | 1 196,9 |  |  |

*  Реализация мероприятий осуществляется за счет средств основной деятельности ответственных исполнителей