ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 79 от 11.01.2013

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 31.01.2012 № 517

«Об утверждении ведомственных

целевых программ комитета

по природопользованию и экологии

на 2012 – 2014 годы»

# В соответствии с решением Думы города от 26.10.2012 № 252-V ДГ           «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ             «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», постановлением Администрации города Сургута                         от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения             и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 23.08.2012 № 6630), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012            № 2407):

# 1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2012 № 517 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природо-пользованию и экологии на 2012 – 2014 годы» (с изменениями от 02.10.2012         № 7678) изменения, изложив приложения 1 и 2 к приложению 2                                  к ведомственной целевой программе «Благоустройство рекреакционных зон»                 и приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

# 3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

# 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                            Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от __________ № ______

Показатели

достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год план | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание мест общего пользования, в том числе: | га | 225,14 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 |  |
| 1.1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз) | га | 202,63 | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 216,91 |  |
| 1.1.2. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза) | га | 202,63 | 216,91 | 131,66 | 131,66 | 131,66 | 131,66 |  |
| 1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей | га | 31,53 | 18,66 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 20,28 |  |
| 1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей | шт. | 204 716 | 219583 | 34 776 | 34 776 | 34 776 | 34 776 |  |
| 1.3.1. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей | шт. | 186 909 | 203 797 | 219 583 | 219 583 | 219 583 | 219 583 |  |
| 2. Санитарное содержание мест общего пользования | га | 225,14 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 |  |
| 3. Создание и содержание цвет-ников | кв. м | 8 263 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 |  |
| 4. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов | га | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 |  |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.3. Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования | м2/ чел. | 12,9 | 12,77 | 13,09 | 12,95 | 12,81 | 12,67 |  |
| 2.4. Доля населения обеспечен-ного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами | % | 62,5 | 62 | 63,5 | 62,8 | 62,18 | 61,5 |  |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 72 | 70 | - | 74 | 74 | 74 |  |
| 3.2. Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 97 158 | 131 815 | 94 090,3 | 153 497,8 | 105 773,3 |  | 111 388,1 |
| Объем расходов администратора ведомственной целевой прог-раммы, в том числе: | тыс. руб. | 97 158 | 131 815 | 94 090,3 | 153 497,8 | 105 773,3 |  | 111 388,1 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. | 97 158 | 131 815 | 94 090,3 | 153 497,8 | 105 773,3 |  | 111 388,1 |
| - субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.2. Себестоимость муници-пальной работы на одного жителя | руб. | 323,54 | 432,61 | 331,81 | 500,4 | 338,8 |  | 349,9 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Периодичность выполнения муниципальной работы | дней в неделю | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| 5.2. Число дней выполнения муниципальной работы | дней в году | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 |  | 313 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Объем

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед изм. | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: |  | 94 090,3 | 94 090,3 | 0 | 153 497,8 | 153 497,8 | 0 | 105773,3 | 105773,3 | 0 | 111388,1 | 111388,1 | 0 |
| объем бюджетных ассигнований администратора |  | 94 090,3 | 94 090,3 | 0 | 153 497,8 | 153 497,8 | 0 | 105773,3 | 105773,3 | 0 | 111388,1 | 111388,1 | 0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий по охране окружающей среды»

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий                       по охране окружающей среды».

- Содержание муниципальной работы:

- мониторинг атмосферного воздуха;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов (санитарная        очистка рек, обустройство водоемов, организация, эксплуатации муници-пальных водных объектов, выполнение берегоукрепительных мероприятий);

- обеспечение экологической безопасности населения (учет, изучение                    и мониторинг экологических факторов);

- проведение работ по организации экологического воспитания;

- организация экологического и техногенного туризма;

- разработка и создание геоинформационных систем.

### Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Работа представляет собой ряд комплексных мероприятий, которые             осуществляет комитет по природопользованию и экологии с 1993 года.

Главным результатом 18-летней работы по мониторингу атмосферного воздуха стало снижение загрязнения воздуха.

Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере (ПДК) – это максимальная концентрация примеси в атмосфере, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни не оказывает вредного воздействия на человека и на окружающую среду в целом (норма – менее 1 ПДК).

В период с 2009 по 2011 годы произошло снижение концентрации диоксида серы с 0,05 ПДК (2009 год) до 0,03 ПДК (9 мес. 2011 года), концентрации оксида углерода с 0,41 ПДК (2009 год) до 0,3 ПДК (9 мес. 2011 года), концентрации формальдегида с 2,49 ПДК (2009 год) до 1,9 ПДК (9 мес. 2011 года), концентрации фенола с 0,66 ПДК (2009 год) до 0,55 ПДК (9 мес. 2011 года).

Произошло увеличение концентрации диоксида азота с 0,6 ПДК (2009 год) до 0,7 ПДК (9 мес. 2011 года), взвешенных частиц с 0,56 ПДК до 0,75 ПДК. Данные показатели находятся в пределах норм допустимой концентрации.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха остается бенз(а)пирен, его концентрация в среднем по городу в 2009 году составила 1,4 ПДК, в 2010 году – 1,5 ПДК, в 2011 году 1,2 ПДК. Это связано с большим количеством автотранспорта в городе. Количество единиц зарегистрированного автотранспорта               в 2010 году составляет 151,7 тысяч единиц. Прирост количества машин в городе за период 2009 – 2011 годов составил 4,7%.

Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Сургута выполняется с помощью показаний 2-х стационарных постов и передвижной лаборатории, изучающих в непрерывном режиме состояние загрязнения атмосферного воздуха и других экологических факторов.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов предусматривают осуществление санитарной очистки рек, обустройству водоемов, организации эксплуатации муниципальных водных объектов.

На постоянном содержании за счет средств городского бюджета находятся два водоема – водохранилище на реке Сайме и ручей Кедровый Лог.

Обустройство водохранилища на реке Сайме, ручья Кедровый Лог будет продолжено по мере финансирования объектов.

В рамках обеспечения экологической безопасности на территории города Сургута комитетом по природопользованию и экологии Администрации города выполняются работы по изучению и учету следующих экологических факторов: электромагнитного излучения (ЭМИ), природного фона радона, шумового          загрязнения.

В связи с тем, что на протяжении многих лет превышения не выявлено, проведение очередных исследований на территории города запланировано             в 2013 году.

Проводятся работы по организации экологического воспитания (издание литературы экологической направленности, пропаганда экологических знаний через СМИ, создание условий для развития на территории города Сургута          экологического туризма, участие города в экологических акциях, привлечение населения к практической природоохранной деятельности, координация работ  с образовательными учреждениями и учреждениями культуры в данной области).

Ежегодно на территории города Сургута организуются мероприятия               Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В рамках акции   в 2009 году было организовано 130 мероприятий, в 2010 году – 140 мероприятий, в 2011 году – 150 мероприятий. Это акции по посадке деревьев, конкурсы             на лучшие экологические проекты, выставки поделок из природного материала, экологические марши, семейные экологические слеты, олимпиады по экологии, детские экологические площадки и так далее).

В период с 2009 по 2011 годы на территории города Сургута было организовано 3 ежегодных общественных субботника по уборке мусора.

В рамках организации работы по экологическому просвещению и пропаганде в период с 2009 по 2011 годы было издано 3 части наглядно-информационных материалов о флоре и фауне ХМАО – Югры, 1 информационно-аналитический сборник о состоянии окружающей среды, 2 буклета              по экологическому туризму на территории города. Общий тираж изданной          литературы в период с 2009 по 2011 год составил 7000 экземпляров. Вся изданная литература распространена по 100 образовательным учреждениям города,                а также передана в учреждения культуры (детские библиотеки, краеведческий музей). В городских парках «За Саймой» и «Кедровый лог» размещено 13              щитов, на которых в период с 2009 по 2011 год ежегодно обновлялась социальная реклама экологической направленности.

Налажено постоянное сотрудничество с образовательными учреждениями города (МУ «Центр развития образования», детские сады, школы, вузы,            МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»), учреждением социального обслуживания «Зазеркалье», учреждениями культуры (ИКЦ «Старый Сургут»,            МУ по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант», МУК «Централизованная библиотечная система», МУК «Сургутский краеведческий музей») по вопросам экологического просвещения.

Информирование населения об экологии города и деятельности комитета  в области охраны окружающей среды в период 2009 – 2011 годов было организовано путем размещения информации о состоянии окружающей среды                   на интернет-сайте Администрации города (ежемесячное обновление и дополнение информации), освещения экологических проблем в телевизионных          СМИ (участие специалистов комитета в 5-ти телепередачах экологической         направленности, прокат 1-го документального фильма и 2-х роликов на экологическую тематику), проведения 3-х регулярных отчетных пресс-конференций для журналистов города и округа руководителей и специалистов комитета, публикации статей на экологическую тематику в печатных средствах массовой информации. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему экологии в 2011 году по сравнению с 2009 увеличилось на 6,7%.

В городских парках «За Саймой» и «Кедровый лог» в период с 2009              по 2011 годы оборудованы 2 экологические тропы, оснащенные схемами, тематическими указателями, малыми скульптурными формами для детей дошкольного и школьного возраста образовательных учреждений города.

Продолжается работа по актуализации баз данных геоинформационной системы «Сургут». Работа включает в себя: сопровождение Web-сервера                     и организация доступа потребителей к картографической и экологической          информации, поддержку в актуальном состоянии Цифровой карты города        Сургута, печать актуальных карт и схем города Сургута, доработку вектора опорной цифровой карты во вновь установленных границах города Сургута,  актуализацию системы ГИС «Лесфонд», доработку и сопровождение информационно-справочного модуля «Карта градостроительного зонирования».

В связи с возрастающим интересом к проблемам экологии городской         среды, а также с всеобщей информатизацией общества ежегодно увеличивается количество посетителей городского сайта с экологической информацией.                В 2009 году зафиксировано 9200 посещений городского сайта с экологической информацией, в 2010 году – 90000 посещений, в 2011 году – 140000 посещений.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы оценивается как достаточный.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

2.2.1. Доля микрорайонов в которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха и доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна          и обеспечению экологической безопасности от общей территории города                  в период с 2009 по 2011 годы является неизменной и составляет 100%.

2.2.2. Доля обустраиваемых водоемов, находящихся на содер-жании, от общего количества водоемов, подлежащих содержанию в период             с 2009 по 2011 годы, является неизменной и составляет 100%.

2.2.3. Доля селитебной зоны территории города, на которой осуществляется мониторинг электромагнитного излучения (ЭМИ), природного фона радона, шумового загрязнения является неизменной и составляет 100%.

2.2.4. Доля посетителей интернет-сайта Администрации города с экологической информацией от общего количества жителей Сургута в 2011 года составила 44,2 %, что в 15 раз больше, чем в 2009 году.

2.2.5. Доля участия населения города в природоохранных мероприятиях экологической направленности от общего количества жителей Сургута в 2010 году составила 3,6%. Доля обеспеченности образовательных учреждений           города изданной комитетом в 2011 году экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена                   в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муници-пальной работы можно оценить как достаточный.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

В связи с тем, что в 2011 году социологические исследования не проводились, предоставить оценку удовлетворенности населения города Сургута качеством выполняемой муниципальной работы по состоянию на 2011 год не представляется возможным.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы

Объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех            источников финансирования составил:

- в 2009 году – 22 584 тысяч рублей;

- в 2010 году – 17 478 тысяч рублей;

- в 2011 году – 13 312,9 тысяч рублей.

Себестоимость мероприятий по просвещению в области экологической безопасности в расчете на 1 жителя в 2011 году составила 6,5 руб. Себестоимость издания литературы экологической направленности в расчете на 1 образовательное учреждение города составила 3 939 руб. Себестоимость разме-щения социальной рекламы экологической направленности на улицах города         в расчете на 1 жителя в 2011 году составила 0,65 руб.

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной услуги по организации мероприятий по охране окружающей среды можно            оценить как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

В 2011 году регулярность/надежность выполняемой муниципальной работы в данной сфере составила 100%. Случаев нарушения установленной периодичности сроков проведения мероприятий не зафиксировано.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как высокий.

Общее резюме:

Оценка уровня выполнения муниципальной работы позволяет сделать         вывод: муниципальная работа «Организация мероприятий по охране окружа-ющей среды» выполняется на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, удовлетворение потребности в выполнении работ, качество, надежность/регулярность.

Раздел 3. Цель реализации программы

Целью реализации настоящей ведомственной целевой программы является сохранение качества выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация выполнения работ по мониторингу атмосферного воздуха | выполнение данных работ позволит своевременно определить динамику, уровень и место загрязнения атмосфер-ного воздуха в целях последующей органи-зации мероприятий по охране окружающей среды, что, в свою очередь, позволит сохранить качество выполняемой муниципальной работы | прирост количества автотранспорта в период с 2009 по 2011 годы на 4,7% влечет за собой увеличение концент-рации бенз(а)пирена в атмосфере города, что в свою очередь приводит к неблагоприятной экологической обста-новке |
| 2. Организация выполнения работ по санитарному содержанию и обустройству водоемов | выполнение данных работ позволит предотвратить загрязнение водоемов, заливание, размывание береговой полосы, создаст дополнительное место отдыха для жителей города, тем самым улучшит экологическую обстановку и сохранит качество выполняемой муниципальной работы | загрязнение водоемов вследствие антропо-генной нагрузки, заиливание, размывание береговой полосы влечет за собой ухудшение экологической обста-новки |
| 3. Организация выполнения работ по мониторингу и анализу ЭМИ, природного фона радона, шумового загрязнения | выполнение данных работ позволит своевременно определить места скопления и выполнить мероприятия по снижению уровня воздействия радона, тем самым снизить негативное влияние в местах его концентрации и сохранить качество выполняемой муниципальной работы | превышение предельнодопустимых для человека значений электромагнитного излучения, радиации, шума может привести к развитию заболеваний |
| 4. Просвещение в области экологической безопасности | организация работы в этом направлении позволит повысить уровень экологической культуры и ответственность человека в вопросе сохранения окружающей среды, тем самым улучшить качество выполняемой муниципальной работы | низкий уровень знаний сургутян в вопросе сохранности окру-жающей среды |

- 4.2. Перечень мероприятий направленных на решение тактической задачи.

- Тактическая задача 1: Организация выполнения работ по мониторингу           атмосферного воздуха.

- Мероприятия:

- 1.1. Взятие 19700 проб атмосферного воздуха ежегодно в период с 2012            по 2014 годы и подготовка отчетов по результатам проб.

- 1.2. Разработка, утверждение и реализация плана действий                           по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

- Тактическая задача 2: Организация выполнения работ по санитарному          содержанию и обустройству водоемов.

- Мероприятия:

- 2.1. Выполнение работ по обустройству водохранилища на реке Сайме.

- 2.2. Выполнение работ по обустройству ручья Кедровый лог.

- Тактическая задача 3: Организация выполнения работ по мониторингу           и анализу ЭМИ, природного фона радона, шумового загрязнения.

- Мероприятия:

- 3.1. Мониторинг и анализ электромагнитного излучения, природного фона радона, шумового загрязнения в 2012 – 2014 годах.

- Тактическая задача 4: Просвещение в области экологической безопас-ности.

- Мероприятия:

- 4.1. Пропаганда экологических знаний через СМИ: в 2012 год – 130 публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология», в 2013 год –               140 публикаций, в 2014 году – 140 публикаций.

- 4.2. Издание литературы экологической направленности: издание 2-х книг по природе и экологии ХМАО – Югры, 1 сборник, посвященный X Международной акции «Спасти и сохранить», брошюры и плакаты экологического           содержания общим тиражом 9500 экземпляров.

4.3. Организация участия города Сургута в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» путем организации (в 2012 году – 160, в 2013 году – 170, в 2014 году – 170) мероприятий экологической направленности (акций, конкурсов, выставок, слетов, олимпиад, конкурсов на лучшие экологические проекты, экологических маршей и так далее).

4.4. Организация ежегодных общественных субботников по уборке мусора с целью привлечения населения к практической природоохранной деятель-ности.

4.5. Создание условий для развития экологического и техногенного туризма на территории города Сургута.

4.6. Сотрудничество с учреждениями образования, социального обслуживания и культуры по вопросам экологического просвещения.

4.7. Размещение экологической информации на официальном интернет-сайте Администрации города.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выпол-нению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения | ед. | 12390 | 0 | 0 |
| 2. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3. Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах | ед. | 0 | 65 | 0 |
| 4. Количество взятых анализов по измерению природного фона радона | ед. | 0 | 500 | 0 |
| 5. Количество мероприятий экологической направленности | ед. | 160 | 170 | 170 |
| 6. Количество людей, привле-ченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| 7. Количество изданной печатной продукции экологической направ-ленности | ед. | 4500 | 2500 | 2500 |
| 8. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология» | публикаций | 130 | 140 | 140 |
| 9. Количество посещений городского сайта с экологической информацией | посещений | 110000 | 120000 | 125000 |
| 10. Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Степень соблюдения стан-дартов качества выполнения муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |
| 12. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муници-пальной работы | % | 85 | 85 | 85 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию                  программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной                программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Организация

мероприятий по охране

окружающей среды»

Показатели

достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |  | 2014 год |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения | ед. | 12000 | 17305 | 19733 | 12 390 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 1.3. Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  | 0 |
| 1.4. Количество взятых анализов по измерению природного фона радона | ед. | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 0 |
| 1.5. Количество мероприятий экологической направленности | ед. | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |  |  | 170 |
| 1.6. Количество людей, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 10 000 | 10 500 | 38 297 | 11 500 | 12 000 |  |  | 12 000 |
| 1.7. Количество изданной печатной продукции экологической направленности | ед. | 2000 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 |  |  | 2500 |
| 1.8. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология» | публи-каций | 112 | 115 | 120 | 130 | 140 |  |  | 140 |
| 1.9. Количество посещений городского сайта с экологической информацией | посе-щений | 9200 | 90000 | 140000 | 110000 | 120000 |  |  | 125000 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.2. Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследо-ванию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.3. Доля обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании, от общего количества обустраиваемых водоемов, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.4. Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследо-ванию ЭМИ, природного фона радона и шумового загрязнения и обеспечению экологической безопасности от общей территории города | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.5. Доля участия населения города в природоохранных мероприятиях экологической направленности от общего количества жителей Сургута | % | 3,2 | 3,4 | 12,1 | 3,7 |  | 3,9 |  | 3,9 |
| 2.6. Доля обеспеченности образовательных учреждений города изданной комитетом экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута | % | 80 | 95 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.7. Доля посещений интернет-сайта Администрации с экологической информацией от общего количества жителей Сургута | % | 3,0 | 29,2 | 44,2 | 35,6 |  | 38,9 |  | 40,5 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Степень соблюдения стандартов качества выпол-нения муниципальной работы | % | н.д. | н.д. | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 3.2. Удовлетворенность населения качеством выпол-няемой муниципальной работы | % | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансиро-вания, в том числе: | тыс. руб. | 22584 | 17478 | 13 312,9 | 15 258,1 |  | 15462,9 |  | 15547,2 |
| 4.1. Объем расходов администратора ведомственной программы, в том числе | тыс. руб. | 22584 | 17478 | 13 312,9 | 15 258,1 |  | 15462,9 |  | 15547,2 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. | 21138 | 17478 | 13 312,9 | 15 258,1 |  | 15462,9 |  | 15547,2 |
| - субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. Надежность/регулярность выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Периодичность выполнения муниципальной работы | количество дней в году | 365 | 365 | 365 | 366 |  |  | 365 | 365 |
| 5.2. Количество дней фактического выполнения муниципальной работы | коли-чество дней в году | 365 | 365 | 365 | 366 |  |  | 365 | 365 |

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Организация

мероприятий по охране

окружающей среды»

Объем

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятельности | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета |  | за счет средств от прино-сящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы – всего, в том числе: | тыс.руб. | 13 312,9 | 13 312,9 | 0 | 15 258,1 | 15 258,1 | 0 | 15462,9 | 15462,9 | 0 |  | 15547,2 | 15547,2 | 0 |
| объем бюджетных ассигнований администратора – комитета по природополь-зованию и экологии | тыс.руб. | 13 312,9 | 13 312,9 | 0 | 15 258,1 | 15 258,1 | 0 | 15462,9 | 15462,9 | 0 |  | 15547,2 | 15547,2 | 0 |