РАСПОРЯЖЕИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 205 от 25.01.2013 г

О реорганизации и переименовании

муниципального казённого учреждения

«Сургутская спасательная служба»

# В соответствии со ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации,              ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-зациях» (с изменениями от 28.07.2012), распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,               изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,                                 от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»                    (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»                (с изменениями от 27.11.2012 № 3703):

1. Реорганизовать муниципальное казённое учреждение «Сургутская                 спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургуская водолазно-спасательная служба» в срок с 09.01.2013          по 31.03.2013.

2. Считать 01.04.2013 датой проведения реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоеди-нения к нему муниципального казённого учреждения «Сургуская водолазно-спасательная служба».

3. Переименовать муниципальное казённое учреждение «Сургутская                    спасательная служба» в муниципальное казённое учреждение «Сургутский           спасательный центр».

4. Установить, что муниципальное казённое учреждение «Сургутский                   спасательный центр» является правопреемником прав и обязанностей муниципальных казённых учреждений «Сургутская спасательная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба».

5. Назначить куратором муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» управление по делам гражданской обороны                       и чрезвычайным ситуациям Администрации города (Абраров Р.Ф.).

6. Утвердить:

6.1. План мероприятий по реорганизации муниципального казённого                учреждения «Сургутская спасательная служба» согласно приложению 1.

6.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации             муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба»              согласно приложению 2.

7. Муниципальному казённому учреждению «Сургутская водолазно-спасательная служба» (Тутов В.А.) в срок до 01.04.2013:

7.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному казённому учреждению «Сургутский спасательный центр».

7.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию акта приема-передачи муниципального имущества.

7.3. Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке.

8. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города (Полукеев С.М.) по окончании реорганизации внести изменения                       в реестр муниципального имущества города.

9. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (Абраров Р.Ф.) по окончании реорганизации подго-товить в установленном порядке изменения в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Заместитель главы

Администрации города                                                                       А.Ю. Сурлевич

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ________

План

мероприятий по реорганизации муниципального казённого учреждения

Сургутская спасательная служба»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление работников муниципальных казённых учреждений «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба» о реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. Тутов В.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовка и направление уведомлений о реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внебюджетные фонды | Неретин С.Г. Тутов В.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государст-венной регистрации» | Неретин С.Г. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления |
| 4 | Подготовка и направление уведомления в орган занятости о реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. Тутов В.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 5 | Подготовка и направление изве-щения в профсоюзные организации муниципальных казённых «Сургутская спасательная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба» о реоргани-зации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. Тутов В.А. | в течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6 | Подготовка и вручение письменных уведомлений (под роспись) работ-никам муниципальных казённых «Сургутская спасательная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба» об изменении существенных условий трудового договора, по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизации), при необходимости – о предстоящем высвобождении | Неретин С.Г. Тутов В.А. | в течение десяти рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения, но не позднее, чем за два месяца до окончания срока реорганизации |
| 7 | Подготовка и направление уведомлений кредиторам о начале процедуры реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Тутов В.А. | в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в Инспекцию ФНС России по городу Сургуту ХантыМансийского автономного округа – Югры |
| 8 | Принятие мер к взысканию дебиторской задолженности | Тутов В.А. | в течение пятнад-цати рабочих дней после даты издания настоящего распоряжения |
| 9 | Создание инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Абраров Р.Ф. Неретин С.Г. Тутов В.А. | до 01.02.2013 |
| 10 | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. Тутов В.А. | по состоянию на 01.02.2013, в срок до 01.03.2013 |
| 11 | Завершение расчетов с дебиторами и кредиторами муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Тутов В.А. | до 25.03.2013 |
| 12 | Передача активов и обязательств муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» муниципальному казённому учреждения «Сургутская спасательная служба» | Тутов В.А., Неретин С.Г. | до 01.04.2013 |
| 13 | Формирование бюджетной отчетности в составе, определенном приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и представление главному распорядителю бюджетных средств | Неретин С.Г. Тутов В.А. | по состоянию на 01.04.2013, в срок до 30.04.2013 |
| 14 | Подготовка и подписание передаточного акта, представление его на согласование в департамент имущественных и земельных отношений и управление бюджетного учёа и отчёности Администрации города для последующего утвер-ждения учредителем | Абраров Р.Ф. Неретин С.Г. Тутов В.А. | до 28.03.2013 |
| 15 | Передача председателю комиссии по реорганизации печати, штампов и учредительных документов муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Тутов В.А. | до 28.03.2013 |
| 16 | Передача документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек сотрудников муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» муниципальному казённому учреждению «Сургутская спасательная служба» | Тутов В.А. | до 25.03.2013 |
| 17 | Подготовка и направление уведомления отделению по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о реорганизации муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в форме присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. Тутов В.А. | до 28.03.2013 |
| 18 | Представить в департамент финансов Администрации города документы для закрытия лицевых счетов | Тутов В.А. | до 01.04.2013 |
| 19 | Подготовка и направление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документов для внесения записей о прекращении деятель-ности муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Абраров Р.Ф. Тутов В.А. | 01.04.2013 |
| 20 | Получение в Инспекции Феде-ральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документов о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» | Неретин С.Г. | в соответствии с действующим законодательством |
| 21 | Подготовка и утверждение изме-ений в устав муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» | Симакова Т.В. Неретин С.Г. | 01.04.2013 |
| 22 | Разработка структуры и проекта штатного расписания муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» | Абраров Р.Ф. Новикова М.А. Неретин С.Г. | до 01.04.2013 |
| 23 | Осуществление расчетов с высвобождаемыми работниками | Неретин С.Г. | в соответствии с действующим законодательством |
| 24 | Внесение в трудовые книжки работников муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» записи о реорганизации в форме присоединения к муниципальному казённому учреждению «Сургутская спасательная служба» | Неретин С.Г. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| 25 | Внесение записи о переименовании муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» в муниципальное казённое учреждение «Сургутский спаса-тельный центр» в трудовые книжки работников реорганизованных учреждений (кроме высвобож-даемых работников) | Неретин С.Г. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о переименовании муниципального казённого учреждения «Сургуская спасательная служба» |
| 26 | Утверждение штатного расписания муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» | Неретин С.Г. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» и переименовании муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба», но не позднее 02.04.2013 |
| 27 | Издание приказа о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации | Неретин С.Г. | с даты утвер-ждения штатного расписания муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» |
| 28 | Внесение изменений в показатели бюджетных смет муниципальных казённых учреждений «Сургутская спасательная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба», бюджетную роспись Администрации города в рамках доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов | Новикова М.А., Шерстнева А.Ю. | до 01.04.2013 |
| 29 | Исключение муниципальных казённых учреждений «Сургутская спаса-тельная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба» из перечня бюджетополучателей, подведомственных Администрации города Сургута, администраторов доходов бюджета, включение в данные перечни муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» | Новикова М.А. | до 30.04.2013 |
| 30 | Открытие лицевых счетов муниципальному казённому учреждению «Сургутский спасательный центр» | Неретин С.Г. Шерстнева А.Ю. | до 03.04.2013 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ________

Состав

комиссии для проведения мероприятий по реорганизации

муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба»

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, секретарь комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Аразян Эльвира Борисовна | - | начальник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы Администрации города |
| Андреев Николай Николаевич | - | и.о. заместителя директора муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| Бородина Юлия Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального казённого учреждения «Консультационно-методический центр» |
| Гудошникова Марина Анатольевна | - | специалист-эксперт отдела по организации труда и заработной платы управления кадров и муниципальной службы Администрации города |
| Емельянова Римма Гареевна | - | главный специалист отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Кураева Елена Викторовна | - | специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления Администрации города |
| Неретин Сергей Геннадьевич | - | директор муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» |
| Нестеров Юрий Геннадиевич | - | спасатель муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города |
| Примайчук Екатерина Сергеевна | - | главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба» |
| Панова Елена Александровна | - | заместитель начальника управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города |
| Рогачёва Наталья Геннадьевна | - | ведущий юрисконсульт муниципального казённого учреждения «Консультационно-методический центр» |
| Сидорова Юлия Владимировна | - | главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| Тутов Владимир Александрович | - | директор муниципального казённого учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба» |
| Швачко Александр Анатольевич | - | председатель профсоюзной организации работников государственных учреждений и общественного обслуживания города Сургута |