Распоряжение Администрации города № 1722 от 20.05.2013

О внесении изменений

в распоряжение Администрации

города от 16.11.2012 № 3553

«Об утверждении плана мероприятий по организации предоставления

государственных и муниципальных услуг и созданию в структуре

муниципального казенного

учреждения «Консультационно-методический центр»

«Многофункционального

центра города Сургута»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского            автономного округа – Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий         по организации предоставления государственных и муниципальных услуг          по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 01.03.2013 № 73-рп), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»          (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.11.2012 № 3553 «Об утверждении плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг и созданию в структуре муниципального        казенного учреждения «Консультационно-методический центр» «Многофункционального центра города Сургута» следующие изменения:

1.1. Наименование распоряжения после слов «Многофункционального центра» дополнить словами «предоставления государственных и муници-пальных услуг».

1.2. Пункт 1 распоряжения после слов «Многофункционального центра» дополнить словами «предоставления государственных и муниципальных            услуг».

1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить           на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя         главы Администрации города Алешкову Н.П.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

# План мероприятий

# по организации предоставления государственных и муниципальных услуг

и созданию в структуре муниципального казенного учреждения

«Консультационно-методический центр» «Многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переименовать муниципальное казенное учреждение «Консультационно-методический центр» в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг города Сургута» и внести изменения в устав муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» в порядке, установленном муниципальным правовым актом | до 22.07.2013 | Симакова Т.В. |
| 2 | Зарегистрировать устав муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в Инспекции Феде-ральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 01.08.2013 | Симакова Т.В. |
| 3 | Внести изменения в соответствующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части организации предоставления услуг через Многофункциональный центр предостав-ления государственных и муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ) | до 30.04.2013 | Алешкова Н.П., Лазарев А.Г., Королёва Ю.Г., Артемьева Н.П., Симакова Т.В. руководители структурных подразделений Администрации города, предоставляющие муниципальные услуги, в соответствии с утвержденными административными регламентами |
| 4 | Оценить изменение объема расходов на обеспечение деятельности учреждения, при необходимости подготовить обращение в адрес Главы города о выделении дополнительных бюджетных ассигнований с приложением обоснований и расчетов | до 10.05.2013 | Новикова М.А., Симакова Т.В. |
| 5 | Разработать проект ведомст-венной целевой программы функционирования по организации предоставления государственных и муниципальных услуг насе-лению через МФЦ на 2014 – 2016 годы | в сроки, установленные муниципальным правовым актом | Симакова Т.В., Новикова М.А. |
| 6 | Представить в департамент финансов Администрации города документы для переоформления лицевых счетов | в сроки, установленные приказом департамента финансов от 18.01.2011 № 3 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут» | Новикова М.А., Симакова Т.В. |
| 7 | Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию технических средств, контроль за внедрением программного обеспечения, взаимодействие с департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 01.10.2013 | Артемьева Н.П., Симакова Т.В. |
| 8 | Организовать разработку официального сайта МФЦ и поддер-жанию его в актуальном состоянии | до 31.12.2013 | Артемьева Н.П., Симакова Т.В. |
| 9 | Разработать предложения по организации предоставления государственных и муници-пальных услуг с организацией удаленных рабочих мест МФЦ на базе пунктов по работе с населением | в течение 2013 года | Алешкова Н.П., Симакова Т.В., Сердюков Д.В., Артемьева Н.П. |
| 10 | Утвердить структуру и штатное расписание МКУ «КМЦ» на 2013 год в порядке, установленном муниципальным правовым актом | до 01.08.2013 | Алешкова Н.П., Симакова Т.В., Новикова М.А. |
| 11 | Привести в соответствие с настоящим распоряжением локальные акты МКУ «КМЦ» в том числе: - разработать и утвердить регламент деятельности МФЦ; - разработать и утвердить стандарт комфортности обслужи-вания заявителей с учетом требований административных регламентов предоставления государственных и муници-пальных услуг | до 01.10.2013 | Симакова Т.В. |
| 12 | Изготовить соответствующие печати, штампы, бланки, вывески МФЦ | в установленном порядке | Симакова Т.В. |
| 13 | Осуществить прием на работу и обучение сотрудников МФЦ, в том числе с привлечением представителей органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуг | с 01.08.2013 | Симакова Т.В. |
| 14 | Подготовить муниципальный правовой акт и осуществить мероприятия по передаче функций, возложенных на МКУ «КМЦ» по договорному обслуживанию образовательных учреждений в соответствующие специализированные учреждения департамента образования Администрации города | до 01.08.2013 | Симакова Т.В., Османкина Т.Н. |
| 15 | Организовать информирование населения по вопросу органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, в том числе на официальном интернет-сайте Администрации города | с 01.08.2013 | Швидкая Е.А., Сердюков Д.В., Симакова Т.В. |
| 16 | Осуществить техническое открытие МФЦ с целью отра-ботки взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государст-венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями города (РОСТЕЛЕКОМ, МКУ «АСУ-город») при организации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ | с 01.08.2013 по 01.10.2013 | Алешкова Н.П., Симакова Т.В., Артемьева Н.П. |
| 17 | Осуществить официальное открытие МФЦ | 01.10.2013 | Алешкова Н.П., Пелевин А.Р., Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А., Симакова Т.В. |