РАСПОРЯЖЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1899 от 04.06.2013 г

О проведении городского

праздника «Сабантуй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»          (с изменениями от 07.05.2013), распоряжением Администрации города                      от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», постановлением Администрации города от 20.12.2012 № 9791 «Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 – 2015 годы» и в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению            городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, управлению общественных связей (Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А.) организовать и провести городской праздник «Сабантуй» в сроки, установленные планом мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать программу городского праздника «Сабантуй» в средствах массовой информации  и на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя       главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города								                 Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Анохин Андрей Семенович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации города |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласо-ванию) |
| Италмасова Зульфира Тимерхановна | - | председатель общественной организации города Сургута «Башкирский Национально-культурный центр «Курай» (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике Администрации города |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| Логвиненко Татьяна Николаевна | - | директор общества с ограниченной ответственностью Центр Делового Сотрудничества «Меркурий» (по согласованию) |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | председатель комитета по здравоохранению Администрации города |
| Ульбеков Рафаиль Алиевич | - | председатель общественного объединения «Национально-культурной автономии татар города Сургута» (по согласованию) |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

План

мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» | до 01.05.2013 | Пелевин А.Р. |
| 2 | Подготовить список пригла-шенных гостей-участников городского праздника | до 05.06.2013 | Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 3 | Организовать приглашение руководителей и коллективов общественных объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и руководителя религиозной мусульманской конфессии республик Татарстан и Башкортостан | до 05.06.2013 | Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 4 | Организовать подготовку и размещение пресс-релиза о проведении городского праздника в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города | до 05.06.2013 | Грищенкова Г.Р., Швидкая Е.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 5 | Разработка сценария концертной программы городского праздника «Сабантуй» | до 10.06.2013 | Грищенкова Г.Р., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 6 | Изготовить пропуски для автотранспорта | до 14.06.2013 | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 7 | Обеспечить подготовку места проведения праздника (площадь перед Театром Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») и прилегающих территорий: - уборка территории; - установка урн; - установка биотуалетов | до 16.06.2013 | Базаров В.В., Анохин А.С., Косенок С.М. (по согласованию) |
| 8 | Организовать работу торговой ярмарки | 16.06.2013 с 10.00 до 18.00 | Италмасова З.Т. (по согласованию), Ульбеков Р.А. (по согласованию), Логвиненко Т.Н. (по согласованию) |
| 9 | Организовать прием Главы города приглашенных гостей города из республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2013 | Воробьев А.А. |
| 10 | Организовать экскурсионную программу для приглашенных гостей города из республик Башкортостан и Татарстан | 16.06.2013 | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 11 | Организовать: - звуко-техническое сопровож-дение городского праздника на площади перед Театром Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; - режиссерско-постановочные работы; - озвучивание спортивной площадки | 16.06.2013 | Грищенкова Г.Р. |
| 12 | Обеспечить перевозку творческих коллективов города | 16.06.2013 | Грищенкова Г.Р., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 13 | Организовать проведение спортивной части программы городского праздника | 16.06.2013 | Грищенкова Г.Р., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в месте проведения городского праздника | 16.06.2013 | Лапин О.М., Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 15 | Оказать содействие в медицинском обеспечении во время проведения городского мероприятия на площади перед Театром Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 16.06.2013 | Сухарев Д.А. |
| 16 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | до 16.06.2013 | Фокеев А.А. |
| 17 | Установить в городской среде две перетяжки с информацией о городском празднике «Сабантуй» | до 06.06.2013 | Фокеев А.А. |
| 18 | Организовать работу специалистов муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» | 16.06.2013 | Абраров Р.Ф. |
| 19 | Определить площадку для стоянки автотранспорта участников концертной программы на территории, прилегающей к Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 16.06.2013 | Базаров В.В., Ерохов А.М. (по согласованию), Косенок С.М. (по согласованию) |
| 20 | Провести городской праздник «Сабантуй» в соответствии с программой | 16.06.2013 с 11.00 до 18.00 | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А., Ульбеков Р.А. (по согласованию), Италмасова З.Т. (по согласованию) |