Распоряжение Администрации города № 1087 от 20.04.2012

О реорганизации муниципального

бюджетного образовательного

учреждения для детей дошкольного

и младшего школьного возраста

Прогимназии

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Феде-рации, ст.34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образо-вании» (с изменениями от 28.02.2012), Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий                                и муниципальных учреждений, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ, утвержденным решением городской Думы                          от 28.12.2005 № 552-III ГД (с изменениями от 02.12.2010 № 826-IV ДГ),                     с целью оптимизации сети образовательных учреждений города Сургута:

1. Реорганизовать до 31.08.2012 муниципальное бюджетное образова-тельное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназию в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34.

2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.):

2.1. Приступить к процедуре реорганизации в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения.

2.2. Провести организационные мероприятия по переводу обучающихся             5 – 11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 27.

3. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии в составе согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 34 (Мошенец О.Е.) в срок до 01.08.2012:

- передать в установленном порядке имущество, закрепленное                            на основании договора от 02.07.2004 № 515 об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 27;

- представить в департамент имущественных и земельных отношений копию передаточного акта муниципального имущества;

- зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений (Полукеев С.М.) по окончании реорганизации:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназией.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города 					       Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

Состав комиссии

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Белик Надежда Сергеевна | - | начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города |
| Замятина Ирина Павловна | - | заместитель начальника отдела общего образования департамента образования Администрации города |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник планово-экономического отдела департамента образования Администрации города |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города |
| Курташова Юлия Александровна | - | ведущий специалист отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Сичкарь Дмитрий Васильевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Сивкова Галина Михайловна | - | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии |
| Мошенец Оксана Евгеньевна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 |
| Казанцев Юрий Николаевич | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от _________ №______

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназии

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование в местных средствах массовой инфор-мации, журнале «Вестник государственной регистрации» объявления о реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназии в форме присоединения МБОУ СОШ № 34 | Сивкова Г.М. Мошенец О.Е. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Письменное извещение профсоюзных организаций МБОУ ДДМШВ Прогимназии в форме присоединения МБОУ СОШ № 34 о реорганизации | Османкина Т.Н. Сивкова Г.М. Мошенец О.Е.. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Уведомление органов занятости о реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназия | Сивкова Г.М. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 4 | Письменное уведомление расчетно-кассового центра Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области о прекращении деятельности МБОУ СОШ № 34 | Мошенец О.Е.. Сичкарь Д.В. | до 01.07.2012 |
| 5 | Ознакомление работников МБОУ ДДМШВ Прогимназии и МБОУ СОШ № 34 с приказом о реорганизации и письменное предупреждение работников о предстоящем высвобождении | Османкина Т.Н. Сивкова Г.М. Мошенец О.Е. | в трехдневный срок с момента издания настоящего распоряжения |
| 6 | Произведение начисления и выплата компенсаций работникам МБОУ СОШ № 34, уволенным в связи с реорганизацией учреждения | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | в соответствии с действующим законодательством |
| 7 | Произведение расчета работ-ников МБОУ СОШ № 34 в соответствии с действующим законодательством | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | до 15.08.2012 |
| 8 | Обеспечение перевода обучающихся 5 – 11-х классов МБОУ СОШ № 34 в МБОУ СОШ № 27 | Мошенец О.Е. Казанцев Ю.Н. | до 31.08.2012 |
| 9 | Произведение инвентаризации активов и обязательств МБОУ СОШ № 34 | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | до составления промежуточного баланса |
| 10 | Письменное извещение кредиторов (если таковые есть) и дебиторов МБОУ СОШ № 34 о прекращении деятельности учреждения | Мошенец О.Е. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 11 | Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности МБОУ СОШ № 34 с учетом проверок Инспекции Федеральной Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | 60 дней после опубликования объявления о реорганизации |
| 12 | Составление передаточного акта и представление его на согласование в департамент имущественных и земельных отношений и утверждение Администрацией города | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса |
| 13 | Письменное уведомление Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетных фондов о прекращении деятельности МБОУ СОШ № 34 | Сичкарь Д.В. Мошенец О.Е. | в трехдневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 14 | Закрытие лицевых счетов МБОУ СОШ № 34, открытых в департаменте финансов | Мошенец О.Е. | до 31.08.2012 |
| 15 | Передача печати, штампов и учредительных документов МБОУ СОШ № 34 председа-телю комиссии по реоргани-зации | Мошенец О.Е. | до 31.08.2012 |
| 16 | Внесение изменений в муниципальное задание МБОУ ДДМШВ Прогимназии, МБОУ СОШ № 27 | Османкина Т.Н. | до 31.08.2012 |
| 17 | Осуществление перемещения остатков субсидии на возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, субсидий на иные цели 2012 года, запланированных МБОУ СОШ № 34 на МБОУ ДДМШВ Прогимназию, МБОУ СОШ № 27 | Османкина Т.Н. Рубекина Е.А. | до 31.08.2012 |
| 18 | Обеспечение подготовки и сдача в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документов для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ СОШ № 34 | Мошенец О.Е. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19 | Получение в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБОУ СОШ № 34 | Мошенец О.Е. | в соответствии с действующим законодательством |
| 20 | Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой дел МБОУ СОШ № 34 директору МБОУ ДДМШВ Прогимназии | Мошенец О.Е. Сивкова Г.М. | до 01.09.2012 |
| 21 | Регистрация прекращения права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке | Мошенец О.Е. | в соответствии с действующим законодательством |
| 22 | Внесение изменений в устав МБОУ ДДМШВ Прогимназии | Сивкова Г.М. | до 01.09.2012 |
| 23 | Внесение изменений в лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | Сивкова Г.М. | до 01.09.2012 |
| 24 | Регистрация в Сургутском отделе Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прекращения права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием МБОУ СОШ № 34 | Мошенец О.Е. | до 31.08.2012 |
| 25 | Подготовка в установленном порядке документов о закреп-лении имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей дошколь- ного и младшего школьного возраста Прогимназией | Сивкова Г.М. Мошенец О.Е. Казанцев Ю.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 26 | Отзыв электронной подписи МБОУ СОШ № 34 в отделении по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре | Мошенец О.Е. | в соответствии с действующим законодательством |