ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1337 от 28.02.2014

О проведении городского

праздника «Масленица»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013), решением Думы города                              от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут                      на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта:

1.1. Организовать и провести 02 марта 2014 года городской праздник «Масленица» на площади перед Сургутским государственным университетом                   и на территории муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха».

1.2. Обеспечить финансирование в пределах утвержденных бюджетных             ассигнований.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению             городского праздника «Масленица» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» согласно приложению 2.

3. Управлению информационной политики опубликовать программу            городского праздника «Масленица» в средствах массовой информации                    и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города							                           Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Масленица»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, заместитель председателя оргкомитета |

члены организационного комитета:

| Королева Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Анохин Андрей Семёнович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Лукьяненко Людмила Николаевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор Сургутского государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Мен Чер Пак | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий

по подготовке и проведению городского праздника «Масленица»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение городского праздника «Масленица» на площади перед Сургутским государственным университетом и на территории муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 02.03.2014 | Грищенкова Г.Р., Шалкевич И.В., Акулов А.А., Лукьяненко Л.Н. |
| 2 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации пресс-релизов, анонсов о проведении городского праздника | до 01.03.2014 | Швидкая Е.А., Грищенкова Г.Р. |
| 3 | Демонтаж елки, ледовых скульптур на площади театра Сургутского государственного университета (Ленина, 1), вывоз мусора и снега | до 25.02.2014 | Фокеев А.А. |
| 4 | Проведение оформительских работ четырех флажных (прямоугольных) конструкций на опорах освещения площади перед театром Сургутского государственного университета | до 28.02.2014 | Фокеев А.А. |
| 5 | Изготовление двух растяжек для размещения на ограждениях зданий СурГУ (улица Энергетиков, 22) и МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | до 25.02.2014 | Фокеев А.А. |
| 6 | Подготовка площади перед Сургутским государственным университетом (Ленина, 1) для проведения праздника: - уборка территорий; - установка урн и биотуалетов | до 02.03.2014 | Кочетков В.В., Косенок С.М. (по согласованию) |
| 7 | Организация торговой ярмарки на площади перед театром Сургутского государственного университета (улица Ленина, 1) с 10.00 до 17.00 часов при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 02.03.2014 | Болотов В.Н. |
| 8 | Организация электроподключения торговых точек и звуковой аппаратуры сценических площадок | до 27.02.2014 | Мен Чер Пак (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения праздника | 02.03.2014 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 10 | Организация работы противопожарного поста в местах проведения праздника | 02.03.2014 | Белоконный О.Б. (по согласованию) |
| 11 | Предоставление помещения для размещения артистов | 02.03.2014 | Косенок С.М. (по согласованию) |
| 12 | Организация и проведение куль-турно-массовых, спортивных мероприятий | 02.03.2014 | Грищенкова Г.Р., Третяк С.И., Шалкевич И.В., Верченко И.Я., Акулов А.А., Лукьяненко Л.Н. |
| 13 | Обеспечение безопасности в районе набережной реки Саймы, приле-гающей к территории Театра СурГУ (улица Ленина, 1) в период прове-дения мероприятия | 02.03.2014 | Абраров Р.Ф. |
| 14 | Организация звуко-технического сопровождения праздника на площади, работы озвучивающего комплекса | 02.03.2014 | Грищенкова Г.Р., Акулов А.А., Бойко О.Ф. |