О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 07.06.2013

№ 1967 «Об утверждении плана

мероприятий «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные

на повышение эффективности

образования в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации            от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной          карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 № 858-рг «О мерах            по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Послания   Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане           мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 23.05.2014):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной           сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе            Сургуте» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «от 30 декабря                           2012 года № 2620-р» исключить;

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее             распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города 									       Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования в городе Сургуте»

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления

1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности            дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным           образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья:

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;

- развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для предоставления услуг дошкольного образования           в соответствии с современными требованиями и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций                в сферу дошкольного образования.

1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- реализация мероприятий региональной системы оценки качества                    дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников организаций                    дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный             контракт.

1.1.3. Обеспечение эффективного контракта в дошкольном образовании           (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012 –            2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-рации от 26.11.2012 № 2190-р):

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного            контракта с отдельными категориями работников организаций дошкольного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности               на зачисление детей в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

1.2.1. Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

1.2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования:

- методическое сопровождение основных образовательных программ              дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- корректировка показателей оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- осуществление эффективного контракта в дошкольном образовании;

- создание условий для обновления кадрового состава и привлечение            молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании города Сургута.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | чел. | 31 391 | 33 087 | 35 708 | 37 331 | 38 389 | 38 634 |
| Охват детей программами дошкольного образо-вания | процент | 64,53 | 73,94 | 75,30 | 75,15 | 76,32 | 76,53 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 17 318 | 21 213 | 23 351 | 25 049 | 25 424 | 25 499 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь) | чел. | 9 743 | 7 475 | 7 660 | 7 420 | 7 890 | 7 820 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 2 291 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 88 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процент | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего | чел. | 110 | 2 440 | 2 498 | 1 838 | 375 | 0 |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступ-ности дошкольного образования: | мест | 110 | 2 440 | 2 498 | 2 018 | 375 | 0 |
| в том числе высокозатратные места (строительство и пристрой, выкуп объектов) | мест | 0 | 1 400 | 2 138 | 1 438 | 375 | 0 |
| - за счет развития негосударственного сектора | мест |  |  |  | 180 |  |  |
| - иные формы создания мест | мест | 110 | 1040 | 360 | 400 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | чел. | 3 568 | 4 551 | 5 070 | 5 422 | 5 513 | 5 513 |
| - в том числе педагогические работники | чел. | 1 555 | 1 724 | 1 898 | 2 036 | 2 066 | 2 072 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 16,3 | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/ мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова-тельные организации |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | департамент образования, МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ УДОУ), руководители дошкольных образова-тельных организаций |  | отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1. Организация дополнительно 11 групповых помещений в дошкольных организациях путем переоборудования помещений, использовавшихся ранее для дополнительного образования детей, на 275 мест (МБДОУ № 2, 3, 7, 25, 63, 75, 79, 83, 89, 92) | департамент образования, МКУ УДОУ, департамент городского хозяйства, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
| 1.2. Организация дополнительно 50 мест в ходе реконструкции здания МБДОУ № 23 «Золотой ключик» | департамент образования, МКУ УДОУ, руководитель МБДОУ № 23 | 2014 год |  |
| 1.3. Создание детского сада после реконструкции здания МБОУ гимназии № 4 на 275 мест | департамент образования | 2014 год |  |
| 1.4. Комплектование новых детских садов на 1 400 мест: - МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»; - МБДОУ № 30 «Семицветик»; - МБДОУ № 31 «Снегирек»; - МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»; - МБДОУ № 34 «Березка» | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
| 1.5. Строительство зданий детских садов на 3 951 место, в том числе: | департамент образования, департамент архитектуры и градостроительства | 2014 – 2016 годы |  |
| 1.5.1. Шесть детских садов на 2 138 мест: - детский сад в мкр. ПИКС; - детский сад № 1 в мкр. 24; - детский сад № 1 в мкр. 32; - детский сад в мкр. 37; - детский сад в мкр. 5-5А; - детский сад № 1 в мкр. 40 |  | 2015 год |  |
| 1.5.2. Четыре детских сада на 1 438 мест: - детский сад в мкр. 30; - школа-детский сад № 1 в мкр. 38; - детский сад № 2 в мкр. 38; - детский сад в мкр. 40 |  | 2016 год |  |
| 1.5.3. Детский сад № 2 в мкр. 20А на 375 мест |  | 2017 год |  |
| 1.6. Создание 790 дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей, на базе функционирующих дошкольных организаций, в том числе: - в 2014 году – 490 мест; - в 2015 году – 160 мест; - в 2016 году – 140 мест | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2016 годы |  |
| 1.7. Обеспечение функционирования на базе дошкольных образовательных органи-заций консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | аналитический отчет о результатах деятель-ности консультационных пунктов, созданных на базе дошкольных образовательных организаций |
| 1.8. Организация предоставления услуг дошкольного образования в вариативных формах: | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования в вариативных формах, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет |
| 1.8.1. Организация деятельности службы ранней помощи на базе МБДОУ № 64 «Радуга» |  |  |  |
| 1.8.2. Организация деятельности центров игровой поддержки на базах МБДОУ № 17 «Белочка», № 18 «Мишутка», № 40 «Снегурочка», № 75 «Лебедушка» |  |  |  |
| 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 2.1. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопас-ности условий их предоставления | департамент образования, МКУ УДОУ | 2014 – 2018 годы | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей числен-ности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 3.1. Оказание консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам разработки образовательных программ, лицензирования образовательной деятельности, организации питания детей, создания развивающей среды в группах для детей дошкольного возраста, изменений в нормативно-правовых актах в сфере дошкольного образования | МКУ УДОУ | 2014 – 2018 годы | аналитическая справка о результатах методического, организационного и информационного сопровождения негосударственного сектора дошкольного образования |
| 3.2. Предоставление в аренду частным детским садам помещений и прогулочных павильонов дошкольных образовательных организаций для осуществления образова-тельной деятельности | департамент образования, департамент имущественных и земельных отношений, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | документация по дого-ворам аренды |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 4. Внедрение федерального государствен-ного образовательного стандарта дошкольного образования | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных органи-заций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 5. Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | аналитические отчеты о разработке (актуализации) и реализации образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; удельный вес численности педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.1. Участие в реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по подготовке и переподготовке педагогических кадров, включающего выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования; внедрение мер социальной поддержки молодых педа-гогов; развитие системы наставничества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | департамент образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  |
| 7. Разработка примерной должностной инструкции педагога дошкольного образования, включающей характер взаимо-действия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | примерная должностная инструкция педагога дошкольного образования, включающая характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 8. Реализация мероприятий региональной системы оценки качества дошкольного образования: |  | 2014 – 2018 годы | осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 8.1. Мониторинг создания условий подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2015 годы | аналитический отчет результатов мониторинга |
| 8.2. Участие в формировании независимой системы оценки качества работы дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: |  |  |  |
| 8.2.1. Мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций, в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информационно-коммуникационной сети Интернет | МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | размещение обязательной информации о деятель-ности организации в 100% дошкольных образовательных организациях |
| 8.2.2. Формирование и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реали-зации основной образовательной программы | департамент образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | публичные доклады о деятельности образовательных организаций и их размещение в открытом доступе |
| 9. Осуществление мероприятий, направ-ленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | департамент образования | 2014 – 2018 годы | обеспечение размера среднемесячной платы педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций не ниже установленного |
| 9.1. Оптимизация структуры сети и штатной численности работников дошкольных образовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | департамент образования | 2014 – 2018 годы | численность воспитан-ников в расчете на 1 педагогического работника |
| 9.2. Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных организаций | департамент образования | 2014 – 2018 годы | распоряжение Администрации города «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования» |
| 9.3. Приведение штатной численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с удельными ставками категорий педагогического персонала в расчете на 1 воспитанника с учетом вида и режима работы групп, а также месторасположения организации* | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении удельных ставок кате-горий педагогического персонала» |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 10. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с основными категориями работников дошкольных образовательных организаций: | департамент образования | 2014 – 2018 годы | обеспечение размера среднемесячной платы педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций не ниже установленного |
| 10.1. Разработка (корректировка) пока-зателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей, педагогических работников | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | приказ департамента образования, утверждающий показатели эффективности деятельности дошкольных образовательных органи-заций, их руководителей |
| 10.2. Внесение изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые дого-воры, должностные инструкции работников | департамент образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | откорректированные коллективные договоры, трудовые договоры, должностные инструкции |
| 10.3. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | департамент образования | 2014 – 2018 годы | обеспечение размера среднемесячной платы педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций не ниже установленного |
| 10.4. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | департамент образования | 2014 – 2018 годы | обеспечение размера среднемесячной платы педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций не ниже установленного |
| 11. Корректировка механизмов эффектив-ного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций: |  | 2015 – 2018 годы | обеспечение размера среднемесячной платы педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций не ниже установленного |
| 11.1. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями дошкольных образовательных организаций, должностные инструкции | департамент образования | 2015 – 2018 годы | 100% заключение дого-воров с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с утвержденными региональными нормативными правовыми актами типовыми формами договоров |
| 11.2. Осуществление контроля за предоставлением руководителями дошкольных образовательных организаций сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | департамент образования, управление кадров и муниципальной службы | 2015 – 2018 годы | 100% предоставление сведений о доходах и их размещение в информационно-комму-никационной сети Интернет |
| 12. Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | департамент образования, МКУ УДОУ | 2015 – 2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 13. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования, МКУ УДОУ | 2014 – 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реали-зации программ дошкольного образования |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные             с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-ности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе (проценты) | 77 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | 7,5 | 13,7 | 13,1 | 13,3 | 14,7 | 16,1 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты) | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 4. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты)* | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 5. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 52 677 | 56 038 | 58 557 | 61 898 | 65 745 | 69 539 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ежегодное повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка не менее 20 процентов педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций |
| 7. Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | численность педагогических работников дошкольных образова-тельных организаций со стажем работы менее 10 лет будет составлять не менее 28% |
| 8. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных категорий работ-ников осуществляется на основании показателей эффективности деятель-ности организаций(проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образова-тельных организаций |

Примечание: *В связи с тем, что в муниципальном образовании городской округ город Сургут в настоящее время отсутствуют лицензированные негосударственные дошкольные образовательные учреждения, а 36 предпринимателей оказывают услуги по присмотру и уходу, не имея лицензии на ведение образовательной деятельности, ведется масштабное строительство              муниципальных детских садов и к 2016 году, планируется максимальное обеспечение детей в возрасте 3 – 7 лет местами           в муниципальных дошкольных образовательных организациях, значение данного показателя ниже окружного.

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления:

2.1.1. Обеспечение достижения обучающимися города новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

- организация системы мониторинга уровня подготовки учащихся;

- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом ФГОС, российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- развитие системы непрерывного профессионального роста педагогов               в соответствии с требованиями ФГОС;

- проведение аттестации педагогических работников организаций общего образования в соответствии с модернизированной моделью аттестации педагогических работников ХМАО с последующим их переводом на эффективный контракт.

2.1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- участие в процедурах региональной системы оценки качества общего         образования;

- разработка муниципальной программы, направленной на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных     организациях.

2.1.3. Обеспечение эффективного контракта в общем образовании:

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций общего образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации            общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты:

2.2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

- обеспечение обучения учащихся по новым ФГОС;

- повышение качества подготовки школьников.

2.2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию – введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

2.2.3. Введение эффективного контракта в общем образовании – обнов-ление кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов                          для работы в общеобразовательных организациях.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 39 578 | 40 960 | 43 098 | 45 952 | 48 727 | 51 451 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел. | 38 461 | 40 604 | 42 898 | 45 122 | 47 875 | 50 688 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагоги-ческого работника | чел. | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процент | 38,6 | 51,2 | 60,9 | 69,5 | 77,6 | 85,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 15,6 | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,6 | 17,8 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процент | 40,3 | 39,5 | 39,6 | 38,3 | 38,3 | 38,0 |
| Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 28,8 | 28,4 | 28,3 | 27,0 | 27,0 | 26,2 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные               с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) |  |  | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам соотношение резуль-татов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами |
| 1.1. Начального общего образования |  | 2014 год |  |  |
| 1.2. Основного общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов, подготовка школьных команд; - развитие информационного ресурса Surwiki; развитие сети городских инновационных и стажировочных площадок; - участие в апробации программы по учебному предмету «Музыка» в рамках ФГОС ОО |  | 2014 – 2018 годы |  |  |
| 1.3. Участие в проведении оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС | департамент образования | 2014 – 2018 годы |  |  |
| 1.4. Введение ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме | департамент образования, общеобразовательные организации (по согласованию) | 2015 – 2018 годы |  |  |
| 2. Разработка муниципальной программы, направленной на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2015 годы |  | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охва-ченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 3. Организация системы мониторинга уровня подготовки обучающихся | департамент образования, общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы |  | соотношение резуль-татов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами |
| 3.1. Проведение мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |
| 3.2. Анализ результатов мониторинга, разра-ботка и принятие управленческих решений в соответствии с результатами мониторинга |  |  |  |  |
| 4. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управлен-ческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреж-дения не более 40% | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  | обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования не ниже установлен-ного удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. Оптимизация штатной численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |
| 6. Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных органи-заций | департамент образования | 2014 – 2018 годы |  | постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131 «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута» |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образо-вания в соответствии с ФГОС общего образо-вания для всех категорий граждан | департамент образования, общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образова-тельных организациях общего образования |
| 7.1. Строительство зданий организаций общего образования: - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 31 на 825 учащихся; - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 40 на 801 учащегося; - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 16А на 825 учащихся школа-детский сад № 1 в микрорайоне № 38 на 100 учащихся; - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 20А на 1000 учащихся | департамент образования, департамент архитектуры и градостроительства | 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год |  |  |
| 7.2. Реорганизация образовательных органи-заций: - МБОУ лицей № 2; - МБОУ СОШ № 7; - МБОУ СОШ № 46 |  | 2014 год 2015 год 2016 год |  |  |
| 8. Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ | департамент образования |  |  | соотношение резуль-татов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами |
| 8.1. Корректировка основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с учетом данных сопоставительных исследований образова-тельных достижений школьников | руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |  |
| 8.2. Реализация основных общеобразовательных программ с учетом федеральных, региональных методических рекомендаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015 – 2017 годы |  |  |
| 8.3. Организация и проведение проектных семинаров, целевой курсовой подготовки для школьных команд по разработке проектов развития организации | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 – 2018 годы |  |  |
| 8.4. Развитие контента информационного ресурса сайта Surwiki в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2013 – 2018 годы |  |  |
| 9. Участие в реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по подготовке и переподготовке педагогических кадров, включающего выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования; внедрение мер социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся по модернизиро-ванным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 10. Участие в процедурах региональной системы оценки качества общего образования | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 год |  | удельный вес муниципальных общеобразовательных учреж-дений, в которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 10.1. Внедрение региональной методики рейтингования организаций общего образования на основе комплекса показателей условий и результатов образования (с учетом использования в регламентах школьных систем оценки качества образовательных результатов мониторинга индивидуальных достижений учащихся), участие в региональных и федеральных оценочных процедурах | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |  |
| 10.2. Использование инструментов текущего оценивания индивидуальных образовательных результатов образования, использование формирующей оценки в образовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |  |
| 10.3. Разработка и корректировка существующих показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников подведомственных муниципальных организаций общего образования | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  |  |
| 11. Мониторинг условий реализации образовательного процесса | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015 – 2016 годы | аналитический отчет по результатам мониторинга |  |
| 11.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ГИА образовательных организаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | аналитический отчет результатов ГИА образовательных органи-заций разных кластеров |  |
| 12. Формирование муниципальной независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: |  | 2014 – 2018 годы |  |  |
| 12.1. Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций, в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информационно-коммуникационной сети Интернет | департамент образования | 2014 – 2018 годы | размещение обяза-тельной информации о деятельности организации в 100% общеобразовательных учреждений |  |
| 12.2. Формирование и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реализации образовательных программ соответствующего уровня | департамент образования, общеобразовательные организации | 2014 – 2018 годы | публичные доклады о деятельности образовательных организаций и их размещение в открытом доступе |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 13. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников дошкольных образовательных организаций: | руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы |  | нормативные акты муниципального уровня, регламентирующие показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций |
| 13.1. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями общеобразовательных организаций, должностные инструкции | департамент образования | 2015 – 2018 годы |  | 100% заключение договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденными региональными нормативными правовыми актами типовыми формами договоров |
| 13.2. Осуществление контроля за предоставлением руководителями общеобразовательных организаций сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | департамент образования, управление кадров и муниципальной службы | 2015 – 2018 годы |  | 100% предоставление сведений о доходах и их размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 14. Проведение аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | департамент образования | 2015 – 2018 годы |  | доля педагогических работников общеобразовательных органи-заций, которым при прохождении аттестации в соот-ветствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 15. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования | 2014 – 2018 годы |  | удовлетворенность населения доступностью общего образо-вания; удовлетворенность населения качеством реализации программ общего образования |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык, математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык, математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |  |
| 3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 27% от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных | 52 675 | 66168 | 71166 | 76662 | 81426 | 86125 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных органи-заций составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике ХМАО – Югры |
| 5. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показа-телей эффективности деятельности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях города будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные                    на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления:

3.1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

- разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспе-чения доступности услуг дополнительного образования детей;

- разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей;

- анализ ресурсов негосударственного сектора, создание условий             для их использования в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- апробация и внедрение системы оценки качества дополнительного             образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3.1.2. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

- разработка и внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций дополнительного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части                     установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 66% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 63% – за счет бюджетных средств.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность детей и молодежи от 5до 18 лет | чел. | 49 904 | 51 149 | 52 743 | 54 515 | 56 432 | 59 001 |
| 2. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | процент | 78,5 | 75,7 | 73,6 | 71,3 | 69 | 66,1 |
| - всего обучающихся по программам дополнительного образования детей | чел. | 39 192 | 38 716 | 38 805 | 38 871 | 38 941 | 39 021 |
| - всего обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | чел. | 18 659 | 18 408 | 18 497 | 18 563 | 18 633 | 18 713 |
| 3. Численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (всего по городу) в том числе: | чел. | 39 192 | 38 716 | 38 805 | 38 871 | 38 941 | 39 021 |
| 3.1. Численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования детей (всего по городу) из них: | чел. | 18 659 | 18 408 | 18 497 | 18 563 | 18 633 | 18 713 |
| 3.1.1. За счет бюджетных средств (всего): | чел. | 16 622 | 16 598 | 16 707 | 16 773 | 16 843 | 16 923 |
| 3.1.1.1. В организациях дополнительного образования детей департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 10 564 | 10 608 | 10 667 | 10 683 | 10 703 | 10 733 |
| 3.1.1.2. В организациях дополнительного образования детей департамента образования | чел. | 6 058 | 5 990 | 6 040 | 6 090 | 6 140 | 6 190 |
| 3.1.2. Охвачены платными дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования детей (всего по городу), из них: | чел. | 2 037 | 1 810 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| 3.1.2.1. В организациях дополнительного образования детей департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 528 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.1.2.2. В организациях дополнительного образования детей департамента образования | чел. | 1 509 | 1 210 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| 3.2. Численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях общего образования | чел. | 20 533 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 |
| 4. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования детей | процент | 37,4 | 36,0 | 35,1 | 34,1 | 33,0 | 31,7 |
| 5. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях общего образования | процент | 41,1 | 39,7 | 38,5 | 37,3 | 36,0 | 34,4 |
| 6. Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 558 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 7. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников (всего по городу) | процент | 33,7 | 30,2 | 31,7 | 34,7 | 36,5 | 37,6 |
| 8. Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации | процент | 45,4 | 44,8 | 42,9 | 41 | 39,5 | 38,1 |
| 9. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | чел. | 89,4 | 97,8 | 99,7 | 99,1 | 98,7 | 103,1 |
| 10. Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей | процент | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,               соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ъ Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. Разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2 – 3 квартал 2014 года | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 2. Разработка и внедрение сетевых межведомственных форм реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием ресурсов организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, в том числе оборудования, приобретенного за счет средств целевой программы (комплекты «школьный технопарк», образовательные конструкторы в линейке роботов LEGOи др.) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, МКУ «Информационно-методический центр» | 2014 – 2018 годы | регламент информационного взаимодействия по учету занятости обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальной системе дополнительного образования детей |
| 3. Совершенствование финансово- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |
| 3.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и окружном уровнях) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2015 год | правовые акты муниципального уровня в сфере дополнительного образования. Обеспеченность не менее 50% образовательных организаций дополнительного образования детей информационно-коммуника-ционными ресурсами. Соблюдение условий организации дополнительного образования детей, определенных Министерством образования и науки Российской Федерации в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам |
| 3.2. Строительство здания хореографической школы | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент архитектуры и градостроительства | 2014 –2015 годы | увеличение охвата детей образовательными программами дополнительного образования |
| 3.3. Внедрение региональной системы поддержки на конкурсной основе программ дополнительного образования, образовательного досуга, в том числе реализуемых некоммерческими и негосударственными организациями | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике Администрации города, руководители некоммерческих и негосударственных организаций | 2014 год | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |
| 4. Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1. Реализация Концепции развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2014 – 2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |
| 4.2. Реализация Концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации | департамент культуры, молодёжной политики и cпорта | 2014 – 2018 годы |  |
| 5. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике | 2014 год | аналитический отчет о предложениях негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государствен-но-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образо-вания детей |
| 5.2. Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, организации образовательного досуга детей и подростков города | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители некоммерческих и негосударственных организаций | 2015 – 2018 годы | число организаций, использующих ресурсы негосударственного сектора и механизмы государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования |
| 6. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 6.1. Разработка (внесение изменений) в показатели эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и педагогических работников | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 год | нормативные акты муниципального уровня, регламентирующие показатели эффективности деятель-ности подведомственных муниципальных органи-заций дополнительного образования детей |
| 6.2. Реализация мероприятий региональной системы оценки качества дополнительного образования: | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образо-вания, их руководителей и педагогических работ-ников на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования |
| 6.2.1. Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования, в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информационно-коммуника-ционной сети Интернет | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | размещение обязательной информации о деятельности организации в 100% организаций дополнительного образования |
| 6.2.2. Формирование и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реализации основной образовательной программы | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | публичные доклады о деятельности образовательных организаций и их размещение в открытом доступе |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 7. Реализация муниципального плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-ности учащихся по программам дополнительного образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с отдельными категориями работников организаций дополнительного образования | руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | нормативные акты муниципального уровня, регламентирующие показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организацийдополнительного образования |
| 9. Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями организаций дополнительного образования, должностные инструкции | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2015 – 2018 годы | 100% заключение договоров с руководителями органи-заций дополнительного образования в соответствии с утвержденными региональными нормативными правовыми актами типовыми формами договоров |
| 10. Осуществление контроля за предоставлением руководителями организаций дополнительного образования сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление кадров и муниципальной службы | 2015 – 2018 годы | 100% предоставление сведений о доходах и их размещение в информационно-коммуника-ционной сети Интернет |
| 11. Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном согла-шении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2015 – 2018 годы | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 12. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта организаций дополнительного образования (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений, публикации в средствах массовой информации и другие мероприятия) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2014 – 2018 годы | удовлетворенность насе-ления доступностью дополнительного образования, удовлетворенность насе-ления качеством реализации программ дополнительного образования |
| 13. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей образования не ниже установленного |
| 14. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 15. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 15.1. Участие в окружной программе подготовки менеджеров организаций дополнительного образования | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образо-вания детей в общей их численности |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | 78 | 75,7 | 73,6 | 71,3 | 69 | 66,1 | не менее 66% детей Сургута в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования, в том числе платные |
| 2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (проценты) | 41,8 | 43 | 44,3 | 45,7 | 47 | 48,5 |  |
| 3. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 51 755 | 56 078 | 64 317 | 72 867 | 85 995 | 90 958 | во всех организациях дополнительного образо-вания детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | 55,7 | 55,8 | 55,8 | 55,9 | 56 | 56,1 | увеличится доля молодых педагогов, владеющих современными методи-ками и инновационными технологиями препода-вания |
| 5. Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организации, их руководи-телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей |