РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№4273 от 17.12.2014

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки»

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Феде-рации, ст.9, 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012            № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями                        от 21.07.2014), распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671           «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-пальных учреждений и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа город Сургут:

1. Реорганизовать до 01.04.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусельки» в форме присоеди-нения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования города приступить к процедуре реорга-низации в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждения детского сада № 47 «Гусельки» в форме присое-динения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко».

4. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муни-ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» в форме присоединения к нему муниципального бюджет-ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко» согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреж-дению детскому саду № 50 «Солнышко»:

5.1. Передать имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 47 «Гусельки» в установленном порядке.

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию передаточного акта муниципального имущества.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко» на праве оперативного управ-ления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-нием детским садом № 47 «Гусельки» после представления копии согласо-ванного передаточного акта муниципального имущества.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Управлению информационной политики разместить информацию           о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» в средствах массовой информации       и на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № _________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» (далее – МБДОУ № 47 «Гусельки») в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко»

(далее – МБДОУ № 50 «Солнышко»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомить работников МБДОУ № 47 «Гусельки» и МБДОУ № 50 «Солнышко» с распоряжением о реорга-низации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присое-динения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюд-жетные фонды | Мурашова И.А. Набатова О.В. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Организовать работу по информированию родитель-ской общественности о реорга-низации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присое-динения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Бушмелева Т.А. | в течение 2014 – 2015 годов |
| 4 | Организовать перевод воспитанников МБДОУ № 50 «Солнышко» в МБДОУ № 47 «Гусельки» | Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | до 01.04.2015 |

| 5 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | Набатова О.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опублико-вания уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подготовить и направить уведомление в органы занятости о реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Набатова О.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Подготовить и направить извещение в профсоюзные организации МБДОУ № 47 «Гусельки» и МБДОУ № 50 «Солнышко» о реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Османкина Т.Н., Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 8 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работникам МБДОУ № 47 «Гусельки», МБДОУ № 50 «Солнышко» об изменении существенных условий трудо-вого договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о пред-стоящем высвобождении | Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | за два месяца до окончания срока реорганизации |

| 9 | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Османкина Т.Н., Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 50 «Солнышко» и провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 50 «Солнышко» | Мурашова И.А., Бушмелева Т.А. | до 01.02.2015 |
| 11 | Передать печать, штампы и учредительные документы МБДОУ № 50 «Солнышко» председателю комиссии по реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» | Бушмелева Т.А. | в течение 10 дней после составления передаточного акта |
| 12 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБДОУ № 50 «Солнышко» уволенным в связи с реорганизацией МБДОУ № 47 «Гусельки» | Мурашова И.А., Бушмелева Т.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 13 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБДОУ № 50 «Солнышко» с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Мурашова И.А., Бушмелева Т.А. | на 31.03.2015 |
| 14 | Представить в департамент финансов документы для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 50 «Солнышко» | Бушмелева Т.А. | до 31.03.2015 |
| 15 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки МБДОУ № 50 «Солнышко» заведующему МБДОУ № 47 «Гусельки» | Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | до 01.04.2015 |
| 16 | Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи о прекра-щении деятельности МБДОУ № 50 «Солнышко» | Бушмелева Т.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 17 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБДОУ № 50 «Солнышко» | Бушмелева Т.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| 18 | Подготовить и утвердить изменения в устав МБДОУ № 47 «Гусельки», зарегистрировать изменения в установленном порядке | Набатова О.В. | до 01.03.2015 |
| 19 | Утвердить штатное расписание МБДОУ № 47 «Гусельки», вводимое с 01.04.2015, согла-совать штатное расписание в департаменте образования в установленном порядке | Рубекина Е.А., Набатова О.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридиче-ских лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 20 | Внести в трудовые книжки работников МБДОУ № 50 «Солнышко» записи о реорга-низации в форме присое-динения к МБДОУ № 47 «Гусельки» | Бушмелева Т.А. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридиче-ских лиц о прекра-щении деятель-ности МБДОУ № 50 «Солнышко» |
| 21 | Издать приказ о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации | Набатова О.В. | в течение трех рабочих дней после утверждения штатного распи-сания МБДОУ № 47 «Гусельки» |
| 22 | Внести изменения в муници-пальное задание МБДОУ № 47 «Гусельки», МБДОУ № 50 «Солнышко» в установленном порядке | Рубекина Е.А. | до 01.02.2015 |
| 23 | Осуществить перемещение остатков субсидии на возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муници-пальным заданием муници-пальных услуг, субсидий на иные цели 2015 года, выде-ленных МБДОУ № 50 «Солнышко», на МБДОУ № 47 «Гусельки» | Османкина Т.Н., Рубекина Е.А. | до 15.04.2015 |
| 24 | Подготовить в установленном порядке документы о закреп-лении имущества МБДОУ № 50 «Солнышко» за МБДОУ № 47 «Гусельки» | Клочков В.Д., Набатова О.В. | до 01.03.2015 |
| 25 | Внести изменения в лицензию МБДОУ № 47 «Гусельки» | Набатова О.В. | до 01.04.2015 |
| 26 | Зарегистрировать прекращение права оперативного управ-ления муниципальным имуще-ством в установленном порядке в Сургутском отделе Главного управления Феде-ральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-номным округам прекращение права бессрочного (постоян-ного) пользования земельным участком под зданием МБДОУ № 50 «Солнышко» | Набатова О.В. | до 01.04.2015 |

| 27 | Отозвать электронную подпись МБДОУ № 50 «Солнышко» в отделении по городу Сургуту и Сургутскому району Управ-ления Федерального казначей-ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | Бушмелева Т.А. | в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Уведомить отдел муници-пальной службы управления кадров и муниципальной службы о реорганизации МБДОУ № 47 «Гусельки» в форме присоединения МБДОУ № 50 «Солнышко» | Набатова О.В., Бушмелева Т.А. | до 01.03.2015 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № _________

Состав

комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки»

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образо-вания Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департа-мента образования Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Бородина Юлия Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреж-дения «Многофункциональный центр предоставления государст-венных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Третьякова Людмила Михайловна (на период отсутствия Бородиной Ю.Б.) | - | ведущий юрисконсульт юридиче-ского отдела юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономиче-ского планирования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела право-вого обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города |

| Халина Екатерина Владимировна | - | специалист I категории отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской органи-зации профсоюза работников народного образования и науки |
| Мурашова Ирина Анатольевна | - | директор муниципального казен-ного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Хотмирова Анна Ивановна (на период отсутствия Мурашовой И.А.) | - | заместитель директора муници-пального казенного учреждения «Управление дошкольными образо-вательными учреждениями» |
| Тропина Анна Александровна | - | главный бухгалтер муниципаль-ного казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Салихова Эльвира Равкатовна (на период отсутствия Тропиной А.А.) | - | заместитель главного бухгалтера муниципального казенного учреж-дения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Набатова Ольга Владимировна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образова-тельным учреждением детским садом № 47 «Гусельки» |
| Шефер Ирина Ивановна | - | член управляющего совета муници-пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки» |
| Бушмелева Татьяна Алексеевна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образова-тельным учреждением детским садом № 50 «Солнышко» |
| Орлицкая Анна Николаевна | - | член управляющего совета муници-пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 «Солнышко» |