РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4362 от 19.12.2014

О реорганизации муниципального

бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

детского сада № 27 «Микки-Маус»

В соответствии со ст.57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                          в Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений                        и внесения в них изменений», распоряжениями Администрации города                      от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»                 (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»                               (с последующими изменениями), в целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа город Сургут:

1. Реорганизовать до 01.04.2015 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования Администрации города приступить                          к процедуре реорганизации в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательное учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус»                    в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек».

4. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек» согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 19 «Ручеек»:

5.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 27 «Микки-Маус».

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию передаточного акта муниципального имущества.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений:

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек» на праве оперативного управления          за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 27 «Микки-Маус» после представления в департамент копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города Сургута.

7. Управлению информационной политики разместить информацию           о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус» в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города                                                 А.М. Сафиоллин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус»

(далее – МБДОУ № 27 «Микки-Маус») в форме присоединения

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 19 «Ручеек» (далее – МБДОУ № 19 «Ручеек»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомить работников МБДОУ № 27 «Микки-Маус» и МБДОУ № 19 «Ручеек» с распоряжением о реоргани-зации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» по установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетные фонды | Мурашова И.А., Дьячкова Л.И. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Организовать работу по информированию родительской общественности о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Щербинина Н.Н. | в течение 2014 – 2015 годов |
| 4 | Организовать перевод воспитанников МБДОУ № 19 «Ручеек» в МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | до 01.04.2015 |

| 5 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | Дьячкова Л.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подготовить и направить уведомление в органы занятости о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Дьячкова Л.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Подготовить и направить извещение в профсоюзные организации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» и МБДОУ № 19 «Ручеек» о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Османкина Т.Н., Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 8 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работникам МБДОУ № 27 «Микки-Маус», МБДОУ № 19 «Ручеек» об изменении существенных условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о предстоящем высвобождении | Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | за два месяца до окончания срока реорганизации |

| 9 | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Османкина Т.Н., Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 19 «Ручеек» и провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 19 «Ручеек» | Мурашова И.А., Щербинина Н.Н. | до 01.02.2015 |
| 11 | Передать печать, штампы и учредительные документы МБДОУ № 19 «Ручеек» председателю комиссии по реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Щербинина Н.Н. | в течение 10 дней после составления передаточного акта |
| 12 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБДОУ № 19 «Ручеек» уволенным в связи с реорганизацией МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Мурашова И.А., Щербинина Н.Н. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 13 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБДОУ № 19 «Ручеек» с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Мурашова И.А., Щербинина Н.Н. | на 31.03.2015 |
| 14 | Представить в департамент финансов Администрации города документы для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 19 «Ручеек» | Щербинина Н.Н. | до 31.03.2015 |
| 15 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки МБДОУ № 19 «Ручеек» заведующему МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | до 01.04.2015 |
| 16 | Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи о прекращении деятельности МБДОУ № 19 «Ручеек» | Щербинина Н.Н. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 17 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБДОУ № 19 «Ручеек» | Щербинина Н.Н. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 18 | Подготовить и утвердить изменения в устав МБДОУ № 27 «Микки-Маус», зарегистрировать изменения в установ-ленном порядке | Дьячкова Л.И. | до 01.03.2015 |
| 19 | Утвердить штатное расписание МБДОУ № 27 «Микки-Маус», вводимое с 01.04.2015, согласовать штатное расписание в департаменте образования в установленном порядке | Рубекина Е.А., Дьячкова Л.И. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 20 | Внести в трудовые книжки работников МБДОУ № 19 «Ручеек» записи о реорганизации в форме присоединения к МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Щербинина Н.Н. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лицо прекращении деятельности МБДОУ № 19 «Ручеек» |
| 21 | Издать приказ о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации | Дьячкова Л.И. | в течение трех рабочих дней после утверждения штатного расписания МБДОУ № 27 «Микки-Маус» |
| 22 | Внести изменения в муниципальное задание МБДОУ № 27 «Микки-Маус», МБДОУ № 19 «Ручеек» в установленном порядке | Рубекина Е.А. | до 01.02.2015 |
| 23 | Осуществить перемещение остатков субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, субсидий на иные цели 2015 года, выделенных МБДОУ № 19 «Ручеек», на МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Османкина Т.Н., Рубекина Е.А. | до 15.04.2015 |
| 24 | Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества МБДОУ № 19 «Ручеек» за МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Клочков В.Д., Дьячкова Л.И. | до 01.03.2015 |
| 25 | Внести изменения в лицензию МБДОУ № 27 «Микки-Маус» | Дьячкова Л.И. | до 01.04.2015 |
| 26 | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке в Сургутском отделе Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием МБДОУ № 19 «Ручеек» | Дьячкова Л.И. | до 01.04.2015 |
| 27 | Отозвать электронную подпись МБДОУ № 19 «Ручеек» в отделении по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре | Щербинина Н.Н. | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 28 | Уведомить отдел муниципальной службы Управления кадров и муниципальной службы о реорганизации МБДОУ № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения МБДОУ № 19 «Ручеек» | Дьячкова Л.И., Щербинина Н.Н. | до 01.03.2015 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № _______

Состав комиссии

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус»

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Бородина Юлия Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Третьякова Людмила Михайловна (на период отсутствия Бородиной Ю.Б.) | - | ведущий юрисконсульт юридического отдела юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозиро-вания департамента образования Администрации города |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города |
| Халина Екатерина Владимировна | - | специалист I категории отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки |
| Мурашова Ирина Анатольевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Хотмирова Анна Ивановна (на период отсутствия Мурашовой И.А.) | - | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Тропина Анна Александровна | - | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Салихова Эльвира Равкатовна (на период отсутствия Тропиной А.А.) | - | заместитель главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Дьячкова Людмила Ивановна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 27 «Микки-Маус» |
| Кочегина Ирина Сергеевна | - | председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус» |
| Щербинина Нина Николаевна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 19 «Ручеек» |
| Галеева Кристина Викторовна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Ручеек» |