Отчет

о реализации направления «Гармоничное общество»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» за 2025 год

Цели направления развития – формирование условий развития коммуникаций между различными группами населения города, формирование безопасной городской среды, обеспечивающей минимальный уровень угроз для человека.

Направление «Гармоничное общество» включает векторы развития: «Полиэтнический город» и «Безопасность».

Стратегией города – 2050 по направлению «Гармоничное общество» установлено 6 целевых показателей, из них по 1 показателю или 20% значение превысило плановое, по 4 показателям или 80% значения не достигли плановых.

Фактором, не позволившим достичь планового значения целевого показателя «82. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан» является негативная информационная повестка в средствах массовой информации.

Факторами, не позволившими достичь плановых значений целевых показателей по вектору «Безопасность» являются:

1. По показателю «84. Уровень преступности» – нестабильная криминогенная обстановка в городе.

2. По показателю «85. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений» – дефицит информации, необходимой для установления подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления (видеонаблюдение), что приводит к приостановлению уголовных дел.

Также одним из факторов, не позволившим достичь плановых значений 
по показателям 84 и 85 является наличие некомплекта аттестованного личного состава Управления МВД России по городу Сургуту.

3. По показателю «86. Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» – недостаточно высокий уровень внимательности и предусмотрительности участников движения, а также пешеходов, в первую очередь, в условиях неблагоприятной погоды и на аварийных участках улично-дорожной сети.

4. По показателю «87. Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» – ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год, это позволит достичь планового значения (100%) по итогам I-го этапа реализации Стратегии города – 2050.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 предусмотрено 20 мероприятий: по вектору развития «Полиэтнический город» 8 мероприятий / событий, из них по 8 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%); по вектору развития «Безопасность» 12 мероприятий / событий, из них по 11 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (91,7%), по 1 мероприятию / событию исполнение реализации мероприятия ожидается к окончанию первого этапа Стратегии (8,3%).

В 2025 году в Сургуте состоялось более 600 городских мероприятий с массовым участием граждан. В процессе совместной работы с полицией охрану общественного порядка обеспечивали 125 народных дружинников, с участием которых выявлено 396 административных правонарушений.

На территории города проводились информационно-разъяснительные кампании, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, наркомании и дистанционных преступлений. Проведено более 250 мероприятий, охвачено более 350 тысяч граждан.

11-12 ноября 2025 года состоялся IV Городской форум «Сургут.Безопасность» с участием 16 спикеров из Москвы, Казани, Иркутска, Тюмени и Сургута. Задействована 21 площадка, участие приняли более 4 тыс. человек.

В рамках вектора развития «Безопасность» реализуется флагманский проект «Общественная безопасность».

В 2025 году установлено 5 камер системы видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД. Заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог».

Достижение ожидаемых результатов реализации мероприятий обусловлено последовательной, системной и планомерной работой по выполнению плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050, а также мероприятий государственных и муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели направления «Гармоничное общество».

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей направления «Гармоничное общество»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Гармоничное общество |  |  |  |
| Вектор – Полиэтнический город |  |  |  |
| 82. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан (на последний отчетный год этапа), % | 79,8 | 68,2 | 85,5 |
| Вектор – Безопасность |  |  |  |
| 83. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности (на последний отчетный год этапа), % | 55,0 | 87,6 | 159,3 |
| 84. Уровень преступности (на последний отчетный год этапа), зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. | 1 041 | 1 2061 | 86,4 |
| 85. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений (на последний отчетный год этапа), % | 59,0 | 35,21 | 59,7 |
| 86. Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения(нарастающим итогом), %, не менее | 5,0 | -11,71 | 0,0 |
| 87. Количество введенных в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (нарастающим итогом), ед. | 57 | 55 | 96,5 |

Примечание:

1 - статистические данные УМВД по городу Сургуту по состоянию на 01.01.2026

Приложение 2

к отчету о реализации вектора развития

«Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

направления «Гармоничное общество»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/события | Этапы Стратегии |  | Исполнение / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия/события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Направление «Гармоничное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевого показателя 82 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия в соответствующую муниципальную программу | корректировка соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В течение 2025 года внесение изменений в постановление Администрации города от 18.12.2024 № 6794 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма терроризма» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» не требовалось |  |
| 6.1.1.2. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | количество мероприятий: до 2026 года – не менее 5 ед. в год; до 2031 года – не менее 5 ед. в год; до 2036 года – не менее 7 ед. в год; до 2044 года – не менее 7 ед. в год; до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 11 мероприятий, в том числе в 2025 году – 5. (перечень мероприятий представлен в приложении 1 к анализу реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по вектору развития «Полиэтнический город» направления «Гармоничное общество») |  |
| 6.1.1.3. Организация проведения общегородских мероприятий в целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 5 ед. в год; - до 2031 года – не менее 5 ед. в год; - до 2036 года – не менее 8 ед. в год; - до 2044 года – не менее 8 ед. в год; - до 2050 года – не менее 9 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы проведено 10 общегородских мероприятий, в том числе в 2025 году – 5, а именно: 1. 08.06.2025 на Центральной площади Сургута состоялся юбилейный XXV фестиваль национальных культур «Соцветие». 19 этнических объединений в двадцать пятый раз представили свои традиции на фестивале национальных культур «Соцветие», который посетило более 20 тысяч гостей. 2. Городская акция «Знамя Победы», приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В рамках акции «Знамя Победы» под песни военных лет ретроавтомобили, украшенные праздничной символикой и флагами, проехали по центральным улицам города. Количество участников – 5 000 человек. 3. Праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В концертной программе приняли участие учреждения культуры города: Городской культурный центр, Сургутская филармония, Дворец искусств «Нефтяник», Центр культуры и досуга «Камертон». Также сургутян и гостей города поздравили ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (город Екатеринбург) и проект сургутского творческого объединения ГрАн группа «ОзареНь». Количество участников – 43 000 человек. 4. Флешмоб «Единство во имя Победы», Количество участников – более 50 человек. 5. Молодёжный этнофестиваль «Большая земля». Количество участников – более 200 человек |  |
| 6.1.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - до 2031 года – не менее 3 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы в общеобразовательных учреждениях прошло более 110 уроков мужества с участием автономной некоммерческой организацией «Центр патриотических проектов «Моя история»», депутатов Думы города, представителей ветеранских общественных организаций, регионального отделения «Офицеры России», военного комиссариата, сотрудников отряда мобильного оперативного назначения по городу Сургуту, представителей муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время (охват – более 11 000 учащихся 5 – 11-х классов) |  |
| 6.1.1.5. Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе | достижение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Сургуте, в общем количестве граждан: - к 2026 году – не менее 79,8%; - к 2031 году – не менее 81,9%; - к 2036 году – не менее 84,1%; - к 2044 году – не менее 87,5%; - к 2050 году – не менее 90,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам 2025 года достигнуты промежуточные результаты реализации мероприятия – доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Сургуте, в общем количестве граждан составляет 68,2% (в 2024 году – 61,4%) |  |
| 6.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 82 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.1.2.1. Обеспечение деятельности центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов | количество центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов на базе общеобразовательных организаций: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - до 2031 года – не менее 2 ед. в год; - до 2036 года – не менее 3 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 82) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году центры культурно-языковой адаптации детей мигрантов функционировали на базе 3 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2025 году на базе – 5. В рамках программы социокультурной адаптации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия», целью которой является повышение эффективности процесса адаптации их в социокультурном пространстве города, организована внеурочная деятельность для учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ №№ 7, 9,12, 22, 24. Количество мероприятий – 42, количество участников – 520 человек (в 2024 году – 364 человека) |  |
| 6.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевого показателя 82 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.1.3.1. Освещение деятельности национальных объединений по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях: - до 2026 года – не менее 5 ед. в год; - до 2031 года – не менее 6 ед. в год; - до 2036 года – не менее 7 ед. в год; - до 2044 года – не менее 8 ед. в год; - до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы размещено 509 материалов в средствах массовой информации, в том числе в 2025 году – 9 (перечень материалов представлен в приложении 2 к анализу реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по вектору развития «Полиэтнический город» направления «Гармоничное общество») |  |
| 6.1.3.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях: - до 2026 года – не менее 800 ед. в год; - до 2031 года – не менее 850 ед. в год; - до 2036 года – не менее 900 ед. в год; - до 2044 года – не менее 1000 ед. в год; - до 2050 года – не менее 1200 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы размещено 1 500 материалов в средствах массовой информации, в том числе в 2025 году – не менее 300 (перечень материалов представлен в приложении 3 к анализу реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по вектору развития «Полиэтнический город» направления «Гармоничное общество»). Освещение темы осуществляется на постоянной основе, задействованы все возможные медиаплощадки: средства массовой информации, социальные сети, официальный портал Администрации города Сургута, порталы средств массовой информации, госпаблики Сургута |  |
| 6.2. Вектор «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 83, 84, 85, 86, 87 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам общественной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85, 86, 87) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6729 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» внесено изменение, утвержденное постановлением Администрации города от 07.05.2025 № 2215, в целях приведения финансирования, целевых показателей муниципальной программы решению Думы города от 24.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов» |  |
| 6.2.1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 57 мероприятий, в том числе в 2025 году – 55 в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6726 (информация о перечне организованных спортивных мероприятий представлена в приложении 4 к анализу реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по вектору развития «Полиэтнический город» направления «Гармоничное общество») |  |
| 6.2.1.3. Реализация комплекса профилактических мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, пропагандирующих здоровый образ жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 250 мероприятий, в том числе в 2025 году – 120: (перечень мероприятий представлен в приложении 5 к анализу реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по вектору развития «Полиэтнический город» направления «Гармоничное общество») |  |
| 6.2.1.4. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 2 социально-психологических тестирования (далее – СПТ). 1. С января по май 2025 года, учащиеся с явной рискогенностью социально-психологических условий (по результатам I-го этапа СПТ 2024 года) прошли профилактический медицинский осмотр в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница». По итогам осмотра учащихся, употребляющих наркотические средства, не выявлено. 2. Общеобразовательными учреждениями со всеми учащимися, отнесенными к группам лиц с явной и повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение, их родителями (законными представителями), с соблюдением конфиденциальности, проводится работа по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ, включающая проведение: - занятий, направленных на формирование благоприятного психологического климата и бесконфликтного общения в классном коллективе, психологической устойчивости к деструктивному воздействию медиапродукции; - занятий с элементами тренинга по формированию смысложизненных ориентаций; - индивидуальные консультации. 3. Учащиеся группы риска вовлекаются в спортивные, социально значимые мероприятия (волонтерство, акции в рамках сообщества «Движение первых»). 4. В период с 16.09.2025 по 15.10.2025 в 35 образовательных учреждениях проведен I-й этап СПТ. Общее количество обучающихся, прошедших СПТ: 21 080 человек, что составляет 100% от общего количества лиц, подлежащих тестированию. По итогам СПТ были выявлены 241 несовершеннолетний с явной рискогенностью социально-психологических условий, что составляет 1,14% (в 2024/25 учебном году – 299 человек или 1,49%) |  |
| 6.2.1.5. Проведение конкурса народных дружинников | количество организованных мероприятий: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 15.03.2025 проведен городской конкурс «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте». В 2025 году члены народных дружин приняли участие в охране общественного порядка при проведении более 100 городских массовых мероприятий, с их участием выявлено 396 правонарушений, осуществлено 37 выходов на оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений |  |
| 6.2.1.6. Привлечение граждан, являющихся членами добровольных народных дружин, к участию в охране общественного порядка | увеличение количества дружинников: - к 2026 году – не менее 128 человек; - к 2031 году – не менее 133 человек; - к 2036 году – не менее 138 человек; - к 2044 году – не менее 146 человек; - к 2050 году – не менее 152 человек (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам 2024 года количество народных дружинников составило 125 человек, по итогам 2025 года – 125 человек |  |
| 6.2.1.7. Реализация мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 49 мероприятий, в том числе в 2025 году – 31 мероприятие, в которых приняло участие более 200 тыс. человек, из них: - в форме семинара (практикума) – 4; - в форме встреч – 9; - в форме выездных мероприятий – 18. В 2025 году запущен проект социального партнерства, заключающийся в прямом диалоге с руководителями объектов. Ожидаемый результат от реализации проекта – повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления и совершенствование компетенции в вопросах противодействия терроризму. 1. Проведено 9 встреч (охват более 500 человек): - 12.02.2025 совместно с представителем Сургутской транспортной прокуратуры рабочая встреча с коллективом ОАО «Российские железные дороги»; - 10.03.2025 встреча с представителями объектов социальной защиты и труда всех форм собственности; - 24.03.2025 рабочая встреча с владельцами частных спортивных учреждений и тренерским составом; - 01.04.2025 семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города; - 27.05.2025 рабочая встреча с представителями окружных объектов здравоохранения; - 18.07.2025 встреча с представителями частных медицинских организаций; - 22.10.2025 семинар с коллективом ОАО «Сургутгаз»; - 24.10.2025 рабочая встреча с коллективом ООО «Сургутские городские электрические сети»; - 31.10.2025 семинар для сотрудников Сибирского отряда ведомственной охраны Свердловской железной дороги. 2. Совместно с Центром по противодействию экстремизма Управления Министерства внутренних дел Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, молодежным центром «Формат» организовано 18 выездных мероприятий: - в высших и средне специальных образовательных учреждениях 4 мероприятия, охват более 400 студентов 1 – 3 курсов; - в общеобразовательных организациях проведено 7 мероприятий, охват 965 учащихся 9 – 11 классов; - в спортивных учреждениях 7 мероприятий, охват более 160 участников. 3. Организована информационная работа с родителями – иностранными гражданами на базе образовательных учреждений в формате родительских собраний (в 2025 году проведено 4 родительских собрания, охват – 256 участников). 02.07.2025 начальником отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Гаринской О.Н. в режиме видеоконференции принято участие в качестве спикера по теме «Роль цифровых коммуникаций в формировании имиджа и репутации органов местного самоуправления» в семинаре-практикуме с должностными лицами органов местного самоуправления Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, отвечающими за вопросы профилактики терроризма и противодействия его идеологии |  |
| 6.2.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности | достижение доли удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности: - к 2026 году – не менее 55,0%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 64,0%; - к 2044 году – не менее 72,0%; - к 2050 году – не менее 83,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 83) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности в 2025 году составил 87,6 %, в 2024 году - 61,8% |  |
| 6.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 83, 84, 85, 86, 87 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Общественная безопасность» | количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей в соответствии с ежегодным адресным перечнем – не менее 3 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 84, 85, 86) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей составило 31 единица, в том числе в 2025 году – 5 единиц. 1. В 2025 году, в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку и установку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, установлены 5 камер на объектах (перекрестках): улица Аэрофлотская – улица Западная; улица Профсоюзов – улица 30 лет Победы; улица Быстринская – улица 30 лет Победы; улица Мира – улица 30 лет Победы; проспект Ленина – улица Кукуевицкого. 2. Заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог». Система видеонаблюдения парка «Кедровый Лог» будет подключена к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» после передачи на баланс системы от муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |  |
| 6.2.2.2. Приобретение (аренда) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | приобретение (аренда) нежилых помещений: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 2 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено в связи с несостоявшимся электронным аукционом на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции. Финансирование перераспределено на 2026 год |  |
| 6.2.2.3. Развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | закупка и установка 2 систем оповещения в год (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы количество установленных систем оповещения составило 4 единицы, в том числе в 2025 году – 2. В рамках муниципального контракта в 2025 году введено в эксплуатацию 2 объекта оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В настоящее время на территории города введено в эксплуатацию 55 объектов. Кроме того, в целях усиления мер безопасности горожан в период проведения массовых мероприятий Администрацией города дополнительно приобретено 7 извещателей речевого оповещения, которые установили в парке «За Саймой» и парке «Кедровый лог» |  |
| 6.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 86 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |  |
| 6.2.3.1. Проведение тематических семинаров (встреч) с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества | количество организованных мероприятий: до 2050 года – 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 86) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 5 мероприятий, в том числе в 2025 году – 2. 1. 01.04.2025 Аппаратом антитеррористической комиссии города проведен семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города, на тему: «Противодействие идеологии терроризма, антитеррористическая защищенность объектов связи». Оказана методическая помощь при реализации требований к антитеррористической защищенности объектов связи и массовых коммуникаций. Особое внимание уделено вопросу противодействия деструктивной идеологии, доведена информация о работе, действующей в городе межведомственной специализированной группы по выявлению лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма. В мероприятии приняли участие более 30 руководителей. https://vk.com/bezopasnysurgut?w=wall-210980942_1353&ysclid=m9kx8ycvj5356427737. https://sitv.ru/arhiv/news/surgutyanam-rasskazali-chto-predprinimaetsya-dlya-antiterroristicheskoj-bezopasnosti/ 2. В рамках ежегодного городского форума «Сургут. Безопасность» проведен семинар на темы «Нововведения в профилактике наркомании. Что важно знать субъекту профилактики» и «Как не превратить профилактику в пропаганду. Лучшие муниципальные практики в антинаркотической деятельности». В мероприятии участвовало более 200 человек. https://vk.com/video-222933570_456239025 |  |

Приложение 1 к анализу реализации

плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Перечень мероприятий, организованных в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 6.1.1.2. «Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

1. Организованы просветительские мероприятия (вводный адаптационный курс с просмотром видеоролика) на базе Отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту, состоялось не менее 34 встреч.

2. Проведено 6 общешкольных родительских собрания для родителей детей иностранных граждан. С родителями обсуждались вопросы по адаптации и социализации детей, о нормах и правилах поведения в российском обществе, важности изучения русского языка, об ответственности за совершение правонарушений и преступлений:

- экстремистского и террористического характера;

- в сфере миграционного законодательства;

- по дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и др.

Участие приняли более 370 родителей (законных представителей) детей мигрантов, специалисты департамента образования, представители управления по вопросам общественной безопасности Администрации города, муниципального казенного учреждения «Центр диагностики 
и консультирования», АНО ДПО «Институт развития компетенций», имам Сургутской мечети;

3. С 01 по 15 ноября 2025 года в рамках празднования Дня народного единства в муниципальных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

- торжественное мероприятие «В единстве сила России»;

- фестивали национальных культур;

- занятия в рамках единой Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин», приуроченной ко Дню народного единства;

- занятия на тему «Гостеприимная Россия» в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»;

- украшение окон образовательных учреждений тематическими рисунками и изображениями, посвященными Дню народного единства. При проведении мероприятий привлекались представители религиозных организаций 
и национальных этнических объединений, в том числе использовался видеоролик «В единстве сила», снятый в рамках городского проекта «Главные слова». В мероприятиях приняли участие 60 тысяч обучающихся.

4. Молодежный образовательный форум в рамках культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» – значимое образовательное событие проекта, который объединяющее обучающихся 
и педагогических работников образовательных учреждений города всех уровней образования (школьников, студентов, педагогов, профессорско-преподавательский состав), представителей общественных организаций, представителей исполнительных и законодательных (представительных) органов власти. Тема форума: «Ратные поля России – символы Великих Побед». В мероприятиях приняли участие более 7 тысяч человек (из них 6 тысяч дистанционно).

5. Распространены информационные материалы (на железнодорожном вокзале, в аэропорту города Сургута, торговых центрах).

Приложение 2 к анализу реализации

плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Информация к пункту 6.1.3.1 «Освещение деятельности национальных объединений по гармонизации

межнациональных и межконфессиональных отношений»

1) 15.04.2025 Дни башкирской культуры в Ханты-Мансийске, приуроченные к 80-летию ВОВ, 25 000 просмотров. https://ugra-news.ru/article/rasskazyvaem_kak_proshli_dni_bashkirskoy_kultury_v_yugre/ https://vk.com/wall455602602_835 https://vk.com/wall455602602_830 2) 03.04.2025 «Этнокультурная встреча». Встреча с Патиевым Ф.А. в Доме дружбы народов, 4300 просмотров. https://vk.com/wall8227357_6820 3) 26.05.2025 Патриотический концерт "РОССИЯ - ЭТО МЫ", посвящённый Году Защитника Отечества, 6 100 просмотров https://vk.com/wall-147040754_4117 https://vk.com/wall-157547750_3424 4) Флешмоб «Единство во имя Победы», 6 000 просмотров. https://vk.com/wall-172721673_79943 https://vk.com/wall455602602_861 https://ugra-news.ru/article/v_surgute_proshla_aktsiya_edinstvo_vo_imya_pobedy/ 5) 17.05.2025 «Патриотизм. На слове и на деле». Встреча с Худолеевым А.Н. в Доме дружбы народов (Ассамблея народов России), 2100 просмотров. https://vk.com/wall-157547750_3458 (272 просмотра) https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477090 https://bbratstvo.com/2025/05/23/nina-antipenko-predstavitel-otdeleniya-prinyala-uchastie-v-seminare-patriotizm-na-slove-i-na-dele https://souzotcovsurguta.ru/?p=7275 https://m.ok.ru/group/58006967287815/topic/156766817520391 6) 15.06.2025 Сабантуй, 50 000 просмотров. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477932 https://vk.com/wall-172721673_81956 https://muksun.fm/news/2025-06-27/druzhba-narodov-i-kulturnyy-kod-v-surgute-masshtabno-otprazdnovali-sabantuy-5421508 https://stribuna.ru/articles/culture/surgut_masshtabno_otprazdnoval_sabantuy_kak_eto_bylo/ https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-masshtabno-otmetili-narodnyj-prazdnik-sabantuj/ https://in-news.ru/news/okolo-16-tysyach-surgutyan-posetili-gorodskoy-prazdnik-sabantuy/ https://gkc-surgut.ru/novosti/yarkiy-zvonkiy-nezabyvaemyy-kak-surgut-otmetil-natsionalnyy-prazdnik-sabantuy2025/ https://siapress.ru/news_surgut/136144-surgut-v-37-y-raz-otmetil-sabantuy https://informugra.ru/news/culture/37-y-sabantuy-v-surgute-sobral-tysyachi-gostey/ https://86.ru/text/culture/2025/06/15/75589964/ https://ura.news/news/1052949092 https://ugra.mk.ru/social/2025/06/16/v-yugre-s-razmakhom-otmetili-nacionalnyy-prazdnik-sabantuy.html https://vk.com/wall8227357_6854 https://vk.com/wall8227357_6853 7) 21.06.2025 проведено мероприятие "Международный мост дружбы "Наследники традиций", 1500 просмотров. https://vk.com/wall24508483_2579 Проект "Финно-угорский этнофутуризм - цифровая живопись" при поддержке Гранта Губернатора Югры (культура 2024) направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия финно-угорских народов, проживающих в ХМАО-Югре (Сунгурова РБ, всего более 19 публикаций на личной странице, более 19 000 просмотров+ программа «Вставай»), 30 000 просмотров. https://vk.com/wall28333458_6005 https://vk.com/wall28333458_6052 https://vk.com/wall28333458_6048 https://vk.com/wall28333458_6018 8) 29.10.2025 4200 просмотров https://vk.com/bezopasnysurgut?w=wall-210980942_1547 9) 18.12.2025 размещение публикации в группе «Безопасный Сургут» 2400 просмотров. Председатель Совета - Глава города Максим Слепов, в рамках деятельности Совета вручил благодарственные письма представителям некоммерческих организаций и жителям города, внесшим наибольший вклад в сохранение и развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также за оказанную благотворительную помощь и поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО. https://vk.com/bezopasnysurgut?w=wall-210980942_1609

Приложение 3 к анализу реализации

плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Информация к пункту 6.1.3.2 «Освещение деятельности органов местного самоуправления по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений»

На портале Администрации города вышло не менее 70 публикаций. Раздел «Новости структурных подразделений»/ «Противодействие терроризму», «Профилактика экстремизма»: 1. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=478686 ; 2. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476232 ; 3. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=474520 . Раздел «Координационный совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города»/ «Полезная информация»: https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477090 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476605 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476587 ; https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/komissii-sovety/koordinatsionnyy-sovet-po-delam-natsionalno-kulturnykh-avtonomiy-i-vzaimodeystviyu-s-religioznymi-ob/protokoly-zasedaniy/protokol-koordinatsionnogo-soveta-po-delam-natsionalno-kulturnykh-avtonomiy-i-vzaimodeystviyu-s-reli/ . Раздел «Новости Сургута»: https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409531 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409539 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409537 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409623 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409650 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409770 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409873 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=474408 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476160 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476421 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476569 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476582 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476582 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477702 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477703 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477917 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477932 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477920 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=478300 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=478297 ; https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=478624 . В средствах массовой информации за 2 квартал 2025 года вышло не менее 80 материалов. Основные медиаплощадки: газеты «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости» и «Новый город», телекомпании «Сургутинтерновости», «СургутИнформ-ТВ», информационное агентство «СИА-ПРЕСС», порталы «Мой Сургут», «Наш Сургут» и другие. Примеры публикаций: https://sitv.ru/arhiv/news/kak-v-surgute-rabotayut-s-detmi-popavshimisya-na-kryuchok-ekstremistov/ ; https://mysurgut.ru/news/delegatsiya-surguta-uchastvuet-vo-vserossiyskom-forume-natsionalnogo-edinstva-v-yugre/ ; https://www.siapress.ru/news_surgut/136012-bolee-20-tisyach-chelovek-posetili-festival-sotsvetie-v-surgute ; https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-proshli-zrelishhnye-gonki-na-oblasax/ ; https://in-news.ru/news/v-rechportu-surguta-otmetili-den-pogranichnika/; https://www.siapress.ru/news_surgut/136008-glava-surguta-maksim-slepov-pozdravil-gorogan-s-dnem-svyatoy-troitsi; https://mysurgut.ru/news/sabantuy-v-surgute-prazdnik-druzhby-i-kulturnogo-naslediya-obedinil-pochti-16-tysyach-gorozhan/; https://stribuna.ru/articles/video-report/surgutskiy_proekt_tri_ratnykh_polya_vyros_v_sistemu_patrioticheskogo_vospitaniya/ ; https://stribuna.ru/articles/policy/surgut_lider_v_sfere_realizatsii_natsionalnoy_politiki_rossii_kak_prishli_k_pobede/; https://sitv.ru/arhiv/news/negativ-i-provokaczii-k-chemu-mozhet-privesti-naczionalnaya-neterpimost/ ; https://sitv.ru/arhiv/news/travlya-i-verbovka-v-seti-kak-surgutskim-podrostkam-zashhitit-sebya-ot-kiberugroz/ . В социальных сетях опубликовано не менее 150 сообщений. Основные площадки, на которых выходила информация: «Администрация Сургута», «Глава Сургута Максим Слепов», «Безопасный Сургут», «СургутИнформ-ТВ», «Наш Сургут», «Мой Сургут», «Мегаполис» и др. Примеры материалов: https://t.me/kinform/14978 ; https://vk.com/wall-172721673_79943 ; https://vk.com/wall-131388_384192 ; https://vk.com/wall-172721673_80742 ; https://vk.com/wall-26228271_18668 ; https://vk.com/old_surgut?from=search&w=wall-62731677_8638 ; https://vk.com/wall-38448120_44926 ; https://t.me/admsurgut/14029 ; https://t.me/surgut_vedomosti/3760 ; https://t.me/admsurgut/13628 ; https://vk.com/wall-217745155_8745 ; https://vk.com/wall-227845644_4554 ; https://t.me/admsurgut/13990 ; https://t.me/slepovsurgut/4242 ; https://t.me/omedia24/22138 ; https://t.me/omedia24/21376 ; https://t.me/admsurgut/13245 ; https://t.me/bezopasnysurgut/1437 ; https://t.me/admsurgut/14135 ; https://t.me/siapress/10951 ; https://t.me/slepovsurgut/4283

Приложение 4 к анализу реализации

плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Перечень организованных спортивных мероприятий в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 6.2.1.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

В 2025 году, в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6726, учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта Администрации города проедено 55 мероприятий.

1) 47 физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся учреждений (в мероприятиях приняли участие 14 спортсменов, общий охват составил 8322 человека):

- массовая фитнес-зарядка «Движение – жизнь», «Навстречу нормам ГТО»;

- семейные онлайн – соревнования по физической подготовке «Вместе – мы сила!»;

- первенство лагеря спортивной школы «Виктория» по легкой атлетике, посвященное Дню России;

- праздник спорта «Сургут спортивный», посвященный Дню защиты детей;

- спортивный праздник «Традиционные игры народов, проживающих в городе Сургуте», посвященный празднованию Дня России и Дня города;

- 42 урока «Зарядка с чемпионом» для 1 530 учащихся.

2) 8 спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формированию здорового образа жизни:

- открытое первенство города Сургута по баскетболу среди девушек до 17 лет, 
в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (4 команды);

- городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (165 человек);

- акция «Здоровое поколение» (352 человека);

- городской турнир по ушу в рамках кампании «Спорт против наркотиков» 
(142 человека);

- городской турнир по художественной гимнастике в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (186 спортсменов);

- городской турнир по шашкам среди юношей и девушек в рамках компании «Спорт против наркотиков» (основная быстрая и молниеносная программы) 
(181 человек);

- легкоатлетический пробег, посвященный Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (37 человек);

- семейные соревнования по скалолазанию «Вместе к победе» (40 семей).

Кроме того, по результатам конкурса среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, получен межбюджетный трансфер 
из средств бюджета автономного округа в объеме 960 тыс. рублей. Полученные средства реализованы по целевому назначению:

- на производство видеороликов социальной рекламы по профилактике незаконного оборота наркотиков и их трансляцию в кинозалах города;

- на организацию спортивного праздника «Береги Здоровье! Живи свободно!» (сентябрь 2025 года, охват более 170 человек в возрасте от 7 до 85 лет);

- на проведение спортивно-игровой программы «Мы выбираем спорт!» (октябрь 2025 года, охват 100 школьников).

Приложение 5 к анализу реализации

плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Полиэтнический город»

направления «Гармоничное общество»

Перечень мероприятий, организованных в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 6.2.1.3. «Реализация комплекса профилактических мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, пропагандирующих здоровый образ жизни» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

1. Проведена встреча специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» с родителями обучающихся на тему: «Профилактика химической зависимости». Целевая аудитория: учащиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени А. А. Пилояна. Охват: 50 человек.

2. С целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях (37) в мае 2025 года состоялись тематические родительские собрания 
по вопросам профилактики деструктивного поведения подростков, незаконного потребления ими одурманивающих веществ и вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. Участниками встреч стали инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Сургуту, специалисты филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в городе Сургуте. Охват 33 855 родителей.

3. В родительских группах и педагогических сообществах распространены профилактические материалы, содержащие информацию о действиях 
при обнаружении «закладок», об оказании первой помощи при наркотической интоксикации, о признаках употребления подростками психотропных / психоактивных веществ, (более 50 000 человек).

4. В рамках совместного проекта департамента образования Администрации города и органов системы профилактики «100 вопросов специалисту» в 2024 / 2025 учебном году проведено 8 встреч с участием более 1000 родителей и 18 экспертов по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, профилактики правонарушений / преступлений среди несовершеннолетних, интернет-рисков и угроз жизни подростков, профилактики курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, некурительных, бестабачных, никотинсодержащих смесей, наркотических средств и психоактивных веществ, сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних.

5. Проведено 23 профилактических беседы на темы: «Правила спорта», «На здоровой волне», «Наркомания: основные понятия, профилактика заболевания», «Всемирный день борьбы с наркозависимостью», «Скажи наркотикам нет», «Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, наркомана и алкоголика»; встречи специалистов Центра медицинской профилактики с занимающимися, в том числе в формате видеобеседы.

6. В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности (с 26.05.2025 по 26.06.2025), проводимом всеми субъектами профилактики, приняли участие более 7 000 учащихся (проведены: психологические тренинги антинаркотической направленности с учащимися 7 – 11 классов, классные часы, беседы, спортивные мероприятия, конкурсы плакатов, рисунков, викторины, флэш-мобы, квест-игры, просмотр короткометражных фильмов, социальных роликов, направленных 
на формирование здорового образа жизни и профилактику наркотической зависимости).

7. Проведено 25 лекций в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования города Сургута (охват более 2 300 человек). В качестве специалистов привлекались врачи-наркологи, медицинские психологи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Сургуту.

8. Управлением по вопросам общественной безопасности Администрации города 11 – 12 ноября 2025 года организован IV Городской форум «Сургут. Безопасность», охват составил более 4 тыс. человек. В рамках форума проведен семинар на темы «Нововведения в профилактике наркомании. Что важно знать субъекту профилактики» и «Как не превратить профилактику в пропаганду. Лучшие муниципальные практики в антинаркотической деятельности», охват участников более 200 человек.