## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.12.2015 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2017 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источники финансирова-ния (в действующих ценах) | Стоимость строительства (выкупа) объекта (в действующих ценах) | Фактические капитальные вложения с начала строительства (по объектам бюджетного финансирования) | Объем финансирования (всего, руб.) (в действующих ценах) (по объектам бюджетного финансирования | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[8 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты спорта
"Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 531282495 | 246124531.55 | 412494285 | 412494285 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Сургута на 2014-2020 годы". Разрешение на строительство №231 от 20.12.2013 до 19.05.2017. Работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тысяч рублей. Срок выполнения работ 30.11.2015. Готовность объекта - 55%. В связи с необходимостью корректировки ПСД в 2015 г. и увеличением стоимости материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, МК №12/2014 от 03.07.2014 г расторгнут 10.11.2015 года. По результатам проведенных с мая по июнь 2015 года аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключён 21-н муниципальный контракт на общую сумму 29 353,36575 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2015 поставлено оборудования на сумму 17 943,31322 тыс. рублей. Оплачено средств на сумму - 17 008,00751, из них: местный бюджет - 4 550,36483 тыс. рублей, окружной бюджет - 12 457,64268. Средства местного бюджета в размере 935,30571 будут оплачены в декабре, в связи с поздним предоставлением документов на оплату. Муниципальный контракт № 18/2015 от 09.06.2015 года на поставку оборудования для чаш бассейна расторгнут 26.11.2015 , в связи с отказом Поставщика от исполнения контракта. Средства окружного бюджета в размере 10 225,86984 - не востребованы. На заседание Думы города Сургута в декабре 2015 невостребованный остаток местного бюджета в размере 2 067,962 тыс. рублей предложен к перемещению на оплату начислений на выплаты по оплате труда. По решению Думы от 23.09.2015 №765-V ДГ в бюджетную смету включены средства в размере 100,79 тыс.рублей. Заключен МК№05/П-2015 от 27.10.2015 с ООО "ТрансКом" на выполнение коректировки сметной документации по объекту на сумму 99 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 16.12.2015 года. Ориентировочная дата завершения строительства и ввод объекта в эксплуаьацию - декабрь 2016 года.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 480800000 | 219968594.48 | 373800000 | 373800000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50482495 | 26155937.07 | 38694285 | 38694285
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета 176 951 тыс. рублей, из местного бюджета 19 661 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656 | 0
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета 488 402 856 рублей, из местного бюджета 54 266 984 рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000 | 0
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 19500000 | 6000000 | 13500000 |  |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В настоящее время в стадии завершения, изыскательские работы и выполняются работы по разработке проектной документации. Ориентировочный срок получения положительной государственной экспертизы 1 квартал 2016 года.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 12500000 | 3000000 | 9500000 |  |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта. КУ "УКС Югры обратился в Администрацию города Сургута для формирования и предоставления земельного участка для проектирования и строительства объекта.. Планируется исключение средств из Адресной инвестиционной программы на 2016 год.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 07/2014 от 23.05.2014 с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ :1 этап (проектирование) - 15.07.2014. Разрешение на строительство №138 от 11.09.14 до19.01.16г. Реализация проекта планировалась до 01.08.2015. Стеновые панели поставлены и смонтированы. Перегородки -100%. Отопление 100%, запущено тепло. Водопровод и канализация - выполнены трубные разводки. Приступили к монтажу сан.приборов. Вентиляция в наличие 100%. Приступили к монтажу. Ведутся отделочные работы (оклейка обоями, окраска). Полы из керамической плитки выполнены 100%. Степень готовности объекта - 90%. Ориентировочный срок завершения 2 этапа -25.12. 2015..
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000 | 0 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Разрешение на строительство №112 от25.07.14 до 19.06.16. Планируемый срок выполнения работ : строительство - 1 кв. 2016 года. Стеновые панели поставлены и смонтированы. Перегородки -100%. Отопление 100%, тепло не запущено. Водопровод и канализация - выполняются трубные разводки. Вентиляция в наличии 100%. Ведутся отделочные работы (облицовка плиткой). Полы из керамической плитки выполненны - 50%. Степень готовности объекта в процентах - 80%. .
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000
"Реконструкция хокейного корта "Магистраль". ул. Мечникова. сооружение 6 | 983,7 м2 | 2015 | МБУ Центр физической подготовки "Надежда" | за счет внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на ввод объекта - р/в 12 от 18.03.15
"Водно-оздоровительный комплекс" | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.15г.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №70 от 20.06.12 до 18.04.14г.
Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 127591100 |  | 20056060 | 20056060 |  |  |  | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" В бюджетной смете департамента архитектуры и градостроительства утверждены ассигнования для строительства объекта в размере 20 056,1 тысяч рублей. После рассмотрения Бюджетной комиссией предложений были приняты решения по выполнению корректировки проекта объекта ""Центр технических видов спорта в районе острова Заячий" и выделением дополнительных бюджетных ассигнований и восстановлению бюджетных средств в смете депаратамента архитектуры и градостроительства. В 2015 и 2016 годах, выделенные бюджетные средства планируется на выполнение ПИР (инженерные изыскания), корректировку проекта, и на обустройство подъездных путей. Для обеспечения возможности выполнения работ по вертикальной планировке ведется работа с ОАО «Сургутнефтегаз» по организации проезда через территорию общества. Для обеспечения размещения транспортной и инженерной инфраструктуры объекта: «Мототрасса на «Заячьем острове» 1 этап», Администрацией города было издано Постановление Администрации города «Об изъятии земельного участка и нежилого здания у открытого акционерного общества «Сургутнефнегаз» для муниципальных нужд». Ориентировочная стоимость размера возмещения за изымаемый участок составляет 58 млн. рублей. С ОАО «Сургутнефтегаз» ведутся переговоры о замещении земельного участка. Схема границ расположения предлагаемого земельного участка согласована в Администрации города. Для обеспечения возможности выполнения работ по вертикальной планировке в адрес ОАО «Сургутнефтегаз» было направлено письмо Главы города № 01-11-5705/15 от 28.08.2015 об организации проезда через территорию общества. Состоялась выездная встреча представителей Администрации города и ОАО "Сургутнефтегаз", на котрой было принято решение, что ОАО "Сургутнефтегаз" представит свой вариант схемы границ замещаемого земельного участка. Дата проведения аукциона на выполнение работ по вертикальной планировке (для создания объекта во временном исполнении) объекта - 28.09.2015 г. НМЦК - 19 999,00092 тыс. рублей. На основании протокола проведения итогов электронного аукциона № ЭА-1228 (2) от 30.09.2015 победителем признан ООО "Ворт" МК 35/2015 на сумму 18 899,99936 тыс. рублей от 13.10.2015. Работы выполнены. Акт приема выполненных работ от 25.11.2015, подписанный представителями МКУ "УКС" и ООО "Ворт". В ноябре принято работ на сумму 18 899,99936 тыс. руб. Из них оплачено в ноябре - 9 399,02855 тыс. руб. (отчетный период с 14.10.2015 по 05.11.2015), средства в размере 9 500,97081 тыс. руб. (отчетный период с 06.11.2015 по 23.11.2015) будут оплачены в декабре 2015 г., в связи с поздним предоставлением документов на оплату. Средства в размере 1 071,033 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города в декабре. Планируется заключение договора на проверку сметной документации на сумму 85,02663 тыс.руб.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 121211545 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6379555 |  | 20056060 | 20056060
"Мототрасса на (Заячьем острове). 1 этап" |  |  |  | Всего, в том числе: | 7565048 |  | 7617548 | 2018288 | 5599260 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" НМЦК-7 565 047,70 рублей. По итогам аукциона победителем признан участник ООО "Стройуслуга" МК №04П-2015 от 12.10.2015 (протокол № ОК-1183(2) от 23.09.15 сумма - 7 226,46485 тыс.рублей из них лимит на 2015 год - 1 627,295 тыс. рублей на оплату за выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий). Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.11.2016. По решению Думы города Сургута (от 23.09.2015 №765-V ДГ) в бюджетную смету включены средства в размере 52,500 тыс. руб. Заключен договор №07/П - 2015 от 28.10.2015 на проверку сметной документации на сумму 52,500 тыс. рублей. Работы выполнены и будут оплачены в декабре. Средства в размере 338,493 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города в декабре.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7565048 |  | 7617548 | 2018288 | 5599260
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | 300 обучающихся, общая площадь 1440 м2 | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 104542280 | 104542280 | 104542280 | 104542280 |  |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор с ООО "ВОРТ" №03/2014 от 12.05.2014 по реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Работы выполнены. Сумма договора 104 542,280 тыс. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуататцию от 13.08.2015 №86-ru86310000-55-2015.
|  |  |  | местный бюджет | 104542280 | 104542280 | 104542280 | 104542280
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 378012925 | 135785444.66 | 369645258 | 154529207 | 215116051 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014. Сумма по контракту 323 245,55685 тыс.рубей, сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб.лей Срок выполнения работ июль 2016 год. Готовность объекта - 48,7 %. Работы в ноябре приняты и оплачены на сумму 19 769,98701 тыс.руб. Ведутся работы по строительству здания, устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и прочие работы. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ в связи с внесением изменений в проект в раздел фасады, т.к. витражная система тепло-холод не проходит по расчету теплотехнических показателей. Работы планируются к выполнению и приемке в декабре 2015 г. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. по договору от 20.03.2012 г. № 56/2012/ТП будет произведена в декабре 2015 года. Оплата по факту оказания услуг. Разрешение на строительство №114 от 30.07.14 до 30.04.16г.
|  |  |  | окружной бюджет | 345121999.99 | 115577472.08 | 337591500 | 139069500 | 198522000
|  |  |  | местный бюджет | 37133758 | 20207972.58 | 32053758 | 15459707 | 16594051
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 14821493 | 15489613.61 | 7924743 | 7924743 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Степень готовности объекта-100%. Благоустройство- 97%. МАФ ограждение - 94%. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014 на сумму 14821,49219 тыс.рублей. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 6896,75 тыс.рублей. Ведется работа по сдачи объекта в эксплуатацию.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14821493 | 15489613.61 | 7924743 | 7924743
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 22152281 | 2257192.84 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Планируется предусмотреть в проекте бюджета на 2017год 46 354,050 тыс. рублей на выполнение работ по капиальному ремонту объекта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22152281 | 2257192.84 | 0
Строительство объекта ДИ "Нефтяник" | 47 297м2 |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  |  | 617401 | 617401 |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 617401 | 617401
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 56334068 | 15809009.18 | 50608885 |  | 50608885 |  | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №229 от 20.12.13 до 20.10.15г. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. В связи с несостоявшимся открытым конкурсом от 08.05.2015 № ИК/3 на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта, МКУ "УКС" готовит документацию на проведение аукциона для завершения строительства объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Объект строительством не начат.
|  |  |  | местный бюджет | 56334068 | 15809009.18 | 50608885 |  | 50608885
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.16г.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 30.12.15
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 30.01.16г.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 28.02.16г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.16г.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.16г.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697 |  | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. Затраты на подключение к электросетям, водоснабжению, водоотведению составляет 121,48179 тыс.руб. Средняя стоимость объекта по корректировке сметной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с запршенными коммерческими предложениями составляет 180 000 рублей. Стоимость работ по строительству объекта - 210 948 416,06 руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1032565594 |  | 615997000 | 615997000 |  |  |  | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными рессурсами в г. Сургуте на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до 07.05.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Строительная компания СОК" №01/2014 от 03.02.2014г. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2015г. Процент готовности объекта - 99%. Ведутся отделочные работы. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,79036 тыс. рублей по договору от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП будет произведена в декабре 2015 года, в связи с поздним предоставлением документов на оплату. Оплата по факту оказания услуг. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта, согласно утвержденного плана-графика перенесен на декабрь 2015 г. в связи с согласованием заявок на присоединение в СГМУП "Горводоканал" (решался вопрос о точке присоединения). Срок заключения договоров - декабрь 2015 г. Согласно предоставленных СГМУП "Горводоканал" договоров, стоимость подключения объекта к сетям водоотведения составила -2 661, 71990 тыс руб., к сетям холодного водоснабжения -1 625,58630 тыс. руб. Срок подключения - до 20.12.2015 года. Оплата по факту оказания услуг. По результатам проведенных в сентябре - ноябре 2015года аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта был заключен 41-н муниципальный контракт на общую сумму 203 061,43964 тыс. рублей, 26-ть контрактов на общую сумму - 148 801,68184 тыс.рублей. - в стадии заключения. По 5-ти аукционам на общую сумму - 48 262,92503 тыс.рублей - опубликованы извещения, 7-мь аукционов на сумму 8 594,01940 тыс. рублей. не состоялись (из них: по 6-ти аукционам - не подано ни одной заявки, по 1-му аукциону - отказ Поставщика от подписания контракта). Сроки поставки оборудования - декабрь 2015. Экономия по итогам проведенных торгов составила 52 235,450 тыс.руб.
|  |  |  | за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета |  |  | 0
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 990717000 |  | 615997000 | 615997000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 41848594 |  | 0
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 481949000 | 481949000 |  |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до21.06.16г.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.2023 г. Производятся следующие виды работ: - завоз строительных материалов и техники; - срубка оголовков забитых свай до проектной отметки; - устройство бетонной подготовки из бетона В7,5; - изготовление, монтаж и установка опалубки; - изготовление арматурных пространственных каркасов; - устройство монолитного ростверка; - устройство монолитных колонн и стен; - устройство тепляков; - уборка территории строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора; - снегоборьба; - завоз опалубки; - водопонижение.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 342673000 | 147648034.41 | 158304411 | 158304411 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015. Разрешение на строительство №227 от 20.12.13 до 20.04.16г. Готовность объекта - 92% . Выполнены следующие виды работ: подготовка территории стр-ва, общестроительные р-ты, благоустройство территории, инженерные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей (электромонтажные, вентиляционные). Начало проведения итоговой проверки Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) 20 декабря 2015 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 20-25 января 2016 года. Сроки приемки работ сорваны, так как Поставщиками нарушены сроки поставки немонтируемого технологического оборудования для комплектации объекта (по заключенным Подрядной организацией договорам) - медицинского, мебели, оборудования для прачки, пищеблока. В соответствии с дополнительным соглашением №1 к Соглашению № 06/15.0257 от 29.06.2015 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по модернизации региональной системы дошкольного образования размер субсидии из федерального бюджета состовляет 129 034, 200 тыс. руб. Период предоставления субсидии июль - декабрь 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 125493614.61 | 102066300 | 102066300
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 308406000 | 2079185.34 | 41042700 | 41042700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 34267000 | 20075234.46 | 15195511 | 15195511
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 260 | 2012-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ЗАО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 442277971 | 442277971 | 294852091 | 294852091 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-130 от 12.12.2014 Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. На основании заключенного муниципального контракта №235/2014 от 23.10.2014 с ЗАО "Строительное управление №14" на приобретение объекта общего образования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 420164081 | 420164100 | 280109400 | 280109400
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22113890 | 22113871 | 14742691 | 14742691
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г.Сургута | 300 | 2013-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ООО "Строительная компания СОК". | Всего, в том числе: | 482002704 | 482002745 | 321335164 | 321335164 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-127 от 08.12.2014. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 7371391,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902559 | 457902600 | 305268400 | 305268400
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100145 | 24100145 | 16066764 | 16066764
Детский сад в микрорайоне 37 г .Сургута | 300 | выкуп 2015 |  | Всего, в том числе: | 482002860 | 482002860 | 482002860 | 482002860 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 16066779,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2014 № 86-ru86310000-142.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902717 | 457902700 | 457902700 | 457902700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100160 | 24100160 | 24100160
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 |  | 195229530 | 195229530 |  |  |  | Приобретение объекта будет осуществляться за счет средств областного бюджета по программе "Сотрудничество". Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22 до 19.08.15. Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. СМР: Степень готовности: общая 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июня 2015 № 86-ru86310000-43-2015. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 17748288,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Пакет документов для выкупа объекта сформирован и направлен в Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. В настоящее время осуществляется процедура выкупа объекта, после чего будет заключен договор безвозмездного пользования между МБДОУ № 44 «Сибирячок» и Департаментом имущественных отношений Тюменской области с целью скорейшего оформления лицензии на осуществление образовательной деятельности.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 |  | 168607180 | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 |  | 26622350 | 26622350
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 | 0 | 8033381 | 8033381 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.09.15. Дата начала строительства - 29.04.2014 г. СМР: Степень готовности: общая 90%. (фундамент 100%, коробка - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение - 70%; электроснабжение (скрытая проводка) - 80%; вентиляция - 90%. Внутренние системы водоснабжения-5%, внутренние системы отопления-3%, монтаж оборудования бассейна-12% Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2015-2017 годы предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов в муниципальную собственность. Планируемый ввод в эксплуатацию конец II квартала 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 175440443.85 | 77384724.85 | 5848015 |  | 2924008 | 2924007 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Нежилое помещение передано в муниципальную собственность. Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959129 на нежилое помещение, общей площадью 19,8 кв.м, этаж 1. В ДОиМП ХМАО - Югры направлено письмо от 28.09.2015 № 01-11-6465/15-0-0 о внесении изменений в приложение №т 6 "Перечень объектов капитального строительства на 2014-2020 годы, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций". Постановлением № 410-п от 13.11.2015 по объекту "Встроенно-пристроенное помещение по ул.Профсоюзов, д.38" изменение в части уменьшения мощности на 83 и срок строительства на 2013-2017. Выполнен расчет стоимости капитального ремонта. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. От ДОиМП ХМАО - Югры получен ответ о предусмотрении средств на проведение необходимых работ для дошкольного образовательного учреждения в бюджете муниципального образования.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 170537657.85 | 77384724.85 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4902786 | 0 | 5848015 |  | 2924008 | 2924007
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716 (S зем.уч.- 11600 кв.м). со сроком действия до 01.09.2016 (S зем.уч.- 11600 кв.м). Обременения с земельного участка сняты.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381
Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г.Сургут. Корректировка" четвертый этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | 71 | выкуп 2015 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 103821916 | 103821896 | 103821896 | 103821896 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Внеплощадочные инженерные сети: Подключение выполнено. Разрешение на ввод №ru86310000-148 от 29.12.2014 г. Заключен договор о выкупе. Объект зарегистрирован в муниципальную собственность. Согласована и утверждена комплектация оборудования. Утвержден муниципальный правовой акт о передаче объекта, заключение договора аренды объекта с частной организацией (ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР»), реализующей образовательные программы дошкольного образования. Недостатки выявленные при поставки движимого имущества объекта устранены.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 98630820 | 98630800 | 98630800 | 98630800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5191096 | 5191096 | 5191096 | 5191096
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 |  | 5849123 |  | 5849123 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, на данный момент проходим согласование архитектурных и технологических решений в департаменте образования г.Сургута, на данный момент согласовываем изменения в проекте детский сад будет на 150 мест. Идет разработка проектной документации. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети и строительство. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Выполнены отделочные работы и работы по меблировке. Планируемая дата ввода объекта: декабрь 2017. Проект 50%, СМР 40%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 |  | 5849123 |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 |  | 60107637 | 60107637 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ООО "Стройижиринг" разработаны планировочные решения объекта. Ввиду осложненности изменения назначения помещений под нужды Детского сада и приведения инженерных систем в соответствие данному назначению, проектирование приостановлено. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ввиду отсутствия возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Ориентировочный срок начала выполнения отделочных работ и работ по мебелировке - 30.05.2016.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255 |  | 57102255 | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 |  | 3005382 | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016 (выкуп 2017 – 2018- 2019) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Решением Думы города принято решение о предоставлениии земельного участка без торгов. Размещена информация для застройщиков рассмотреть возможность участия в реализации инвестиционных проектов строительства общеобразовательных школ. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: представлены точки подключения к инженерным сетям, выданы все тех.условия на проектирование. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2. Внеплощадочные инженерные сети: решение вопросов проектирования и строительства внеплощадочных тепловых и электрических сетей СГЭС. Разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. Вырубка стройплощадки на 100%. Выполнена геодезическая разбивка площадки,вынос в натуру границ земельного участка, разбивка котлована, прокладка электрического кабеля. Строительство ограждения площадки и подъездной дороги. Работы не ведутся в связи с финансовыми затруднениями. Ориентировочная дата окончания строительства - май 2017.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | 801 | 2014 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО Сургутстройцентр | Всего, в том числе: | 785495620 |  | 532443730 | 532443730 |  |  |  | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство № ru86310000-11 от 30.01.2014 до 30.01.16г. Дата начала строительства - 2011г., дата окончания - октябрь 2015 г. СМР: Степень готовности: общая 100%. (коробка 100%, кровля 100%, металлоконструкции 100%, перегородки - 100%, крыльца - 100%, окна - 100%, вентиляция 90%, электрика 100%, наружные сети 100%, фасад - 100%, внутренняя отделка - 100%, монтаж оборудования бассейна -100%), благоустройство - 100%. Разрешение на ввод №86-ru 86310000-82-2015 от 03.11.2015
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 746220839 |  | 505821380 | 505821380
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39274781 |  | 26622350 | 26622350
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 |  | 0 |  |  |  |  | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставлении земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2018-2020 годы предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов в муниципальную собственность.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 |  | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 825 | 2017-2019 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 |  | 0 |  |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений» Распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2222 утверждена схема земельного участка на кадастровом плане территории. ЗУ в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101240:345. В настоящее время МКУ "УКС" г. Сургута проводится сбор исходно-разрешительной документации в целях проектирования данного объекта. Постановлением № 410-п от 13.11.2015 утверждена мощность на 825 учащихся. Задание на проектирование подготовлено и в настоящий момент проходит процедуру согласования.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 |  | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) (с 1- 4 класс) (12 классов по 25 чел.) | 300 мест, общей площадью 4526,93 м2 | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "Сургутстройцентр" | Всего, в том числе: | 291005000 |  | 291005000 | 169175521 | 121829479 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291 005,000 тысяч рублей. В связи с несоблюдением поставщиками условий договоров по поставке технологического оборудования ориентировочный срок реализации инвестиционного проекта - ноябрь 2015 г. Разрешение на строительство от № ru86310000-138 19.11.2014 до 19.11.15. СМР: Степень готовности: общая 98%. (фундамент 100%, коробка - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение - 100%; электроснабжение (скрытая проводка) - 100%; вентиляция - 90%. На заседание Думы города Сургута в декабре 2015 г. предложено включить в бюджетную смету текущего года средства в размере - 21 313,544 тыс. руб. для возмещения затрат инвестора по итогам реализации этапов инвест. проекта. В связи с несоблюдением поставщиками условий договоров по поставке технологического оборудования сроки реализации инвестиционного проекта были сорваны. На основании уведомления № 549 о проведении проверки при строительстве объекта капитального строительства от 18.11.2015 проводится проверка (оценка соответствия объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации) в период с 23.11.2015 г. по 18.12.2015 г. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 291005000 |  | 291005000 | 169175521 | 121829479
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №20 (столовая) (600 обуч/в 1 смену) | 300 посадочных мест (600 обучающихся в одну смену) | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 76637128 | 76637128 | 76637128 | 76637128 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 09/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 76 637,128 тыс. рублей. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 23.07.2014г, СМР: Готовность объекта -100%.. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.08.2015 г. №86-ru86310000-59-2015
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 76637128 | 76637128 | 76637128 | 76637128
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 154692026.46 | 13206978 | 0 | 0 | 0 | 13206978 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. НЗП (незавершенное производство) по состоянию на 01.01.2015-154 690 026,46 рублей ( в том числе окружной бюджет - 45 472,90308 тыс. рублей, местный бюджет - 109 217,12338 тыс. рблей). Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета 928 179,225 тыс. рублей, из местного бюджета 103 131,025 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978
Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VII вида "Школа с углубленной трудовой подготовкой (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока) | 108/24/ учащ. 2597,61 м2 | 2011-2015 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | Разрешение на строительство №ru86310000-205 от 25.11.13 до 25.08.15. Получено заключение Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры от 06.08.2015. Разрешение на ввод №ru86310000-58от 21.08.2015.
Реконструкция здания Сургутского государственного университета под биологическую лабораторию г. Сургут | 858, 48 м2 | 2014-2015 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на ввод №ru86310000-94 от 11.06.2014.
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 465600000 | 11455672.22 | 0 |  |  |  |  | Проектирвание и строиетльство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги реализуется в рамках муниципальных программ "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" и "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Разработанный ООО "Стройинжиниринг" проектно-сметная документация по МК №06-П-2013 от 16.05.2013, в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка сметной документации. Заключен МК с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" №02/П-2015 от 10.07.2015 г. ( 97,22250 тыс. руб.) на выполнение работ по корректировке сметной документации. Работы по корректировке выполнены. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2018-2019 годах. Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 222068000 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 243532000 |  | 0
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: |  |  | 97223 | 97223
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | 97223 | 97223
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 237813553 | 25312490.62 | 226400909 | 82829000 | 120474216 | 23097693 |  | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей, срок выполнения работ - 30.09.2016. Инженерное обеспечение мкр. 20 "А" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. Ведутся работы по устройству земляного полотна и сетей ТВС. Работы в октябре приняты на сумму 7999,43358 тыс.руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств окружного бюджета в размере 7199,490222 тыс. руб. будет оплачена в ноябре 2015 г. Готовность объекта - 11,5 %. Согласно графика производства работ ведутся следующие работы: устройство земляного полотна, работы по устройству сетей дождевой канализации, сетей водоснабжения и теплоснабжения, дополнительные работы по водопонижению. Работы, принятые в ноябре на сумму 33 945,59690 тыс.руб. будут оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 170925000 |  | 170925000 | 74546000 | 96379000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 66888553 |  | 55475909 | 8283000 | 24095216 | 23097693
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: |  |  | 196888034 |  | 196888034
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | 196888034 |  | 196888034
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 232000000 | 6410951.78 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб.). Работы выполнены и оплачены. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" МК №02/П-2015 от 10.07.2015 на выполнение корректировки сметной документации (87,77750 тыс. руб.). Работы выполнены и оплаченны. Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 208800000 |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23200000 |  | 0
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 87778 | 87778
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | 87778 | 87778
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 83498031 | 27886550.48 | 34743291 | 759759 | 33983532 |  | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Готовность объекта (по первому этапу) - 31%. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Заключен МК №01/П-2015 от 19.05.2015 на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению). Стоимость контракта - 709,262,00\ тыс. руб. Корректировка ПИР по бъекту выполнена. 1,18731 тыс. руб. - авансовый платёж за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. 0,550 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 10.06.2015 г. №131/2015/ТП . Заключен договор на проверку сметной документации №07/П-2015 от 28.10.2015 г. на сумму 26,54463 тыс. рублей. Работы выполнены и будут оплачены в декабре 2015. Объект строительством не начат.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 33259000 | 9259311.85 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50239031 | 18627238.63 | 34743291 | 759759 | 33983532
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 | 0 | 29831253 | 0 | 0 | 29831253 | 0
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 63339820 | 3117971.82 | 61805769 | 511769 | 18319000 | 42975000 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. Работы выполнены. 0,21021 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.14 г. №345/2014/ТП . 1. Учитывая сроки предоставления заявки на размещение закупки в электронном виде (п. 3.3. Постановления Администрации города № 1131 от 19.02.2014 г.) - проведение открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации по объекту в 2015 году не представляется возможным. 2. В связи с увеличением стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , пересчитанной в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2015 г. (стоимость 589 091,40 руб.), средства 2015 года, предусмотренные на заключение договора с единственным Исполнителем -не востребованы. Средства в размере 511,558 тыс. руб. предложены к снятию на Заседание Думы города в декабре 2015 г. Средства, необходимые для проведения конкурса на выполнение работ по корректировке сметной документации и заключения договора у единственного исполнителя для выполнения гос. экспертизы предлдожены к включению в проект бюджета на 2016 год. 3. Произведен авансовый платёж в размере 0,21021 тыс. руб за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.14 г. №345/2014/ТП . Объект строительством не начат.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 49035000 | 0 | 49035000 | 0 | 14655000 | 34380000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14 304 820,,00 | 3117971.82 | 12770769 | 511769 | 3664000 | 8595000
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 398344549 | 8184338.72 | 754813 | 754813 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. Заключен МК № 26/10/15 от 26.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015г. составляет 754,81296 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358510094 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39834455 | 8184338.72 | 754813 | 754813
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 367903069 | 5724322.67 | 220286217 | 702080 |  | 88788722 | 130795415 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств по МК №02/П-2014 от 09.01.2014г с ООО "Севердорпроект" на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Лунный. Так как срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. ПИР выполнен в полном объеме. Размещение извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение главгосэкспертизы, согласно утвержденного плана-графика перенесено - декабрь 2015 г. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015г. составляет 702,07994 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 294322455 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 73580614 | 5724322.67 | 220286217 | 702080 |  | 88788722 | 130795415
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | сети водоснабжения, км. - 2,64. | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 103083110 | 101569687.75 | 40542688 | 40542688 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Разрешение на строительство №ru86310000-210 от 10.08.15 до 14.10.15 Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Сумма контракта - 101 569,68775 тыс. рублей. Готовность объекта - 100%. Работы в июне 2015 г. приняты на сумму 586,33072 тыс. рублей. В связи с окончанием срока выполнения работ (30.06.2015г.) Работы по строительству объекта завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-89-2015 от 19.11.2015
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 91412000 | 91412000 | 36488000 | 36488000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 11671110 | 10157687.75 | 4054688 | 4054688
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 494305002 | 6786839.22 | 245534257 |  |  | 95818502 | 149715755 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Строительство планируется с привлечением средств бюджета автономного округа..
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 395444004 |  | 187688000 |  |  | 76654000 | 111034000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 98860998 | 6786839.22 | 57846257 |  |  | 19164502 | 38681755
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: | 567421000 | 16093972.12 | 538275 | 538275 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015г. Размещение извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение главгосэкспертизы, согласно утвержденного плана-графика перенесено на декабрь 2015 г., в связи с согласованием перечня документов в установленном порядке в Омском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России". Срок заключения договора - декабрь 2015 г. Порядок оплаты - 100 % предоплата. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015 г. составляет - 538,27410 тыс.руб. По Решению Думы города от 23.09.2015 №765-V ДГ в бюджетную смету включены средства в размере 158,003 тыс.руб. на проведение госэкспертизы по объекту.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 539049950 |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 28371050 |  | 538275 | 538275
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 241343720 | 5990696.26 | 597112963 | 320060331 | 277052632 |  |  | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе - 28.08.2015г. Победителем конкурса признан участник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г, сумма 586 738,64056 тыс. рублей). Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Заключен МК 31/2015 от 14 09.2015 года. Экономия по итогам конкурса 2 940,05883 тыс. руб. Готовность объекта - 27,7 %.. Работы в ноябре приняты на сумму 42 913,51818 тыс. рублей. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета федерального округа в размере 40 767,84227 тыс. рублей будет оплачена в декабре 2015 года. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 0 | 304055100 | 304055100
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 229276534 | 0 | 263200000 |  | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12067186 | 5990696.26 | 29857863 | 16005231 | 13852632
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 567421000 |  | 369235 | 369235 |  |  |  | Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Заключен МК № 11/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. 81,26667тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 2 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Дата рассмотрения единственной заявки - 02.09.2015. Заключен МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 на сумму - 78,303 тыс.руб. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена"для выполнения работ по корректировке сметной документации. Срок выполнения работ с 17.09.2015 по 15.12.2015. Средства в размере 55,304 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута в декабре.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 539049950 |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 28371050 |  | 369235 | 369235
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 241343720 |  | 275053 | 275053 |  |  |  | Заключен МК № 12/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Порядок оплаты - 100 % предоплата. Стоимость закупки - 138,6028 тыс. рублей. 79,600 тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 3 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Заключен МК 03/П-2015 от 17.09.2015 г. на сумму 76,697тыс. руб. с единственным исполнителем ООО "ИЦ "Сургутстройцена" для выполнения работ по корректировке сметной документации. Срок выполнения работ с 17.09.2015 г. по 15.12.2015 г. Средства в размере 59,753 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута в декабре.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 229276534 |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12067186 |  | 275053 | 275053
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 247752960 |  | 395250 | 395250 |  |  |  | Заключен МК № 13/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Порядок оплаты - 100 % предоплата. Стоимость закупки - 138,6028 тыс. рублей. Стоимость закупки - 300,90882 тыс. руб.лей. Средства в размере 94,941 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута в декабре.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 235365312 |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12387648 |  | 395250 | 395250
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 325000000 | 6579866.76 | 176446 | 176446 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 7 090,25715 тыс.руб, сумма 2013г - 3 545,12857 тыс. руб. (сумма фактически выполненных в 2013 году работ составила - 2964,96228 тыс.руб). Срок выполнения работ был определен - 17.08.2014г. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-3-4-0141-14 от 22.09.2014 года. 530 475,67 рублей - остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение государственной экспертизы. В связи с принятым решением о включении работ по ликвидации несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования в состав проектной документации и для проведения повторной государственной экспертизы необходимы дополнительные средства в размере 176,44599 т.р. (30% от размера платы за проведение первичной гос. экспертизы). Выделение средств утверждено Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Заключен МК № 21/10/15 от 20.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Порядок оплаты - 100 % предоплата. Стоимость закупки - 176,44599 тыс. рублей. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 308750000 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 16250000 | 6579866.76 | 176446 | 176446
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13514800 |  | 13514800 | 13514800 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" В результате рассмотрения схемы границ земельного участка, Госавтоинспекция не возражает отведения земельного участка под объекты благоустройства и внутриквартальный проезд в мкр. 20 "А" с улицы Университетской. В настоящее время силами ООО «Сибпромстрой - Югория» работы по строительству внутриквартального проезда выполнены. Планируется выкуп у единственного поставщика в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13514800 |  | 13514800 | 13514800
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда и получено разрешение на производство работ. Строительно-монтажные работы по благоустройству внутриквартального проезда ООО "Сибпромстрой-Югория" планирует выполнить в 2016 году. Приобретение выполненых внутриквартальных проездов планируется в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. -0,785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: |  | 17361728 | 17361728 | 17361728 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Строительные работы выполняются согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма договора - 38 789,580 тыс. руб. В 2014 году возмещены затраты инвестора в сумме 21 427,852 тыс.руб. Остаток средств по инвестиционному договору в размере 17361,728 тыс. руб. возмещен инвестору в июле 2015 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.07.2015 г. №86-ru86310000-46-2015
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 17361728 | 17361728 | 17361728
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 23699000 |  | 6791556 | 16907444 |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Мероприятия по реализации благоустройства и строительства проездов планируется начать в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | 23699000 |  | 6791556 | 16907444
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 412 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 45808626 |  | 45808626 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Мероприятия по реализации строительства подъезда к школе планируется начать в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  | 45808626 |  | 45808626
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 4445479 | 905478.83 | 3945479 | 405479 | 3540000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей, Проектная и рабочая документация представлена в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, выполнены необходимые согласования с заинтересованными организациями.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4445479 | 905478.83 | 3945479 | 405479 | 3540000
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 3005015 | 475014.93 | 3005015 | 475015 | 2530000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (23.10.2015). Работы. выполнены и оплачены. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 2530 000,00 рублей. В проекте бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов средства на выполнение капитального ремонта предложены к включению на 2017 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005015 | 475014.93 | 3005015 | 475015 | 2530000
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 373340 | 4343340 | 373340 | 3970000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполненыв рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы в сентябре 2015г. выполнены и оплачены. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 3970 000,00 рублей. Получено заключение государственной экспертизы ООО ИЦ «СургутСтройцена» от 16.09.2015 № 240 о сметной стоимости строительства.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 373340 | 4343340 | 373340 | 3970000
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 5949224 | 949223.23 | 5277474 | 277474 | 5000000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей). В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация выдана в полном объеме, проведена финансовая экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5949224 | 949223.23 | 5277474 | 277474 | 5000000
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 9500 | 0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2018 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 9500 | 0
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2740000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2018 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2740000 | 5000 | 0
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2018 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 5000 | 0
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 |  | 2873330 | 373330 | 2500000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ, Запланированные работы будут приняты и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 |  | 2873330 | 373330 | 2500000
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 |  | 2873330 | 373330 | 2500000 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ, Запланированные работы будут приняты и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 |  | 2873330 | 373330 | 2500000
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5025282 | 1200 | 0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2016 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5025282 | 1200 | 0
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4963112 | 478854.12 | 474433 | 474433 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4963112 | 478854.12 | 474433 | 474433
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 26685480 | 692962.77 | 23689943 | 23689943 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). 1. Начальная (максимальная) цена контракта - 21 226,38397 тыс. руб. По результатам проведенного аукциона победителем признан ООО "ЭКО-СИСТЕМА" с суммой 18 997,61365 тыс. руб. (протокол №ЭА-766(2) от 22.07.2015г.). Заключен МК №27/2015 от 04.08.2015 г. Срок завершения работ 31.10.2015 г. Принято решение Заказчика расторгнуть в односторонем порядке МК№27/2015 от 06.10.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. 2. Заключен МК № 55/2015 от 20.11.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца на сумму 97,98484 тыс.руб. Срок выполнения работ по 15.12.2015 г. Заключен МК № 54/2015 от 20.11.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов на сумму 99,945 тыс. руб. Срок выполнения работ по 15.12.2015 г. В декабре планируется заключение 4-х муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту объекта ориентировочно на сумму 400,0 тыс. руб. Средства в размере 18 399,684 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута. 3. Аукцион на поставку аудиторной доски состоялся - 05.10.2015г. НМЦК - 20 240,01 тыс. руб. (Протокол №ЭА-1281(1) от 30.09.2015 г.) Заключен контракт №36 от 13.10.2015г. с ООО "Информационные технологии для всех". на сумму 20240,01 тыс.руб. Аукцион на поставку мебели состоялся, согласно протокола №ЭА-885(2) от 05.08.2015 г. победителем признан ООО "ЯМАЛ-ПЛАСТИК" с суммой 124,047 тыс. руб. Заключен МК №28/2015 от 17.08.2015 г. Срок поставки - до 15.09.2015 г. 14,553 тыс. руб. - экономия по итогам проведенного аукциона 14,553 тыс.руб. Товар поставлен и оплачен. Аукцион на поставку специализированной системы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата состоялся, согласно протокола №ЭА-868(2) от 05.08.2015 г. победителем признан ООО "Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+" с суммой 3 961,2375 тыс. руб. Заключен МК №29/2015 от 25.08.2015 г. Срок поставки - до 15.09.2015 г. Срок поставки сорван,по причине задержки товара на таможне. Товар поставлен и оплачен в ноябре. Средства в размере 42,550 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута. 4. Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26685480 | 692962.77 | 23689943 | 23689943
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4951026 | 465099.12 | 460678 | 460678 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрммы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены,проведена экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4951026 | 465099.12 | 460678 | 460678
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 8001356 | 6467759.98 | 7418502 | 7418502 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тысяч рублей., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тысяч рублей. На основании письма Генподрядчика от 20.07.2015г. №848 расторгнут МК 11.09.2015 по следующим причинам: - работы по устройству пандуса выполнить не представляется возможным, т.к. стоимость данных работ выше предусмотренной контрактом более чем на 10%; - стоимость строительных материалов и оборудования существенно увеличилась по отношению к ценам, действующим на момент заключения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, и контракт считаться расторгнутым с 28.09.2015 г. В декабре планируется заключение договора на проверку сметной документации по объекту на сумму 44,27978 тыс. рублей. Средства в размере 567,32 тыс. руб. предложены к снятию на заседание Думы города Сургута в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 | 6467759.98 | 7418502 | 7418502
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  |  |  | Всего, в том числе: | 8001356 |  | 2790266 | 2790266 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано - 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол № ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Согласно письма ДФ № 08-И-2013/15-0-0 от 17.11.2015 перемещение целевых средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, на иные цели не представляется возможным. В проект бюджета на 2016-2017 годыпланируется включить средства на проведение обследования помещений, а так же средства на выполнение ПИР по реконструкции объекта. На 2017 год предложены к включению средства на выполнение работ по реконструкции. На основании решениия Думы города Сургута (от 23.09.2015г. №765-V ДГ ) в бюджетную смету включены средства в размере 12,65461 тыс.руб. для заключения договора на проверку сметной документации на строительство объекта. Заключен договор на проверку проектно-сметной документации №07/П-2015 г. от 28.10.2015г. Работы выполнены и будут оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 |  | 2790266 | 2790266
Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 486337 | 486337 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона по сносу нежилого здания, расположеного по адресу: город Сургут,поселок Юность,улица Саянская,дом 6б опубликовано - 29.10.2015. Дата проведения аукциона - 16.11.2015 г. НМЦК - 470,72088 тыс.руб. Экономия средств в размере 15,616 тыс. руб., предложены к перемещению на заседание Думы города Сургута в декабре 2015 г. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1583 (2) от 18.11.2015 г. победителем признан ООО "Сантехремстрой". Заключен МК № 106/2015 от 02.12.2015 года. Цена контракта 245,86720 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | 486337 | 486337
Многоквартирные жилые дома и малоэтажное жилищное строительство
Ж\д №3 со встроенными помещениями и гостиницей на 154 места | 6836 м2 |  | ЖСК "БАРК" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Смена застройщика, строительство не осуществляется. Разрешение на строительство № ru 86310000-№43 от 02.07.2003
Застройка микрорайона № 41 в западном жилом районе. 3 этап строительства. Многоэтажный 9-12 этажный жилой дом №19 со встроено-пристроенными помещениями на 1-ом и цокольном этажах 3п.к (блоки 7-8 ) | 6002,7 м2 |  | ООО "Салаир" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-72 от 27.11.2014, продлен до 31.12.2015
Мкр. 20А, многоэтажный жилой комплекс №2со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового, социально-бытового назначения, подземной автостоянкой, инженерыми сетями и трансформаторной подстанцией | 40750 м2 |  | ООО "СТХ" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-35 от 29.03.2012 до 30.08.2016
Мкр. 30 "Никольский", Корпус 13 | 23163,4 м2 |  | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-100 от 02.07.2008 до 02.06.2010
Мкр. 39, жилой дом №6, 2 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №7. 4 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №8. 3 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №9 1 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Кв 30Б, Жилой комплекс. Жилой дом №1 | 18251,1 м2 |  | Фонд "Жилище" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-150 от 01.11.2008 до 30.03.2015, продлено до 30.12.2015
Многоквартирный жилой дом №27а. 5 этап строительства. 1 очередь строительства | 2160,3 м2 |  | ЗАО "САЛАИР" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-86 от 12.07.2012 до 31.12.2014, продлено до 31.12.2015 Разрешение на ввод №65 от 22.09.15
Многоквартирный жилой дом №27б. 5 этап строительства. 2 очередь строительства | 1718,7 м2 |  | ЗАО "САЛАИР" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-87 от 12.07.2012 до 31.12.2014, продлено до 31.12.2015 Разрешение на ввод №64 от 22.09.15
Многоквартирный жилой дом №26 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 7272.32 |  | ЗАО "САЛАИР" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-90 от 13.07.2012 до 11.07.2016
16 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 12288,3 м2 |  | ООО "Формат плюс" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-153 от 26.10.2012 до 26.06.2014, продлено до 26.11.2015
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 1 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,8;1,9;1,10) | 30926,91 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 2 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,6; 1,7) | 18462,87 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016
Многоэтажный жилой дом №1. 3 этап строительства. Секция 11 | 4064,7 м2 |  | ООО УК "Центр Менеждмент ДУЗПИФ недвижимости"Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-183 от 23.12.2014 до 19.09.2015,
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной многоуровневой надземно-подземной стоянкой автотранспорта | 25405,5 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-98 от 31.05.2013 до 25.11.2016
Группа 25 этажных жилых домов в 37 мкр. Сургута. Корпус 2" | 13489,62 м2 |  | филиал ОФРЖС "Жилище" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-106 от 19.06.2013 до 11.05.2016
Многоэтажный жилой дом | 5359,94 м2 |  | ОАО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-197 от 08.11.2013 до30.03.2015, продлено до 31.12.2015
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. Жилой дом №1 . 3 этап. Секции 1.4,1.5 | 15174 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Развитие застроенной территории -части квартала 23А в г. Сургуте. Жилой дом №1. 4 этап. Секции 1.1,1.2,1.3 | 19869 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Жилой комплекс с пристроенной многоэтажной автостоянкой по ул. Киртбая в 37 мкр.г. Сургут. 1 этап строительства | 39272.6 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-193 от 24.10.2013 до 24.10.2016
1 очередь строительства (1 этап малоэтажное строителтьство) 43 микрорайон на территории Западного жилого района г. Сургута | 30240 м2 |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-194 от 25.10.2013 до 25.10.2016
Многоквартирный жилой дом №1 в мкр.45 г. Сургут | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-207 от 29.11.2013 до 01.07.2015, продлено до 03.11.2016
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне 2 этап строительства | 14470,32 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013до 28.02.2017
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне. 3 этап строительства | 22721,7 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013 до 28.02.2017
Жилой дом №7Б с подземной автостоянкой в мкр.18 г. Сургут | 3687,75 м2 |  | ООО "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-221 от 13.12.2013 до 15.01.2015, продлено до 31.10.2015 Разрешение на ввод №70 от 29.09.15
Многоквартирный жилой дом №2 | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-234 от 24.12.2013 до 29.04.2016
Многоэтажный жилой дом со втстроен-пристроенными помещениями общественного назаненчия и двухуровневой подземной автостоянкой | 39566,18 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-239 от 30.12.2013 до 12.01.2018
Многоэтажный жилой дом №2. 1 этап строительства- Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 1 (30 мкр.) | 24944 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 26.10.2015
Многоэтажный жилой дом №2. 2 этап строительства - Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 2 | 21113,6 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 20.01.16
Многоквартирный жилой дом №3 | 11489,9 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-85 от 03.06.2014 до 06.03.2017
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 8 этап. Дом 3 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-67 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 7 этап. Дом 2 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 9 этап. Дом 4 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-98 от 20.06.2014 до 20.02.2017
Многоэтажный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественнного назначения и притсроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. 1 этап строительства. "Многоэтажный жилой дом №7 со втсроенными помещшениями общественного назначения" | 52627,2 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-107 от 14.07.2014 до 15.05.2016
Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристронными нежилыми помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | 22963,5 м2 |  | ООО "СТХ-Девелопмент" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-109 от 15.07.2014 до 20.05.2019
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 1 этап | 9305,57 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 2 этап | 6110,4 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 3 этап, 4 этап-подземная парковка | 5235,23 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоквартирынй жилой дом №4 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-120 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Многоквартьирный жилой дом №5 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-121 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 1 этап-блок А | 8792,62 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 2 этап - блок Б | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инж сетями и подземной автостоянкой на придомовой тери-ии | 31133 м2 |  | ООО "СТХ-Ипотека" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-131 от 27.08.2014 до 27.08.2019
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 1 этап. Дом №1 | 25547,65 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 2 этап. Дом №2 | 16299,61 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр.1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап - Многоэтажный жилдой дом №4.7 (5 секций) | 22028,1 м2 |  | ООО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-145 от 23.09.2014 до 01.10.2016, продлено до 30.06.2017
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС станции Сургут. 9этажный жилой дом №5 | 3334,5 м2 |  | ЗАО "Желдорипотека" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-146 от 24.09.2014 до 01.03.17
1 этап- 9 этажный 4 подъездный жилой дом. 2 этап-закрытая автостоянка | 8237,16 м2 |  | ООО Строительная фирма "Новострой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-152 от 14.10.2014 до 17.09.2016
Жилой дом №3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-154 от 17.10.2014 до 26.10.2017
Жилой дом №4 | 5342,4 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-166от 19.11.2014 до 23.11.2015
Жилой дом №5 | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-144 от 19.10.2014 до 30.11.2015
Жилой дом | 26696,76 м2 |  | ООО "ЕВРОСТРОЙ-С" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-165 от 19.11.2014 до 23.08.2019
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №1 (секции 1.1,1.2, 1.3,1.4) | 24863,16 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №2 | 7424,28 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой дом №2 (секции 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) -1 этап. | 17760 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Жилой дом №2 (секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) -2 этап. | 24447,00 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Многоэтажный жилой дом №6 - 3 этап строительства | 28186,00 м2 |  | ООО "УК "Центр Менеждмент" Д.У, ЗПИФ недвижимости "СПС Югория" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-14 от 27.02.2015 до 06.11.2016
Жилой дом со встроенно-пристроенными прендприятиями общественного назначения. Блок "А" (1 этап строительства) | 4872,48 м2 |  | ООО "Глобал Сервис" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-36 от 06.04.2015 до 06.12.2016
Жилой домплекс из 3-тажных жилых домов и автостоянки, в том числе | 7239.33 |  | ООО "Плавстройотряд-34" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-93-2015 от 30.07.2015 до 30.04.2017
Дом №1 | 2068.38 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
Дом №2 | 3102.57 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
Дом №3 | 1034.19 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
Дом №4 | 1034.19 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
Жилой дом №304.2, в том числе: | 15195.82 |  | ЗАО "Домостроительный коимбинат-1" | частные инвестиции |  |  | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-91-2015 от 29.07.2015 до 05.05.2018
1 этап-Блок А | 8751.02 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
2 этап-блок Б | 6444.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Строительство осуществляется
Note on M162: Тришина О.В.: проверено