## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.01.2016 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2018 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источники финансирова-ния (в действующих ценах) | Стоимость строительства (выкупа) объекта (в действующих ценах) | Фактические капитальные вложения с начала строительства (по объектам бюджетного финансирования) | Объем финансирования (всего, руб.) (в действующих ценах) (по объектам бюджетного финансирования | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[8 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты спорта
"Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 658704280.12 | 263856431.77 | 416285624 | 146859023 | 269426601 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Сургута на 2014-2030 годы". Разрешение на строительство №231 от 20.12.2013 до 19.05.2017. Работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тысяч рублей. Срок выполнения работ 30.11.2015. Готовность объекта - 57%. В связи с необходимостью корректировки ПСД в 2015 г. и увеличением стоимости материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, МК №12/2014 от 03.07.2014 расторгнут 10.11.2015 года. По результатам проведенных с мая по июнь 2015 года аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключён 21-н муниципальный контракт на общую сумму 29 353,36575 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2015 поставлено оборудования на сумму 17 943,31322 тыс. рублей. Муниципальный контракт № 18/2015 от 09.06.2015 года на поставку оборудования для чаш бассейна расторгнут 26.11.2015 , в связи с отказом Поставщика от исполнения контракта. Средства окружного бюджета в размере 10 225,86984 - не востребованы. Заключен МК№05/П-2015 от 27.10.2015 с ООО "ТрансКом" на выполнение коректировки сметной документации по объекту на сумму 99 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Ориентировочная дата завершения строительства и ввод объекта в эксплуаьацию - декабрь 2016 года.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 588183865.58 | 232426237.16 | 373800000 | 124392700 | 249407300
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 70520414.54 | 31430194.61 | 42485624 | 22466323 | 20019301
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 19500000 | 6000000 | 13500000 |  |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В настоящее время в стадии завершения, изыскательские работы и выполняются работы по разработке проектной документации. Ориентировочный срок получения положительной государственной экспертизы 1 квартал 2016 года.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 12500000 | 3000000 | 9500000 |  |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта. КУ "УКС Югры обратился в Администрацию города Сургута для формирования и предоставления земельного участка для проектирования и строительства объекта.. Планируется исключение средств из Адресной инвестиционной программы на 2016 год.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен инвестиционный договор № 07/2014 от 23.05.2014 с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ : 1 этап (проектирование) - 15.07.2014; 2 этап - 01.08.2015 г. Срок реализации инвестиционного проекта - 01.03.2016 г. Разрешение на строительство №138 от 11.09.14 до19.01.16г. Стеновые панели поставлены и смонтированы. Перегородки -100%. Отопление 100%, запущено тепло. Водопровод и канализация - выполнены трубные разводки. Приступили к монтажу сан.приборов. Вентиляция в наличие 100%. Приступили к монтажу. Закончены отделочные работы (оклейка обоями, окраска). Полы из керамической плитки выполнены 100%. Степень готовности объекта - 100%. Планируемая дата ввода объекта - январь 2016 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Разрешение на строительство №112 от25.07.14 до 19.06.16. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 15.07.2014; 2 этап - 01.08.2015 г. Срок реализации инвестиционного проекта - 01.03.2016 г. Стеновые панели поставлены и смонтированы. Перегородки -100%. Отопление 100%, тепло запущено. Водопровод и канализация - выполнены трубные разводки. Вентиляция в наличии 100%. Полы из керамической плитки выполнены-100%. Степень готовности объекта в процентах - 95%. Планируемая дата ввода объекта - февраль 2016 год.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000
"Водно-оздоровительный комплекс", ул. Профсоюзов | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.15г. Продлено до июня 2016 года.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №70 от 20.06.12 до 18.04.14г.
Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027 |  |  |  | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Дата проведения аукциона на выполнение работ по вертикальной планировке (для создания объекта во временном исполнении) объекта - 28.09.2015 г. НМЦК - 19 999,00092 тыс. рублей. На основании протокола проведения итогов электронного аукциона № ЭА-1228 (2) от 30.09.2015 победителем признан ООО "Ворт" МК 35/2015 на сумму 18 899,99936 тыс. рублей от 13.10.2015. Работы по вертикальной планировке выполнены в полном объеме. Заключен договор № 08/П-2015 от 07.12.15 г. на проверку сметной документации на сумму 85,02663 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Акт приема выполненных работ от 25.11.2015, подписанный представителями МКУ "УКС" и ООО "Ворт". Объект передан на баланс МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" по акту, в ответственноую эксплуатацию.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027
"Мототрасса на (Заячьем острове). 1 этап" |  |  |  | Всего, в том числе: | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" НМЦК-7 565 047,70 рублей. По итогам аукциона победителем признан участник ООО "Стройуслуга" МК №04П-2015 от 12.10.2015 (протокол № ОК-1183(2) от 23.09.15 сумма - 7 226,46485 тыс.рублей из них лимит на 2015 год - 1 627,295 тыс. рублей на оплату за выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий). Работы выполнены и оплачены в декабре. Заключен договор №07/П - 2015 от 28.10.2015 на проверку сметной документации на сумму 52,500 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в декабре. Окончание проектно-изыскательских работ в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | 300 обучающихся, общая площадь 1440 м2 | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 104542280 | 104542280 | 104542280 | 104542280 |  |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы" Заключен инвестиционный договор с ООО "ВОРТ" №03/2014 от 12.05.2014 по реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Работы выполнены. Сумма договора 104 542,280 тыс. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуататцию от 13.08.2015 №86-ru86310000-55-2015. НЗП по состоянию на 01.01.2016г. с учетом передачи балансодержателю-3 542 247,00 руб.
|  |  |  | местный бюджет | 104542280 | 104542280 | 104542280 | 104542280
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 356593220.85 | 211761047.88 | 323305007 | 154529207 | 168775800 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.14 г. Сумма по контракту - 323 245,55685 руб. Срок выполнения работ с 04.10.2014г. по 15.06.2016 г. Готовность объекта - 63,5 %. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - июль 2016 года. Ведутся работы по отоплению,электроосвещению, вентиляции, монтажу лифта и прочие работы. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. по договору от 20.03.2012 г. № 56/2012/ТП произведена в декабре 2015 года. Разрешение на строительство №114 от 30.07.14 до 30.04.16г.
|  |  |  | окружной бюджет | 322376064.31 | 184785499.99 | 299406500 | 139069500 | 160337000
|  |  |  | местный бюджет | 34217156.54 | 26975547.89 | 23898507 | 15459707 | 8438800
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014. Срок выполнения работ - 30.08.2015г. Стоимость выполненных работ по №19/2014 от 23.10.2014 -14 673, 70304 тыс. руб., из них: в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб., 2015 году принято работ на сумму - 7776,95304 тыс.руб. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков выполнения работ. На основании акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 24.11.15 и акта рабочей комиссии от 24.11.15 - затраты по объекту списаны.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. На 2017 год необходимо предусмотреть средства в размере 46354,050 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050
Детская школа искусств в мкр. 25 | 5512 м2 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 506833152 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210 |  | Ориентировочная стоимость ПИР - 10363,275 тыс. руб. В утвержденной бюджетной смете на 2016 года включены средства для проведения конкурса на выполнение ПИР-1350,065 тыс. рублей и средства в размере 8,565 тыс. руб. для внесения платы за подключение объекта к электрическим сетям. На 2017 год необходимо предусмотреть средства на ПИР в размере 9 013,21 тыс. руб.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 506833152 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210
МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция | 430 мест | 2016 (Обследование) 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000 |  |  | Проектирование объекта реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы». Ориентировочная стоимость ПИР - 19 768,478 тыс. рублей. В утвержденной смете на 2016 год предусмотрено средств на выполнение ПИР 9000 тыс. руб.: из них 349,903 тыс. руб. стоимость работ по обследованию здания. На 2017 год необходимо предусмотреть средства для завершения ПИР - 11118,381 тыс.рублей.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000
Строительство объекта ДИ "Нефтяник" | 47 297м2 |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  |  | 617401 | 617401 |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 617401 | 617401
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 51196223.18 | 15809009.18 | 35387214 |  | 35387214 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №229 от 20.12.13 до 20.10.15г. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. В связи с несостоявшимся открытым конкурсом от 08.05.2015 № ИК/3 на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта, МКУ "УКС" готовит документацию на проведение аукциона для завершения строительства объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". НМЦК - 33 973,28584 тыс. рублей. Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте 29.12.2015 года. Дата проведения аукциона - 25.01.2016 года. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта - 8 февраля 2016 года. Срок выполнения работ - 30.09.2016 год. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - октябрь 2016 г. На завершение работ по строительству и для комплектации объекта оборудованием в утвержденной смете на 2016 год предусмотрено средств - 35 387,214 тыс. рублей.
|  |  |  | местный бюджет | 51196223.18 | 15809009.18 | 35387214 |  | 35387214
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.16г.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 30.12.15
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 30.01.16г.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 28.02.16г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.16г.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.16г.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697 |  | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2030 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. Затраты на подключение к электросетям, водоснабжению, водоотведению составляет 121,48179 тыс.руб. Средняя стоимость объекта по корректировке сметной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с запршенными коммерческими предложениями составляет 180 000 рублей. Стоимость работ по строительству объекта - 210 948 416,06 руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1668183085.91 | 1506144346.15 | 615997000 | 615997000 |  |  |  | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными рессурсами в г. Сургуте на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до 07.05.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО СК "СОК" № 1/2014 от 03.02.2014 , сумма по контракту - 517 700,0 тыс.рублей, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 416 568,41963 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г. Процент готовности объекта - 100 %. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - июнь 2016 года. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,79036 тыс. рублей по договору от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП произведена в декабре 2015 года. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта, согласно утвержденного плана-графика перенесен на декабрь 2015 г. в связи с согласованием заявок на присоединение в СГМУП "Горводоканал" (решался вопрос о точке присоединения). Согласно предоставленных СГМУП "Горводоканал" договоров, стоимость подключения объекта к сетям водоотведения составила - 2 661, 71990 тыс рублей, к сетям холодного водоснабжения - 1 625,58630 тыс. рублей. Работы по подключению (технологическому присоединению) выполнены и оплачены. По результатам проведенных в сентябре - декабре 2015 аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта было заключено 72 муниципальных контракта на общую сумму 393278,81257 тыс. рублей, 7-мь аукционов на сумму 8 594,01940 тыс. рублей не состоялись (из них: по 6-ти аукционам - не подано ни одной заявки, по 1-му аукциону - отказ Поставщика от подписания контракта), один контракт планируется к расторжению на сумму 63 600,837 тыс.рублей. Сроки поставки оборудования - декабрь. Экономия по итогам проведенных торгов составила 59 082,68394 тыс.рублей. Потребность на 2016 год составляет 162038,73976 тыс.рублей, в том числе: приобретение и установка жалюзи - 2816,29345 тыс.руб.; приобретение и установка системы видеонаблюдения - 4760,01188 тыс.руб.; для повторного проведения аукционов для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию (недобросовестные поставщики) - 64243,270 тыс.руб.; повторное проведение несостоявщихся аукционов - 8594,01940 тыс.рублей.; для исполнения принятых обязательств (по заключенным контрактам) - 81625,14503 тыс.руб.
за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 1554139024.9 | 1392100285.14 | 615997000 | 615997000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 114044061.01 | 114044061.01
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г. Продлено до 10.01.2016 года.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 481949000 | 481949000 |  |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до21.06.16г.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств | [7 empty] | Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.2023 г. Производятся следующие виды работ: - завоз строительных материалов и техники; - срубка оголовков забитых свай до проектной отметки; - устройство бетонной подготовки из бетона В7,5; - изготовление, монтаж и установка опалубки; - изготовление арматурных пространственных каркасов; - устройство монолитного ростверка; - устройство монолитных колонн и стен; - устройство тепляков; - уборка территории строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора; - снегоборьба; - завоз опалубки; - водопонижение.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 214834013.91 | 214834013.91 | 158314322 | 158314322 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015. Разрешение на строительство №227 от 20.12.13 до 20.04.16г. Готовность объекта 100% . Выполнены следующие виды работ: подготовка территории стр-ва, общестроительные р-ты, благоустройство территории, инженерные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей (электромонтажные, вентиляционные). Начало проведения итоговой проверки Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) 20 декабря 2015 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 20-25 января 2016 года. В соответствии с дополнительным соглашением №1 к Соглашению № 06/15.0257 от 29.06.2015 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по модернизации региональной системы дошкольного образования размер субсидии из федерального бюджета состовляет 129 034, 200 тыс. руб. Период предоставления субсидии июль - декабрь 2015. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий по вводу в эксплуатацию и оформлению правоустанавливающих документов объекта, постановка объекта на кадастровый учет и государственную регистрацию права муниципальной собственности запланировано на январь 2016 года, передача объекта балансодержателю первая декада февраля 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 180900715.64 | 180900715.64 | 129034200 | 129034200
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 7509370.53 | 7509370.53 | 14074700 | 14074700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26423927.74 | 26423927.74 | 15205422 | 15205422
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 |  | 195229530 | 195229530 |  |  |  | Приобретение объекта будет осуществляться за счет средств областного бюджета по программе "Сотрудничество". Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22 до 19.08.15. Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. СМР: Степень готовности: общая 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июня 2015 № 86-ru86310000-43-2015. В настоящее время осуществляется процедура выкупа объекта, после чего будет заключен договор безвозмездного пользования между МБДОУ № 44 «Сибирячок» и Департаментом имущественных отношений Тюменской области с целью скорейшего оформления лицензии на осуществление образовательной деятельности.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 |  | 168607180 | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 |  | 26622350 | 26622350
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.09.15. Дата начала строительства - 29.04.2014 г. СМР: Степень готовности: общая 78% (Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 100%, внутренние системы отопления - 100%, внутренние системы водоснабжения-50%, монтаж оборудования бассейна - 20%) благоустройство-12%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2015-2017 годы предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов в муниципальную собственность. Планируемый ввод в эксплуатацию конец II квартала 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Нежилое помещение передано в муниципальную собственность. Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959129 на нежилое помещение, общей площадью 19,8 кв.м, этаж 1. В ДОиМП ХМАО - Югры направлено письмо от 28.09.2015 № 01-11-6465/15-0-0 о внесении изменений в приложение №т 6 "Перечень объектов капитального строительства на 2014-2020 годы, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций". Постановлением № 410-п от 13.11.2015 по объекту "Встроенно-пристроенное помещение по ул.Профсоюзов, д.38" изменение в части уменьшения мощности на 83 и срок строительства на 2013-2017. Выполнен расчет стоимости капитального ремонта. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. От ДОиМП ХМАО - Югры получен ответ о предусмотрении средств на проведение необходимых работ для дошкольного образовательного учреждения в бюджете муниципального образования. В 2016 году предусмотрены бюджетные средства на выполнение проектно-изыскательских работ.
за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716 (S зем.уч.- 11600 кв.м). со сроком действия до 01.09.2016 (S зем.уч.- 11600 кв.м). Обременения с земельного участка сняты.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381
Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г.Сургут. Корректировка" четвертый этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | 71 | выкуп 2015 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 103821916 | 103821896 | 103821896 | 103821896 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Внеплощадочные инженерные сети: Подключение выполнено. Разрешение на ввод №ru86310000-148 от 29.12.2014 г. Заключен договор о выкупе. Объект зарегистрирован в муниципальную собственность. Согласована и утверждена комплектация оборудования. Заключен договор аренды муниципального имущества № 25 от 11.11.2015 между ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР» и комитетом по управлению муществом. Лицензия на осуществление образовательной деятельности до настоящего времени не получена.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 98630820 | 98630800 | 98630800 | 98630800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5191096 | 5191096 | 5191096 | 5191096
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 |  | 5849123 |  | 5849123 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, на данный момент проходим согласование архитектурных и технологических решений в департаменте образования г.Сургута, на данный момент согласовываем изменения в проекте детский сад будет на 150 мест. Идет разработка проектной документации. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети и строительство. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Выполнены отделочные работы и работы по меблировке. Планируемая дата ввода объекта: декабрь 2017. Проект 50%, СМР 40%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 |  | 5849123 |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 |  | 60107637 | 60107637 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ООО "Стройижиринг" разработаны планировочные решения объекта. Ввиду осложненности изменения назначения помещений под нужды Детского сада и приведения инженерных систем в соответствие данному назначению, проектирование приостановлено. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ввиду отсутствия возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Ориентировочный срок начала выполнения отделочных работ и работ по мебелировке - 30.08.2016.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255 |  | 57102255 | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 |  | 3005382 | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016 (выкуп 2017 – 2018- 2019) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Решением Думы города принято решение о предоставлениии земельного участка без торгов. Размещена информация для застройщиков рассмотреть возможность участия в реализации инвестиционных проектов строительства общеобразовательных школ. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: представлены точки подключения к инженерным сетям, выданы все тех.условия на проектирование. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2. Внеплощадочные инженерные сети: решение вопросов проектирования и строительства внеплощадочных тепловых и электрических сетей СГЭС. Разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. Вырубка стройплощадки на 100%. Выполнена геодезическая разбивка площадки,вынос в натуру границ земельного участка, разбивка котлована, прокладка электрического кабеля. Строительство ограждения площадки и подъездной дороги. Работы не ведутся в связи с финансовыми затруднениями. Ориентировочная дата окончания строительства - май 2017.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | [6 empty] | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставлении земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2018-2020 годы предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов в муниципальную собственность.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута | 825 уч. | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 941976487 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000 | Ориентировочная стоимость ПИР - 18954,547тыс. руб. В утвержденной смете на 2016 год предусмотрено средств на выполнение ПИР 1424,186 тыс. руб. и 51,814 тыс руб. для внесения платы за подключения объекта к электрическим сетям. На 2017 год необходимо предусмотреть средства для завершения ПИР - 11118,381 тыс.руб.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 941976487 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 825 | 2017-2019 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 941976487 |  |  |  | 1476000 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений» Распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2222 утверждена схема земельного участка на кадастровом плане территории. ЗУ в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101240:345. В настоящее время МКУ "УКС" г. Сургута проводится сбор исходно-разрешительной документации в целях проектирования данного объекта. Постановлением № 410-п от 13.11.2015 утверждена мощность на 825 учащихся. Задание на проектирование подготовлено и в настоящий момент проходит процедуру согласования.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 941976487 |  |  |  | 1476000
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) (с 1- 4 класс) (12 классов по 25 чел.) | 300 мест, общей площадью 4526,93 м2 | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "Сургутстройцентр" | Всего, в том числе: | 291005000 | 190489065 | 291005000 | 190489065 | 100515935 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291 005,000 тысяч рублей. В связи с несоблюдением поставщиками условий договоров по поставке технологического оборудования сроки реализации инвестиционного проекта были сорваны. Разрешение на строительство от № ru86310000-138 19.11.2014 до 19.11.15. В период с 23.11.2015г.по 18.12.2015 г.на основании уведомления № 549 о проведении проверки при строительстве объекта капитального строительства от 18.11.2015 проводилась проверка (оценка соответствия объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации).Степень готовности - 100 %. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14 декабря 2015 года № 86-ru86310000-98-2015. Средства в размере 190 489,065 тыс.руб. возмещены инвестору в декабре. Остаток средств по договору в размере 100515,935 тыс.руб. будет возмещен в 2016 году.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 291005000 | 190489065 | 291005000 | 190489065 | 100515935
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. НЗП (незавершенное производство) по состоянию на 01.01.2015-154 690 026,46 рублей ( в том числе окружной бюджет - 45 472,90308 тыс. рублей, местный бюджет - 109 217,12338 тыс. рблей). Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета 928 179,225 тыс. рублей, из местного бюджета 103 131,025 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978
МБОУ НШ "Перспектива" | 300 уч. |  |  | Всего, в том числе: | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666 |  |  | В утвержденной смете на 2016 год предусмотрены средства на ПИР в размере 6029,66214 тыс. руб.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 551152290 | 6133560 | 219433800 |  |  | 117517500 | 101916300 | Разработанный ООО "Стройинжиниринг" проектно-сметная документация по МК №06-П-2013 от 16.05.2013, в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка сметной документации. Заключен МК с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" №02/П-2015 от 10.07.2015 г. ( 97,22250 тыс. руб.) на выполнение работ по корректировке сметной документации. Работы выполнены и оплачены. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2017-2018 годах.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 436014980 |  |  |  |  | 94014000 | 76437200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 115137310 | 6133560 | 48982600 |  |  | 23503500 | 25479100
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: | 350760472.5 | 5322112.22 | 333227223 | 97223 |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 328166440 |  | 333130000 |  |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 22594032.5 | 5322112.22 | 97223 | 97223
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 226399908.22 | 82829000 | 226399909 | 82829000 | 143570909 |  |  | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей, срок выполнения работ - 30.09.2016. Инженерное обеспечение мкр. 20 "А" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. Ведутся работы по устройству земляного полотна и сетей ТВС. Работы в октябре приняты на сумму 7999,43358 тыс.руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств окружного бюджета в размере 7199,490222 тыс. руб. будет оплачена в ноябре 2015 г. Готовность объекта - 19,6 %. Согласно графика производства работ ведутся следующие работы: устройство земляного полотна, работы по устройству сетей дождевой канализации, сетей водоснабжения и теплоснабжения, дополнительные работы по водопонижению. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию октябрь 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 187998000 | 74546000 | 187998000 | 74546000 | 113452000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38401908.22 | 8283000 | 38401909 | 8283000 | 30118909
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 214345307.53 | 17559212.67 | 196786095 |  | 196786095
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 3903000 | 3903000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 210442307.53 | 13656212.67 | 196786095 |  | 196786095
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 134633247.15 | 3414517.15 | [5 empty] | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб.). Работы выполнены и оплачены. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" МК №02/П-2015 от 10.07.2015 на выполнение корректировки сметной документации (87,77750 тыс. руб.). Работы выполнены и оплаченны. Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 104974980
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 29658267.15 | 3414517.15
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: | 380314504.63 | 2996434.63 | 106957778 | 87778 |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358452170 |  | 106870000 |  |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21862334.63 | 2996434.63 | 87778 | 87778
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 152441877.8 | 27911357.8 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Заключен МК №01/П-2015 от 19.05.2015 на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению). Стоимость контракта - 709,262,00\ тыс. руб. Корректировка ПИР по бъекту выполнена. 1,18731 тыс. руб. - авансовый платёж за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. 0,550 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 10.06.2015 г. №131/2015/ТП . Заключен договор на проверку сметной документации №07/П-2015 от 28.10.2015 г. на сумму 26,54463 тыс. рублей. Работы выполнены и будут оплачены в декабре 2015. Объект строительством не начат.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 9259311.85 | 9259311.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 143182565.95 | 18652045.95 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511
143182565.95
143182565.95
143182565.95
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 65140086.55 | 3117761.61 | 61294911 | 211 |  | 18319000 | 42975700 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. Работы выполнены. 1. Учитывая сроки предоставления заявки на размещение закупки в электронном виде (п. 3.3. Постановления Администрации города № 1131 от 19.02.2014 г.) - проведение открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации по объекту в 2015 году не представляется возможным. 2. В связи с увеличением стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , пересчитонной в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2015 г. (стоимость 589 091,40 руб.), средства 2015 года, предусмотренные на заключение договора с единственным Исполнителем -не востребованы. 3. Произведен авансовый платёж в размере 0,21021 тыс. руб за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.14 г. №345/2014/ТП . При выделении бюджетных ассигнований в 2016 году, будут выполнены мероприятия по корректировке сметной документации и прохождении государственной экспертизы проектной документации. Объект строительством не начат.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 46886800 |  | 46886800 |  |  | 14655000 | 32231800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18253286.55 | 3117761.61 | 14408111 | 211 |  | 3664000 | 10743900
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 501453921.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. Заключен МК № 26/10/15 от 26.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015г. составляет 754,81296 тыс. рублей. Предоплата произведена -100% в 2015 году. В 2016 году фактическое окончание проведения государственной экспертизы проектной документации.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 443263293
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 58190628.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" ПИР выполнен в полном объеме. Учитывая процедуру размещения закупки у единственного исполнителя заключение договора № 06/12/15 от 04.12.2015 г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту в 2015 году не предоставляется возможным. Проект межевания территории утвержден Постановлением Администрации города № 10085 от 29.12.2012 года. При выделении бюджетных ассигнований в 2016 году мероприятия по проведению государственной экспертизы проектной документации будут выполнены.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | сети водоснабжения, км. - 2,64. | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 101569687.75 | 101569687.75 | 40542688 | 40542688 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Разрешение на строительство №ru86310000-210 от 10.08.15 до 14.10.15 Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Сумма контракта - 101 569,68775 тыс. рублей. Готовность объекта - 100%. Работы по строительству объекта завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-89-2015 от 19.11.2015
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 91412000 | 91412000 | 36488000 | 36488000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 10157687.75 | 10157687.75 | 4054688 | 4054688
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 494305002 | 6786839.22 | 245534257 |  |  | 95818502 | 149715755 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Строительство планируется с привлечением средств бюджета автономного округа..
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 395444004 |  | 187688000 |  |  | 76654000 | 111034000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 98860998 | 6786839.22 | 57846257 |  |  | 19164502 | 38681755
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: | 409344705.81 |  | 538275 | 538275 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015г.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 388273464.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21071241.31 |  | 538275 | 538275
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 595014436.96 | 237021150.07 | 514335631 | 233233353 | 281102278 |  |  | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе - 28.08.2015г. Победителем конкурса признан участник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г, сумма 586 738,64056 тыс. рублей). Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Заключен МК 31/2015 от 14 09.2015 года. Экономия по итогам конкурса 2 940,05883 тыс. руб. Выполняются работы: восстановление и закрепление трассы, подготовка территории строительства, демонтажные работы, земляное полотно,укрепление откосов, наружное освещение, переустройство сетей связи. Готовность объекта - 40 %. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 177363400 | 177363400 | 177363400 | 177363400
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 386625419.09 | 46534409.99 | 303147300 | 39947300 | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 31025617.87 | 13123340.08 | 33824931 | 15922653 | 17902278
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 352631439.29 | 5308299.29 | 313931 | 313931 |  |  |  | Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Заключен МК № 11/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. 81,26667тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 2 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Дата рассмотрения единственной заявки - 02.09.2015. Заключен МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 на сумму - 78,303 тыс.руб. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена"для выполнения работ по корректировке сметной документации. Срок выполнения работ с 17.09.2015 по 15.12.2015. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 331261237.44 | 1304254.44
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21370201.85 | 4004044.85 | 313931 | 313931
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 234673117.69 | 1022887.69 | 215300 | 215300 |  |  |  | Заключен МК № 12/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Порядок оплаты - 100 % предоплата. Стоимость закупки - 138,6028 тыс. рублей. 79,600 тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 3 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Заключен МК 03/П-2015 от 17.09.2015 г. на сумму 76,697тыс. руб. с единственным исполнителем ООО "ИЦ "Сургутстройцена" для выполнения работ по корректировке сметной документации. Срок выполнения работ с 17.09.2015 г. по 15.12.2015 г. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 222734927 | 767208.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 11938190.69 | 255679.19 | 215300 | 215300
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 459970318.53 | 2319278.53 | 300309 | 300309 |  |  |  | Заключен МК № 13/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость закупки - 300,90882 тыс. руб.лей. Произведенв - 100 % предоплата.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 436408026.64 | 1624523.2
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23562291.89 | 694755.33 | 300309 | 300309
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 744045412.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 7 090,25715 тыс.руб, сумма 2013г - 3 545,12857 тыс. руб. (сумма фактически выполненных в 2013 году работ составила - 2964,96228 тыс.руб). Срок выполнения работ был определен - 17.08.2014г. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-3-4-0141-14 от 22.09.2014 года. 530 475,67 рублей - остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение государственной экспертизы. В связи с принятым решением о включении работ по ликвидации несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования в состав проектной документации и для проведения повторной государственной экспертизы необходимы дополнительные средства в размере 176,44599 т.р. (30% от размера платы за проведение первичной гос. экспертизы). Выделение средств утверждено Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Заключен МК № 21/10/15 от 20.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость закупки - 176,44599 тыс. рублей. Порядок оплаты - 100 % предоплата. В 2016 году фактическое окончание проведения государственной экспертизы проектной документации. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 700424645
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 43620767.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13514800 |  | 13514800 | 13514800 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" В результате рассмотрения схемы границ земельного участка, Госавтоинспекция не возражает отведения земельного участка под объекты благоустройства и внутриквартальный проезд в мкр. 20 "А" с улицы Университетской. В настоящее время силами ООО «Сибпромстрой - Югория» работы по строительству внутриквартального проезда выполнены. Планируется выкуп у единственного поставщика в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выкуп объекта в 2015 году не осуществлен, по причине отсутствия у Продавца свидетельства о регистрации права собственности.
- за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13514800 |  | 13514800 | 13514800
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда и получено разрешение на производство работ. Строительно-монтажные работы по благоустройству внутриквартального проезда ООО "Сибпромстрой-Югория" планирует выполнить в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. -0,785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 38790124.99 | 38790124.99 | 17361728 | 17361728 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Строительные работы выполняются согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма договора - 38 789,580 тыс. руб. В 2014 году возмещены затраты инвестора в сумме 21 427,852 тыс.руб. Остаток средств по инвестиционному договору в размере 17361,728 тыс. руб. возмещен инвестору в июле 2015 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.07.2015 г. №86-ru86310000-46-2015
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 38790124.99 | 38790124.99 | 17361728 | 17361728
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 |  |  |  | Всего, в том числе: | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Мероприятия по реализации благоустройства и строительства проездов планируется начать в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 412 |  |  | Всего, в том числе: | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Мероприятия по реализации строительства подъезда к школе планируется начать в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей, Проектная и рабочая документация представлена в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, выполнены необходимые согласования с заинтересованными организациями.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (23.10.2015). Работы. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполненыв рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы в сентябре 2015г. выполнены и оплачены. Получено заключение государственной экспертизы ООО ИЦ «СургутСтройцена» от 16.09.2015 № 240 о сметной стоимости строительства.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей). В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация выдана в полном объеме, проведена финансовая экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 37172648.57 | 1200 | 1172067 |  | 1172067 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 37172648.57 | 1200 | 1172067 |  | 1172067
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19830714.12 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19830714.12 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19979506.19 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). 1. Начальная (максимальная) цена контракта - 21 226,38397 тыс. руб. По результатам проведенного аукциона победителем признан ООО "ЭКО-СИСТЕМА" с суммой 18 997,61365 тыс. руб. (протокол №ЭА-766(2) от 22.07.2015г.). Заключен МК №27/2015 от 04.08.2015 г. Срок завершения работ 31.10.2015 г. Принято решение Заказчика расторгнуть в односторонем порядке МК№27/2015 от 06.10.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. 2.Заключен МК № 55/2015 от 20.11.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца на сумму 97,98484 тыс.руб. Срок выполнения работ по 15.12.2015 г. Заключен МК № 54/2015 от 20.11.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов на сумму 99,945 тыс. руб. Срок выполнения работ по 15.12.2015 г. Заключен МК № 122/2015 от 11.12.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санитарных узлов на 2 этаже. Срок выполнения работ по 25.12.2015 г.. Заключен МК № 124/2015 от 11.12.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санитарных узлов на 1 и 3 этажах. Срок выполнения работ по 25.12.2015 г. Все работы выполнены и оплачены в декабре. 3. Аукцион на поставку аудиторной доски состоялся - 05.10.2015г. НМЦК - 20 240,01 тыс. руб. (Протокол №ЭА-1281(1) от 30.09.2015 г.) Заключен контракт №36 от 13.10.2015г. с ООО "Информационные технологии для всех". на сумму 20240,01 тыс.руб. Аукцион на поставку мебели состоялся, согласно протокола №ЭА-885(2) от 05.08.2015 г. победителем признан ООО "ЯМАЛ-ПЛАСТИК" с суммой 124,047 тыс. руб. Заключен МК №28/2015 от 17.08.2015 г. Срок поставки - до 15.09.2015 г.,экономия по итогам проведенного аукциона 14,553 тыс.руб. Товар поставлен и оплачен. Аукцион на поставку специализированной системы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата состоялся, согласно протокола №ЭА-868(2) от 05.08.2015 г. победителем признан ООО "Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+" с суммой 3 961,2375 тыс. руб. Заключен МК №29/2015 от 25.08.2015 г. Срок поставки - до 15.09.2015 г. Срок поставки сорван,по причине задержки товара на таможне. Товар поставлен и оплачен в ноябре.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19979506.19 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрммы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены,проведена экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тысяч рублей., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тысяч рублей. На основании письма Генподрядчика от 20.07.2015г. №848 расторгнут МК 11.09.2015 по следующим причинам: - работы по устройству пандуса выполнить не представляется возможным, т.к. стоимость данных работ выше предусмотренной контрактом более чем на 10%; - стоимость строительных материалов и оборудования существенно увеличилась по отношению к ценам, действующим на момент заключения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, и контракт считаться расторгнутым с 28.09.2015 г. В декабре заключен договора № 09/П-2015 на проверку сметной документации по объекту на сумму 44,27978 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623
Ледовый дворец спорта | Общая площадь здания - 21247,8 м2 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 26278806.91 |  | 1099937 | 0 | 549969 | 549968 |  | Для обеспечения доступности объекта инвалидами и другими маломобильными группами населения в соответствии с СП 59.13330.2012 в утвержденной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 549,969 руб. Стоимость проектно-изыскательских работ - 1 099,93691 тыс. руб. Ориентировочная стоимость СМР - 25 178,87 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 26278806.91 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968
МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а | Общая площадь здания 627,7 м2 | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 7874519.62 |  | 899190 |  | 899190 |  |  | Для обеспечения доступности объекта инвалидами и другими маломобильными группами населения в соответствии с СП 59.13330.2012 в утвержденной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 899,18962 тыс. руб. Стоимость СМР - 6975,33 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7874519.62 |  | 899190 |  | 899190
Сургутская Филармония | Общая площадь здания -8 887,3 м2; мощность посадочных мест - 1023 зрит. мест. | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 13077147.84 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260 | Для обеспечения доступности объекта инвалидами и другими маломобильными группами населения в соответствии с СП 59.13330.2012 в утвержденной бюджетной смете на 2016 года включены средства для проведения конкурса на выполнение ПИР-551,444 тыс. руб. Ориентировочная стоимость ПИР - 1102,88784 тыс. рублей. На 2017 год необходимо предусмотреть средства для завершения ПИР в размере 551,443 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 13077147.84 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  |  |  | Всего, в том числе: | 3837957.53 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414 |  | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано - 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол№ ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Согласно письма ДФ № 08-И-2013/15-0-0 от 17.11.2015 перемещение целевых средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, на иные цели не представляется возможным. В бюджете на 2016 год предусмотрены средства на проведение обследования помещений, а так же средства на выполнение ПИР по реконструкции объекта. На 2017 год предложены к включению средства на выполнение работ по реконструкции. Заключен договор на проверку проектно-сметной документации №07/П-2015 г. от 28.10.2015г на сумму 12,65461 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3837957.53 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414
Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б |  |  |  | Всего, в том числе: | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона по сносу нежилого здания ,расположеного по адресу: город Сургут,поселок Юносить,улица Саянская,дом 6б опубликовано - 29.10.2015 г. Дата проведения аукциона - 16.11.2015 г. НМЦК - 470,72088 тыс.руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1583 (2) от 18.11.2015 г. победителем признан ООО "Сантехремстрой" с ценой контракта 245,86720 тыс. руб. Заключен контракт № 106/2015 от 02.12.2015 г. Срок выполнения работ по 20.12.2015 г. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721
Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |  | 2016 (снос) |  | Всего, в том числе: | 491748 |  | 491748 |  | 491748 |  |  | В утвержденной бюджетной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение работ по сносу здания, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 491748 |  | 491748 |  | 491748
Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог. |  | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 5345413 |  | 5345413 |  | 5345413 |  |  | В утвержденной бюджетной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение ПИР по объекту. Задание на проектирование согласовано и утверждено.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5345413 |  | 5345413 |  | 5345413
Многоквартирные жилые дома и малоэтажное жилищное строительство
Ж\д №3 со встроенными помещениями и гостиницей на 154 места | 6836 м2 |  | ЖСК "БАРК" | частные инвестиции | [7 empty] | Смена застройщика, строительство не осуществляется. Разрешение на строительство № ru 86310000-№43 от 02.07.2003
Застройка микрорайона № 41 в западном жилом районе. 3 этап строительства. Многоэтажный 9-12 этажный жилой дом №19 со встроено-пристроенными помещениями на 1-ом и цокольном этажах 3п.к (блоки 7-8 ) | 6002,7 м2 |  | ООО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-72 от 27.11.2014, продлен до 31.12.2015
Мкр. 20А, многоэтажный жилой комплекс №2со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового, социально-бытового назначения, подземной автостоянкой, инженерыми сетями и трансформаторной подстанцией | 40750 м2 |  | ООО "СТХ" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-35 от 29.03.2012 до 30.08.2016
Мкр. 30 "Никольский", Корпус 13 | 23163,4 м2 |  | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-100 от 02.07.2008 до 02.06.2010
Мкр. 39, жилой дом №6, 2 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №7. 4 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №8. 3 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №9 1 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Кв 30Б, Жилой комплекс. Жилой дом №1 | 18251,1 м2 |  | Фонд "Жилище" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-150 от 01.11.2008 до 30.03.2015, продлено до 30.12.2015
Многоквартирный жилой дом №26 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 7272.32 |  | ЗАО "САЛАИР" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-90 от 13.07.2012 до 11.07.2016
16 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 12288,3 м2 |  | ООО "Формат плюс" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-153 от 26.10.2012 до 26.06.2014, продлено до 26.11.2015
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 1 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,8;1,9;1,10) | 30926,91 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 2 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,6; 1,7) | 18462,87 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016
Многоэтажный жилой дом №1. 3 этап строительства. Секция 11 | 4064,7 м2 |  | ООО УК "Центр Менеждмент ДУЗПИФ недвижимости"Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-183 от 23.12.2014 до 19.09.2015,
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной многоуровневой надземно-подземной стоянкой автотранспорта | 25405,5 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-98 от 31.05.2013 до 25.11.2016
Группа 25 этажных жилых домов в 37 мкр. Сургута. Корпус 2" | 13489,62 м2 |  | филиал ОФРЖС "Жилище" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-106 от 19.06.2013 до 11.05.2016
Многоэтажный жилой дом | 5359,94 м2 |  | ОАО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-197 от 08.11.2013 до30.03.2015, продлено до 31.12.2015
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. Жилой дом №1 . 3 этап. Секции 1.4,1.5 | 15174 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Развитие застроенной территории -части квартала 23А в г. Сургуте. Жилой дом №1. 4 этап. Секции 1.1,1.2,1.3 | 19869 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Жилой комплекс с пристроенной многоэтажной автостоянкой по ул. Киртбая в 37 мкр.г. Сургут. 1 этап строительства | 39272.6 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-193 от 24.10.2013 до 24.10.2016
1 очередь строительства (1 этап малоэтажное строителтьство) 43 микрорайон на территории Западного жилого района г. Сургута | 30240 м2 |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-194 от 25.10.2013 до 25.10.2016
Многоквартирный жилой дом №1 в мкр.45 г. Сургут | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-207 от 29.11.2013 до 01.07.2015, продлено до 03.11.2016
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне 2 этап строительства | 14470,32 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013до 28.02.2017
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне. 3 этап строительства | 22721,7 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013 до 28.02.2017
Многоквартирный жилой дом №2 | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-234 от 24.12.2013 до 29.04.2016
Многоэтажный жилой дом со втстроен-пристроенными помещениями общественного назаненчия и двухуровневой подземной автостоянкой | 39566,18 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-239 от 30.12.2013 до 12.01.2018
Многоэтажный жилой дом №2. 1 этап строительства- Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 1 (30 мкр.) | 24944 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 26.10.2015
Многоэтажный жилой дом №2. 2 этап строительства - Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 2 | 21113,6 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 20.01.16
Многоквартирный жилой дом №3 | 11489,9 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-85 от 03.06.2014 до 06.03.2017
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 8 этап. Дом 3 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-67 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 7 этап. Дом 2 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 9 этап. Дом 4 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-98 от 20.06.2014 до 20.02.2017
Многоэтажный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественнного назначения и притсроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. 1 этап строительства. "Многоэтажный жилой дом №7 со втсроенными помещшениями общественного назначения" | 52627,2 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-107 от 14.07.2014 до 15.05.2016
Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристронными нежилыми помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | 22963,5 м2 |  | ООО "СТХ-Девелопмент" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-109 от 15.07.2014 до 20.05.2019
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 1 этап | 9305,57 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 2 этап | 6110,4 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 3 этап, 4 этап-подземная парковка | 5235,23 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоквартирынй жилой дом №4 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-120 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Многоквартьирный жилой дом №5 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-121 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 1 этап-блок А | 8792,62 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 2 этап - блок Б | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инж сетями и подземной автостоянкой на придомовой тери-ии | 31133 м2 |  | ООО "СТХ-Ипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-131 от 27.08.2014 до 27.08.2019
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 1 этап. Дом №1 | 25547,65 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 2 этап. Дом №2 | 16299,61 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр.1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап - Многоэтажный жилдой дом №4.7 (5 секций) | 22028,1 м2 |  | ООО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-145 от 23.09.2014 до 01.10.2016, продлено до 30.06.2017
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС станции Сургут. 9этажный жилой дом №5 | 3334,5 м2 |  | ЗАО "Желдорипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-146 от 24.09.2014 до 01.03.17
1 этап- 9 этажный 4 подъездный жилой дом. 2 этап-закрытая автостоянка | 8237,16 м2 |  | ООО Строительная фирма "Новострой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-152 от 14.10.2014 до 17.09.2016
Жилой дом №3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-154 от 17.10.2014 до 26.10.2017
Жилой дом №4 | 5342,4 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-166от 19.11.2014 до 23.11.2015
Жилой дом №5 | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-144 от 19.10.2014 до 30.11.2015
Жилой дом | 26696,76 м2 |  | ООО "ЕВРОСТРОЙ-С" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-165 от 19.11.2014 до 23.08.2019
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №1 (секции 1.1,1.2, 1.3,1.4) | 24863,16 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №2 | 7424,28 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой дом №2 (секции 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) -1 этап. | 17760 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Жилой дом №2 (секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) -2 этап. | 24447,00 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Многоэтажный жилой дом №6 - 3 этап строительства | 28186,00 м2 |  | ООО "УК "Центр Менеждмент" Д.У, ЗПИФ недвижимости "СПС Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-14 от 27.02.2015 до 06.11.2016
Жилой дом со встроенно-пристроенными прендприятиями общественного назначения. Блок "А" (1 этап строительства) | 4872,48 м2 |  | ООО "Глобал Сервис" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-36 от 06.04.2015 до 06.12.2016
Жилой домплекс из 3-тажных жилых домов и автостоянки, в том числе | 7239.33 |  | ООО "Плавстройотряд-34" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-93-2015 от 30.07.2015 до 30.04.2017
Дом №1 | 2068.38 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №2 | 3102.57 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №3 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №4 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Жилой дом №304.2, в том числе: | 15195.82 |  | ЗАО "Домостроительный коимбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-91-2015 от 29.07.2015 до 05.05.2018
1 этап-Блок А | 8751.02 | [10 empty] | Строительство осуществляется
2 этап-блок Б | 6444.8 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Note on M156: Тришина О.В.: проверено